臺南市政府水利局標準作業流程圖

權責單位

作業流程

3

-

1

審查是否合格

作業期限

1

.

工程施工項目完成

2

.

施工承攬廠商提送工程

估驗文件報請估驗

3

.

監造單位審查估驗文件

4.是否經

工程主辦機關(單位)核定

5

.

通知施工承攬廠商開立發票

6

.

計價付款

7

.

估驗作業

結束

否

是

是

否

副知工程主辦機關(單位)

工程主辦機關(單位)

監造單位

施工承攬廠商

日

7

日

7

日(申請核撥款項  日)

15

15     15

日

14

(自辦監造者5日)

(7日)

(有委託專案管理者3日)

(主辦機關4日)

公共工程估驗計價