## Slide 1: 公共設施災後復建工程 執行作業應注意事項
臺南市政府 災害防救辦公室

## Slide 2: 大 綱
一、法規依據
二、復建經費之提報
三、復建經費之審議
四、復建經費之執行
五、結語

## Slide 3: 一、法規依據

## Slide 4
  各級地方政府動支災害準備金，或本移緩濟急原則調整年度預算，辦理各項災害救助、緊急搶救及復建等所需經費。
  尚不足支應重大天然災害所需經費時，就不足部分，報請中央政府主管機關或行政院協助。
中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第5條略以：
對地方政府復建經費的支援

## Slide 5: 天然災害
災害防救法第2條第1款第1目：
風災、水災、震災（含土壤液化）、旱災、寒害、土石流災害、火山災害等。

## Slide 6: 工程會統籌經費審議作業
經費處理辦法第8條：
行政院為辦理前條第一項第二款有關直轄市或縣(市)政府提報復建經費之審議工作，得由行政院公共工程委員會召集中央政府相關主管機關組成專案審議小組，統籌審議工作，並將審議結果彙總函報行政院核定。
工程會經會商中央政府相關主管機關、直轄市及縣(市)政府，訂定公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點，函報行政院核定。

## Slide 7: 復建工程審議及執行作業依據
提醒
工程會發函提醒地方政府提報復建經費
提報
縣市政府災後1個月內得分批提報復建經費需求
審議
核列
工程會召開專案會議確認復建內容及所需經費
中央審議作業主管機關辦理現勘審查
執行
確認後據以辦理規劃設計、發包施工
公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點

## Slide 8: 各階段作業流程
天然災害造成公共設施損壞
縣(市)政府提報
經專案審議小組通過
行政院核定撥補經費
發包施工
復建工程依限完工
提
報
審議及核定
設計施工
覈實編列經費，特殊原因提高單價應予以敘明
汛期前完成復建工程設計開口契約簽訂
中央審議主管機關及工程會
現勘審查
1
個
月
1
個
月
各級
地方
政府
中央審議主管機關及
工程會
各級
地方
政府
執行管控，採分級管理
1.地方自我管控，定期召開檢討會議
2.中央主管機關瞭解追蹤加強協助
3.工程會列管及協助
經專案審議小組通過後，地方政府可據以辦理規劃設計
細部設計
依
限
完
工
得
分
批
提
報
即報即審
以恢復原有功能為目的
針對致災原因確實檢討

## Slide 9: 資訊管理系統
https://recovery.pcc.gov.tw/

## Slide 10: 二、復建經費之提報
查報災情
縣市複查
函報行政院
填報系統
10

## Slide 11: 地方政府應辦事項
作業要點第4點
  災後1個月內彙整(得分批)函報行政院，副知行院院主計總處、工程會、中央主管機關。
  局部區域因道路中斷等不可抗力因素致無法查報災害，且於1個月內敘明理由函報行政院者，得於災後2個月內彙整提報。
  預估復建工程經費未達1,000萬元案件之規劃設計，應以開口契約方式辦理為原則，並於每年4/30前完成當年度契約簽約。

## Slide 12: 復建工程填報-類別
作業要點第6點
工程類別 | 代碼 | 中央機關 |  | 工程類別 | 代碼 | 中央機關
水利工程 | Ａ１ | 水利署 |  | 養殖漁業專區農水路工程 | H2 | 漁業署
觀光工程 | Ｂ１ | 觀光局 |  | 其他農路工程 | H3 | 水保局
公路系統工程 | Ｃ１ | 公路總局 |  | 漁港工程 | K1 | 漁業署
村里連絡道路工程 | Ｃ２ | 營建署 |  | 學校工程 | L1 | 教育部
建築工程 | Ｄ１ | 營建署 |  | 環保工程 | M1 | 環保署
下水道工程 | Ｅ１ |  |  | 原住民族部落工程(含聯絡道、環境工程) | N1 | 原民會
水土保持工程 | Ｇ１ | 水保局 |  |  |  | 
農地重劃區農水路工程 | Ｈ１ | 農田水利處 |  | 文化資產工程 | P1 | 文化部

## Slide 13: 復建工程填報-照片
每一工區至少上傳2張照片
  設施損壞的地方
  設施原有的功能
  設施復建的需要
112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風左鎮區睦光里舊台20線(玉山高幹203-2)災後復建工程1,897千元 遠照▼ 近照◢

## Slide 14
112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風東山區東原里大坑野溪野溪護岸災後復建工程2,856千元
遠照▼ 近照◢
112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風楠西區密枝里雙溪段1078地號農路掏空災後復建工程638千元
遠照▼ 近照◢

## Slide 15
112年9月海葵颱風及9月豪雨龍崎區中坑里大墓農路(大溪高分37)災後復建工程7,574千元
多點受損照片

## Slide 16
112年9月海葵颱風山上區平陽里山本花園土石崩塌災後復建工程2,420千元
遠照▼ 近照◢
112年9月海葵颱風山上區玉峯里牛稠埔農路崩塌掏空災後復建工程2,400千元
遠照▼ 近照◢
看不出設施受損，災損輕微
看不出設施受損，年久失修

## Slide 17
    掌握提報時效
    確認當次受損
    瞭解周遭環境
    找出致災原因
    提出合宜工法
    覈實編列經費
復建工提報原則

## Slide 18: 三、復建經費之審議
安排行程
整合確認
函報行政院
現勘抽查

## Slide 19: 復建經費審議程序
本府：區公所提報→業務主管機關複勘
→災害防救辦公室書審彙整→召開災害預算分配會議→上簽後期限內提報行政院
(臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點)
中央機關應辦事項(作業要點第5點)
  於收到縣市政府提報資料後即安排現勘。
  2個星期內，將審查意見提送專案審議小組。
  專案審議小組視需要召開審議會議討論確認後，彙整函報行政院，並請縣(市)政府持續辦理規劃設計工作。

## Slide 20: 復建經費審查原則
非屬審議範圍項目（作業要點第3點）
  消防、防汛、搶險、搶修等緊急搶救措施。
  土方清除、疏濬、機具設備、用地、拆遷補償等非工程項目，及景觀植栽。
    (機具設備，指得與主體結構分離而不須一併施工，於建築工程中非屬電氣、給排水、消防、瓦斯、空調、電梯等之設備。)
  無具體保護對象或非屬公眾使用之設施。
  因年久失修等非天然災害造成之損失案件。
  道路工程中路樹、路燈、反射鏡及交通號誌等涉及交通安全須於災後立即施作之措施。
  屬公共造產或其他由各級政府所經營具有經濟價值之事業（經費處理辦法第20條）。
Notes: 1.結構性的植栽ok
2.

## Slide 21
無設施損壞

## Slide 22
原有設施功能未減損
112年9月海葵颱風龍崎區石嘈里三拋崙農路(坑內高分51左10左8)災後復建工程548千元
遠照▼ 近照◢
112年度7月杜蘇芮颱風鹽水區竹林里竹子腳段地號83排水溝及道路破損災後復建工程4,620千元
遠照， 近照◢
Notes: LV1 沒有構造物受損

## Slide 23
非公眾使用設施
Notes: LV2 公共或私有設施？

## Slide 24: 復建經費審查原則
公眾使用之公共設施（保護對象）
設施受損且原有功能喪失
當次風災造成之破壞
恢復設施原有功能
地方政府為權管單位
無收入或營利行為
公共 設施 災後 復建
Notes: 1.結構性的植栽ok
2.

## Slide 25: 審查結果
審查結果 類型 | 內容概述
核列 | 災損情形明確且符合審議範圍，經現勘討論後核列所需工項及經費。
簡易修復 | 現地條件有再次致災可能，或復建效益極低之案件，得採簡易修復維持基本功能，即壞即修，其費用納入建議核定經費。
先行辦理調查規劃 | 災損情形有重大不確定性，致無法於現勘時判斷工項合理性及必要性時，得先行核列短期緊急處理及可行性評估或調查規劃等費用，納入建議核定經費。
依核列比例 | 未現勘案件，依未達1,000萬以下案件之抽查核列比例計算建議核定經費。
刪除 | 凡不符中央補助原則之案件，應予刪除。

## Slide 26: 四、復建經費之執行
變更註銷
期限展延
執行管控
設計審查

## Slide 27: 復建工程基本設計審查
基本設計審查（作業要點第8點）
  核定經費達1,000萬元以上案件，直轄市、縣（市）政府應於完成基本設計並審定後，提報中央主管機關審查。
  提送內容
    致災原因檢討、
    設計書圖、
    預定完工日期。
可依工程需求請業務主管機關另外給予
Notes: 1000～5000的案子期程上要點第8點有規定

## Slide 28
復建工程核定
如無提報中央，災害防救辦公室上簽市長於期限內核定。
中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第八條
直轄市或縣(市)政府提報行政院之災害復建經費，工程部分由行政院公共工程委員會召集中央政府相關主管機關組成專案審議小組(以下簡稱審議小組)，統籌審議工作，並由該會依審議結果核定
公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點第四點
各級地方政府於災害發生後應立即拍照存證，指定單位為單一聯絡窗
口，依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）規定之格式填具相
關紀錄，以供查核，並即辦理規劃設計，經經費處理辦法第八條第一
項規定之專案審議小組審議並由工程會依審議結果核定者，應立即辦理後續相關作業。
Notes: 1000～5000的案子期程上要點第8點有規定

## Slide 29: 復建工程經費內容變更或註銷
經費內容變更（處理辦法第14條）
  （因災害擴大）超過行政院核定經費
  有特殊原因且影響預定目標、效益及功能
  變更設計金額超出各該工程實際發包金額之30%以上
註銷（作業要點第10點）
  復建工程之註銷，應具體敘明原因、後續處理方式及對復建成效之影響。
應函報工程會同意。
Notes: 標餘款依經費處理辦法第14條：「實際執行時，如有工程項目取消辦理或產生賸餘，應將款項繳回中央，不得逕自調整或移作他用。」

## Slide 30: 復建工程完工期限展延
展延申請作業（作業要點第11點）
  申請期限：以規定期限屆滿日之次日起算15個工作天。
  提報資料：
    案件彙總表及明細表(資訊系統產出)
    展延條件
    具體敘明遭遇不可抗力因素之起始日期、影響天數
    佐證資料（招標公告、往來公文、協調會紀錄、氣候統計資料或相關責任檢討等）

## Slide 31: 復建工程執行管控
作業要點第9點
  縣市政府應確實登錄「公共工程標案管理系統」；發包預算未達公告金額之標案決標後，則應於三日內至公共工程標案管理系統新增標案。
  縣市政府及中央主管機關應建立復建工程執行管理機制，定期召開檢討會議，會議紀錄應副知工程會及行政院主計總處，屬地方政府召開者，其會議紀錄並應副知中央主管機關。

## Slide 32: 復建工程執行管控
行政院核定函
  各項復建工程應依核定地點及內容辦理，且縣市政府對中央核定撥補之案件，應自行建立一定比例抽查機制。
本府要點：
九、 復建工程抽查作業：
(一) 抽查件數為核定案件之百分之十，經本府工程施工查核小組列為查核案件者，該小組應副知本府研究發展考核委員會及災防辦公室會同查核。
(二) 為落實復建工程案件品質，由災防辦公室邀集研考會及本府工程施工查核小組共同組成復建工程抽查小組，於完工期限前辦理抽查工作。
(三) 復建工程抽查結果，應函送主管機關、區公所錄案列管辦理。

## Slide 33: 上網填報相關變更申請
調整、變更、註銷、展延
請上網登錄

## Slide 34: 復建工程決算
中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法第十四條第六項
各項復建工程應於規定之完工期限後六個月內完成經費請撥作業。但經行政院主計總處同意展延期限者，不在此限。

## Slide 35: 結 語
復建不可預知、集中與急迫之特性，對地方政府的人力與資源調度能力造成嚴峻挑戰。
災後復建工程應因地制宜，檢討分析致災原因，以恢復其原有功能為目的，對症下藥，絕非僅於原地原狀復建。