二仁溪流域棄置場址辦理進度(統計至113.3.7)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場址名稱 | 二仁溪橋下 | 南萣橋上游450公尺 | 二行娘娘廟對岸-左6水門至左7水門間 |
| 管理機關 | 六河局/南市府工務局 | 六河局 | 六河局 |
| 調查日期 | 111年(工研院調查) | 111年(工研院調查) | 111年(工研院調查) |
| 場址特性 | 有害(重金屬、廢電路板)  2992公噸 | 有害(戴奧辛、重金屬、廢電路板) 1256公噸 | 有害(重金屬、廢電路板) 384公噸 |
| 概估總量 | 5360公噸 | 3191公噸 | 2055公噸 |
| 現況及辦理進度概述 | 1.裸露廢棄物緊急打包於109年間清理完畢。  2.工務局108年底灌漿固化，無廢棄物裸露。 | 鄰近河道區域已完成拋石加固，大部分區域已被植披覆蓋，小部分區域有廢棄物裸露情形。 | 未拋石加固但已全面被茂密植披覆蓋，暫無廢棄物裸露。 |
| 1. 原有4處場址，其中1處二行娘娘廟下游800公尺場址於110年間完成清理(污染土壤13.62公噸及一般事業廢棄物5.13公噸，總計18.75公噸)，故目前剩餘3處場址尚待清理。 2. 環管署111年9月委託工研院辦理「二仁溪河道廢棄物場址之環境調查及清理方案評估專案計畫」，廢棄物調查數量如上所述，並擇定南萣橋上游450公尺場址為試辦場址，環管署續補助本局「二仁溪河道廢棄物清理試驗補助計畫」986萬7,500元，本計畫執行期程112年12月26日至113年6月25日，目前本局業於113年2月26日備查工作規劃書，於113年3月6日檢送使用河川公（私）地申請使用許可書件資料予經濟部水利署第六河川分署審查中，並訂於113年3月21日召開第一場次民間交流座談會議，待前述相關書件作業及民間意見蒐集完備後，正式執行試辦場址之試驗及清理作業。 | | |