臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴1051227-016號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「○○區糖鐵自行車通勤綠廊第2期工程」採購案所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本府申訴會）提出申訴，經本府申訴會中華民國（下同）106年9月18日第40次委員會議審議判斷如下：

主文

申訴駁回。

事實

緣申訴廠商參與招標機關辦理之「○○區糖鐵自行車通勤綠廊第2期工程」採購案，因不服招標機關將依政府採購法第101條第1項第9款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本府申訴會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

招標機關○○字○○號函及○○字第○○號函行政處分應予撤銷。

事實

- 頃獲招標機關105年11月11日○○字第○○號來文，內容略以申訴廠商因承攬招標機關「○○區糖鐵自行車通勤綠廊第2期工程」因有驗收後不履行保固責任情狀等構成政府採購法第101條第1項第9款情事，以前揭函文通知申訴廠商若未予異議將逕予刊登政府採購公報云云。嗣經申訴廠商依法提出異議後，招標機關再以○○字第○○號函駁回申訴廠商之異議。然招標機關就本件基礎事實顯然誤解，申訴廠商係依約執行本件工程任務，詳述如下。

- 按政府採購法第101條第1項第9款，機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：九、驗收後不履行保固責任者。次按行政院公共工程委員會89工程企字第89020871號函釋，廠商未依契約規定履行保固責任，如無正當理由者，仍有政府採購法第101條第9款之適用。再按最高行政法院104年度判字第13號判決，是依上開本法第101條立法理由及相關條款規定與其所生同法第103條之法律效果整體觀察，本法第101條第1項第9款「驗收後不履行保固責任」及第12款「因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約」刊登於政府採購公報之情形，雖未如同條項第3款「擅自檢省工料」、第8款「查驗或驗收不合格」、第10款「因可歸責於廠商之事由致延誤履約期限」，均以「情節重大」為要件，惟辦理採購機關對於承攬廠商作成以「驗收不履行保固責任」或「因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約」為由，將刊登政府採購公報之決定時，仍應按諸本法立法目的，衡酌廠商不履行保固責任或因可歸責於廠商之事由致解除或終止契約之情節是否重大（例如故意或過失；驗收後不履行保固責任或因可歸責於廠商之事由致解除契約或終止契約，對於採購之公平、公正或採購品質等公共利益有否發生重大的影響）及前揭行政程序法第7條規定之比例原則判斷之（最高行政法院103年3月份第2次庭長法官聯席會議決議參照）。經查：

  - 兩造就系爭工程簽訂工程採購契約（標案名稱:○○區糖鐵自行車通勤綠廊第2期工程，招標案號：103○○，下稱系爭契約）。系爭契約第16條第1款第2目，期間：本工程自全部完工經驗收合格之日起，由廠商保固2年（一般結構體，含其餘設施工程）；植栽工程保固保活1年。同條款第3目，本案之植栽工程：廠商於竣工驗收合格後，植栽工程部份需保活1年，並出具保活切結書，並於請領工程款前需先繳納植栽工程結算金額×30%之保活保證金。機關於驗收合格後由廠商每4個月派員並會同機關現地勘查並作紀錄，植栽存活率達95%以上為勘查合格。保活1年，每4個月勘查一次共3期，於該保活期滿且無待解決事項後40日內1次發還該項植栽工程之保活保證金。查，系爭工程於民國（下同）104年8月21日驗收合格開始起算保固期。保固期間內，申訴廠商戮力執行保固任務，每每招標機關或○○區公所（系爭工程物管理機關）抑或第三人反應系爭工程有待改善之處，無論工程範圍甚不論缺失原因為何，僅要申訴廠商能力可得負擔，申訴廠商均即時加以修復改善，此有104年9月30日○字第○號函、105年1月5日○字第○號函及105年5月16日○字○號函可稽，迄今工程結構物均能維持良好功能，如此足徵申訴廠商於工程完工後均能確實執行保固任務，並非就招標機關所求置之不理，故此縱認招標機關主張申訴廠商有未履行保固責任之情（此為假設語，申訴廠商否認之），仍難謂申訴廠商有何故意不履行保固責任而得依政府採購法第101條第1項第9款刊登於政府採購公報之情。從而，招標機關自應就申訴廠商確實未履行保固責任且未履行情狀係屬重大等情盡其舉證責任以實其說。

  - 次，招標機關略以系爭工程維護成果粗劣，灌木缺株及草坪枯死等語。然，核諸植栽保固期間，申訴廠商均依照施工說明書所載定期執行養護工作，並不定期執行施肥、噴灑農藥等維持作業，更檢附養護前後相片供招標機關審視，自難謂申訴廠商未履行養護工作。再觀諸本件施工說明書所載，3.2.11養護（4）後段「若工程司認為養護工作不符要求或不盡完善時，得要求承包商改善。」（5）養護期滿驗收「承包商於養護期滿申請驗收，養護期滿驗收時需符合下列規定方為合格：A.所有植物種類符合圖示規定，其尺度不得小於設計圖之規定。」；植草養護3.4「養護期滿檢驗時，除契約另有規定外，須符合下列規定：（1）所種植草苗或草皮之成活率及覆蓋率須符合契約規定。（2）種植之生長良好、無病蟲害（含紅火蟻）及枯萎現象。（3）符合契約所規定之植株高度及幹徑至少70%以上。（4）草地及種植地被植物之區域，無土壤流失或沖刷情形。（5）地被植物區內雜草不得超過全部植栽面積之10%，並應符合設計圖說之其他要求」是以，招標機關應盡其查驗義務，並將查驗結果何以違反契約暨施工說明書之規定告知申訴廠商，以利申訴廠商完成改善作業，此乃招標機關應盡之協力義務。惟查，本件招標機關於第一次會勘並未提及灌木、草坪養護有何違反契約及圖說之處，第二次會勘雖有提供養護照片，然仍未載明申訴廠商所為養護何以未達契約及施工說明書所載之要求，故此自應推斷申訴廠商就灌木、草坪所為養護尚符契約規範。詎招標機關於本件反指申訴廠商未盡其養護責任，並以附件所附照片以資佐證，惟查，前揭函文仍未提及申訴廠商養護成果何以與契約相違，且歷次會勘結果均難認申訴廠商就灌木、草坪養護有何違約之處，招標機關今以前詞置辯顯然違反禁反言與誠信等基本原則，申訴廠商自難甘服。

  - 復按，系爭契約第16條第2款，本條所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。但屬第17條第5款所載不可抗力或不可歸責於廠商之事由所致者，不在此限。再查：

      - 本件驗收完成（04年8月21日）後共歷經三次強烈及中度颱風，分別為蘇迪勒颱風（中度颱風，侵台時間104年8月6日至8月9日）、天鵝颱風（強烈颱風，侵台時間104年8月20日至8月23日）及杜鵑颱風（強烈颱風，侵台時間104年9月27日至9月29日），此有警報颱風列表可稽，歷次颱風每每造成系爭工區內灌木、喬木等傾斜、枯倒甚至死亡之情，且前揭情狀係颱風所致亦為當地居民所肯認。申訴廠商首於蘇迪勒颱風過後將傾倒之喬木進行扶正，嗣獲招標機關指示以現況驗收，故此颱風所造成之植栽毀損既為危險負擔移轉前所生，招標機關自應就植栽毀損等情概然承受，爾後再有傾倒、毀損，實無命申訴廠商負擔修復義務之權，先予敘明。

      - 天鵝颱風後，系爭工區內之喬灌木再度傾倒，其中以高度較高之喬木尤其嚴重，更有部分喬木產生壞死情狀，承上述，前開傾倒、毀壞情狀已非申訴廠商責任範圍，然申訴廠商本於工區維護之道義上認知，仍雇工將其扶正，孰料緊接而來杜鵑颱風侵襲，導致已扶正之喬木再度傾倒、毀壞，是時申訴廠商仍協助整理環境，然不斷向招標機關表明工區內喬木傾倒、毀損乃肇因於數次颱風侵襲等不可抗力因素，非其責任範圍，此有104年10月12日○字第○號函、104年10月20日○字第○號函、105年1月5日○字第○號函及105年5月19日○字第○號函等函文可稽，後招標機關表示將委請植栽專家進行鑑定，以釐清責任歸屬，詎招標機關未通知申訴廠商擅於105年6月7日率領局內顧問蔡○○先生至現場會勘，然蔡○○先生早已自○○大學退休，其非代表學校亦非代表各專門協會，與一般民人無異，其所為表示不具任何意義，招標機關已然違反系爭契約第16條第4款之規定，會勘過程中因申訴廠商未受通知無法到場陳述，縱有第三方到場亦難全面了解施工情狀，且觀諸會勘簽到簿未設置申訴廠商欄位，足徵招標機關自始即不願申訴廠商到場陳述意見，故此其所為之會勘紀錄具諸多瑕疵，實難做為本件之判準。為此，申訴廠商再於105年6月28日函文招標機關，並請求由公正第三單位進行鑑定更應招標機關要求提出系爭植栽因颱風毀損相關事證，惟招標機關未予採納逕以申訴廠商「驗收後不履行保固責任」等事由通知申訴廠商將刊登政府採購公報。

      - 綜觀上情，保固期間起算後，申訴廠商持續執行工程結構體與植栽之養護責任，已難謂申訴廠商有何不履行保固責任之情。況乎招標機關迄今未能舉證申訴廠商有何違反契約所載保固義務而不為履行之情，僅憑105年6月7日會勘紀錄即斷認申訴廠商所為構成政府採購法第101條第1項第9款情事，顯有疏漏，蓋該日會議組成已有前開所列之瑕疵，且綜觀會議內容竟僅以數張照片即遽下申訴廠商未盡保固養護責任之結論，其中論理全無，照片甚非當日拍攝（係擷取5月18日所攝照片），如此具相當瑕疵之會勘紀錄何以作為本件憑據，令人匪夷所思。再者自保固期起算之初，申訴廠商即不斷表示喬木傾倒毀損係不可抗力所致，期間更提出颱風前後證據以資佐證，除此之外就招標機關所指之缺失均如實修復，實難認為申訴廠商有何故意不履行保固責任之情，若招標機關認申訴廠商確有不履行保固責任之疑慮，自應再行向公正第三方查驗以資佐證，詎招標機關捨此不為反逕為處分，此舉已然違反比例原則而有裁量濫用之情。

  - 再按行政院公共工程委員會訴第970313號申訴審議判斷書，惟按本法第101條第3款擅自減省工料情節重大者，係以情節重大為要件，系爭工程有關外牆磁磚脫落原因雖係可歸責於申訴廠商，且申訴廠商於施工時減省打毛之施工成本及黏著劑後厚度不足已可認定，惟工程總價29億8004萬3297元因減省打毛及黏著劑後厚度不足所能減付之成本比例亦相當有限，且申訴廠商於保固期間已盡其保固義務，及在該保固期後所生之磁磚剝落，申訴廠商亦予以修繕，應認申訴廠商所為與情節重大尚屬有間；台中市政府訴第95010號申訴審議判斷書，申訴廠商於保固期間，既經招標機關查驗4次合格，僅第5次經招標機關查驗認應限期改善未果…復參酌上述申訴廠商經招標機關多次函知限期改善之回應及招標機關逕行動用保固款項維護費用僅57170元，再加上若因樹種不同所生之價差，較之申訴廠商保固款項300多萬元等情，招標機關為刊登政府採購公報之通知，殊有法重情輕，不符比例原則。查，本件原契約金額為新台幣9,760,000元，黃花風鈴木、苦楝及大花紫薇等喬木類工程費用共232,131元，僅佔工程比例2.4%，微乎其微；且依約於驗收合格後每4個月勘查一次共3期，招標機關亦僅於最末期勘查認申訴廠商未盡保護之責，故此縱認申訴廠商確有不履行保固責任之情（此為假設語，申訴廠商否認之），衡諸其工程比例亦難認屬情節重大，從而招標機關逕為刊登政府公報之處分顯係輕重失衡，彰彰甚明。

  - 末按行政程序法第7條，行政行為，應依下列原則為之：一、採取之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。另按系爭契約第16條第（一）款第3目，本案之植栽工程：廠商於竣工驗收合格後，植栽工程部分需保活一年，並出具保活切結書，並於請領工程款前須先繳納植栽工程結算金額30%之保活保證金。機關於驗收合格後由廠商每4個月派員並會同機關現地勘查並作紀錄，植栽存活率達95%以上為勘查合格。保活後40日內1次發還該項植栽工程之保活保證金。第16條第（三）款，保固期內發現之瑕疵，應由廠商於機關指定之合理期限內復負責免費無條件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使用、正常零附件損耗或其他非可歸責於廠商之事由所致瑕疵者，由機關負擔改正費用。故此縱認申訴廠商確有不履行保固責任之情（此為假設語，申訴廠商否認之），然觀諸契約規定招標機關得要求申訴廠商負擔維護費用或動用保活保證金逕為處理，甚得沒入保活保證金以資懲戒，從而招標機關得以直接、迅速之作為達其養護要求，進而屢踐公共利益維護之目的，若保活保證金有剩餘，甚可沒入作為懲罰申訴廠商之手段，然，招標機關捨此不為，於保固期間未予處理，反不斷要求申訴廠商改善，期間內申訴廠商戮力改善，保固期間屆滿時仍慘遭招標機關提報不良廠商。衡諸前情，招標機關提報不良廠商此舉不僅難以達成公共利益維護之目的，更使人民權益遭受嚴重侵害，難認與比例原則相符。

- 綜上所述，台南市政府○○局○○字第○○號函及○○字第○○號函行政處分顯不適法，伏請鈞會撤銷之。為此狀請貴會鑒核，准予判斷如申訴請求，當至為感念。

□106年4月10日申訴補充陳述書

- 檢陳申訴廠商植栽工程歷次養護紀錄供均會參酌。

  - 系爭工程自保固期日起算起，僅要招標機關就系爭工程主體結構物及植栽部分反應有任何缺失，申訴廠商均立刻戮力維修，此有申訴廠商104年9月30日○字第○號函、105年1月5日○字第○號函及105年5月16日○字第○號函可稽，不再贅述。

  - 核諸系爭契約第16條第1款第3目中段、後段，機關於驗收合格後由廠商每4個月派員並會同機關現地勘查並作紀錄，植栽存活率達95％以上為勘查合格。保活1年，每4個月勘查1次共3期，於該保活期滿且無待解決事項後40日內1次發還該項植栽工程之保活保證金。查，本件申訴廠商就系爭工程植栽部分不定期進行農藥噴灑、喬灌木修剪、剷除雜草、施肥等養護工作，並依約於招標機關進行每4個月固定勘查後就期缺失進行改善。以下臚列養護暨改善紀錄：

- 第一期養護：申訴廠商發包予竹海園藝公司施作，施作工項包含植栽修剪、雜草清除、喬灌木施肥及噴灑農藥等，此有竹海園藝公司請款單可稽。招標機關於104年12月間進行第一次養護勘查後，就招標機關所列缺失，申訴廠商隨即完成改善並檢附相片報請招標機關核備，此有105年1月5日○字第○號函可稽。

- 第二期養護：申訴廠商委由○○種苗場施作，施作工項亦包含植栽修剪、雜草清除、喬灌木施肥及噴灑農藥等，此有○○種苗場請款收據可稽。招標機關於105年5月間進行第二次養護勘查後，就招標機關所列缺失，申訴廠商隨即完成改善並檢附相片報請招標機關核備，此有105年5月16日○字第○號函、105年5月19日○字第○號函及105年6月4日○字第○號函可稽。

- 第三期養護：第三期養護期間，申訴廠商仍持續進行養護工作，無奈驗收完成後至養護前期所生喬、灌木傾倒、枯死之責任歸屬仍未能釐清，申訴廠商不斷重申前揭傾倒、枯死係不可抗力所致，對此招標機關未予查明，逕命局內自行聘僱之民人蔡榮哲先生進行勘查，惟就喬、灌木傾倒枯死之責任歸屬仍未予釐清，即逕為沒收申訴廠商之保固保證金並擬刊登政府採購公報。

  - 核諸系爭工程保固期間，申訴廠商戮力執行保固及養護責任，已難認申訴廠商有何不履行保固責任之情。況乎養護期間，因招標機關設計錯誤（對此，監造單位業已坦承錯誤，並匯款45萬元予申訴廠商以資賠償，此有存簿明細可稽），導致申訴廠商進行養護困難重重，更連帶導致喬、灌木傾倒之責任歸屬無法確實釐清（蓋依原設計，路面寬度明顯不足且路面材質脆弱，欲入內進行養護或進行檢測勢必導致原有結構物嚴重毀損），縱有養護不周之情，亦不可歸責於申訴廠商。綜上，本件明顯與政府採購法第101條第1項各款規定未符，招標機關所求無理，彰彰甚明。

- 另，系爭工程發包工程費達9,760,000，此有台南市政府○○局標單總表暨詳細價目表可稽，其中黃花風鈴木、苦楝及大花紫薇等喬木類工程費用共232,131，僅占總工程比例2.4％，其中又非全數喬木均傾倒、枯死，足徵本件縱有保固不周之情（此為假設語，申訴廠商否認之），其所占比例低於總工程比例2.4％，微乎其微，自難認其屬不履行保故責任且情節重大。招標機關此舉明顯錯誤適用法律，更違反行政行為所為應遵守之比例原則，洵無足採。為此狀請貴會鑒核，准予判斷如申訴請求，當至為感念。

□招標機關陳述意旨

  - 有關臺南市政府○○局（下稱招標機關）「○○區糖鐵自行車通勤綠廊第2期工程」採購案（下稱本工程），申訴廠商於105年12月26日提出申訴，茲就本工程契約基礎精神，總括論述申訴廠商「驗收後不履行保固責任」之實，先予敘明如下：

- 依契約第16條第（二）、（三）項，申訴廠商雖就植栽工程保固事宜提出異議，惟基於「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」之法理，招標機關多次催辦，請申訴廠商應提出專業證明或具體事證資料，申訴廠商皆未適時提出或不足以佐證，且申訴廠商縱有提出異議，依契約精神，亦不得且並未因此免除申訴廠商部分或全部之契約責任。

- 參照本契約精神（參照契約第7條、第12條、第17條），申訴廠商應於事故發生後7日內通知機關派員會勘，並於45日內檢具事證以書面提出申請，事故發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

- 依契約第18條第（七）項：「廠商依契約定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除」，本案申訴廠商就其保固期間應履行之責任，既有「應作為而不作為」之情形，其「驗收後不履行保固責任」之實顯而可見。

- 上述「應作為而不作為之情形」，例如招標機關通知申訴廠商進行植栽維護作業，申訴廠商一再推諉拖延，未積極本保固責任辦理。

- 又如申訴廠商聲稱喬木係因風災致死（後又稱係浸死），倘為申訴廠商指稱：「因一周內連續2次颱風來襲造成樹木傾斜後漸漸枯萎死亡…」，喬木支架為申訴廠商施作，仍應於風災後儘速將喬木扶正，並加強喬木支架穩固性及施予相關養護措施，依本契約精神應無容許申訴廠商放任「樹木傾斜後漸漸枯萎死亡」之情形發生。

- 再如本工程契約有關植栽工程保固保活相關約定事項，申訴廠商於各期期滿後皆未主動通報招標機關，且經招標機關多次催辦，迄今仍未見申訴廠商主動提出植栽工程保固保活期間1、2、3期等歷次養護情形及風災後或其他維護等之紀錄。

  - 續依本事件始末及招標機關主張申訴廠商「驗收後不履行保固責任」之事實及理由詳述如後：

- 依本工程契約第16條第（一）款：「本工程自全部完工經驗收合格之日起…植栽工程保固保活1年」、「驗收合格後由廠商每4個月派員並會同機關現地勘查並作紀錄，植栽存活率達95%以上為勘查合格…於該保活期滿且無待解決事項後40日內1次發還該項植栽工程之保活保證金」，本工程自104年8月21日驗收合格迄105年8月20日止，植栽工程保固保活1年期滿。

- 招標機關以104年9月30日○○字第○○號函檢送104年9月29、30日巡查紀錄表，通知本工程有喬木傾倒或傾斜、雜草叢生等事項；有關喬木傾斜情形，經招標機關多次催辦，申訴廠商卻一再僅引用契約條款文字，而未清楚說明係屬何者不可抗力因素、適用範圍、實際事故發生情形，且未附具體事證資料；迄本工程植栽工程保固保活期滿日止，仍未見申訴廠商本保固責任妥處。

- 招標機關歷次通知申訴廠商進行植栽維護作業，申訴廠商一再推諉拖延，招標機關於104年9月30日通知有雜草叢生情形，申訴廠商卻以104年10月12日○字第○號函說明四推諉；後經招標機關辦理會勘及去函多次催辦，申訴廠商遲至105年1月5日始回復改善完成，惟申訴廠商於該函文說明四仍辯稱非工程範圍。

- 因植栽工程保活第一期滿，招標機關以104年12月30日○○字第○○號函，請申訴廠商依契約第16條，派員現場確認植栽存活情形後函報招標機關，因未見申訴廠商函復，招標機關遂於105年1月12日辦理會勘；會勘結果，因現場植栽喬木生長情形不佳，部分有傾倒、枯死情形，申訴廠商以105年1月5日○字第○號函表示係屬天災不可抗力因素，為求公信，決議另安排會勘並請植栽專家協助鑑定，以釐清責任歸屬，所需人力及機具設備由申訴廠商負責。招標機關又於105年1月29日辦理會勘，會勘是日因天候不佳，並考量申訴廠商需調派人力及機具，決議另配合申訴廠商時間安排會勘。

- 承上，因申訴廠商未回復可配合之會勘日期，招標機關再次以105年2月3日○○字第○○號函、105年2月4日○○字第○○號函，催請申訴廠商函復可配合調派人力及機具之會勘時間，並請於三月底前辦理，惟仍未見申訴廠商函復；招標機關以105年5月17日○○字第○○號函聲明，因已逾期多時，申訴廠商既無配合誠意，基於「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」之法理，請申訴廠商就其提報風災至喬木死亡乙節，提出具體明確事證（幾株？時間、地點、受害情形、照片…）。

- 招標機關於105年4月22日通知有灌木生長茂盛遮蔽照明情形、105年5月6日通知有雜草生長濃密，恐成為登革熱溫床情形，申訴廠商至105年5月16日始回復改善完成，惟申訴廠商改善結果粗劣，招標機關以105年5月19日○○字第○○號函提醒其改善結果未盡良善，請申訴廠商加派人力檢視及維修。

- 因植栽工程保活第二期滿，仍未見申訴廠商依契約第16條辦理，招標機關於105年6月7日邀請專家學者辦理會勘，會勘結果為申訴廠商未善盡養護責任；招標機關以105年6月15日○○字第○○號函，函請申訴廠商應依契約第16條第（一）款補報本工程植栽工程第1、2期養護情形，並清楚說明植栽存活率有達95%以上，且喬木、灌木及草坪之規格符合契約及規範要求，並提醒申訴廠商，倘仍未善盡保固責任、未補報第1、2期養護情形，或未針對所稱喬木遭風災致死情形提出具體事證回復招標機關，考量公共安全及市容觀瞻，招標機關將依契約第16條第（三）款動用保固金逕為處理，不足時將向申訴廠商追償，並依政府採購法第101條第一項第九款「驗收後不履行保固責任」刊登政府採購公報。

- 承上，申訴廠商以105年6月28日○字第○號函表示無法認同招標機關105年6月7日邀請專家學者辦理會勘之結果，惟因申訴廠商來文迭有與事實不符、未正確引文、斷章取義情形，招標機關以105年7月18日○○字第○○號函重申有關「喬木傾斜（枯死）情形」之事件始末，以及申訴廠商遲未能提出具體事證、屢次混淆事實、招標機關多次去文皆未有回應、依契約約定事項及契約精神，申訴廠商應有之保固責任等事項，再次催請申訴廠商應檢送具體事證說明；惟迄105年8月20日止，植栽保活期滿，申訴廠商仍未有任何回應。

- 因迄105年8月20日止，本工程植栽工程保活期滿，招標機關於105年9月13日邀請專家學者辦理會勘，會勘決議，因本工程植栽工程部分保固保活期滿，為維護公共安全及公共衛生等公共利益，後續植栽維護由招標機關自行逕為處理，惟並無免除申訴廠商部分或全部之契約責任；有關申訴廠商聲稱喬木係因風災致死（又稱係浸死）乙節，請申訴廠商檢送相關具體事證資料（含歷次災後進行保固與維護作業及3期勘查之紀錄）；申訴廠商如未能提出具體事證資料，或不足以佐證，招標機關無法退還本工程植栽工程之保活保證金。

- 承上，申訴廠商以105年9月20日○字第○號函（招標機關收文日期105年9月21日），檢送蘇迪勒、天鵝及杜鵑三颱風氣象資料（此為申訴廠商首度具體指出所稱天災係指何因），以及104年8月10日至8月14日間樹木傾斜、倒塌與已扶正、改善養護照片。前開申訴廠商所附資料，因尚不足以佐證，招標機關以105年9月26日○○字第○○號函（送達時間105年9月30日）聲明所附照片非屬本工程植栽工程保固保活期間（且其中所稱已扶正之對照照片，並非同一位置拍攝，實有捏造事實、偽造文書之嫌）、來文仍未補附植栽工程每4個月勘查1次共3期勘查之紀錄，因尚未逾約定期限，請申訴廠商續依招標機關105年9月19日○○字第○○號函，於期限內檢送相關具體事證資料。

- 迄105年10月31日止，已逾上述約定期限，仍未見申訴廠商回應，招標機關以105年11月11日○○字第○○號函（送達時間105年11月14日），聲明申訴廠商因「驗收後不履行保固責任」，招標機關依政府採購法第101條第一項第九款及同法施行細則第109條之1第一項辦理，並記述申訴廠商「驗收後不履行保固責任」之事實及理由，請申訴廠商依規定以書面向招標機關提出異議，未提出異議者，將刊登政府採購公報。

  - 申訴廠商於105年11月28日檢送異議聲請書（招標機關收文日期及條戳編號105年11月29日○○號），招標機關以105年12月9日○○字第○○號函（送達時間105年12月13日）將異議處理結果通知申訴廠商，茲述如下：

- 本工程栽種之喬木傾倒或傾斜、灌木遮蔽照明，已對自行車及行人使用本綠廊之公共安全致生危險，灌木及雜草叢生未妥為養護修剪，易孳生蚊蟲影響公共衛生，此等已對公共利益發生重大影響。

- 本工程為糖鐵自行車通勤綠廊工程，考量自行車及行人使用舒適性，完善的綠廊建構為主要目的，良好的喬木及灌木等植栽建構與維護為其重要之必要手段；未善盡保固責任，致喬木及灌木等植栽受損與生長不佳，影響甚鉅。

- 綜上所述，不應以本工程喬木類工程費用所占工程比例為判斷之主要基準，衡量情節輕重，申訴廠商之違約情節已達重大，故招標機關之通知符合「比例原則」。

- 有關申訴廠商「驗收後不履行保固責任」之事實及理由，已於招標機關105年11月11日○○字第○○號函詳述，因申訴廠商本次來文猶執前詞，而未有具體新事證資料，招標機關依「政府採購法」第101條第1項第9款及同法施行細則第109條之1第1項規定所為通知，認事用法並無違誤，應予維持。

- 申訴廠商如對招標機關處理異議結果不服，得依政府採購法第102條第2項及同法施行細則第109條之1第2項規定，於收受異議處理結果之次日起15日內，以書面向臺南市政府採購申訴審議委員會（地址：臺南市安平區永華路二段6號，電話：06-3901030，傳真：06-2950218）提出申訴，並副知招標機關。

  - 申訴廠商105年12月26日提出申訴書（招標機關收文日期及條戳編號105年12月28日○○號），其就本案事實顯然誤解，猶執前詞置辯，基於下列理由，申訴廠商之主張難以採信，茲述如下：

- 有關本案是否情節重大、是否符合比例原則，招標機關已於105年12月9日○○字第○○號函敘明。又參照行政院公共工程委員會訴1000022號審議判斷書，違約之情節是否重大，並非以減省工料之金額做為判斷之基準，申訴廠商僅以其自行計算該缺失金額所占契約金額甚微，即認情節並非重大，尚難參採。

- 申訴廠商對本案之論述迭有與事實不符、未正確引文、斷章取義情形，於申訴書仍可見其未有具體事證之推諉卸責謬論或因果謬誤情形之論述，除本陳述意見書前段已敘明者外，茲摘述申訴廠商未符實情之辯解並釐清事實如下：

- 有關申訴廠商自稱保固期間均依照施工說明書所載定期執行養護工作，並不定期執行施肥、噴灑農藥等維持作業，以及風災後雇工扶正喬木等，惟申訴廠商於植栽工程保固期間所附資料（陳證九、十四、二十五、三十五），並無法得知有其所稱作為。且招標機關多次催辦申訴廠商應檢附具體事證，然迄今仍未見申訴廠商主動提出植栽工程保固保活期間第1、2、3期等歷次養護情形及保固保活期間之風災後維護等之紀錄，申訴廠商是否如其所稱有執行定期或不定期養護工作，甚或風災後有雇工扶正喬木、整理環境等符合契約精神之積極作為，申訴廠商並無舉證以實其說。

- 承上，「植栽存活率達95%以上為勘查合格」、「承包商於養護期滿申請驗收」等契約及規範約定事項，申訴廠商既無依約定向招標機關提出申請，又無提出具體事證說明申訴廠商有先行確認其養護結果（申訴廠商未主動提出植栽工程保固保活期間第1、2、3期等歷次養護情形及保固保活期間之風災後維護等之紀錄，招標機關並無從得知申訴廠商究竟有無依相關規定確實執行養護作業），豈能恣意推斷招標機關同意申訴廠商就灌木、草坪所為養護符合契約規範。

- 有關申訴廠商所稱：「颱風造成本工程灌木、喬木等傾斜、枯倒甚至死亡之情…嗣獲招標機關指示已現況驗收…已非申訴廠商責任範圍」實為卸責之遁詞，本工程104年8月21日驗收係就104年4月15日、4月22日、5月5日等日驗收與契約、圖說、貨樣規定不符項目進行複驗，招標機關104年9月4日○○字第○○號函已有載明：「前次驗收」與契約、圖說、貨樣規定不符情形，經申訴廠商改善後…；故於104年8月21日之驗收結果雖為合格，惟招標機關並未同意申訴廠商喬木傾倒、死亡情形得以免責。

- 有關申訴廠商稱招標機關所請顧問所為表示不具任何意義，蔡○○顧問係環境景觀專業學者中具有植栽專長者，並受聘為本府環境景觀總顧問委員之一；本局105年2月1日、2月3日、2月4日共計3次去函請申訴廠商函復可配合調派人力及機具之會勘日期時間，申訴廠商皆未回復，亦遲未能提出具體事證，顯無配合誠意，招標機關自不能因申訴廠商拖延，而使本案遲遲無法結案，故聘請專家鑑定，符合契約精神；招標機關應申訴廠商105年6月28日函文所請，於105年9月13日邀集2位專家學者協助勘查，惟是日申訴廠商出席代表並未攜帶相關事證到場，倘申訴廠商確實有符合契約及規範之積極作為，無須徒憑口述而遲遲無法具體舉證。

- 有關申訴廠商所稱依契約規定招標機關得要求申訴廠商負擔維護費用或動用保活保證金徑為處理乙節，招標機關105年5月6日及105年9月13日會勘，皆已提醒申訴廠商，招標機關得依契約動用保活保證金逕為處理或無法退還情形，惟仍未見申訴廠商有積極作為，或就其主張提出具體事證；再者，既應屬申訴廠商保固責任者，即無招標機關動用保活保證金另案辦理之由，縱動用保活保證金，招標機關亦無免除申訴廠商之保固責任，就此，申訴廠商顯然續就其保固責任推諉卸責。

  - 綜上所述，申訴廠商「驗收後不履行保固責任」之實昭然若揭，本件申訴為無理由，爰依政府採購法第78條第1項規定檢附相關卷證，敬請察核予以駁回。又本件陳述意見書副本已逕送申訴廠商。

□106年3月31日補充意見

- 依據會議結論第三點，本工程監造單位黃○建築師事務所提供104年3月10日至104年12月1日期間文件來往紀錄事項及監造陳述說明表。

- 依據會議結論第四點，招標機關主張申訴廠商應依民事訴訟法第277條：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」之法理精神，且參照臺灣高等法院96年重上字第402號相關民事判決，給付（提供工程施作及保固責任）既屬申訴人之義務，倘屬不完全給付，為瑕疵之給付，申訴人如主張其已為給付，當由其負證明之責。又申訴廠商主張不完全給付係因非可歸責於己之事由所致（例如：颱風所致）為抗辯之理由，就此仍應由申訴廠商舉證證明之。

- 招標機關主張申訴廠商「驗收後不履行保固責任」之事實及理由已詳述於招標機關106年1月12日○○字第○○號函所送陳述意見書，敬請貴會查察。

判斷理由

- 本件係臺南市政府○○局辦理之採購案件，屬本府所屬機關辦理之採購，依政府採購法（下稱本法）第102條第4項準用第86條及第76條第1項之規定，應由本府申訴會處理。又招標機關之代表人於預審程序中變更為莊○○並經招標機關來函陳報在案，合先敘明。

- 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記異議者如未提出異議者，將刊登政府採購公報：…………九、驗收後不履行保固責任者。」本法第101條第1項第9款定有明文。

- 本件雙方於103年6月6日訂立承攬契約，契約金額為976萬元，系爭採購於104年3月20日竣工，104年8月21日驗收合格。系爭採購契約第16條規定，本工程自全部完工經驗收合格日之日起植栽工程保固保活1年。嗣於保固期間，招標機關認申訴廠商對其通知進行植栽維護作業一再推諉拖延、置之不理，或雖有養護改善但結果粗劣；招標機關遂以申訴廠商未履行植栽養護保固之責，並認有政府採購法第101條第1項第9款「驗收後不履行保固責任」之情事，以105年11月11日○○字第○○號函通知申訴廠商，依本法第101條第1項第9款規定刊登政府採購公報。申訴廠商於105年11月28日提出異議（同年月29日送達招標機關），招標機關以105年12月9日○○字第○○號函復異議處理結果（同年月13日送達申訴廠商），申訴廠商不服前開異議處理結果，遂以105年12月26日申訴書向本會提出申訴（同年月27日送達）；據此，應認申訴廠商已於本法第102條第1項、第2項所定期限提出異議、申訴。

- 申訴廠商主張其已依契約規定戮力執行保固責任，並無招標機關所稱置之不理之情事，又系爭採購驗收合格後歷經3次颱風造成植栽傾斜枯倒死亡等，非屬申訴廠商應負擔修復之責任範圍，復主張植栽工程僅23萬2,131元，所佔比例甚微，縱未盡植栽工程保固之責，按其比例亦難認情節重大等語，資為抗辯。

- 按「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任」，為民事訴訟法第277條定有明文，是申訴廠商主張確有為履行保固責任，或確有定期實施養護工作及不定期施肥、噴灑農藥等作業，依法應為舉證之責任。於本案提出申訴後，經兩造於106年3月6日在本府進行申訴審議，於該次預審會議中，本府採購申訴委員會即已請申訴廠商提供定期養護工作及不定期施肥、噴灑農藥等為作業之相關文件，此有「○○區糖鐵自行車通勤綠廊第2期工程」第1次預審會議記錄可參。然申訴廠商於106年4月10日所提出申訴補充陳述書仍以前所自述之書函，即104年9月30日○字第○號函、105年1月5日○字第○號函及105年5月16日○字第○號函來說明已有戮力維修之情，另提出○○園藝公司請款單、○○種苗場請款收據等，始終無法說明或積極舉證證明有「定期養護工作及不定期施肥、噴灑農藥等為作業」，合先敘明。

- 又本工程自104年8月21日驗收合格迄105年8月20日止，植栽工程保固保活1年期滿，此為本工程契約第16條第（一）款所明定。上揭申訴廠商所提書函，早經招標機關分別於104年9月30日○○字第○○號函檢送104年9月29、30日巡查紀錄表，另於105年1月12日辦理會勘，又於105年1月29日辦理會勘，當次決議另配合申訴廠商時間安排會勘，惟申訴廠商始終未回復可配合之會勘日期，招標機關再次以105年2月3日○○字第○○號函、105年2月4日○○字第○○號函，催請申訴廠商函復可配合之會勘時間，始終仍未見申訴廠商配合；又招標機關以105年5月17日○○字第○○號函再度聲明，均可證明申訴廠商無配合誠意，甚至履行何等保固責任。又招標機關於105年6月7日再度邀請專家學者辦理會勘，會勘結果仍係申訴廠商未善盡養護責任，截至105年8月20日止，植栽保活期滿，時日已久，申訴廠商仍未有任何回應，或具體舉證有何養護作為，始終以自述之書函說明不同意見，放任現場確有喬木傾倒或傾斜、雜草叢生等事項，另有雜草生長濃密，恐成為登革熱溫床情形，非但對於政府形象嚴格損害，也造成地區居民不斷陳情，情節重大。

- 本工程復經監造機關即黃○建築師於106年3月27日函覆本會，提出就本工程有關104年3月10日提報峻工至104年11月16日完成決算書提報期間相關文件來往紀錄事項及監造陳述說明，有卷附○字第○號函可稽。就上揭監造紀錄表所示，在在顯示本工程或為未施作完成、或為未依規定改善、設置、或為申訴廠商來函與事實不符等多項未依規定之處，亦可見本工程於施作及保固期間，確有上開缺失至明。另申訴廠商主張「歷經3次颱風造成植栽傾斜枯倒死亡等，非屬申訴廠商應負擔修復之責任範圍」，自始至終未提出相關積極事證或說明何等因果關係，顯無理由，資不贅述。

- 申訴廠商另主張，本件原契約金額為新台幣9,760,000元，黃花風鈴木、苦楝及大花紫薇等喬木類工程費用共232,131元，僅佔工程比例2.4%，微乎其微；且依約於驗收合格後每4個月勘查一次共3期，招標機關亦僅於最末期勘查認申訴廠商未盡保護之責，故此縱認申訴廠商確有不履行保固責任之情（此為假設語，申訴廠商否認之），衡諸其工程比例亦難認屬情節重大等云云。惟按「行政行為，應依下列原則為之：一、採取之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」，此為行政程序法第七條定有明文。本工程為顧及良好之自行車及行人使用舒適性，及建構完善的綠廊建構為主要目的，故契約明確要求植栽存活率有達95%以上，且喬木、灌木及草坪之規格必須符合契約及規範要求，苟若僅考量黃花風鈴木、苦楝及大花紫薇等喬木類工程費用共232,131元，僅佔工程比例2.4%之預算編列，無視存活率需高達95%以上之要求及廠商保固責任之實施，顯無助於上開目的之達成。本工程相關瑕疵，業經招標機關多次通知申訴廠商進行植栽維護作業，直至今日，仍未見申訴廠商主動提出植栽工程保固保活期間1、2、3期等歷次養護情形及風災後或其他維護等之紀錄，空言主張僅係最末期勘查認申訴廠商未盡保護之責，苟如同申訴廠商所述，僅占工程比例2.4%極小部分，則保固、養護當無困難，絕無迄今無法說明之理；又本案並非僅有申訴廠商所稱喬木類保固責任之疑義，現場情形除喬木傾倒或傾斜，甚至漸漸枯萎死亡，另有雜草生長濃密，附近居民一再陳情恐成為登革熱溫床情形，雜草叢生、灌木遮蔽照明等事項，前已敘及，顯已對自行車及行人使用本綠廊之公共安全致生危險，灌木及雜草叢生均未妥為養護修剪，亦對臨近衛生、安全維護、公共利益等發生重大影響，而本工程預算編列達新台幣9,760,000元，確造成上揭結果，民眾觀感實屬不佳，當地居民多次陳情，此均攸關公共安全及市容觀瞻甚鉅，則本工程要求良好的喬木及灌木等植栽建構與維護，應為其重要之必要手段，其公益考量遠大於私人利益，招標機關所為相關處分，尚無違反比例原則。

- 據上，本件招標機關擬依本法第101條第1項第9款規定將申訴廠商刊登政府採購公報並無不合，異議處理結果遞予維持，尚屬合法有據，應予維持。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為無理由，爰依本法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國106年9月18日

本審議判斷視同訴願決定。如不服審議判斷，得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。