## Slide 1: 搶修經驗分享
李保憲
水利新建工程科
112年11月17日

## Slide 2: 簡報大綱
搶修的目的
搶修所需的資源及工具
案例分享
心得結論

## Slide 3: 搶修的目的及原因
把壞掉的設施修好?
把危害市民安全的威脅消滅?
避免記者、媒體渲染借題發揮?
讓負面意外事件影響越少人越好。

## Slide 4
1
2
4
3

## Slide 5: 搶修所需的資源及工具
(1)瞭解各自的權責-公所、局處
(2)瞭解手邊的資源-經費、開口合約、同仁
(3)瞭解可以相容的計畫
整合為緊急事件處理流程SOP

## Slide 6: 案例分享(一)
105年8月17日頭港排水搶修搶險
資料來源
https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1797993

## Slide 7
缺口2處
頭港排水
蚵寮社區
105年8月17日北門區頭港排水下游左岸台61線橋下護岸坍塌搶修搶險工程
施工位置
原因：北門區頭港排水護岸坍塌，造成外水灌入鹽田漫淹，影響保吉里及永隆里部分道路、漁塭及社區，須緊急搶修圍堵避免災情擴大
初評災情：社區道路1條及鹽田社區1戶
災損位置:台61線及台84線交流道以北經頭港排水處
施作工法：基於護岸缺口於台61線東西側各1處，為利時效將由搶修搶險廠商堆高及仕強營造分頭進行施工，採用搭築土堤方式銜接高速公路橋臺，防堵外水灌入。
護岸缺口
護岸缺口
頭港排水
永隆里
保吉里
外水灌入
吊放機具交維動線
淹水位置
道路積淹水

## Slide 8
缺口2處
頭港排水
蚵寮社區
105年8月17日臺南市政府水利局緊急施工通報
施工位置
原因：市管區域排水頭港排水護岸坍塌，造成外水灌入鹽田漫淹社區及道路，須緊急搶修圍堵避免災情擴大。
位置:北門區台61線及台84線交流道以北，頭港排水段
工期及用路範圍:10日、占用兩側路肩及1線車道(黃線處)
交維計畫：佈設交通錐長度100m且派員警示
護岸缺口
護岸缺口
頭港排水

## Slide 9: 案例分享(一)

## Slide 10: 案例分享(一)
封閉車道或路肩
縱向漸變長度L
L
速限>60km/hr， L=0.625*W*V

## Slide 11: 案例分享(一)
工期： 6日曆天
經費： 400萬元
主要工項：9米鋼板樁 170片 (買斷勘品)
土石籠161公尺
太空包189個
西側93支鋼板樁

## Slide 12: 案例分享(一)

## Slide 13: 案例分享(一)

## Slide 14: 案例分享(二)
108年9月26日北門39號水門搶修搶險
#39

## Slide 15: 案例分享(二)

## Slide 16: 案例分享(二)
工期： 40日曆天
經費： 250萬元
主要工項：
水門復舊1處
5米高壓止水樁30公尺

## Slide 17: 案例分享(二)
CCP樁：利用高壓漿液，透過小口徑噴嘴射入地層中，切削影響範圍內土壤，並藉由空氣密度<水<漿液的特性，將局部(或大部份)土壤及孔隙水以泥漿型態自孔口排出，使漿液取代排除的空隙並與滯留的土壤混和，形成地下柱狀固結體的一種置換工法。

## Slide 18: 案例分享(二)

## Slide 19: 案例分享(三)
108年7月5日三寮灣堤外線搶修搶險
北門潟湖

## Slide 20: 案例分享(三)
15:00

## Slide 21: 案例分享(三)
18:18 第1支鋼板樁
18:23 第2支鋼板樁
工期： 6工作天
經費： 186萬元
主要工項：
7米鋼板樁49片 (買斷勘品)、9米鋼板樁110片(打設)
外購土方676方

## Slide 22: 案例分享(三)
21:05 第49支鋼板樁
隔日土方回填

## Slide 23: 案例分享(三)
108年7月5日
109年7月31日

## Slide 24: 案例分享(四)
109年8月6日頭港排水搶修搶險
右岸
左岸

## Slide 25: 案例分享(四)

## Slide 26: 案例分享(四)

## Slide 27: 案例分享(四)
工期： 16日曆天
經費： 714萬元
主要工項：
9米鋼板樁160片(買斷勘品)、 9米H型鋼橫向支撐9支
5.2m*1.8m鐵板4片(買斷勘品)
土方購土3,400方
開挖區
施工便道
鋼板樁

## Slide 28: 案例分享(四)
110年9月29日

## Slide 29: 心得結論
建立應變作業流程
組織 | 職掌 | 人員
指揮官 | 決定是否成立災害應變小組 掌握災害狀況並指揮應變小組 彙整救災資訊上報局一層長官 | 楊科長 林專員(備位)
事件組 | 緊急事件現場相關工作： 回報現場狀況、指揮廠商佈設交維設施、辦理現場減災、防災及搶修工作、成立前進指揮所、應變救災紀錄、現場救災說明等現場作業 | 組長：李保憲 組員：黃○○、張○○、巫○○、石○○、蔡○○、藍○○、吳○○
內業組 | 辧公室內業工作： 申請路證等相關文件、撰寫新聞稿、彙整現場回資訊、製作海報、大字報及相關說明、協助發文等辦公室內業工作 | 組長：林○○ 組員：余○○、李○○、李○○、王○○、○○
機動組 | 非事件現場及辦公室之其它工作： 跨機關橫向連繫工作、慰問行程安排、跨科室、局處連絡工作、印製海報、支援事件及內業組、長官臨時交辦事項 | 組長：陳○○ 組員：林○○、陳○○、翁○○、顏○○
PCM/監造單位 | 擬定減災、防災、搶修及復原作業計畫 督導廠商現場減災、防災、搶修及復原作業 確認廠商施作數量並紀錄 協助釐清緊急事件發生原因 協助撰寫或製作新聞稿、海報、大字報等相關說明文件 協助製作施工相關規範及圖說 協助驗收相關行政工作 | ○○工程顧問股份有限公司○○工程顧問有限公司、○○工程顧問有限公司
開口契約廠商 | 辦理減災、防災作業(交維佈設、設置防水擋板等) 辦理搶修作業 辧理現場復原作業 進出人員管制 復原後驗收作業 調查緊急事件相關資料 救災需要時製作施工圖說等相關文件 | ○○營造有限公司、○○營造有限公司
水利新建工程科緊急事件搶修分工表