客家委員會
[bookmark: _Hlk175814569]116年度推展「伯公照護站」實施計畫

1、 目的：
(1) 為落實賴總統客家政策-創生客家，透過「伯公照護站」，以「健康促進、老幼同樂」為推動目標，並配合衛生福利部長照十年計畫3.0政策，於客庄地區推動「伯公照護站」計畫。
(2) 針對高齡化嚴重、長期照顧及醫療資源貧乏之客庄，以健康或亞健康之客庄銀髮族為主體，結合衛生福利部及地方政府資源，以期在全國一致性的長期照顧服務下，兼顧客家地區之差異性，獲得政府因地制宜之照顧服務。
2、 實施地點：
   各直轄市、縣(市)政府(以下簡稱地方政府)所轄之客家文化重點發展區(附件1)或非客家文化重點發展區。
3、 執行期程：
 自116年2月1日起至116年10月31日止。
4、 提案受理時間：於115年9月15日前。
5、 推動單位： 
C級巷弄長照站：已納入衛生福利部長照十年計畫3.0政策，且有意願加入本「伯公照護站」之C級巷弄長照站。
6、 期程規劃：
	工作項目
	作業期程
	概述說明
	辦理單位

	受理提案
	115年9月15日前
	由各C級巷弄長照站提案申請。
	有意願加入本「伯公照護站」之C級巷弄長照站

	整合提案
	115年9月30日前
	由地方政府整合與提案，俾使Ｃ級巷弄長照站加值成為「伯公照護站」。
	本府

	審查
與核定
	116年1月31日前
	客家委員會審查及核定分攤經費，由臺南市政府核定各站點，並通知撥付60%委辦經費。
	客家委員會、本府

	第一期款申請撥付
	116年2月28日前
	提送第一期款(60%)委辦經費領據及課程表。
	核定補助之C級巷弄長照站

	經費撥款
、
核銷結案
	116年10月31日前
	各站點於計畫辦理完竣一個月內(至遲116年10月31日前)提交成果報告書(含電子檔)、支出明細表、各項目費用原始憑證，向本府辦理核銷結案。
	本府

	督導
、
訪視
	116年1月至10月
	1.由本府依既有長照體系及提案計畫內容，實施督導訪視。
2.客家委員會不定時現地訪視。
	客家委員會會、本府


7、 服務項目與經費分攤上限：
(1) 客家文化活動費：
I. 辦理客家文化相關活動，酌予支應講師鐘點費、材料費、場租費及成果發表費等。
II. 至少執行1場次的「高齡消費者保護教育宣導講習」，及「性別平等政策宣導」，並拍照紀錄。
(2) 各「伯公照護站」之經費，依提報之C級長照站每週開辦天數及客家文化活動類型估算，審核基準如下：
	      文化活動類型
型
開站天數
	僅辦理
客家文化活動
	最低辦理場次

	開站1~2天
	2萬元
	4場次

	開站3~4天
	2.5萬元
	5場次

	開站5天
	3萬元
	6場次


*各類補助款為經費上限，非屬定額補助。
(3) 例外情形：
為推廣客語日常應用，鼓勵伯公照護站積極參與客家委員會舉辦「2027客語短劇比賽」(一般組)，凡獲獎站點，增加2萬元作為伯公站點文化加值運用經費。
8、 其他配合事項：
(1) 本計畫之核銷憑據正本，須併成果報告書繳回本府。
(2) 本計畫所申請分攤項目經費，不得與衛生福利部或其他公務機關有重複之情事。
(3) 本案為客家委員會分攤經費，應專款專用覈實核銷，不得變更用途，執行結果倘有撤點、服務次數不足致有賸餘情形，其賸餘經費於計畫結束時，應照數繳回。
(4) 申請單位為里辦公處者，將另委託所在區公所代辦。
(5) 申辦經費之伯公照護站應接受客家委員會及本府訪視與督導。

 附件3-3(非客家文化重點發展區)     
	○○○○○○(據點名稱)
申請客家委員會經費分攤辦理116年度「伯公照護站」實施計畫明細表

	照顧服務單位
	
	伯公照護站成立時間
	  （年）

	營運地址
	

	負責人
	
	承辦人
	
	電話
	

	文化加值
	■客家文化活動費
	（元）

	原為客家社團申辦成為Ｃ級巷弄長照站
	□是，客家社團名稱:_______________________________
■否

	預計結合客家社團辦理文化加值服務
	合辦客家社團名稱：

	合計
	（元）

	C級巷弄長照站每週開站時段
	
	(一)
	(二)
	(三)
	(四)
	(五)
	(六)

	
	請打勾
	
	
	
	
	
	

	
	時段
0:00
∣
0:00
	
	
	
	
	
	

	每日服務人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	志工人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	照服員人數(諳客語人數/總人數)
	(人）/    (人)

	承辦人員
	會計人員
	照顧服務單位章戳

	
	
	


臺南市○○○○○伯公照護站
116年度「伯公照護站」實施計畫
經費概算表
	申請項目
	細項
	數量
	單位
	單價(元)
	小計(元)
	備註

	客家文化
活動費
	講師費
(助教費)
	
	小時
	800
(400)
	
	

	
	材料費
	
	式
	
	
	

	
	場租費
	
	式
	
	
	

	
	成果
發表費
	
	式
	
	
	

	合計
	



	總計辦理___________場次
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