客家委員會

116年度推展「伯公照護站」實施計畫

- 目的：

- 為落實賴總統客家政策-創生客家，透過「伯公照護站」，以「健康促進、老幼同樂」為推動目標，並配合衛生福利部長照十年計畫3.0政策，於客庄地區推動「伯公照護站」計畫。

- 針對高齡化嚴重、長期照顧及醫療資源貧乏之客庄，以健康或亞健康之客庄銀髮族為主體，結合衛生福利部及地方政府資源，以期在全國一致性的長期照顧服務下，兼顧客家地區之差異性，獲得政府因地制宜之照顧服務。

- 實施地點：

各直轄市、縣(市)政府(以下簡稱地方政府)所轄之客家文化重點發展區(附件1)或非客家文化重點發展區。

- 執行期程：

自116年2月1日起至116年10月31日止。

- 提案受理時間：於115年9月15日前。

- 推動單位：

C級巷弄長照站：已納入衛生福利部長照十年計畫3.0政策，且有意願加入本「伯公照護站」之C級巷弄長照站。

- 期程規劃：

| 工作項目 | 作業期程 | 概述說明 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受理提案 | 115年9月15日前 | 由各C級巷弄長照站提案申請。 | 有意願加入本「伯公照護站」之C級巷弄長照站 |
| 整合提案 | 115年9月30日前 | 由地方政府整合與提案，俾使Ｃ級巷弄長照站加值成為「伯公照護站」。 | 本府 |
| 審查 與核定 | 116年1月31日前 | 客家委員會審查及核定分攤經費，由臺南市政府核定各站點，並通知撥付60%委辦經費。 | 客家委員會、本府 |
| 第一期款申請撥付 | 116年2月28日前 | 提送第一期款(60%)委辦經費領據及課程表。 | 核定補助之C級巷弄長照站 |
| 經費撥款 、 核銷結案 | 116年10月31日前 | 各站點於計畫辦理完竣一個月內(至遲116年10月31日前)提交成果報告書(含電子檔)、支出明細表、各項目費用原始憑證，向本府辦理核銷結案。 | 本府 |
| 督導 、 訪視 | 116年1月至10月 | 1.由本府依既有長照體系及提案計畫內容，實施督導訪視。 2.客家委員會不定時現地訪視。 | 客家委員會會、本府 |

- 服務項目與經費分攤上限：

- 客家文化活動費：

- 辦理客家文化相關活動，酌予支應講師鐘點費、材料費、場租費及成果發表費等。

- 至少執行1場次的「高齡消費者保護教育宣導講習」，及「性別平等政策宣導」，並拍照紀錄。

- 各「伯公照護站」之經費，依提報之C級長照站每週開辦天數及客家文化活動類型估算，審核基準如下：

| 文化活動類型 型 開站天數 | 僅辦理 客家文化活動 | 最低辦理場次 |
| --- | --- | --- |
| 開站1~2天 | 2萬元 | 4場次 |
| 開站3~4天 | 2.5萬元 | 5場次 |
| 開站5天 | 3萬元 | 6場次 |

*各類補助款為經費上限，非屬定額補助。

- 例外情形：

為推廣客語日常應用，鼓勵伯公照護站積極參與客家委員會舉辦「2027客語短劇比賽」(一般組)，凡獲獎站點，增加2萬元作為伯公站點文化加值運用經費。

- 其他配合事項：

- 本計畫之核銷憑據正本，須併成果報告書繳回本府。

- 本計畫所申請分攤項目經費，不得與衛生福利部或其他公務機關有重複之情事。

- 本案為客家委員會分攤經費，應專款專用覈實核銷，不得變更用途，執行結果倘有撤點、服務次數不足致有賸餘情形，其賸餘經費於計畫結束時，應照數繳回。

- 申請單位為里辦公處者，將另委託所在區公所代辦。

- 申辦經費之伯公照護站應接受客家委員會及本府訪視與督導。

附件3-3(非客家文化重點發展區)

| ○○○○○○(據點名稱) 申請客家委員會經費分攤辦理116年度「伯公照護站」實施計畫明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照顧服務單位 |  |  |  |  |  | 伯公照護站成立時間 |  |  |  |  | （年） |  |  |
| 營運地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 負責人 |  |  |  | 承辦人 |  |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 文化加值 | ■客家文化活動費 |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） |  |  |  |
| 原為客家社團申辦成為Ｃ級巷弄長照站 | □是，客家社團名稱:_______________________________ ■否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預計結合客家社團辦理文化加值服務 | 合辦客家社團名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （元） |  |  |  |
| C級巷弄長照站每週開站時段 |  |  |  |  | (一) |  | (二) | (三) |  | (四) |  | (五) | (六) |
|  |  |  | 請打勾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 時段 0:00 ∣ 0:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每日服務人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 志工人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 照服員人數(諳客語人數/總人數) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (人）/ (人) |  |  |  |
| 承辦人員 |  | 會計人員 |  |  |  |  |  |  | 照顧服務單位章戳 |  |  |  |  |

臺南市○○○○○伯公照護站

116年度「伯公照護站」實施計畫

經費概算表

| 申請項目 | 細項 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 小計(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客家文化 活動費 | 講師費 (助教費) |  | 小時 | 800 (400) |  |  |
|  | 材料費 |  | 式 |  |  |  |
|  | 場租費 |  | 式 |  |  |  |
|  | 成果 發表費 |  | 式 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |

總計辦理___________場次