## 110年總表
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
里 別 | 計畫核定 補助金額 | 計畫金額 | 本期支用金額 | 累計支用金額 | 經費執行率 | 回饋金保留 金額 | 備註
新化區公所 | 14553812 | 14553812 |  | 0 | 0% | 14553812
崙頂里 | 1000000 | 1000000 |  | 30000 | 3% | 970000
全興里 | 1000000 | 1000000 | 9190 | 47020 | 4.702% | 952980
唪口里 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0% | 1000000
北勢里 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0% | 1000000
協興里 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0% | 1000000
豐榮里 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0% | 1000000
小計 | 20553812 | 20553812 | 9190 | 77020 | 0.3747% | 20476792
唪口里 | 4590917 | 4590917 |  | 0 | 0% | 4590917
小計 | 4590917 | 4590917 | 0 | 0 | 0% | 4590917
行政作業費 | 52191 | 52191 |  | 0 | 0% | 52191
小計 | 52191 | 52191 | 0 | 0 | 0% | 52191
總計 | 25196920 | 25196920 | 9190 | 77020 | 0.3057% | 25119900
依據臺南市政府110年2月18日府環廢字第府環廢字第1100192329B號函辦理
製表人員： 課室主管： 主辦會計： 機關首長：

## 110新化水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人970元) | 14553812 |  | 0% |  | 14553812
| 小計 | 14553812 | 0 | 0% |  | 14553812

## 行政作業費
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 8399 |  | 0% |  | 8399
| (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 43792 |  | 0% |  | 43792
| 小計 | 52191 | 0 | 0% |  | 52191

## 110崙頂
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (崙頂里) | 崙頂里柏油鋪設、維修及排水溝興建、維修工程 | 350000 |  | 0% |  | 350000
| 崙頂里活動中心及里內公共設施整修及設備添購維修 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 崙頂社區發展協會下長壽會辦理全里長者環保教育、觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 崙頂社區發展協會下媽媽教室辦理全里媽媽環保教育、觀摩活動 | 30000 | 30000 | 100% | 1.110/08/05支崙頂社區發展協會110年4月17-18日辦理媽媽教室環保教育觀摩台東海濱公園、環境教育中心、卑南遺址公園、鹿野高台等等活動車資及便餐、保險費用$30000 | 0
| 崙頂社區發展協會下巡守隊辦理環保教育、觀摩活動 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 崙頂社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 崙頂社區發展協會辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 200000 |  | 0% |  | 200000
| 崙頂里監視系統維修新設 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 小計 | 1000000 | 30000 | 3% |  | 970000

## 110全興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
全興里 | 全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程 | 300000 |  | 0% |  | 300000
| 雇工進行環境整頓及綠化美化 | 110000 | 47020 | 42.75% | 1.110/08/05支全興里110年6/7-11及7/5-9雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資政二健.保險費$15764 2.110/08/19支全興里110年8月2-6及9-13日雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資-政二健$15317 3.110/08/19支全興里110年8月10-11日雇用林秀貞.黃錦德辦理轄區環境整頓及綠美化工資$6749 4.110/10/19支全興里110年10月11-16日僱用沈文志辦理轄區環境整頓工資.政二健(沈文志)$9190 | 62980
| 全興社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 全興社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及勤務講習訓練 | 140000 |  | 0% |  | 140000
| 全興里社區辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 120000 |  | 0% |  | 120000
| 全興社區媽媽教室辦理全里媽媽環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 全興里監視系統增設及維修 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 小計 | 1000000 | 47020 | 4.702% |  | 952980

## 110唪口
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 500000 |  | 0% |  | 500000
| 唪口社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 唪口社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000 |  | 0% |  | 120000
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 唪口里監視系統裝設維修工程 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 唪口里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 唪口里環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 小計 | 1000000 | 0 | 0% |  | 1000000

## 110唪口水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人1,740元) | 2791259 |  | 0% |  | 2791259
| 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658 |  | 0% |  | 1799658
| 小計 | 4590917 | 0 | 0% |  | 4590917

## 110北勢
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (北勢里) | 北勢里道路柏油鋪設、路燈裝設及排水溝整修維護工程 | 250000 |  | 0% |  | 250000
| 北勢里活動中心與里內公共設施，設備添購及維修 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 北勢里辦理環境造景、清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 北勢社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 98000 |  | 0% |  | 98000
| 北勢社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 130000 |  | 0% |  | 130000
| 北勢社區媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 97000 |  | 0% |  | 97000
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 97000 |  | 0% |  | 97000
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 75000 |  | 0% |  | 75000
| 北勢里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 93000 |  | 0% |  | 93000
| 北勢里監視器整修維護工程 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 小計 | 1000000 | 0 | 0% |  | 1000000

## 110協興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (協興里) | 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程 | 660000 |  | 0% |  | 660000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里環境造景.清潔綠美化(購置所需用品及僱工) | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 協興里社區發展協會辦理全里里民環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 10000 |  | 0% |  | 10000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 40000 |  | 0% |  | 40000
| 協興里辦理節慶(春節、母親節、父親節、中秋節、重陽節…等)結合環保教育宣導 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里監視系統維修工程 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 小計 | 1000000 | 0 | 0% |  | 1000000

## 110豐榮
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」110年度10月份執行情況表
製表日期：110年11月02日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (豐榮里) | 豐榮里道路柏油鋪設與排水溝整修工程 | 200000 |  | 0% |  | 200000
| 豐榮里辦理環境整頓購置所需物品 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 豐榮里辦理環境整頓僱工 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助里辦公處辦理節慶餐會活動 | 140000 |  | 0% |  | 140000
| 補助豐榮社區發展協會社團辦理全體里民環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000 |  | 0% |  | 160000
| 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理全里老人環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助豐榮社區發展協會環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 140000 |  | 0% |  | 140000
| 補助豐榮社區發展協會環保志工隊購置制服 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助豐榮里民健康、文康、體育、藝文及宗教活動 | 120000 |  | 0% |  | 120000
| 豐榮里轄內監視器整修費 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 小計 | 1000000 | 0 | 0% |  | 1000000