## 110年總表
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
里 別 | 計畫核定 補助金額 | 計畫金額 | 本期支用金額 | 累計支用金額 | 經費執行率 | 回饋金剩餘 金額 | 備註
新化區公所 | 14553812 | 14553812 |  | 0 | 0% | 14553812
崙頂里 | 1000000 | 1000000 |  | 229200 | 22.92% | 770800
全興里 | 1000000 | 1000000 | 63000 | 404834 | 40.48% | 595166
唪口里 | 1000000 | 1000000 | 60000 | 135620 | 13.56% | 864380
北勢里 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0% | 1000000
協興里 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0% | 1000000
豐榮里 | 1000000 | 1000000 | 80000 | 204095 | 20.41% | 795905
小計 | 20553812 | 20553812 | 203000 | 973749 | 4.738% | 19580063
唪口里 | 4590917 | 4590917 |  | 0 | 0% | 4590917
小計 | 4590917 | 4590917 | 0 | 0 | 0% | 4590917
行政作業費 | 52191 | 52191 |  | 0 | 0% | 52191
小計 | 52191 | 52191 | 0 | 0 | 0% | 52191
總計 | 25196920 | 25196920 | 203000 | 973749 | 3.865% | 24223171
依據臺南市政府110年2月18日府環廢字第府環廢字第1100192329B號函辦理
製表人員： 課室主管： 主辦會計： 機關首長：

## 110新化水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人970元) | 14553812 |  | 0% |  | 14553812
| 小計 | 14553812 | 0 | 0% |  | 14553812

## 行政作業費
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 8399 |  | 0% |  | 8399
| (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 43792 |  | 0% |  | 43792
| 小計 | 52191 | 0 | 0% |  | 52191

## 110崙頂
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (崙頂里) | 崙頂里柏油鋪設、維修及排水溝興建、維修工程 | 350000 |  | 0% |  | 350000
| 崙頂里活動中心及里內公共設施整修及設備添購維修 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 110/12/13支崙頂里110年12月6-7日辦理全里環保義工隊環保教育觀摩屏東車城福安宮、大鵬灣、墾丁國家公園及東港興和社區等活動車資住宿及便餐、保險費用$99600 | 400
| 崙頂社區發展協會下長壽會辦理全里長者環保教育、觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 崙頂社區發展協會下媽媽教室辦理全里媽媽環保教育、觀摩活動 | 30000 | 30000 | 100% | 1.110/08/05支崙頂社區發展協會110年4月17-18日辦理媽媽教室環保教育觀摩台東海濱公園、環境教育中心、卑南遺址公園、鹿野高台等等活動車資及便餐、保險費用$30000 | 0
| 崙頂社區發展協會下巡守隊辦理環保教育、觀摩活動 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 崙頂社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 1.110/12/08支崙頂社區發展協會110年11月21日辦理環保教育觀摩南投竹山紫南宮、集集火車站、農委會特有生物研究中心等車資(3*13000元)及便餐(12桌*2餐)費用$99600 | 400
| 崙頂社區發展協會辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 200000 |  | 0% |  | 200000
| 崙頂里監視系統維修新設 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 小計 | 1000000 | 229200 | 22.92% |  | 770800

## 110全興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
全興里 | 全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程 | 300000 |  | 0% |  | 300000
| 雇工進行環境整頓及綠化美化 | 110000 | 66534 | 60.49% | 1.110/08/05支全興里110年6/7-11及7/5-9雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資政二健.保險費$15764 2.110/08/19支全興里110年8月2-6及9-13日雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資-政二健$15317 3.110/08/19支全興里110年8月10-11日雇用林秀貞.黃錦德辦理轄區環境整頓及綠美化工資$6749 4.110/10/19支全興里110年10月11-16日僱用沈文志辦理轄區環境整頓工資.政二健(沈文志)$9190 5.110/12/20支全興里110年11/1-6及12/6-11僱用黃錦德辦理轄區環境整頓工資$19514 | 43466
| 全興社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 55700 | 79.57% | 110/12/23支全興社區發展協會110年11月27-28日辦理觀摩描栗火炎山及竹東水資源等活動車資、住宿、保險、餐費等$55700 | 14300
| 全興社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 70000 | 100% | 110/12/27支全興社區發展協會110年12月10日辦理長壽會長者環保教育觀摩雲林縣湖山水庫教育園區及日月潭頭社$70000 | 0
| 全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 63000 | 90% | 111/01/17支全興里環保志工111年1月8-9日辦理羅東林業文化園區、武荖坑風景區等觀摩活動車資、住宿、餐費、保險等費用$63000 | 7000
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及勤務講習訓練 | 140000 | 99600 | 71.14% | 110/12/13支全興社區發展協會110年11月12-13日辦理守望相助隊觀摩南科樹谷園區及阿里山來吉部落等車資及餐費、保險、住宿等$99600 | 40400
| 全興里社區辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 120000 | 50000 | 41.67% | 1.110/12/23支全興社區發展協會110年12月11日辦理統一社區慶祝冬至節慶聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動蛋糕餐盒625份、布條、搭蓬及雜支等$50000 | 70000
| 全興社區媽媽教室辦理全里媽媽環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 全興里監視系統增設及維修 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 小計 | 1000000 | 404834 | 40.48% |  | 595166

## 110唪口
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 500000 |  | 0% |  | 500000
| 唪口社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 唪口社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000 | 50000 | 41.67% | 110/11/19支唪口社區發展協會110年11月06日辦理長壽會環保教育觀摩觸口自然教育中心、梅山公園、太平雲梯等活動車資、餐費、保險等$50000 | 70000
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 111/01/12支唪口社區發展協會110年12月25-26日辦理媽媽教室環保教育觀摩新北市雲仙樂園、內洞國家森林遊樂園等活動車資、餐費、保險、船票、紅布條等費用$60000 | 0
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 25620 | 25.62% | 1.110/12/01支唪口里環保義工110年11月14-15日辦理觀摩羅東自然教育中心、礁溪、龜山島及蘭陽博物館等車資、餐費、住宿、保險等費用$25620 | 74380
| 唪口里監視系統裝設維修工程 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 唪口里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 唪口里環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 小計 | 1000000 | 135620 | 13.56% |  | 864380

## 110唪口水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人1,740元) | 2791259 |  | 0% |  | 2791259
| 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658 |  | 0% |  | 1799658
| 小計 | 4590917 | 0 | 0% |  | 4590917

## 110北勢
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (北勢里) | 北勢里道路柏油鋪設、路燈裝設及排水溝整修維護工程 | 250000 |  | 0% |  | 250000
| 北勢里活動中心與里內公共設施，設備添購及維修 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 北勢里辦理環境造景、清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 北勢社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 98000 |  | 0% |  | 98000
| 北勢社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 130000 |  | 0% |  | 130000
| 北勢社區媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 97000 |  | 0% |  | 97000
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 97000 |  | 0% |  | 97000
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 75000 |  | 0% |  | 75000
| 北勢里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 93000 |  | 0% |  | 93000
| 北勢里監視器整修維護工程 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 小計 | 1000000 | 0 | 0% |  | 1000000

## 110協興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (協興里) | 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程 | 660000 |  | 0% |  | 660000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里環境造景.清潔綠美化(購置所需用品及僱工) | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 協興里社區發展協會辦理全里里民環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 10000 |  | 0% |  | 10000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 40000 |  | 0% |  | 40000
| 協興里辦理節慶(春節、母親節、父親節、中秋節、重陽節…等)結合環保教育宣導 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里監視系統維修工程 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 小計 | 1000000 | 0 | 0% |  | 1000000

## 110豐榮
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」111年度1月份執行情況表
製表日期：111年2月8日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (豐榮里) | 豐榮里道路柏油鋪設與排水溝整修工程 | 200000 |  | 0% |  | 200000
| 豐榮里辦理環境整頓購置所需物品 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 豐榮里辦理環境整頓僱工 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助里辦公處辦理節慶餐會活動 | 140000 |  | 0% |  | 140000
| 補助豐榮社區發展協會社團辦理全體里民環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000 | 70000 | 43.75% | 1.110/11/16支豐榮社區發展協會110年11月06日辦理觀摩墾丁國家公園活動車資.早.午.晚餐、門票、保險及茶水費等費用$70000 | 90000
| 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理全里老人環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000 | 80000 | 100% | 111/01/26支豐榮社區發展協會111年1月13日辦理長者觀摩南科管理局、南投湖山水庫、武岫農場、石馬公園等活動車資、餐費、住宿、保險等費用$80000 | 0
| 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助豐榮社區發展協會環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 140000 | 54095 | 38.64% | 1.110/11/02支豐榮社區發展會環保義工110年10月17日辦理草嶺、雪嶺等環保教育參觀活動車資、住宿及便餐費用$54095 | 85905
| 補助豐榮社區發展協會環保志工隊購置制服 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助豐榮里民健康、文康、體育、藝文及宗教活動 | 120000 |  | 0% |  | 120000
| 豐榮里轄內監視器整修費 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 小計 | 1000000 | 204095 | 20.41% |  | 795905