## 110年總表
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
里 別 | 計畫核定 補助金額 | 計畫金額 | 本期支用金額 | 累計支用金額 | 經費執行率 | 回饋金剩餘 金額 | 備註
新化區公所 | 14553812 | 14553812 | 258900 | 14219460 | 97.7% | 334352
崙頂里 | 1000000 | 1000000 |  | 984857 | 98.49% | 15143
全興里 | 1000000 | 1000000 | 825 | 951137 | 95.11% | 48863
唪口里 | 1000000 | 1000000 | 4336 | 857624 | 85.76% | 142376
北勢里 | 1000000 | 1000000 | 49710 | 695798 | 69.58% | 304202
協興里 | 1000000 | 1000000 |  | 197615 | 19.76% | 802385
豐榮里 | 1000000 | 1000000 |  | 909282 | 90.93% | 90718
小計 | 20553812 | 20553812 | 313771 | 18815773 | 91.54% | 1738039
唪口里 | 4590917 | 4590917 |  | 4249080 | 92.55% | 341837
小計 | 4590917 | 4590917 | 0 | 4249080 | 92.55% | 341837
行政作業費 | 52191 | 52191 |  | 49605 | 95.05% | 2586
小計 | 52191 | 52191 | 0 | 49605 | 95.05% | 2586
總計 | 25196920 | 25196920 | 313771 | 23114458 | 91.74% | 2082462
依據臺南市政府110年2月18日府環廢字第府環廢字第1100192329B號函辦理
製表人員： 課室主管： 主辦會計： 機關首長：

## 110新化水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人970元) | 13873812 | 13820560 | 99.62% | 1.111/06/01支崙頂等5里共8682人*970元申請110年度永康(焚化)垃圾資源回收廠回饋金補助水電費-郵局$8421540 2.111/06/13收回-崙頂等5里申請110年度永康(焚化)廠回饋金-郵局退匯(崙頂里-林倖米.全興里-羅文鈴.孫成龍.林逢禎)$-3880 3.111/06/13收回-崙頂等5里申請110年度永康(焚化)廠回饋金-郵局退匯(協興里-張裕隆*4.秦振西*2.楊金柳*2)$-7760 4.111/06/13收回-崙頂等5里申請110年度永康(焚化)廠回饋金-郵局退匯(豐榮里-張芷涵.鄭嘉慶.魏明進*2)$-3880 5.111/06/01支崙頂等5里共5537人*970元申請110年度永康(焚化)垃圾資源回收廠回饋金補助水電費-農會$5370890 6.111/06/08收回-110年度永康(焚化)垃圾資源回收廠回饋金-協興里太平街150巷201號(邱于瑄)邱文身-農會帳戶銷戶$-970 7.111/11/03支全興、崙頂、北勢、協興、豐榮等5里110年永康回饋金金第二梯水電補貼-郵局$39770 8.111/11/03支協興、豐榮等2里110年永康回饋金第二梯水電補貼-農會$4850 | 53252
羊林里 | 羊林里轄內告示、指示牌新設 | 50000 | 50000 | 100% | 1.112/04/07支110年永康焚化廠回饋金-羊林里轄內告示排及指示牌新設工程$47565 2.112/04/20支羊林里裝設鋁板反光告示牌3組$2435 | 0
羊林里 | 羊林里環境造景彩繪及綠美化 | 200000 | 147700 | 73.85% | 1.112/05/29支羊林里轄內環境造景彩繪工程(興和土木包工業)$147700 | 52300
護國里 | 護國里環保教育宣導暨志工聯誼活動 | 90000 |  | 0% |  | 90000
山脚里 | 山脚里辦理全里環境保護教育宣導暨里民聯誼活動 | 220000 | 81200 | 36.91% | 1.112/05/25支山脚里辦理112年度母親節聯歡活動暨登革熱防治宣導$81200 | 138800
新化區 | 購置環保、其他政令宣導之宣導品 | 30000 | 30000 | 100% | 1.112/05/12支購買環保、其他政令宣導之宣導品$30000 | 0
新化區 | 監視器系統整修維護工程 | 90000 | 90000 | 100% | 112/04/19支新化區112年六里(協興.唪口.全興.豐榮.崙頂.北勢)監視器系統維護工程$90000 | 0
| 小計 | 14553812 | 14219460 | 97.7% |  | 334352

## 行政作業費
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 8399 | 6000 | 71.44% | 1.112/02/21支印製(12*23)12K開窗公文封3000個費用(創義印務設計庇護工場)$6000 | 2399
| (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 43792 | 43605 | 99.57% | 1.111/02/22購買民政公務用列表機碳粉6個(俊耀資訊有限公司)$1023 2.111/04/07支通知崙頂等5里里民申請110年度永康焚化爐回饋金郵資費$20916 3.111/06/13支崙頂等6里里民110年度永康焚化爐回饋金補貼水電匯款之匯費$140 4.111/11/11支110年度永康焚化爐回饋金水電補貼第二批匯款之匯費代墊$30 5.111/11/18支辦理業務所需電動訂書機用釘書針14盒費用$4900 6.111/11/29支辦理業務所需購置EH-70FII電動訂書機1台及釘書針10盒等費用$15200 7.112/01/04支執行業務所需a4立牌、隱形膠帶、標籤紙等文具(吉正文具行)$936 | 187
8.112/03/24支民政及人文課業務所須壓克力卡架10個費用$460
| 小計 | 52191 | 49605 | 95.05% |  | 2586

## 110崙頂
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (崙頂里) | 崙頂里柏油鋪設、維修及排水溝興建、維修工程 | 350000 | 350000 | 100% | 1.111/02/21支110年度崙頂里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程款$333020 2.111/12/07支111年度崙頂里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程費(合力營造有限公司)$16980 | 0
| 崙頂里活動中心及里內公共設施整修及設備添購維修 | 20000 | 19857 | 99.28% | 111/11/16支崙頂里活動中心增設一對一分離式冷氣機1組$19857 | 143
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 110/12/13支崙頂里110年12月6-7日辦理全里環保義工隊環保教育觀摩屏東車城福安宮、大鵬灣、墾丁國家公園及東港興和社區等活動車資住宿及便餐、保險費用$99600 | 400
| 崙頂社區發展協會下長壽會辦理全里長者環保教育、觀摩活動 | 70000 | 56000 | 80% | 111/11/08支崙頂社區發展協會111年10月23-24日辦理長壽會環保教育觀摩南投豐山生態園區、日月潭環境教育中心、及雲林劍湖山世界環境教育園區等活動車資費用$56000 | 14000
| 崙頂社區發展協會下媽媽教室辦理全里媽媽環保教育、觀摩活動 | 30000 | 30000 | 100% | 1.110/08/05支崙頂社區發展協會110年4月17-18日辦理媽媽教室環保教育觀摩台東海濱公園、環境教育中心、卑南遺址公園、鹿野高台等等活動車資及便餐、保險費用$30000 | 0
| 崙頂社區發展協會下巡守隊辦理環保教育、觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 111/10/05支崙頂社區發展協會111年9月17日辦理勤務研習暨節能減碳環保教育活動宣導便餐12桌、舞台燈光、帆架及桌椅租用等費用$60000 | 0
| 崙頂社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 1.110/12/08支崙頂社區發展協會110年11月21日辦理環保教育觀摩南投竹山紫南宮、集集火車站、農委會特有生物研究中心等車資(3*13000元)及便餐(12桌*2餐)費用$99600 | 400
| 崙頂社區發展協會辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 200000 | 199800 | 99.9% | 1.111/08/19崙頂里111年8月7日辦理父親節表楊活動暨環保教育宣導便餐22桌費用$65300 2.111/09/15支崙頂里111年09月04日辦理中秋節聯歡晚會暨環保教育宣導便餐24桌及舞台音響12000元費$96000 3.111/10/18支崙頂里111年10月02日辦理重陽節聯歡晚會暨環保教育宣導便餐11桌費用$38500 | 200
| 崙頂里監視系統維修新設 | 70000 | 70000 | 100% | 1.111/04/21支崙頂里社區監視器故障維修開口契約維修$67821 2.112/02/17支111年度崙頂里社區監視器故障維修開口契約維修費用(鼎順電腦有限公司)$2179 | 0
| 小計 | 1000000 | 984857 | 98.49% |  | 15143

## 110全興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
全興里 | 全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程 | 300000 | 258137 | 86.05% | 111/12/02支111年度永康焚化廠回饋金-全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程$258137 | 41863
| 雇工進行環境整頓及綠化美化 | 110000 | 110000 | 100% | 1.110/08/05支全興里110年6/7-11及7/5-9雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資政二健.保險費$15764 2.110/08/19支全興里110年8月2-6及9-13日雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資-政二健$15317 3.110/08/19支全興里110年8月10-11日雇用林秀貞.黃錦德辦理轄區環境整頓及綠美化工資$6749 4.110/10/19支全興里110年10月11-16日僱用沈文志辦理轄區環境整頓工資.政二健(沈文志)$9190 5.110/12/20支全興里110年11/1-6及12/6-11僱用黃錦德辦理轄區環境整頓工資$19514 6.111/02/17支全興里111年01月10-14及2月7-11日僱用沈文志辦理轄區環境整頓工資.政二健$15317 6.111/04/21支全興里111年3/7-11及4/11-15僱用沈文志辦理轄區環境整頓工資.$15317 7.111/06/24支全興里111年5/9-13及6/6-10僱用沈文志辦理轄區環境整頓工資.政二健(含保險費1500元)$12832 | 0
| 全興社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 70000 | 100% | 110/12/23支全興社區發展協會110年11月27-28日辦理觀摩描栗火炎山及竹東水資源等活動車資、住宿、保險、餐費等$55700 2.111/09/21支全興社區發展協會111年9月3-4日辦理觀摩新北關渡宮、關渡自然公園、淡水老街等活動車資、住宿、保險、餐費$14300 | 0
| 全興社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 70000 | 100% | 110/12/27支全興社區發展協會110年12月10日辦理長壽會長者環保教育觀摩雲林縣湖山水庫教育園區及日月潭頭社$70000 | 0
| 全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 63000 | 90% | 111/01/17支全興里環保志工111年1月8-9日辦理羅東林業文化園區、武荖坑風景區等觀摩活動車資、住宿、餐費、保險等費用$63000 | 7000
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及勤務講習訓練 | 140000 | 140000 | 100% | 110/12/13支全興社區發展協會110年11月12-13日辦理守望相助隊觀摩南科樹谷園區及阿里山來吉部落等車資及餐費、保險、住宿等$99600 2.111/08/17支全興社區發展協會111年7月23-24日辦理守望相助隊觀摩高雄大樹舊鐵橋人工濕地、綠島、野柳地質公園等車資及餐費、保險、住宿等$40400 | 0
| 全興里社區辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 120000 | 120000 | 100% | 1.110/12/23支全興社區發展協會110年12月11日辦理統一社區慶祝冬至節慶聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動蛋糕餐盒625份、布條、搭蓬及雜支等$50000 2.111/09/21支全興社區發展協會111年09月02日辦理中秋節聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動蛋糕餐盒、布條、搭棚、音響等費用$10000 3.111/10/05支全興社區發展協會111年09月17日辦理中秋節聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動蛋糕餐盒、布條、搭棚、音響等費用$60000 | 0
| 全興社區媽媽教室辦理全里媽媽環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 70000 | 100% | 111/12/22支全興社區發展協會111年11月19-20日辦理媽媽教室觀摩十分車站、瀑布、金瓜石社區及黃金博物館等車資、住宿、午晚餐、保險等費用$700000 | 0
| 全興里監視系統增設及維修 | 50000 | 50000 | 100% | 111/03/14支全興里社區監視器故障維修開口契約維修費用$49175 2.112/05/29支全興里社區監視器故障維修開口契約維修費用(鼎順電腦有限公司)$825 | 0
| 小計 | 1000000 | 951137 | 95.11% |  | 48863

## 110唪口
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 500000 | 368612 | 73.72% | 111/04/14支110年度唪口里轄區道路路面維護工程$368612 | 131388
| 唪口社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 | 80000 | 100% | 111/11/03支唪口社區發展協會111年10月22-23日辦理環保教育觀摩台東池上、關山、卑南遺址、小野柳、布農部落、太麻里等等活動車資、住宿、餐費、門票、保險等$80000 | 0
| 唪口社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000 | 120000 | 100% | 110/11/19支唪口社區發展協會110年11月06日辦理長壽會環保教育觀摩觸口自然教育中心、梅山公園、太平雲梯等活動車資、餐費、保險等$50000 2.111/09/22支唪口社區發展協會111年9月2-3日辦理長壽會環保教育觀摩觸口自然教育中心、基隆、和平島、碧砂港、苗栗客家文化園區等活動車資、住宿、餐費、船票、保險、門票等$70000 | 0
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 111/01/12支唪口社區發展協會110年12月25-26日辦理媽媽教室環保教育觀摩新北市雲仙樂園、內洞國家森林遊樂園等活動車資、餐費、保險、船票、紅布條等費用$60000 | 0
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 100000 | 100% | 1.110/12/01支唪口里環保義工110年11月14-15日辦理觀摩羅東自然教育中心、礁溪、龜山島及蘭陽博物館等車資、餐費、住宿、保險等費用$25620 2.111/12/09支唪口里環保義工111年12月4-5日辦理觀摩台北市淡水、士林官邸、台灣科學館等車資、餐費、住宿、保險等費用$74380 | 0
| 唪口里監視系統裝設維修工程 | 60000 | 60000 | 100% | 1.112/01/04支唪口里社區111年監視器故障維修開口契約維修費(鼎順電腦有限公司)$59881 2.112/03/06支唪口里社區111年監視器故障維修開口契約維修費用$119 | 0
| 唪口里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 60000 | 60000 | 100% | 1.111/12/19支唪口里111年12月17日辦理環保教育宣導暨觀摩大雁澀水森林步道、日月潭活動車資、保險及餐費等$60000 | 0
| 唪口里環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 20000 | 9012 | 45.06% | 1.111/07/04支唪口里111年6/29-30僱用鄭水智辦理轄區環境綠美化工資$341 2.111/11/17支唪口里辦公處111年11月9-10日僱用蔡基瑞辦理轄區環境綠美化工資$4335 3.112/05/12支唪口里辦公處112年5月6-7日僱用蔡基瑞辦理轄區環境綠美化工資(蔡基瑞)$4336 | 10988
| 小計 | 1000000 | 857624 | 85.76% |  | 142376

## 110唪口水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人1,740元) | 2791259 | 2449422 | 87.75% | 1.111/06/01支唪口里共1513人*1740元申請110年度永康(焚化)垃圾資源回收廠回饋金補助水電費-郵局$2440722 2.111/11/03支唪口里第二梯共4人*1740元申請110年度回饋金水電補貼-郵局$6960 3.支唪口里第二梯共1人*1740元申請110年度回饋金水電補貼-農會$1740 | 341837
| 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658 | 1799658 | 100% | 1.111/06/01支唪口里共924人*1740元申請110年度永康(焚化)垃圾資源回收廠回饋金補助水電費-農會$1607760 2.111/06/01支唪口里共1513人*1740元申請110年度永康(焚化)垃圾資源回收廠回饋金補助水電費-郵局$191898 | 0
| 小計 | 4590917 | 4249080 | 92.55% |  | 341837

## 110北勢
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (北勢里) | 北勢里道路柏油鋪設、路燈裝設及排水溝整修維護工程 | 250000 | 172261 | 68.9% | 1.112/03/07支北勢里排水溝整修維護工程費用材試11215.空污670$172261 | 77739
| 北勢里活動中心與里內公共設施，設備添購及維修 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 北勢里辦理環境造景、清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 80000 | 63537 | 79.42% | 1.111/07/14支北勢里111年7月2-11日僱用鄭水智及陳黃雪珠辦理轄區環境整頓工資28329元(109年度支12995元、110年度支15334元)$15334 2.111/09/23支北勢里111年9月12-20日僱用鄭水智及陳黃雪珠辦理轄區環境整頓工資(鄭水智)(陳黃雪珠)$25493 3.112/05/17支北勢里112年5/6-13僱用鄭水智及陳黃雪珠辦理轄區環境整頓工資(鄭水智)(陳黃雪珠)$22710 | 16463
| 北勢社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 98000 | 98000 | 100% | 1.111/10/26支北勢社區發展協會111年10月15-16日辦理全里觀摩屏東縣六堆客家文化園區及墾丁國家公園等活動車資、住宿、保險及便餐等$98000 | 0
| 北勢社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 130000 |  | 0% |  | 130000
| 北勢社區媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 97000 | 97000 | 100% | 111/11/16支北勢社區發展協會111年11月5-6日辦理媽媽教室觀摩台東卑南文化公園、關山親水公園等活動住宿、餐費、保險費用$97000 | 0
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 97000 | 97000 | 100% | 1.112/03/13支北勢社區發展協會環保義工隊112年3月4-5日辦理新竹寶山水庫、苗栗銅鑼客家文化園區等活動車資、住宿、便餐、保險等$97000 | 0
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 75000 | 75000 | 100% | 1.111/10/05支北勢社區巡守隊111年9月17日辦理環保觀摩嘉義觸口及南投日月潭活動車資、餐費、保險等費用(支北勢社區巡守隊111年9月17日辦理環保觀摩嘉義觸口及南投日月潭活動車資、餐費、保險等費用$48000 2.112/05/04支北勢社區巡守隊112年4月23日辦理環保觀摩嘉義觸口及台南德元埤活動車資、餐費、保險等費用$27000 | 0
| 北勢里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 93000 | 93000 | 100% | 1.111/4/6支北勢里111年3月26日辦理觀摩雲林古坑綠色隧道及台中文山資源回收廠、豐原葫蘆墩公園等車資、餐費、保險$84683 2.112/04/11支北勢里112年4月1日辦理觀摩屏東天明觀光工廠、六堆客家文化園區、東港等活動車資、餐費、保險等$8317 | 0
| 北勢里監視器整修維護工程 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 小計 | 1000000 | 695798 | 69.58% |  | 304202

## 110協興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (協興里) | 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程 | 660000 |  | 0% |  | 660000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 50000 | 5395 | 10.79% | 111/11/09支協興里活動中心吊扇及小便斗自動沖洗器換修(統日照明有限公司)$2495 2.112/01/18支協興里活動中心門鎖更換費用(名宏鎖印行唐秀英)$2900 | 44605
| 協興里環境造景.清潔綠美化(購置所需用品及僱工) | 20000 | 4560 | 22.8% | 1.112/04/11支協興里辦公處購置手推車2台費用$4560 | 15440
| 協興里社區發展協會辦理全里里民環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 | 27660 | 55.32% | 111/10/05支協興社區發展111年9月24日辦理長壽會環保教育觀摩豐原、東勢、員林等活動車資、餐費、保險、門票等費$27660 | 22340
| 協興里社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 | 50000 | 100% | 111/05/13支協興社區發展111年4/24辦理長壽會環保教育暨老人健康講座講師費、舞台音響、便餐、帆布、桌椅租賃等$10000 111/9/26支協興社區發展111年9月17日辦理長壽會環保教育觀摩活動車資、餐費、保險、門票等費用$40000 | 0
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 10000 |  | 0% |  | 10000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 40000 | 40000 | 100% | 1.111/03/02支協興里社區環保義工隊111.2.17辦理環保教育宣導暨觀摩嘉義觸口自然教育中心、竹崎親水公園等活動車資保險等費用$30000 2.111/12/15支協興社區環保義工隊111.12.10辦理環保教育宣導暨觀摩嘉義觸口自然教育中心、台中港區、彰化八卦山等活動車資、餐費、保險等$10000 | 0
| 協興里辦理節慶(春節、母親節、父親節、中秋節、重陽節…等)結合環保教育宣導 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里監視系統維修工程 | 70000 | 70000 | 100% | 112/02/14支協興里社區111年度監視器故障維修開口契約維修費用(鼎順電腦有限公司)$70000 | 0
| 小計 | 1000000 | 197615 | 19.76% |  | 802385

## 110豐榮
臺南市新化區暨唪口里辦理 「110年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度5月份執行情況表
製表日期：112年6月5日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (豐榮里) | 豐榮里道路柏油鋪設與排水溝整修工程 | 200000 | 174348 | 87.17% | 1.112/04/07支109.110年永康焚化廠回饋金-豐榮里辦理道路柏油鋪設維修工程$174348 | 25652
| 豐榮里辦理環境整頓購置所需物品 | 20000 | 20000 | 100% | 1.111/11/03支豐榮里辦理環境綠美化購買小掃把.竹掃把.口罩.棉手套.鐮刀.畚斗.大垃圾袋.好神拖、清潔劑...等物品$3349 2.111/12/21支豐榮里辦公處辦理環境綠美化購買竹掃把、橡膠手套、大中小垃圾袋、好神拖、地板清潔劑、75%酒精等物品$9280 3.112/02/07支豐榮里辦公處購置電動噴霧機、好神拖把組、垃圾袋、竹掃把、畚斗、虎鯊鋸…等(協興機器廠張品睿)(銓鴻五金商行姚偉仁)$7371 | 0
| 豐榮里辦理環境整頓僱工 | 30000 | 4097 | 13.66% | 1.111/08/19支豐榮里111年8/2-7僱用程葛瑞菊辦理轄區除環境整頓及綠美化工資$4097 | 25903
| 補助里辦公處辦理節慶餐會活動 | 140000 | 106007 | 75.72% | 1.111/12/15支豐榮里辦公處111年12月10日辦理冬至聯聯歡餐會暨環保教育宣導便餐28桌、帆布架、舞台及演出費等106007 | 33993
| 補助豐榮社區發展協會社團辦理全體里民環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000 | 160000 | 100% | 1.110/11/16支豐榮社區發展協會110年11月06日辦理觀摩墾丁國家公園活動車資.早.午.晚餐、門票、保險及茶水費等費用$70000 2.111/08/22支豐榮社區發展協會111年8月6-8日辦理觀摩墾丁國家公園、海洋生物博物館、茂林國家風景區活動車資.早.午.晚餐、門船票、住宿、保險費等費用$90000 | 0
| 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理全里老人環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000 | 80000 | 100% | 111/01/26支豐榮社區發展協會111年1月13日辦理長者觀摩南科管理局、南投湖山水庫、武岫農場、石馬公園等活動車資、餐費、住宿、保險等費用$80000 | 0
| 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 30000 | 30000 | 100% | 111/04/13豐榮社區發展協會媽媽教室111年3月15-16日辦理環保教育參觀南部科學園區及宜蘭羅東林業文化園區車資、住宿、餐費、保險等 | 0
| 補助豐榮社區發展協會環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 140000 | 134830 | 96.31% | 1.110/11/02支豐榮社區發展會環保義工110年10月17日辦理草嶺、雪嶺等環保教育參觀活動車資、住宿及便餐費用$54095 2.111/09/07支豐榮里環保義工111年8月23-24日辦理環保教育參訪多良車站、關山親水公園、台東森林遊樂區活動車資及便餐、保險等費用$59500 3.112/02/17支豐榮里112年2月2-4僱用陳坤政、黃炳煌、林楊惠碧、沈文志等4人辦理轄區環境整頓及綠美化工資及沈文志意外責任險(陳坤政)(黃炳煌)(林楊惠碧)(沈文志)(臺南市新化區公所代收款專戶)(邱怡禎)$21235 | 5170
| 補助豐榮社區發展協會環保志工隊購置制服 | 30000 | 30000 | 100% | 1.112/04/07支110年永康焚化廠回饋金-豐榮社區發展協會購置環保志工禦寒外套60件費用$30000 | 0
| 補助豐榮里民健康、文康、體育、藝文及宗教活動 | 120000 | 120000 | 100% | 1.111/09/07支豐榮里111年8月20日辦理健行活動暨兒少保護防治及節能減碳教育宣導活動體服裝600件等費用$3780 2.112/01/18支豐榮里配合保生大帝廟辦理七朝祈安清醮大典暨環保教育宣導燈籠、帆布架設、搭建牌樓、塑膠掃把；鐵畚斗、垃圾袋等(昌羿實業社李和蒲)(國稅局)(聖富建醮用品行譚怡昌)$116220 | 0
| 豐榮里轄內監視器整修費 | 50000 | 50000 | 100% | 1.111/05/11支豐榮里社區監視器故障111年度維修開口契約維修費用 2.112/02/21支豐榮里社區監視器故障111年度維修開口契約維修費(鼎順電腦有限公司)$1020 | 0
| 小計 | 1000000 | 909282 | 90.93% |  | 90718