客家委員會

111年度推展「伯公照護站」實施計畫

- 目的：

- 為落實蔡總統「建構客庄伯公醫療行動網，讓客庄不再有醫療偏鄉」及「推動夥房銀髮照顧中心，在地安養與就業，活化客庄新夥房」之客家政策，故配合衛生福利部長照十年計畫2.0政策，於客庄地區推動「伯公照護站」計畫。

- 以健康或亞健康之客庄銀髮族為主體，針對高齡化嚴重、長期照顧及醫療資源貧乏之客庄，結合衛生福利部及地方政府資源，善用客庄換工及伯公信仰文化的特殊性，以期在全國一致性的長期照顧服務下，兼顧客家地區之差異性，使資源不足之客庄，得以獲得政府因地制宜之照顧服務。

- 實施地點：

各直轄市、縣(市)政府(以下簡稱地方政府)所轄之客家文化重點發展區(附件1)或所在地屬「客家社區」(註1)。

- 執行期程：

自111年1月1日起至111年12月31日止。

- 提案受理時間：於111年2月21日前。

- 推動單位：

- 中央政府：本會、衛生福利部、教育部。

- 地方政府(提案單位)：

  - 客家文化重點發展區所屬之地方政府，包含桃園市、臺中市、高雄市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等11縣(市)。

  - 各地方政府由客家事務單位擔任統一窗口，並負責整合(協調)相關衛生、社會、民政、文化、教育等單位，共同推動。

- C級巷弄長照站(執行單位)：

位於客家文化重點發展區內或所在地屬「客家社區」¹，已納入衛生福利部長照十年計畫2.0政策，且有意願加入本「伯公照護站」之C級巷弄長照站。

註1：該社區所在之村(里)客家人口數比例達30%以上，或會講客家話之長者人數占該站每日服務長者人數二分之一以上。

- 期程規劃：

| 工作項目 | 作業期程 | 概述說明 | 辦理單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整合與 受理提案 | 於111年2月21日前 | 由縣(市)政府整合與提案，俾使客庄地區長照站加值成為「伯公照護站」。 本計畫執行期間，本會得視各縣(市)政府年度長照單位核定狀況及客庄地區實際需要，另案受理。 | 本會、 地方政府 |
| 審查 與核定 | 至遲於111年3月21日前 | 由本會進行審查並核定分攤經費。 | 本會 |
| 經費撥款 、 核銷結案 | 111年4月29日前、 111年12月20日前 | 由地方政府依照相關主計規定就地辦理核銷。 地方政府應於各提案核定分攤經費後，於111年4月29日前檢具收據辦理撥款。 地方政府應於12月20日前提交年度成果報告、核定111年度分攤金額總經費支出明細表及支出機關分攤表，向本會辦理核銷結案事宜。 | 本會、 地方政府 |
| 督導 、 考核 | 111年3月至11月 | 1.由地方政府依既有長照體系及本提案計畫內容，實施督導、考核。 2.本會不定時現地檢核。 | 本會、 地方政府 |

- 服務項目與經費分攤上限：

- 地方政府整合客庄地區欲加值成為「伯公照護站」之據點，統一向本會提案，本會依核定之據點數撥付經費予地方政府，進行各點之客家文化元素導入，以營造溫馨具在地客家特色之「伯公照護站」環境。

- 伯公照護站的服務內容包括文化加值、服務加值及輔導加值三項服務，其項目內容及經費分攤說明如次：

1.「文化加值」標準(詳附件2，申請單位為各伯公照護站，由各縣(市)政府彙整向本會提案)：

客家文化活動費：辦理客家文化相關之健康促進活動，酌予支應講師鐘點費、材料費、場租費及成果發表費等。

各「伯公照護站」之經費，依提報之C級長照站每週開辦天數及文化活動類型估算，審核基準如下：

| 文化 活動類型 開站天數 | (辦理「老幼同樂」站點個數/各縣(市)政府向本會申請分攤經費之伯公照護站總個數)*100％ (百分比) ★如有小數點，則四捨五入為整數。 | 有/無辧理「老幼同樂」 (萬元) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 無 |
| 開站1~2天 | 50％(含)以下 | 4 | 2 |
| 開站3~4天 |  | 5 | 2.5 |
| 開站5天 |  | 6 | 3 |
| 開站1~2天 | 51%~60％ | 5 | 2 |
| 開站3~4天 |  | 6 | 2.5 |
| 開站5天 |  | 7 | 3 |
| 開站1~2天 | 61%(含)以上 | 6 | 2 |
| 開站3~4天 |  | 7 | 2.5 |
| 開站5天 |  | 8 | 3 |

2.「服務加值」標準(詳附件2，申請單位為各伯公照護站，由各縣(市)政府彙整向本會提案)：

- 「老幼同樂」活動：主要係提升「銀髮力」，使具各類專長之長者能以客語為主要溝通語言，進行活動或課程教授，藉此創造客語溝通情境，以落實老幼同樂及客語向下扎根之目標。

「老幼同樂」活動類型如下：

- 語文類：如說故事、客語念謠(童謠)、客家歌等。

- 藝文類：如客家戲曲、八音、畫畫、書法、客家童玩、手工皂等勞作。

- 律動類：如律動舞蹈。

- 美食類：客家粄類或點心等製作。

- 勞動類：園藝植物或農作物等。

- 「老幼同樂」活動費：

- 每場次3,000元。

- 支用範圍：講師鐘點費、材料費、點心費、交通接駁費及保險

費等費用。

- 最高補助額度

| (辦理「老幼同樂」站點個數/各縣(市)政府向本會申請分攤經費之伯公照護站總個數)*100％ (百分比) ★如有小數點，則四捨五入為整數。 | 最高補助額度 |
| --- | --- |
| 50％(含)以下 | 5萬元 |
| 51%~60％ | 6萬元 |
| 61%(含)以上 | 7萬元 |

- 建議以步行能到達之學校或幼兒園(或社區兒童)為原則，以撙

節交通接駁費支出。

3.「輔導加值」標準(申請單位為各縣(市)政府)：

各縣(市)政府統籌辦理各站督導訪視、「老幼同樂」長者培訓課程規劃及觀摩交流等費，說明如下：

- 督導訪視費：以各縣(市)政府向本會申請分攤經費之伯公照護站數量核算費用，經費補助採分級計算如下：

- 申請站數20站以下，每站7,000元。

- 申請站數21-45站，每站6,500元。

- 申請站數46-100站，每站6,000元。

- 申請站數101-150站，每站5,500元。

例如：[30站，計算式：(20*7,000)+(10*6,500)=20萬5,000元]

- 課程規劃及觀摩交流費：

- 課程規劃：為提升「銀髮力」及授課實益，各縣(市)政府可邀請具沉浸式教學經驗教師，辦理「老幼同樂」之長者培訓課程講授，如講課技巧、表達能力、領導力及溝通分析力等。

- 觀摩交流：為精進「老幼同樂」活動安排、課程規劃及辦理成效等，各縣(市)政府辦理績優站點之執行情形影像紀錄或實體站點交流觀摩，供其他站點觀摩學習，同時本會將該影像紀錄公告於官網等，達標竿學習之效。

- 以各縣(市)政府向本會申請分攤經費辦理「老幼同樂」之伯公照護站數量核算費用，經費補助採分級計算如下：

- 辦理站數10(含)站以下：補助5萬元。

- 辦理站數11-15站：補助10萬元。

- 辦理站數16-20站：補助15萬元。

- 辦理站數21-25站：補助20萬元。

- 辦理站數26-30站：補助25萬元。

- 辦理站數31-50站：補助30萬元。

- 辦理站數51(含)站以上：補助40萬元。

- 經費分攤支用原則與撥付方式：

- 有關文化加值、服務加值及輔導加值提案內容，請依附件3-1、3-2、3-3及3-4填列，並送請本會核定分攤經費。基於資源不重疊原則，分攤項目經費應避免與衛生福利部或其他公務機關有重複之情事。

- 本案以經費分攤方式，由本會與地方政府共同辦理，並得視本會年度預算狀況調整核定標準及項目；地方政府應分攤新臺幣2,000元為原則。

- 地方政府應於本會核定經費後(至遲於111年4月29日前)檢具收據向本會申領分攤款項，並於111年12月20日前提交111年度成果報告、總經費支出明細表及支出機關分攤表，向本會辦理核銷結案事宜。

- 上開本會分攤經費之支出憑證確無法分割，支出憑證請各地方政府依依會計法、審計法及「政府支出憑證處理要點」等相關規定，加強內部審核並妥為保管，備供查核；本案本會分攤經費應專款專用覈實核銷，不得變更用途，執行結果倘有因難撤點、服務次數不足致本會分攤款項有賸餘情形，其賸餘經費於試辦計畫結束時，應照數或按本會分攤項目之比例繳回。

- 配合協調事項：

(一)地方政府設立單一窗口：「伯公照護站」係以各地方政府審核通過之C級長照站據點掛牌成立，各直轄市、縣(市)政府應秉持長照政策，統合轄下衛生局(處)、衛生所、社會局(處)及客家事務單位等資源，設立單一窗口(權責局處)，積極申請提案，達成廣設「伯公照護站」之共同目標。

(二)老有所用：為提升「銀髮力」，請善用伯公照護站內具專長之長者，可由其擔任授課講師，並規劃相關培訓課程，協助提升教學能力；或協助至學校、社區傳授其經驗或專長。

(三)老幼同樂：

- 請各地方政府教育局(處)及社會局(處)協助活化利用學校、農會、老人或幼兒活動中心等各類低度運用空間，佈建社會福利服務據點，創造「老幼同樂」的場域及互動課程。

- 請教育部協助轉知直轄市、縣(市)政府教育局(處)，鼓勵轄內國民中小學、幼兒園與本會「伯公照護站」合作，共同推辦「老幼同樂」。

- 本計畫自公布日起實施，本會得依執行結果適時檢討修訂，以符實需。

附件1                   客家文化重點發展區

| 直轄市 縣(市)政府 | 鄉（鎮、市、區）公所 | 小計 |
| --- | --- | --- |
| 桃園市 | 中壢區、楊梅區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區 大園區、大溪區 | 8 |
| 新竹縣 | 竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉 芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉 | 11 |
| 新竹市 | 東區、香山區 | 2 |
| 苗栗縣 | 苗栗市、竹南鎮、頭份市、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉 銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉 三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉、通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮 | 18 |
| 臺中市 | 東勢區、新社區、石岡區、和平區、豐原區 | 5 |
| 南投縣 | 國姓鄉、水里鄉 | 2 |
| 雲林縣 | 崙背鄉 | 1 |
| 高雄市 | 美濃區、六龜區、杉林區、甲仙區 | 4 |
| 屏東縣 | 長治鄉、麟洛鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉 新埤鄉、佳冬鄉 | 8 |
| 花蓮縣 | 鳳林鎮、玉里鎮、吉安鄉、瑞穗鄉、富里鄉、壽豐鄉 花蓮市、光復鄉 | 8 |
| 臺東縣 | 關山鎮、鹿野鄉、池上鄉 | 3 |
| 合計 | 11個直轄市、縣（市）政府及70個鄉（鎮、市、區）公所 |

附件2

|  | 分級核算文化及服務加值標準表 |  |
| --- | --- | --- |
| 加值類別 開站天數 | (辦理「老幼同樂」站點個數/各縣(市)政府向本會申請分攤經費之「伯公照護站」總個數)*100％ (百分比) ★如有小數點，則四捨五入為整數。 | 文化加值 | 服務加值 (老幼同樂) |
|  |  | 客家文化活動 有/無辧理「老幼同樂」 (萬元) |  |
|  |  | 有 | 無 |  |
| 開站1~2天 | 50％(含)以下 | 4 | 2 | 每場次3,000元。 | 最高補助5萬元。 |
| 開站3~4天 |  | 5 | 2.5 |  |  |
| 開站5天 |  | 6 | 3 |  |  |
| 開站1~2天 | 51%~60％ | 5 | 2 |  | 最高補助6萬元。 |
| 開站3~4天 |  | 6 | 2.5 |  |  |
| 開站5天 |  | 7 | 3 |  |  |
| 開站1~2天 | 61%(含)以上 | 6 | 2 |  | 最高補助7萬元。 |
| 開站3~4天 |  | 7 | 2.5 |  |  |
| 開站5天 |  | 8 | 3 |  |  |

★「老幼同樂」每場次3,000元，可支用於交通接駁費、材料費、講師費及保險費等費用，惟仍建議以步行能到達之學校或幼兒園為原則，以減少交通接駁費支出。

附件3-1

填表日期：中華民國   年  月  日

| 111年度○○○政府 申請客家委員會推展「伯公照護站」實施計畫總表 申請客家委員會經費分攤辦理「伯公照護站」實施計畫總表 |
| --- |
| 伯公照護站核定數量： 個。 自行選擇增加執行本會經費分攤辦理之伯公照護站： 個。 申請本會經費分攤金額： 元。 ○○○政府分攤金額：2,000元 |
| (申請單位為各伯公照護站，由各縣(市)政府彙整向本會提案) |
| 文化加值 | 辦理項目 | 伯公照護站之數量 | 經費分攤金額 |
|  | 客家文化活動費 | (個) | (元) |
|  | 總計 | （不重複照護站名單之方式計算） | (元) |
| 服務加值 | 辦理項目 | 伯公照護站之數量 | 經費分攤金額 |
|  | 老幼同樂活動費 | (個) | (元) |
|  | 總計 | （不重複照護站名單之方式計算） | (元) |
| (申請單位為各縣(市)政府) |
| 輔導加值 | 辦理項目 | 伯公照護站之數量 | 經費分攤金額 |
|  | 督導訪視費 | (個) | (元) |
|  | 課程規劃及觀摩交流(老幼同樂)費 | (個) | (元) |
|  | 總計 | （不重複照護站名單之方式計算） | (元) |
| 核章欄位 |
| 承辦人員 | 承辦主管人員 | 會計人員 | 主辦會計人員或其授權代簽人 | 機關長官或其授權代簽人 |

附件3-2

| ○○○○○○(據點名稱) 申請客家委員會經費分攤辦理111年度「伯公照護站」實施計畫明細表 |
| --- |
| 照顧服務單位 |  | 伯公照護站成立時間 | （年） |
| 營運地址 |  |
| 負責人 |  | 承辦人 |  | 電話 |  |
| 文化加值 | □客家文化活動費 | （元） |
| 服務加值 | □老幼同樂活動費 | （元） |
| 合計 | （元） |
| C級巷弄長照站每週開辦天數 | （天） |
| 客家社區 (擇一勾選) | □社區所在之村(里)客家人口數/總人口數*100%(達30%以上) | % |
|  | □會講客家話之長者人數/每日服務長者人數*100%(達1/2以上) | % |
| 每日服務人數(諳客語人數/總人數) | (人）/ (人) |
| 志工人數(諳客語人數/總人數) | (人）/ (人) |
| 照服員人數(諳客語人數/總人數) | (人）/ (人) |
| 承辦人員 | 會計人員 | 照顧服務單位章戳 |

附件3-3

○○○政府111年度伯公照護站實施計畫

輔導加值-督導訪視經費概算表

（範本）

| 項 目 | 單 價 | 數量/單位 | 總 價 | 經費來源 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申請經費 | 自籌經費 |  |
| 出席費 | 2,000 | 20/人次 | 40,000 | 38,000 | 2,000 | 邀請專家學者前往督導訪視之出席費 |
| 國內平安保險費 | 100 | 100元/5人 | 500 | 500 | 0 | 國內平安保險費：保險額度每人 100 萬元。 |
| 交通費 | 50,000 | 1/式 | 50,000 | 50,000 | 0 | 本計畫相關人員前往督導訪視所需之交通費 |
| 臨時人員 | 1,344 | 20日/1人 | 26,880 | 26,880 | 0 | 本計畫所需訪視、核銷之臨時人員，以日薪(1,344元)或時薪(168元/hr)核算。 |
| 餐費 | 80 | 60/人次 | 4,800 | 4,800 | 0 | 前往督導訪視相關人員，逾用餐時間之餐費 |
| 雜支 | 3,400 | 1/批 | 3,400 | 3,400 | 0 | 上述項目外計畫所需之場地租借、二代健保補充保費及其他項目支出等 |
| 總 計 |  |  | 125,580 | 123,580 | 2,000 |  |
| 總預算：125,580元 1.申請分攤費用：123,580元 2.自籌款費用：2,000元 |

附件3-4

○○○政府111年度伯公照護站實施計畫

輔導加值-課程規劃及觀摩交流(老幼同樂)經費概算表

（範本）

| 項 目 | 單 價 | 數量/單位 | 總 價 | 經費來源 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 申請經費 | 自籌經費 |  |
| 講師鐘點費 | 2,000 | 20/人時 | 40,000 | 40,000 | 0 | 辦理「老幼同樂」長者培訓課程講座之講師鐘點費 |
| 臨時人員 | 1,344 | 60日/1人 | 80,640 | 80,640 | 0 | 辦理課程規劃及交流觀摩所需之臨時人員，以日薪(1,344元)或時薪(168元/hr)核算。 |
| 國內平安保險費 | 100 | 100元/50人 | 5,000 | 5,000 | 0 | 國內平安保險費：保險額度每人 100 萬元。 |
| 交通費 | 80,000 | 1/式 | 80,000 | 80,000 | 0 | 本計畫相關人員所需之交通費 |
| 影像紀錄 | 20,000 | 1/式 | 20,000 | 20,000 | 0 | 辦理績優站點之執行情形或實體站點交流觀摩影像紀錄費用 |
| 成果發表會 | 100,000 | 1/式 | 100,000 | 100,000 | 0 |  |
| 文具紙張 | 5,000 | 1/批 | 5,000 | 5,000 | 0 | 本計畫所需油墨、紙張、文具等費用 |
| 印刷費 | 3,000 | 1/批 | 3,000 | 3,000 | 0 | 文宣、講義、海報、成果報告等印製費用 |
| 餐費 | 80 | 200/人次 | 16,000 | 16,000 | 0 | 辦理計畫相關人員，逾用餐時間之餐費 |
| 雜支 | 5,000 | 1/批 | 5,000 | 1,000 | 4,000 | 上述項目外計畫所需之場地租借、二代健保補充保費及其他項目支出等 |
| 總 計 |  |  | 354,640 | 350,640 | 4,000 |  |
| 總預算：354,640元 1.申請分攤費用：350,640元 2.自籌款費用：4,000元 |