## 111年總表
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
里 別 | 計畫核定 補助金額 | 計畫金額 | 本期支用金額 | 累計支用金額 | 經費執行率 | 回饋金保留 金額 | 備註
新化區公所 | 14553812 | 14553812 |  | 0 | 0% | 14553812
崙頂里 | 1000000 | 1000000 |  | 510820 | 51.08% | 489180
全興里 | 1000000 | 1000000 |  | 434970 | 43.5% | 565030
唪口里 | 1000000 | 1000000 | 26841 | 51541 | 5.154% | 948459
北勢里 | 1000000 | 1000000 | 2000 | 29812 | 2.981% | 970188
協興里 | 1000000 | 1000000 |  | 119534 | 11.95% | 880466
豐榮里 | 1000000 | 1000000 |  | 349960 | 35% | 650040
小計 | 20553812 | 20553812 | 28841 | 1496637 | 7.282% | 19057175
唪口里 | 4590917 | 4590917 |  | 0 | 0% | 4590917
小計 | 4590917 | 4590917 | 0 | 0 | 0% | 4590917
行政作業費 | 52191 | 52191 | 27076 | 36052 | 69.08% | 16139
小計 | 52191 | 52191 | 27076 | 36052 | 69.08% | 16139
總計 | 25196920 | 25196920 | 55917 | 1532689 | 6.083% | 23664231
依據臺南市政府110年2月18日府環廢字第府環廢字第1100192329B號函辦理
製表人員： 課室主管： 主辦會計： 機關首長：

## 111新化水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人970元) | 14553812 |  | 0% |  | 14553812
| 小計 | 14553812 | 0 | 0% |  | 14553812

## 行政作業費
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 8399 |  | 0% |  | 8399
| (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 43792 | 36052 | 82.33% | 1.112/02/06支執行業務所需碳粉匣6個$8976 2.112/03/20支郵寄111年度各里符合請領水電補貼申請表968件郵資費用$27076 | 7740
| 小計 | 52191 | 36052 | 69.08% |  | 16139

## 111崙頂
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (崙頂里) | 崙頂里柏油鋪設、維修及排水溝興建、維修工程 | 350000 | 328899 | 93.97% | 1.111/12/07支111年度崙頂里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程費$305526 2.111/12/07支111年度崙頂里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程-委監費.所得稅$23373 | 21101
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 1.111/12/21支崙頂里111年12月12-13日辦理全里環保義工隊環保教育觀摩苗栗貓貍山、老街及桃園角板山環境教育園區等活動車資住宿及便餐、保險費用$99600 | 400
| 崙頂社區發展協會下長壽會辦理全里長者環保教育、觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 崙頂社區發展協會下媽媽教室辦理全里媽媽環保教育、觀摩活動 | 50000 | 30000 | 60% | 1.111/10/05支崙頂社區發展協會111年9月18日辦理媽媽教室環保教育觀摩華山休閒農業區發展協會、華山情人橋、雅聞峇里海岸觀光工廠等活動車資及便餐、保險費$30000 | 20000
| 崙頂社區發展協會下巡守隊辦理環保教育、觀摩活動 | 60000 | 49500 | 82.5% | 1.111/10/21支崙頂社區發展協會巡守隊111年9月24-26日辦理暨環保教育觀摩溪頭自然教育園區、雪霸國家公園、杉林溪森林渡假園區等活動車資及餐費等費用$49500 | 10500
| 崙頂社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 崙頂社區發展協會辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 200000 |  | 0% |  | 200000
| 崙頂里監視系統維修新設 | 70000 | 2821 | 4.03% | 112/02/17支111年度崙頂里社區監視器故障維修開口契約維修費(鼎順電腦有限公司)$2821 | 67179
| 小計 | 1000000 | 510820 | 51.08% |  | 489180

## 111全興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
全興里 | 全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程 | 350000 |  | 0% |  | 350000
| 雇工進行環境整頓及綠化美化 | 100000 | 96170 | 96.17% | 1.111/08/17支全興里111年5/9-13及6/6-10僱用沈文志辦理轄區環境整頓工資.政二健(含保險費1500元$3985 2.111/08/17支全興里111年7/4-8.8/1-5僱用沈文志辦理轄區環境整頓工資.政二健(沈文志)$15317 3.111/08/24支全興里111年8/3-17僱用劉建邦、黃錦德、林秀貞等3人辦理轄區環境整頓工資(黃錦德$76868 | 3830
| 全興社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 | 80000 | 100% | 1.111/09/21支全興社區發展協會111年9月3-4日辦理觀摩新北關渡宮、關渡自然公園、淡水老街等活動車資、住宿、保險、餐費$80000 | 0
| 全興社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 | 80000 | 100% | 111/11/08支全興社區發展協會111年10月29日辦理長壽會長者環境認證場域觀摩溪湖糖廠、扇形車站活動車資、中、晚餐、門票及保險等$80000 | 0
| 全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及勤務講習訓練 | 80000 | 59200 | 74% | 1.111/08/17支全興社區發展協會111年7月23-24日辦理守望相助隊觀摩高雄大樹舊鐵橋人工濕地、綠島、野柳地質公園等車資及餐費、保險、住宿等$59200 | 20800
| 全興里社區辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 100000 | 90000 | 90% | 1.111/09/21支全興社區發展協會111年09月02日辦理中秋節聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動蛋糕餐盒、布條、搭棚、音響等費用$40000 2.111/10/21支全興社區發展協會111年10月01日辦理重陽節聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動便餐25桌、布條、雜支、音響等費用$50000 | 10000
| 全興社區媽媽教室辦理全里媽媽環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 | 29600 | 37% | 111/12/22支全興社區發展協會111年11月19-20日辦理媽媽教室觀摩十分車站、瀑布、金瓜石社區及黃金博物館等車資、住宿、午晚餐、保險等費用$29600 | 50400
| 全興里監視系統增設及維修 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 小計 | 1000000 | 434970 | 43.5% |  | 565030

## 111唪口
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 500000 |  | 0% |  | 500000
| 唪口社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 唪口社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000 |  | 0% |  | 120000
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 24700 | 24.7% | 1.111/12/09支唪口里環保義工111年12月4-5日辦理觀摩台北市淡水、士林官邸、台灣科學館等車資、餐費、住宿、保險等費用$24700 | 75300
| 唪口里監視系統裝設維修工程 | 60000 | 26841 | 44.73% | 1.112/03/06支唪口里社區111年監視器故障維修開口契約維修費用$26841 | 33159
| 唪口里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 唪口里環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 小計 | 1000000 | 51541 | 5.154% |  | 948459

## 111唪口水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人1,740元) | 2791259 |  | 0% |  | 2791259
| 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658 |  | 0% |  | 1799658
| 小計 | 4590917 | 0 | 0% |  | 4590917

## 111北勢
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (北勢里) | 北勢里道路柏油鋪設、路燈裝設及排水溝整修維護工程 | 303000 | 27812 | 9.179% | 111/11/03支111年度永康焚化廠回饋金-北勢里15號前排水溝蓋維護工程$27812 | 275188
| 北勢里活動中心與里內公共設施，設備添購及維修 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 北勢里辦理環境造景、清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 北勢社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 98000 |  | 0% |  | 98000
| 北勢社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 130000 |  | 0% |  | 130000
| 北勢社區媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 97000 |  | 0% |  | 97000
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 97000 | 2000 | 2.062% | 1.112/03/13支北勢社區發展協會環保義工隊112年3月4-5日辦理新竹寶山水庫、苗栗銅鑼客家文化園區等活動車資、住宿、便餐、保險等費$2000 | 95000
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 75000 |  | 0% |  | 75000
| 北勢里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 90000 |  | 0% |  | 90000
| 小計 | 1000000 | 29812 | 2.981% |  | 970188

## 111協興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (協興里) | 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程 | 660000 |  | 0% |  | 660000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里環境造景.清潔綠美化(購置所需用品及僱工) | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 協興里社區發展協會辦理全里里民環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 | 50000 | 100% | 1.111/09/26支協興社區發展111年9月17日辦理長壽會環保教育觀摩活動車資、餐費、保險、門票等費用9萬元$50000 | 0
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 10000 |  | 0% |  | 10000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 40000 | 39600 | 99% | 111/12/15支協興社區環保義工隊111.12.10辦理環保教育宣導暨觀摩嘉義觸口自然教育中心、台中港區、彰化八卦山等活動車資、餐費、保險等$39600 | 400
| 協興里辦理節慶(春節、母親節、父親節、中秋節、重陽節…等)結合環保教育宣導 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里監視系統維修工程 | 70000 | 29934 | 42.76% | 1.112/02/14支協興里社區111年度監視器故障維修開口契約維修費用(鼎順電腦有限公司)$29934 | 40066
| 小計 | 1000000 | 119534 | 11.95% |  | 880466

## 110豐榮
臺南市新化區暨唪口里辦理 「111年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」112年度3月份執行情況表
製表日期：112年4月6日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (豐榮里) | 豐榮里道路柏油鋪設與排水溝整修工程 | 200000 |  | 0% |  | 200000
| 豐榮里辦理環境整頓購置所需物品 | 20000 | 20000 | 100% | 1.112/02/07支豐榮里辦公處購置電動噴霧機、好神拖把組、垃圾袋、竹掃把、畚斗、虎鯊鋸…等$8349 2.112/02/13支豐榮里辦公處購置日本製修剪機1台(協興機器廠張品睿)$11651 | 0
| 豐榮里辦理環境整頓僱工 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助里辦公處辦理餐會活動 | 140000 |  | 0% |  | 140000
| 補助豐榮社區發展協會社團辦理全體里民環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000 | 90000 | 56.25% | 1.111/12/23支豐榮社區發展協會111年12月10日辦理觀摩苗栗三義綠意山莊、水美碉刻街、火燄山生態展示館活動車資費用$90000 | 70000
| 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理全里老人環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000 | 40000 | 50% | 1.111/11/07支豐榮社區發展協會111年11月1-2日辦理長者觀摩東勢林場、八仙山、石岡壩水源區等活動車資、餐費、住宿、保險等費用$40000 | 40000
| 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助豐榮社區發展協會環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 140000 |  | 0% |  | 140000
| 補助豐榮社區發展協會環保志工隊購置制服 | 30000 | 30000 | 100% | 1.111/10/04支豐榮社區發展協會購置社區環保志工制服60件費用$30000 | 0
| 補助豐榮里民健康、文康、體育、藝文及宗教活動 | 120000 | 120000 | 100% | 1.112/01/18支豐榮里配合保生大帝廟辦理七朝祈安清醮大典暨環保教育宣導燈籠、帆布架設、搭建牌樓、塑膠掃把；鐵畚斗、垃圾袋等(聖富建醮用品行譚怡昌)(徐國凱)(兆竣商行黃郁潔)$120000 | 0
| 豐榮里轄內監視器整修費 | 50000 | 49960 | 99.92% | 1.112/02/21支豐榮里社區監視器故障111年度維修開口契約維修費(鼎順電腦有限公司)$49960 | 40
| 小計 | 1000000 | 349960 | 35% |  | 650040