臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴1061026-007號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「105年臺南市夜市環境改善暨競賽計畫」所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本府申訴會）提出申訴，經本府申訴會107年2月6日第42次委員會議審議判斷如下：

主文

原異議處理結果撤銷。

事實

緣申訴廠商參與招標機關辦理之「105年臺南市夜市環境改善暨競賽計畫」，因不服招標機關將依政府採購法（下稱本法）第101條第1項第10款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本府申訴會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

一、原異議處理結果撤銷。

二、申訴程序費用由招標機關負擔。

事實

- 申訴廠商接獲招標機關106年9月12日○○字第○○號函以申訴廠商執行「105年度臺南市夜市環境改善暨競賽計畫」一案延誤履約期限情節重大，依規定將刊登政府採購公報。其函文內容略謂：「一、依據政府採購法第101、102條及其施行細則第109 條之1、第111條規定辦理。二、查勞務採購契約第7條規定，廠商應於簽約日起5個月內完成採購標的之供應，本計畫簽約日為105年9月28 日，故契約期間為105年9月28日至106年2月27日止，共計153天;復查本計畫貴公司通知履約完成日為106 年4月14日，逾期天數共計46天，進度落後30%且日數達10 日以上，已逾採購法規定之上限。三、綜上，因可歸責於貴公司之事由，執行旨揭計畫延誤履約期限情節重大，依採購法規定將刊登政府採購公報。」

- 申訴廠商不服上開處分內容，遂向招標機關提出異議。惟招標機關於106年10月13日以○○字第○○號函駁回異議。其函文內容略以：「二、貴公司提及已於106年3月22日辦理第三階段抽獎活動且完成各項工作項目一事，經查3月22日僅完成公開抽獎，後續兌獎期限為106年3月23日至同年3月27日；另各夜市評選出最佳整潔夜市及最佳整潔楷模美食名攤亦於3月27日至3月29日才完成頒獎。尚難同意貴公司所提已於106年3月22日完成各項工作項目。三、再查貴公司於106年4月14日提送成果報告書，依本案契約第十二條第二項驗收規定略以，廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。契約條款第7條雖無明確規定報告書提送期限，然應依第十二條規定，於完成履約當日書面通知機關，始視為完成契約。四、末查，本案驗收紀錄明列完成履約日期為106年4月14日，貴公司代表均有簽名卻未表示意見，爰此，將以4月14日視為契約完成日。貴公司逾期天數共計46天，進度落後30% 且日數達10 日以上，已逾採購法規定之上限。」

- 是以申訴廠商爰依本法第102條第2項規定，向 貴會提起申訴，懇請 貴會秉持公正立場，予以適法評議，撤銷申訴結果，用保權益。

理由

- 申訴廠商未達履約進度落後百分之二十以上；且招標機關未依法正式通知申訴廠商限期改善。是以，招標機關認申訴廠商延誤履約期限情節重大，自有未洽。

(一) 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。」、「本法第一百零一條第一項第十款所稱延誤履約期限情節重大者，機關得於招標文件載明其情形。其未載明者，於巨額工程採購，指履約進度落後百分之十以上；於其他採購，指履約進度落後百分之二十以上，且日數達十日以上。前項百分比之計算，應符合下列規定：一、屬尚未完成履約而進度落後已達前項百分比，機關應先通知廠商限期改善。屆期未改善者，如機關訂有履約進度計算方式，其通知限期改善當日及期限末日之履約進度落後百分比，分別以各該日實際進度與機關核定之預定進度百分比之差值計算；如機關未訂有履約進度計算方式，依逾期日數計算之。二、屬已完成履約而逾履約期限，或逾最後履約期限尚未完成履約者，依逾期日數計算之。」，本法第101條第1項第10款及本法施行細則第111條分別定有明文。

(二) 	查依招標機關105年臺南市夜市環境改善暨競計畫需求書及單價分析表(依工作項目別)所示，申訴廠商之工作內容為：1.辦理環境改善教育訓練-3場。2.於各夜市辦理環境改善方案-3案(針對水溝清潔、通道整齊清潔、攤商衛生管理、環保餐具、垃圾、廚餘分類、廢油回收等執行改善)。3.辦理環境競賽(含提供最佳夜市獎勵金6萬元、最整潔美食名攤獎勵金4萬5,000元、獎牌及提供消費者優惠、獎品等費用。)。4.廣告宣傳-3處夜市。5.設計及建置專屬網站(含維護)。而依招標機關○○字第○○號函係認申訴廠商已於106年3月29日完成前揭工作內容。縱以106年3月29日核計，逾履約期限為30日，因本案履行期限為105年9月28日至起106年2月27日共153日。申訴廠商縱有延誤，僅為19.6%。顯見申訴廠商未達履約進度落後百分之二十以上。

（三）	況且招標機關亦未依本法施行細則第111條第2項第1款規定，於申訴廠商已達履約進度落後百分之二十時，以正式函文通知申訴廠商，敘明申訴廠商尚未完成履約而進度落後已達百分之二十，並限期改善。

（四）	綜上，顯見招標機關誤認申訴廠商履約延誤進度百分之二十以上；且未依法定內容正式通知申訴廠商，詎欲將申訴廠商以延誤履約期限情節重大，刊登採購公報，自有違誤。

- 至於全案結案報告書係於工作內容完成後製作，用以辦理驗收付款目的。縱有遲延僅影響申訴廠商之請款，並因此受有招標機關起算逾期違約金。權衡公共利益、限制，申訴廠商工作權暨財產權所造成之損害及比例原則，招標機關因此將申訴廠商刊登於政府採購公報，亦有未洽。

（一）	按「按政府採購時對於廠商並不得為無正當理由之差別待遇，在此所稱「採購」，係指「工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等」；至於所謂「財物」，指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定者而言。次按採購契約成立後，辦理採購之機關發現廠商有「因可歸責之事由，致解除或終止契約」情事，固可依據契約暨民法相關規定，解除或終止契約，然機關將該事由刊登政府採購公報，予以停權處分時，除應審查、判斷廠商「違約情節」是否重大外，仍應參酌處分是否有助於公共利益目的之達成、為落實立法目的而有登報之必要、以及公共利益與限制違法廠商工作權暨財產權所造成之損害間，是否均衡。」，最高行政法院103年度判第535號行政裁判可資參酌。

（二）	次按「故對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則規定，故廠商有違約情事，不考量行政程序法上各原則，即一律予以刊登公報，當然亦與政府採購法之立法目的不符。」，高雄高等行政法院99年度訴字第436號行政裁判可資參酌。

（三）	查依105年臺南市夜市環境改善暨競賽計畫勞務採購契約第五條契約價金之給付條件：「（一）本契約採分期付款，共計2期，說明如下：1.第1期款：含環境改善訓練占契約償金百分之10及辦理環境改善方案占契約價金百分之20。廠商完成工作項目後，檢送成果報告書(包含活動執行內容、教育訓練效益、環境改善方案、成果等資料)，附相關照片及電子檔案，裝訂A4規格l式5份(雙面彩色列印)，經機關審查辦理驗收合格後付款。第2期款：夜市環境競賽行銷活動占契約償金百分之70。廠商應於契約第7條規定期限內完成機關要求所有各項工作項目。檢附活動執行情形、成果效益等資料(含活動相關照片及檔案)，提送全案結案報告書l式5份(彩色雙面列印)及電子檔(含word及pdf等)，經機關驗收合格後辦理付款。……」，足徵全案結案報告書係將活動執行情形，成果效益等資料彙整，以供辦理驗收請款之用。顯見本案之契約目的於申訴廠商依本案需求書及單項分析書所示之工作項目執行完畢，自已達成。

（四）	揆諸前揭最高行政法院及高雄高等行政法院行政裁判意旨：「然機關將該事由刊登政府採購公報，予以停權處分時，除應審查、判斷廠商「違約情節」是否重大外，仍應參酌處分是否有助於公共利益目的之達成、為落實立法目的而有登報之必要、以及公共利益與限制違法廠商工作權暨財產權所造成之損害間，是否均衡」、「故對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則規定，故廠商有違約情事，不考量行政程序法上各原則，即一律予以刊登公報，當然亦與政府採購法之立法目的不符。」則：

1.	招標機關若逕以申訴廠商提送全案結案報告書時間(106年4月14日)認申訴廠商履約延宕逾百分之二十以上，而未考量申訴廠商實質執行契約工作內容早於106年3月29日前完成，恐有未酌公共利益與限制申訴廠商工作權暨財產權所造成損害之虞。

2.	而申訴廠商自98年成立以來，曾執行多項政府採購案，每年總得標件數4至9件，總得標金額1至4千多萬不等，每個採購案均無重大違規紀錄。且申訴廠商現有員工40名，若經提報採購公報，恐影響員工及家庭生計。

- 綜上所述，招標機關之異議決定，恐有違誤。為此狀請　貴會鑒核，俯賜如申訴聲明所載即招標機關不得將申訴廠商刊登政府採購公報之決定，用維權益，以符法制。

□招標機關陳述意旨

事實

- 本計畫簽約日為105年9月28日，勞務採購契約第7條履約期限明定：廠商應於簽約日起5個月內完成履行採購標的之供應；契約所稱日(天)數，係以日曆天計算，故契約期間為105年9月28日至106年2月27日止，共計153天。

- 本計畫申訴廠商檢送成果報告書日為106年4月14日，逾期天數共計46天，進度落後30%且日數達10日以上，已逾採購法規定之上限。

- 本計畫工作項目為1.辦理環境改善教育訓練3場。2.於各夜市辦理營運環境改善方案(含水溝清潔、通道整潔清潔、攤商衛生管理、環保餐具、垃圾及廚餘分類及廢油回收等執行面改善)。3.辦理夜市環境競賽行銷活動(評選最佳整潔夜市1名，給予獎金6萬元及獎牌；評選最佳整潔楷模美食名攤共9攤，每攤5,000元獎金及獎牌)。4.廣告宣傳。5.設計及建置專屬網頁(含維護)。申訴廠商應於契約規定期限內(簽約日起五個月)完成上述招標機關要求之所有工作項目。

理由

- 招標機關於106年2月18日○○字第○○號函略以：通知申訴廠商計畫書內的辦理日期與契約規定之履約期限不符，並提及實際辦理日期若有違契約部分，則依契約或採購法等規定辦理。此函有告知申訴廠商逾期之事實。

- 依據契約第12條第2項驗收規定略以：「廠商應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知機關。」然申訴廠商未依契約規定書面通知招標機關已完成履約，爰此，依申訴廠商遞送成果報告書日為履約完成日並無不妥，且依契約天數計算共逾期46天，進度落後30%且日數達10日以上，已逾本法第101條第1項第10款及細則第111條規定之上限。

- 本案自驗收起至驗收合格次數共為3次，驗收紀錄上皆明列完成履約日期為106年4月14日，並經申訴廠商代表簽名表示同意且未提出意見。是以將4月14日視為契約完成日。

- 結案報告書既須於工作完成後製作，申訴廠商理當應預留製作時間，並依契約規定時間送達。爰此，盱衡公共利益、採購法規規定，招標機關所為之處分當為妥適。

(一) 查申訴廠商各階段之工作執行，與渠預定進度規劃表，多有不符，終至違反契約及本法第101條規定，並達本法施行細則第111條「進度落後百分之二十以上，且日數達十日以上」規定。

(二) 按本法施行細則第111條規定：「本法第一百零一條第一項第十款所稱延誤履約期限情節重大者，…於其他採購，指履約進度落後百分之二十以上，且日數達十日以上。」依約規定，案內申訴廠商進度落後30%且日數達10日以上，屬延誤履約期限情節重大，並已違反採購法之規定。

判斷理由

- 本件係臺南市○○處辦理之採購案件，屬本府所屬機關辦理之採購；依本法第86條及第76條第1項之規定，應由本府申訴會處理，合先敘明。

- 系爭採購案雙方於105年9月28日簽約，契約金額82萬5,000元，依勞務採購契約第7條履約期限規定，廠商應於簽約日起5個月內完成採購標的之供應；另本契約所稱日（天）數，係以日曆天計算，契約期間為105年9月28日至106年2月27日止，共計153天。申訴廠商於106年4月14日檢送成果報告書，招標機關認定逾期天數共計46天，進度落後30%且日數達10日以上。據此，招標機關認申訴廠商有本法第101條第1項第10款之情事，遂以106年9月12日○○字第○○號函通知將依本法規定刊登政府採購公報，且敘明申訴廠商得於接獲通知之次日起20日內以書面向招標機關提出異議。申訴廠商以106年10月2日○○字第○○號函向招標機關提出異議，招標機關復以106年10月13日○○字第○○號函作成維持原處分之異議處理結果。申訴廠商不服，向本府申訴會提出申訴（106年10月26日送達本會）。據此，應認申訴廠商已依本法第102條第1項、第2項所定期限內提出異議及申訴。

- 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：…十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。」本法第101條第1項第10款定有明文。次按本法施行細則第111條規定：「本法第101條第1項第10款所稱延誤履約期限情節重大者，機關得於招標文件載明其情形。其未載明者，於巨額工程採購，指履約進度落後百分之十以上；於其他採購，指履約進度落後百分之二十以上，且日數達10日以上。前項百分比之計算，應符合下列規定：一、屬尚未完成履約而進度落後已達前項百分比者，機關應先通知廠商限期改善；屆期未改善者，依逾期日數計算之。二、屬已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計算之。」又系爭契約第13條第11款約定：「因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第111條規定。(機關得於招標文件載明情節重大之認定方式)：」因招標文件未另有規定，是有關延誤履約進度，情節重大者之認定，應適用本法施行細則第111條規定。

- 次按最高行政法院101年度6月份第1次庭長法官聯席會議決議略以:「機關因廠商有政府採購法第101條第1項各款情形，依同法第102條第3項規定刊登政府採購公報，即生同法第103條第1項所示於一定期間內不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之停權效果，為不利之處分。其中第3款、第7款至第12款事由，縱屬違反契約義務之行為，既與公法上不利處分相連結，即被賦予公法上之意涵，如同其中第1款、第2款、第4款至第6款為參與政府採購程序施用不正當手段，及其中第14款為違反禁止歧視之原則一般，均係違反行政法上義務之行為，予以不利處分，具有裁罰性，自屬行政罰，應適用行政罰法第27條第1項所定3年裁處權時效。」又最高行政法院103年3月份第2次庭長法官聯席會議決議要旨則以：「依政府採購法第1條規定及同法第101條之立法理由可知，政府採購法之目的在於建立公平、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，或採購契約被解除或終止，即該當於第1項第10款所稱『因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限』，或第12款所稱『因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約』，不以全部可歸責為必要。至是否予以刊登政府採購公報，仍應審酌違約情形是否重大（參照政府採購法第101條之立法理由）及符合比例原則。」。是故，本件招標機關以申訴廠商有違反契約義務事由而認申訴廠商有本法第101條第1項第10款之情事，且以106年9月12日○○字第○○號函通知將依本法規定刊登政府採購公報，所應審究之爭點即在於，申訴廠商是否有違反契約義務之行為，若有，違約情形是否重大及符合比例原則。

- 經查，招標機關針對「105年臺南市夜市環境改善暨競賽計畫」(下稱本計畫)與申訴廠商於105年9月28日簽訂勞務採購契約(下稱系爭契約)，依系爭契約第7條履約期限規定，系爭契約履約期限應自105年9月28日簽約日起5個月內即106年2月27日止，殆無疑義。然申訴廠商以招標機關105年臺南市夜市環境改善暨競計畫需求書及單價分析表(依工作項目別)所示，申訴廠商之工作內容為：1.辦理環境改善教育訓練-3場。2.於各夜市辦理環境改善方案-3案(針對水溝清潔、通道整齊清潔、攤商衛生管理、環保餐具、垃圾、廚餘分類、廢油回收等執行改善)。3.辦理環境競賽(含提供最佳夜市獎勵金6萬元、最整潔美食名攤獎勵金4萬5,000元、獎牌及提供消費者優惠、獎品等費用。)。4.廣告宣傳-3處夜市。5.設計及建置專屬網站(含維護)。而認結案報告書非系爭契約之工作項目，招標機關尚不得以申訴廠商檢送結案報告書之日期(106年4月14日)為完成履約之時點，據以認定申訴廠商逾履約期限計46天。並主張其已於106年3月22日完成第三段抽獎活動且完成前揭各項工作內容，縱以106年3月29日完成各夜市評選出最佳整潔夜市及最佳整潔楷模美食名攤之頒獎為前揭工作內容完成日核計逾期天數，則逾履約期限為30日，因本案履行期限為105年9月28日至起106年2月27日共153日。申訴廠商縱有延誤，僅為19.6%，顯見申訴廠商未達履約進度落後百分之二十以上置辯。惟查，105年臺南市夜市環境改善暨競賽計畫係屬勞務採購契約，揆其內容包含辦理環境改善教育訓練及環境衛生改善方案等，依其履約性質觀之，結案報告書(或稱辦理成果)應為其履約工作事項之總成，基此，結案報告書之完成及交付實質上已蘊含於系爭契約之工作項目，為類此計畫型勞務採購履約時必要交付驗收之標的。縱認系爭契約第2條履約標的及工作事項並未載明結案報告書或辦理成果，惟依系爭契約第12條第2項驗收規定，廠商應提供各項工作項目資料(包含會議簡報、新聞稿、媒體宣傳、活動相關照片和影音等與本案相關之所有工作執行資料)及申訴廠商所提出之服務建議書第4章表4-1本計畫工作預定進度規劃表及表4-2各工作項目查核點說明皆記載106年2月(106年2月28日)「提送夜市環境競賽行銷活動辦理成果」可證結案報告等資料應為履約項目無誤。故申訴廠商以招標機關105年臺南市夜市環境改善暨競賽計畫需求書及單價分析表(依工作項目別)所示，認結案報告書非系爭契約之履約工作項目，故認其為106年3月29日為履約完成日核算逾期履約期間應為30天，實悖於常理及經驗法則判斷。又慮及招標機關於本計畫乃為借助申訴廠商之專業和人力，以協助本計畫規劃、執行完成並取得結案報告書以為業務辦理之成果，並供日後參考，且為系爭契約所規範，申訴廠商之上揭違約情節自不得以計畫需求書及單價分析表並未明示結案報告書之工作項目而卸責。

- 申訴廠商固有可歸責於己之上揭違約情事，但按，招標機關對於申訴廠商逾期未完成履約一節，並未依政府採購法施行細則第111條第2項規定，對尚未完成履約而進度落後已達百分之二十，先通知廠商限期改善，是招標機關未善盡限期改善通知之義務，程序上亦難認無瑕疵。又查招標機關針對申訴廠商之違約情事業依系爭契約第13條遲延履約規定，加以計罰逾期違約金108,000元，並經申訴廠商於106年8月10日繳付，申訴廠商就其違約責任依契約已受相當制裁在案。再者考諸申訴廠商之逾期繳交結案報告書並未有實質危及公共利益之事證，若對申訴廠商處以刊登政府公報之停權不利處分，則又嚴重影響申訴廠商日後工作和財產權益，參酌本法「停權處分」所欲達成之行政目的及依行政院公共工程委員會上開函示之意旨，並審酌憲法保障人民工作權之意旨，本案雖因有可歸責於申訴廠商之事由，致延誤履約期限，然招標機關於106年9月12日以○○字第○○號函所為之停權處分，實不符裁量適當性原則及比例原則，與上揭本法第101條之立法目的不符，難認為正當。綜合以觀，招標機關於本件依政府採購法第101條第1項第10款規定就申訴廠商為停權公告之處分尚難謂符合比例原則。

- 至申訴廠商請求申訴程序費用由招標機關負擔部分，非屬申訴審議範疇，依採購申訴審議規則第11條第10款規定，應不予受理。

- 綜上所述，本件招標機關擬依本法第101條第1項第10款規定將申訴廠商刊登政府採購公報，尚有未妥，異議處理結果遞予維持，亦有未洽，應予撤銷。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為有理由，爰依政府採購法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國107年2月6日

本審議判斷視同訴願決定。如不服審議判斷，得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。