臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴1060307-002號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「『臺南市政府○○局-永華辦公室防水整修工程』委託規劃設計監造案」所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本府申訴會）提出申訴，經本府申訴會106年11月23日第41次委員會議審議判斷如下：

主文

原異議處理結果撤銷。

事實

緣申訴廠商參與招標機關辦理之「『臺南市政府○○局-永華辦公室防水整修工程』委託規劃設計監造案」，因不服招標機關將依政府採購法（下稱本法）第101條第1項第12款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本府申訴會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

原異議處理結果撤銷。

事實

- 申訴廠商與招標機關於民國（下同）104年3月13日，簽訂系爭採購案。

- 招標機關就系爭採購案，於106年1月25日以○○字第○○號函通知申訴廠商，指申訴廠商於本案履約過程有諸多違失，致招標機關向申訴廠商終止契約，將依本法規定刊登政府採購公報。

- 嗣經申訴廠商於106年2月13日提出異議。

- 招標機關於106年2月20日（收受日期為同年月22日）以○○字第○○號函，駁回申訴廠商之異議，仍維持原決定。

- 申訴廠商不服此異議處理結果，爰依法提起申訴。

理由

本法第101條第1項第12款乃指「因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者」，屬停權事由，基於如下理由，本案並無此款情形，招標機關異議處理結果應予撤銷，惠請明察。

- 招標機關有認「申訴廠商提送之監造計畫書附表一項次2–5『屋頂既有RC水塔拆除及屋頂廢棄物、管線設備拆除（含水塔給排水管線拆除）』設有檢驗停留點，是申請人應確實依監造計畫書檢驗停留點進行查驗」云云，惟：

（一）申訴廠商已確實依據施工計畫書檢驗停留點要求，進行查證，招標機關指摘子虛烏有；蓋系爭檢驗停留點係要求申訴廠商審查施工廠商繪製之施工圖及其協力廠商之資料，而申訴廠商均據以辦理，並無招標機關所指摘情形。

（二）實則，本工項施工內容為：（一）既有RC水塔全數拆除（保留柱頭15CM）、（二）屋面地坪廢棄管線路拆、（三）屋頂上既有廢棄構造物拆除（含升旗台*1、部分腳座*8及部分）；於104年9月18日至104年9月30日期間，申訴廠商監造記錄如監造日報表；從記錄顯示該期間內申訴廠商積極協助施工廠商因雨先作簡易防水（無償、104年9月18日三方會議決議）、拆除屋面構造物，灌漿作業等前後監造事宜，其中本案之屋面樓板損壞嚴重部分已見鋼筋，雖於104年9月25日會議上招標機關秘書室裁示因施工廠商備料不及，頂樓補強工項不予施作；申訴廠商基於認定有補強之必要，與施工廠商討論後在原計畫補強部位，施工廠商以無償做補強，申訴廠商以良知盡力要求安全為上，而無招標機關所稱申訴廠商未到場查證施工廠商履約品質之情，併此指明。

（三）退萬步言之，縱然招標機關指摘有據，依據工程明細表，系爭「屋頂既有RC水塔拆除及屋頂廢棄物、管線設備拆除（含水塔給排水管線拆除）」工項費用僅為新臺幣（下同）1萬5,970元，招標機關執此對申訴廠商為停權處分，顯然違背比例原則，於法不符。

- 招標機關又認「有關屋頂既有消防設備，申訴廠商於SUS水塔裝後接續原有水電及消防管線時，未查證督導施工商施工品質，亦未查證既有消防設備能否正常運作，期間長達9個月（自104年9月至105年5月）皆未履行監造責任，置招標機關員工及洽公民眾之公共安全及生命財產於風險之中，甚又招標機關於105年5月23日以○○字第○○號函要求再次檢視各工項是否符合相關法規，申訴廠商仍消極未有相關作為」云云，惟：

（一）本項申訴廠商因既有RC水塔結構體已有安全性問題，建議拆除重置SUS置水塔，以分散載重，並建議於施工中先接臨時生活用水取代。

（二）申訴廠商於施工期間不斷口頭要求施工廠商接管等監造作業，但施工廠商為實際施工者，故施工廠商發生未按申訴廠商要求進行接管施工等施工瑕疵者，依本案施工規範規定：「三、施工特別說明 1、通則:（8）本工程施工期間所有工地安全事誼全部由承包廠商負完全責任」及招標機關於104年9月21日○○字第○○號函通知施工廠商應遵照相關契約規定辦理等，均應由施工廠商對系爭瑕疵負完全責任，然招標機關卻將施工廠商履約瑕疵責任全部歸咎於申訴廠商，顯然依法依約均無依據。

（三）本屋面消防水系統，依據當時狀況顯示部分設備已損毀無法使用，故申訴廠商於施工期間已告知招標機關秘書室承辦人員在案。

（四）又消防設備能否正常運作，並非本工程設計內容及項目，此由招標機關提出之本案工作說明書可稽，故申訴廠商既已善盡善良管理之注意義務，將原已有問題之設備告知招標機關，對於非合約內容項目之查證，即非申訴廠商之契約義務。況既有消防設備能否正常運作，應由招標機關每年依法辦理消防安全檢查，予以確定；倘招標機關置自身法律上義務於不顧，無端加諸申訴廠商契約外責任，顯然不當。

（五）況依消防法第13條第1項規定：「一定規模以上供公眾使用建築物，應由管理權人，遴用防火管理人，責其製定消防防護計畫，報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務。」本建築物屬於應實施防火管理制度之場所，依法應由招標機關委任防火管理人製定消防防護計畫，並執行防火管理事務，益徵施工期間若招標機關落實防火管理制度，則本件應無發生之可能，亦即招標機關系爭指摘實非申訴廠商之契約工作及法定權責。

（六）本項因RC水塔拆除，重新整理地坪，而將加壓桶排水閥灌漿後埋設於地面下，為施工廠商施工瑕疵，依法依約應由施工廠商負完全責任，至申訴廠商一時未察並非故意置之不理，但因此依法依約所應負責部分至多僅係監督不周，而非由申訴廠商頂替施工廠商應負之完全責任，此部分權責不容混淆；況經招標機關以105年5月23日以○○字第○○號函要求申訴廠商督促施工廠商儘速改善缺失，嗣施工廠商於約10天後完成改善上開排水閥，併此指明。

（七）綜上，縱有招標機關所述之情，依法依約應負最大責任者為施工廠商，次要責任者為招標機關（理由如上所述），然未見招標機關對於施工廠商及招標機關自身承辦人員有任何課責之情，卻執此對申訴廠商為停權處分，顯然違背比例原則，於法不符。

- 招標機關另謂「招標機關要求申訴廠商協助認定有無符合『不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用之減價收受要件』，惟申訴廠商不協助認定，亦不審認工程結算明細表，是申訴廠商未謹守協驗角色，一再杯葛驗收程序，致招標機關與申訴廠商終止契約」云云，惟：。

（一）本項係施工廠商於完工驗收時，對於水塔基座高度及面積之認定方式，申訴廠商與招標機關之意見不同；亦即，申訴廠商本於建築師專業認定驗收結果與規定相符，進而認無辦理減價收受之必要，但招標機關卻由「不具建築師專業」之機關內部主驗人員個人自行認定驗收結果與規定不符，進而認有辦理減價收受之必要。

（二）惟申訴廠商對於招標機關認為驗收結果與規定不符之情，本於專業，要求招標機關交由第三公正單位確認，卻遭招標機關置之不理，執意辦理減價收受，是申訴廠商自無可能違背本於建築師專業認定之結果，無端盲目配合招標機關「不具建築師專業」之機關內部主驗人員個人認定之方式。豈料，招標機關執此空言「申訴廠商未謹守協驗單位角色，一再杯葛驗收程序，致招標機關與申訴廠商終止契約」云云，不僅昧於事實，更強加申訴廠商莫須有違約情事，令人無限遺憾。

（三）詳言之，當105年5月6日驗收時，招標機關「不具建築師專業」之機關內部驗收人員要求申訴廠商說明：（一）屋面停留水高度之認定、（二）SUS基座尺寸問題等，經申訴廠商當場解釋後，該驗收人員對第（一）點不再有意見，但仍不同意對第（二）點，其理由略為「由1.基座厚度11公分非15公分且 R角過大、2.水塔基座長、寬、高均應符合原設計尺寸，非以基座總體積計算合格與否，且現況尺寸與竣工圖不符，蓋本工項竣工圖尺寸為7.5m*10.10m*0.15m，但完工尺寸為7.7m*11.8m*0.15m以上，該工項位處建物中間位置，除量測高度11公分外，由施工照片仍可看出總高度已超出15公分甚多，尺寸範圍以既有柱位間組立基，難免尺寸差異，但完成面積、體積均大於合約，所以驗收結果與規定不符」云云。

（四）嗣施工廠商於105年5月12日以○字第○○號函、申訴廠商於105年5月16日以○○字第○○號函、105年7月19日以○○字第○○號函等，分別對於上開招標機關驗收人員之認知，提出不同意見予招標機關在案，然招標機關均置之不理。

（五）至105年6月3日之第4次驗收，因施工廠商於驗收紀錄填具「雙方（業主及監造單位）認定水塔基座高度不同，圖說上為原始樓板以上15公分，業主認為是完成面以上15公分。是否請業主詢問第三公證單位說明，以正視聽」等語於備註欄後，申訴廠商始予以簽字認同提送第三公正單位確認爭議事項之作法。

（六）由上可知，因水塔基座高度及面積之認定方式，申訴廠商與招標機關之意見不同，故申訴廠商本於建築師專業，要求將基座厚度認定請第三公正單位認定，但招標機關逕以驗收改正次數已逾2次，依施工契約第15條11項規定，希望以減少契約價金結案；申訴廠商對於招標機關上開作為，認為於約於法均有不符，故於105年7月19日以○○字第○○號函、105年10月4日以○○字第○○號函等，不斷表明專業立場。從而，申訴廠商本於專業建築師依法執業態度，依約依法不願簽認招標機關「不具建築師專業」之驗收機關內部驗收人員個人認定錯誤之紀錄，自非無據。

（七）本案有關施工廠商工程款結算問題，於105年8月19日由招標機關所召開協調會上，招標機關主任在申訴廠商發言同時，大聲怒斥主席偏袒廠商，憤而離席，如此之會議進行方式，顯失對等；該會議上，申訴廠商已對工程款結算方式，表示專業意見，且該會議主席亦認同申訴廠商所提專業意見，並裁示將於會議後2週告知申訴廠商，後續對於工程款結算之處理方式，但申訴廠商於其後2週均未接獲招標機關任何口頭通知、傳真或公文，申訴廠商不得不主動致電招標機關詢問，惟招標機關竟告知其屬內簽，不必告知；招標機關未將涉及工程款結算方式之重大關鍵協商會議紀錄及時通知申訴廠商，不僅違反上開會議主席之裁示，更悖於契約約定應於會議後7天內將會議紀錄送達所有與會人員及與會議紀錄有關單位之意旨。嗣105年9月1日，招標機關逕以○○字第○○號函，要求申訴廠商對於工程款結算予以用印。由上可知，對於施工廠商工程款之結算方式，申訴廠商不斷向招標機關表示不同意之立場及理由，依法依約自無從簽認招標機關單方認定之結算結果。

（八）再查，申訴廠商協助驗收之成果如105年2月22日○○字第○○號函、105年3月31日○○字第○○號函、105年4月25日○○字第○○號函，足證申訴廠商確無招標機關所指摘之情；此外，招標機關係依據申訴廠商105年2月22日○○字第○○號函協助審認結果，認定施工廠商為施工完成且無缺失工項，並同意給付工程款，益徵招標機關系爭指摘之情，純屬子虛烏有。

（九）又查，招標機關終止系爭契約日期為105年6月3日，惟申訴廠商為協助辦理驗收有關事宜，仍於其後之105年7月19日出具○○字第○○號函、105年8月19日參與由招標機關所召開協調會、105年10月4日出具○○字第○○號函等，均如前述，足見招標機關系爭處罰毫無依據。

（十）退萬步言，縱依據招標機關認定之減價收受方式，招標機關認定之減價收受金額為2萬6,205元，招標機關執此對申訴廠商為停權處分，顯然違背比例原則，於法不符。

- 依據行政程序法規定、政府採購法停權處分立法意旨、行政院公共工程委員會函釋及相關申訴審議判斷書、最高行政法院庭長法官聯席會議決議要旨等，招標機關之系爭行政處分，不僅未依法調查證據，更不符比例原則，認事用法均有誤解，故應予撤銷。

（一）按最高行政法院101年度6月份第1次庭長法官聯席會議決議謂:「機關因廠商有政府採購法第101條第1項各款情形，依同法第102條第3項規定刊登政府採購公報，即生同法第103條第1項所示於一定期間內不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之停權效果，為不利之處分。其中第3款、第7款至第12款事由，縱屬違反契約義務之行為，既與公法上不利處分相連結，即被賦予公法上之意涵，如同其中第1款、第2款、第4款至第6款為參與政府採購程序施用不正當手段，及其中第14款為違反禁止歧視之原則一般，均係違反行政法上義務之行為，予以不利處分，具有裁罰性，自屬行政罰，應適用行政罰法第27條第1項所定3年裁處權時效。」由此可知，招標機關依本法第101條第1項第12款規定所為系爭刊登政府採購公報之處分，係具有裁罰性行政處分之性質，自應恪遵行政程序法及行政罰法相關規定。

（二）次按，「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」、「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」，於行政程序法第9條及第36條分別定有明文；故招標機關作成系爭行政處分之前，自應先經證據調查程序以認定事實，並確保行政處分與其法定要件相符，俾落實依法行政原則。

（三）再按，本法第101條立法理由係：「明定對於廠商有違法或重大違約情形時，機關應將其情形通知廠商，並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依據，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競爭環境。」

（四）是以，招標機關依本法第101條規定通知廠商將刊登政府採購公報，以及於處理廠商之異議時，應斟酌本法第101條之立法理由解釋法規，藉以對事實與法規二者間是否具有該當性為客觀判斷，並於個案判斷時，仍宜引述本法第101條之立法理由，並適用行政程序法第7條比例原則；是對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則規定，倘機關遇有廠商違約情事即一律予以刊登公報，即與立法目的不符，亦即對於廠商是否有本法第101條第1項各款之適用，機關應就個案性質妥為考量，此有行政院公共工程委員會91年7月17日工程企字第09100301640號、96年4月16日工程企字第09600151280號等函釋可稽。

（五）準此，本法第101條第1項第10款及第12款規定，均以申訴廠商有可歸責事由為處罰要件，亦即系爭契約之履行期限逾越或解除，申訴廠商就其事由之發生除有契約義務之違反之客觀情狀，且該契約義務應係契約雙方當事人於締約時可合理預見、應預見或得預見者。如該契約義務係締約雙方於契約訂定時無法預見其發生或其範圍已超出雙方合理預期，即難謂契約之履行產生遲延甚而解除係屬可歸責，此有行政院公共工程委員會訴0950107號申訴審議判斷書可稽。

（六）又最高行政法院103年3月份第2次庭長法官聯席會議決議要旨有謂「依政府採購法第1條規定及同法第101條之立法理由可知，政府採購法之目的在於建立公平、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，或採購契約被解除或終止，即該當於第1項第10款所稱『因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限』，或第12款所稱『因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約』，不以全部可歸責為必要。至是否予以刊登政府採購公報，仍應審酌違約情形是否重大（參照政府採購法第101條之立法理由）及符合比例原則。」

（七）惟查，招標機關為系爭處分之前提事實確有誤解，又基於本工程係老舊結構物整建之特殊性、施工廠商履約瑕疵（均如前述），招標機關所指爭議工項涉及金額只有4萬2,175元（計算式：1萬5,970元＋2萬6,205元＝4萬2,175元），而招標機關亦未因本工程受有任何損害，反因此獲得老屋新生之重大利益，且申訴廠商歷來亦多次受招標機關委託辦理建築師業務，履約成果均獲肯定，惟本案履約期間，適逢臺南地區不幸發生0206大地震，申訴廠商負責人吳○○建築師身為臺南市建築師公會鑑定主委，自地震後至今均全力配合臺南市政府進行災區勘災及協助受災戶復建等工作；是以，縱申訴廠商有所違約，顯屬輕微、顯非故意，亦非重大過失，從而招標機關既已扣罰申訴廠商契約價金20％之上限即5萬9,831元，並依比例扣罰申訴廠商之保證金即6,823元，可見招標機關已對申訴廠商為足夠之處罰，而無再予停權必要，然招標機關未予查明即逕為系爭處分，洵與上開規定均有不符，認事用法均有誤解，而屬違法之處分，應予撤銷。

□106年3月28日申訴補充理由（一）書

上揭廠商因「『臺南市政府○○局–永華辦公室防水整修工程』委託規劃設計監造案」事件，不服招標機關民國106年2月20日之異議處理結果，依法補充理由事。

- 招標機關於105年6月3日終止系爭採購契約，是申訴廠商依法自該日起即無履約義務；詎料，招標機關竟以申訴廠商逾期回復其105年7月27日○○字第○○號函、105年9月1日○○字第○○號函為由，及申訴廠商於105年8月19日會議中堅不審認施工廠商結算資料為據，逕為系爭行政處分，顯有違法。

（一）最高法院70年台上字第1328號判決意旨明揭「終止契約，乃使現存繼續的契約關係，向將來消滅之行為，故終止契約，使契約自終止時起，嗣後失其效力。」，又最高法院73年台上字第4477號意旨亦明揭「在被上訴人終止契約後，兩造間之契約關係應向將來失其效力。」

（二）準此，招標機關既於105年6月3日終止系爭採購契約，兩造契約關係自105年6月3日起消滅並失效，則申訴廠商自105年6月3日起即無履約之法律上義務，至為灼然。

（三）從而，招標機關逕以申訴廠商逾期回復其105年7月27日○○字第○○號函、105年9月1日○○字第○○號函為由，及申訴廠商於105年8月19日會議中堅不審認施工廠商結算資料為據，為系爭行政處分，顯然誤解終止契約之法律效果，核屬違法之行政處分。

- 招標機關空言「申訴廠商多次未依約履行，影響工程品質甚鉅，有危及機關員工及洽公民眾之生命安全之虞」云云，均屬無據，而為危言聳聽。

（一）招標機關空言申訴廠商多次未依約履行，均屬認事用法之誤解，已如歷次書狀所述。

（二）尤有甚者，招標機關空言申訴廠商系爭行為，影響工程品質甚鉅，有危及機關員工及洽公民眾之生命安全之虞，更是毫無依據；蓋申訴廠商並非招標機關依約依法所應歸咎之責任主體，已如歷次書狀所述，且招標機關內部洵無任何具有建築師專業之相關專家，又未委託外部專家進行鑑定，如何論斷申訴廠商系爭行為是否影響工程品質甚鉅，並有危及招標機關員工及洽公民眾之生命安全之虞？是以，招關機關上開論斷，顯然毫無專業性及客觀性可言，自為不實言論。

（三）查申訴廠商負責人吳○○建築師，不僅是執業二十七年之建築師，更是臺南市建築師公會鑑定主委、行政院公共工程委員會政府採購專家學者名單、臺南市建築爭議事件評審委員會委員、臺南市政府無障礙設施竣工查驗委員、福建金門馬祖地區建築師公會協檢人員、澎湖縣政府建造執照雜項執照抽查小組組員與復核小組委員、澎湖縣建築師懲戒委員會委員、及台灣建築中心綠建築南區委員會委員；從而，招標機關上開不實指控，不僅導致系爭行政處分顯然違法外，更嚴重妨害吳○○建築師之名譽，是申訴廠商對此將保留相關法律追訴權，併此指明。

□106年5月12日申訴補充理由（二）書

上揭廠商因「『臺南市政府○○局–永華辦公室防水整修工程』委託規劃設計監造案」事件，不服招標機關民國106年2月20日之異議處理結果，依法補充理由事。

- 關於「屋面臨時供水系統容量疑義」爭點：

（一）申訴廠商於104年9月19日至同年月30日共計12日，確實均有到場，並確有依據監造計畫所定檢驗停留點，查證施工廠商履約品質，此有監造日報表可稽。

（二）至招標機關以「施工廠商裝設水塔之臨時供水量不足」為由，逕謂「申訴廠商未於檢驗停留點進行查證」，洵屬無理；蓋申訴廠商並無此情，已如前述，況本件檢驗停留點並無要求：申訴廠商應當場立即查證施工廠商裝設水塔之容量是否符合要求，並應於該容量不符要求時一概否准裝設。

（三）尤有甚者，招標機關進而自決「因申訴廠商同意施工廠商裝設容量不足之水塔，所以視同申訴廠商未到場查證施工廠商履約品質，依契約書第9條規定處罰」之法律效果，毫無依據，顯屬違約違法之認定；蓋申訴廠商明明有到場查證施工廠商履約品質，已如前述，如何逕行被視同未到場？又如何因此無端要依契約書第9條規定被處罰？

（四）實則，就施工廠商裝設水塔之臨時供水量不足之情，已於12日後隨即改善完畢，並非不可逆之重大施工瑕疵。

（五）另依高雄高等行政法院103年訴字第270號確定判決之意旨，施工廠商裝設水塔之臨時供水量不足之瑕疵，並非等同申訴廠商監造不實，且招標機關應較申訴廠商承擔更大之責任（詳以下第三點說明），不容混淆。

（六）其餘詳歷次書狀所載。

- 關於「消防設備」爭點：

（一）本屋面消防水系統，依據當時狀況顯示部分設備已損毀無法使用，故申訴廠商於施工期間已告知招標機關秘書室承辦人員在案。

（二）又系爭消防設備自始均得正常運作，故招標機關空言「申訴廠商未查證既有消防設備能否正常運作」，無憑無據，不足採信。

（三）況招標機關一再指摘之「申訴廠商未查證既有消防設備能否正常運作」，並非屬申訴廠商之契約工作，此由招標機關提出之本案工作說明書可稽；是對於非屬系爭契約內容之查證，申訴廠商自無履行之義務，遑論有監造責任疏失之問題，至為灼然。

（四）實則，就施工廠商施作消防管線材質缺失及施工廠商將壓力桶下方之原有排水閥於灌漿後被覆蓋於地面下等情，均無礙於消防設備之正常運作，且施工廠商業已於招標機關進行消防安檢察覺有異並要求改正後，旋即改善完畢，均非不可逆之重大施工瑕疵。

（五）另依高雄高等行政法院103年訴字第270號確定判決意旨，施工廠商縱有消防設備之施工瑕疵，並非等同申訴廠商監造不實，且招標機關應較申訴廠商承擔更大之責任（詳以下第三點說明），不容混淆。

（六）其餘詳歷次書狀所載。

- 就招標機關混淆施工廠商責任、招標機關自身責任及監造廠商責任乙事，高雄高等行政法院103年訴字第270號確定判決曾予釐清並明揭：「原告雖為系爭工程之監造人，對被告負有履行監造之義務，惟系爭路緣石之施工者為○○公司，其施工品質不良，並非等同原告監造不實。原告與○○公司並無契約關係，不若被告對○○公司具有契約之控管權並可採用政府採購法所設的各種管制手段，若謂不問原因與否，原告對系爭工程品質義務之負擔等同於承造人○○公司之義務，顯然不成比例，遑論本件被告並未對施工品質不良之○○公司採取政府採購法規定之管制手段。況以工程會導入之三級品管制度，其中第一級品質管制，由施工廠商建制管制系統，提報施工計畫、品質計畫，實施自主檢查，第二級品管，由主辦機關暨監造單位、上級機關建置系統，第三級品質管理，由辦理工程施工查核之上級單位辦理。凡此顯示第一級品管才是品質維護之根源，且主辦採購單位亦與監造人同處二級品管系統，自不能因有委外監造之故，即逕將施工廠商施工品質不良簡化為監造人之監造不實。…則被告將路緣石施工品質不良之結果，全數歸責於原告之監造不實，有失公允。…」及「…無論依被告與○○公司之工程契約或原告提報之監造計畫，隱蔽部分施作前尚應由○○公司先行通知被告及原告，故如○○公司未予踐行逕行施作，亦應由○○公司承擔施工品質不符規定之責。被告復執其與○○公司簽訂之工程契約，原告提送之監造計畫及工程會95年2月15日工程管字第09500055320號函而謂原告未於路緣石基礎施作時在場全程監督，造成系爭路緣石工程基礎全面不符，故有監造不實云云，即非可採。…」等語，自足為本件之參考。

- 另臺灣彰化地方法院100年重訴字第149號判決意旨同上：「…被告主張因原告未依法勘驗，發生前承攬廠商○○公司未按時將各建築物樓層辦理申報，經被告嗣後補辦，遭彰化縣政府建管處勘驗後罰款36,000元之事實，業據其提出彰化縣政府建造執照規費繳交收據、原告99年8月23日函、被告科室簽呈等為證（被證24、被證34、35，卷一第355頁、卷三第20、21頁）。被告對被告遭罰款36,000元之事實，並不爭執，惟否認係其過失所致，辯稱本件係被告為達成其年度編列預算70%之目標，指示每次澆置時間提早，原施工廠商○○公司為依被告指示，無法依規定辦理勘驗後再行灌漿等相關工程作業程序。且系爭工程之勘驗依法應由施工廠商○○公司申報，並非原告之義務等語。查被告雖主張依系爭契約第2條第1項『設計階段』第7款約定『乙方負責辦理開發許可之各項送審作業及請領建築線指示、建造執照，並代向電力、電信、自來水、環保、天然氣、消防及污水等相關公用事業機構辦理申請審查手續並取得核准，所需複製圖樣之費用由乙方負擔，行政規費及執照費用由甲方負擔，乙方先行墊支，再檢據（抬頭載名甲方全銜）向甲方請領，惟可歸責於乙方之重新審查各項費用，應由乙方負擔。』，第4項『施工監造階段』第3款約定『依據建築法規執行有關勘驗、監造及簽證事宜。』，第32款約定『辦理其他建築及公共設施業務主管機關規定之有關事宜。』，原告應負賠償責任云云。惟被告既主張上開36,000元，係因系爭工程前承攬廠商○○公司未按時將各建築物樓層辦理申報，其嗣後補辦之罰款，足認應辦理該項申報者為○○公司。而依系爭契約上開約定，亦不能認原告有為○○公司辦理該項申報之義務，自不能認為○○公司未辦理申報，與原告是否依法勘驗有關。故被告依照違反契約、債務不履行、侵權行為等法律關係，辯稱其得請求原告給付被告36,000元，並主張抵銷，亦為無理由。…」等語，亦足為本件之參考。

- 退萬步言之，縱申訴廠商有生違約之情，然情節極為輕微，已於《採購申訴書》第四點詳述；是以，招標機關泛指「申訴廠商多次未依約履行，影響工程品質甚鉅，有危及機關員工及洽公民眾之生命安全之虞」云云，逕認定申訴廠商違約情節重大所為之系爭處分，違反比例原則，而屬違法處分，昭然若揭，此有高雄高等行政法院104年訴字第375號判決闡釋「…辦理採購機關對於承攬廠商以政府採購法第101條第1項第4款、第8款為由，為將刊登政府採購公報之決定時，係對人民為行政罰，不論是否有以『情節重大』為要件，原應本於比例原則，就具體個案綜合判斷之，『情節重大』僅係比例原則部分體現，具體個案無論否有以『情節重大』為要件，均應審究比例原則。…原告未盡查驗之責致○○公司使用未經工程司同意之再生級配，究對整個工程功能及效用之影響程度為何，涉及是否『情節重大』之判斷，被告應依具體事證審查作成判斷，尚不得泛指『難以確保品質，將妨礙防汛道路使用需求及公共安全』云云，逕認定情節重大。…」等語，足資為證。

□106年7月3日申訴補充理由（三）書

上揭廠商因「『臺南市政府○○局–永華辦公室防水整修工程』委託規劃設計監造案」事件，不服招標機關106年2月20日之異議處理結果，依法補充理由事。

- 關於「屋頂臨時供水系統容量疑義」爭點：

（一）因招標機關核定之申訴廠商所完成之規劃設計圖說及監造計畫書均未就系爭屋頂臨時供水量為要求，故招標機關於本案開工前之104年8月19日召開現勘會議時，對此指示施工廠商辦理，並於上開會議紀錄叁、一、（四）記載：「為確保本局於工程施工期間仍可穩定供水，請承包商於屋頂RC水塔拆除作業施工前，事先確認臨時用水相關事宜」，由上足見招標機關於開工前已要求施工廠商於施工期間應確認臨時供水容量。

（二）從而，施工廠商依據招標機關之上開指示，經確認後決定以2噸作為施工期間之臨時供水量，並自104年9月18日起，於屋頂西側梯間上裝設1個2噸供水量之臨時水塔，作為施工期間招標機關之臨時用水，就此招標機關亦發函核准在案。

（三）另施工廠商於104年9月17日施作屋頂既有防水面之打鑿工程時，因系爭建築物樓板結構老舊，致生結構體部分掉落之情，故於施工廠商排除上開結構安全之疑慮前，申訴廠商同意施工廠商依招標機關上開核准函辦理，即施工廠商得暫先裝設2噸供水量之臨時水塔，作為施工期間招標機關之臨時用水，以免因此造成系爭建築物倒塌等公共安全重大意外事件，自屬合理有據。

（四）就招標機關指摘之施工廠商臨時供水量不足乙事，施工廠商已於12日後隨即改善完畢（註：上開12日包含排除屋頂結構安全疑慮之施工時程），且上情非施工廠商不可逆之重大施工瑕疵。。

（五）至於申訴廠商撰擬之監造計畫書，就施工廠商辦理「屋頂增設臨時供水系統」前，實無要求施工廠商提供臨時供水量之送審資料，此業經招標機關核准在案；是以，施工廠商自無提送屋頂臨時供水量之任何書面資料予申訴廠商審查之義務，併此指明。

（六）綜上，施工廠商先行設置2噸臨時用水量係經招標機關同意並經申訴廠商考量結構安全性後之施作行為，且屋頂臨時供水容量非施工廠商送審項目，故申訴廠商於該檢驗停留點係檢查施工廠商施作與否，而不是檢查屋頂臨時供水之容量，更不是如招標機關指摘申訴廠商應立即制止施工廠商先行設置2噸臨時用水量而要求施工廠商必須1次將6噸用水量到位不可；換言之，因招標機關於施工廠商施工前同意伊先行設置2噸之臨時用水量，嗣後再儘速補足其餘供水量，是施工廠商於12天內完成屋頂供水系統容量乙事，確經招標機關全程掌握及同意在案，故而招標機關對施工廠商未為任何處罰。

（七）準此，招標機關以「施工廠商裝設水塔之臨時供水量不足」為由，逕謂「申訴廠商未於檢驗停留點進行查證」，洵屬無理；尤有甚者，招標機關進而論以「因申訴廠商同意施工廠商裝設容量不足之水塔，所以視同申訴廠商未到場查證施工廠商履約品質，依契約書第9條規定處罰」之法律效果，毫無依據，顯屬違約違法之認定。

（八）茲有附言者，施工廠商之施工工序均按招標機關及申訴廠商同意之施工計畫書辦理，並無招標機關於106年6月21日申訴會議中空言之施工廠商自行變更工序問題，特此釐清。

- 關於「消防設備」爭點：

（一）按消防法令規定，招標機關應每年實施1次消防安全設備之檢修，此非系爭契約之工作範疇，自與申訴廠商無涉。

（二）次按系爭契約約定，申訴廠商並非招標機關之「消防管理人」；再按內政部消防署之網站內容可知，招標機關應依法設置「消防管理人」並由伊負責【規劃防火避難設施自行檢查，每月至少檢查1次，檢查結果如有缺失，應報告管理權人立即改善】、【規劃消防安全設備之維護管理】、【遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，需另定消防防護計畫，以監督施工單位用火、用電情形】等諸多業務，由上足證招標機關顯係無端將自身之消防管理責任推卸予申訴廠商，於法無據。

（三）況本屋面於施工前之消防系統加壓設備顯已嚴重損毀，故申訴廠商於施工廠商進行混凝土搗築當天即告知招標機關相關人員在案，是經申訴廠商善盡告知義務後，招標機關對於上情應知之甚稔，再次指明。

- 本件招標機關顯係混淆施工廠商、招標機關及監造建築師間之權責關係，此三者之權責關係業經高雄高等行政法院103年訴字第270號確定判決及臺灣彰化地方法院100年重訴字第149號判決予以釐清在案，足供 鈞會卓參。

- 退萬步言之，縱申訴廠商有生違約之情，然情節極為輕微，是招標機關泛指「申訴廠商多次未依約履行，影響工程品質甚鉅，有危及機關員工及洽公民眾之生命安全之虞」云云，逕而認定申訴廠商違約情節重大所為之系爭處分，顯違反比例原則，而屬違法處分，此有高雄高等行政法院104年訴字第375號判決可稽。

- 其餘詳歷次書狀所載。

□招標機關陳述意旨

事實

- 申訴廠商吳○○建築師事務所與招標機關臺南市政府○○局於104年3月13日簽訂「臺南市政府○○局—永華辦公室防水整修工程」委託規劃設計監造案。

- 招標機關於105年10月17日以○○字第○○號函通知申訴廠商，因履約品質有多項不符合契約規定，自105年6月3日起終止系爭勞務採購契約並另案辦理結案事宜。

- 招標機關於106年1月25日以○○字第○○號函通知申訴廠商，依據系爭契約書第16條及本法第101條第1項12款規定，將違法情形刊登政府採購公報。

- 申訴廠商於106年2月13日提出異議。

- 招標機關於106年2月20日以○○字第○○號函復申訴廠商異議處理結果仍維持原決定。

- 申訴廠商於106年3月3日不服異議處理結果，提起本件申訴。

理由

- 本件申訴意旨略以：「申訴廠商已確實依據施工計畫書檢驗停留點要求，進行查證，招標機關指摘子虛烏有：蓋系爭檢驗停留點係要求申訴廠商審查施工廠商繪製之施工圖及其協力廠商之資料，而申訴廠商均據以辦理，並無招標機關所指摘情形。……縱然招標機關指摘有據，依據工程明細表，系爭『屋頂既有RC水塔拆除及屋頂廢棄物、管線設備拆除（含水塔給排水線拆除）』工項費用僅為新臺幣1萬5,970元，招標機關執此對申訴廠商為停權處分，顯然違背比例原則，於法不符。」、「申訴廠商於施工期間不斷口頭要求施工廠商接管等監造作業，但施工廠商為實際施工者，故施工廠商發生未按申訴廠商要求進行接管施工等施工瑕疵者，依本案施工規範規定：『三、施工特別說明1.通則：(8)本工程施工期間所有工地安全事誼全部由承包廠商負完全責任』及招標機關於104年9月21日○○字第○○號函通知廠商應遵照相關契約規定辦理等，均應由施工廠商對系爭瑕疵負完全責任，然招標機關卻將施工廠商履約瑕疵責任全部歸咎於申訴廠商，顯然依法依約均無依據。……縱有招標機關所述之情，依法依約應負最大責任者為施工廠商，次要責任者為招標機關（理由如上所述），然未見招標機關對於施工廠商及招標機關自身承辦人員有任何課責之情，卻執此對申訴廠商為停權處分，顯然違背比例原則」、「申訴廠商對於招標機關認為驗收結果與規定不符之情，本於專業，要求招標機關交由第三公正單位確認，卻遭招標機關置之不理，執意辦理減價收受，是申訴廠商自無可能違背本於建築師專業認定之結果，無端盲目配合招標機關『不具建築師專業』之機關內部主驗人員個人認定之方式。……縱依據招標機關認定之減價收受方式，招標機關認定之減價收受金額為2萬6,205萬元，招標機關執此對申訴廠商為停權處分，顯然違背比例原則」、「縱申訴廠商有所違約，顯屬輕微、顯非故意，亦非重大過失，從而招標機關既已扣罰申訴廠商契約價金20%之上限即5萬9,831元，並依比例扣罰申訴廠商之保證金即6,823元，可見招標機關已對申訴廠商為足夠之處罰，而無再予停權必要，然招標機關未予查明即逕為系爭處分，洵與上開規定均有不符，認事用法均有誤解，而屬違法之處分，應予撤銷。」云云。

- 本件因可歸責於申訴廠商之事由，致終止系爭勞務採購契約，說明如下：

（一）有關屋面臨時供水系統之容量疑義，申訴廠商未於檢驗停留點進行查證，逕同意施工廠商於增設合格之臨時供水前拆除既有RC水塔，招標機關業以104年10月28日○○字第○○號函及104年11月12日○○字第○○號函，通知將視同未到場查證施工廠商履約品質，並依系爭契約書第9條規定辦理。

（二）另有關屋頂既有消防設備，申訴廠商於SUS水塔裝設後接續原有水電及消防管線時，未查證督導施工廠商施工品質，亦未查證既有消防設備能否正常運作，期間長達9個月(自104年9月至105年5月)皆未履行監造責任，置招標機關員工及洽公民眾之公共安全及生命財產於風險之中。甚又招標機關於105年5月23日以○○字第○○號函要求再次檢視各工項是否符合相關法規，申訴廠商仍消極未有相關作為。

（三）有關施工案驗收不符之工項，招標機關要求申訴廠商協助認定有否符合「不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用」之減價收受要件，惟申訴廠商不協助認定，亦不審認工程結算明細表。又經招標機關以105年7月27日○○字第○○號函，書面要求於文到10日內提出書面說明，申訴廠商仍逾期未回復。再經招標機關於105年8月19日邀集施工廠商與申訴廠商辦理工程結算協調會議，申訴廠商於會議上仍表達堅不審認結算相關資料，會後施工廠商再以105年8月31日○字第○○號函及招標廠商105年9月1日○○字第○○號函書面要求申訴廠商於文到3日內完成審認並函復招標機關，申訴廠商逾期仍未回復。

（四）申訴廠商有上開多項不符合契約規定及危及消防安全等事由，迭經招標機關多次催告申訴廠商補正，均置之不理。依據系爭契約第16條第1款第8目、第11目規定：「乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：（一）……。（八）無正當理由而不履行契約者。……（十一）乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。」，申訴廠商於施工案之臨時供水系統及消防設備功能疑義，有無正當理由而不履行契約之情事；於驗收不符工項不協助認定減價收受要件，亦不審工程結算明細表，經招標機關多次書面限期通知而逾期不回復，有限期未改善之情事。已符合系爭契約書第16條終止契約之規定，招標機關依規定自105年6月3日起終止契約並另案辦理結算事宜。

- 本件招標機關發現申訴廠商有上開諸多可歸責於申訴廠商之事由，依法終止契約，並依本法第101條第1項第12款規定，將其事實刊登政府採購公報，其理由如下：

（一）按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。」本法第101條第1項第12款定有明文。其立法理由：「明定對於廠商有違法或重大違約情形時，機關應將其情形通知廠商，並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依據，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競爭環境。」又參照最高行政法院103年度3月份第2次庭長法官聯席會議決議：「依政府採購法第1條規定及同法第101條之立法理由可知，政府採購法之目的在於建立公平、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，或採購契約被解除或終止，即該當於第1項第10款所稱『因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限』，或第12款所稱『因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約』，不以全部可歸責為必要。至是否予以刊登政府採購公報，仍應審酌違約情形是否重大（參照政府採購法第101條之立法理由）及符合比例原則。」可知政府機關因廠商有本法第101條第1項所載事由而將廠商刊登政府採購公報，實係其機關內部警示機制，主要目的在於限制不良廠商再度危害機關，故廠商是否應刊登於政府採購公報之考量重點，在於是否有對政府機關警示之必要。至於是否有警示必要，回歸於契約本質，無非著眼於當事人履約義務違反之嚴重性。基此，其中該條第1項第12款關於「因可歸責於廠商之事由」致解除或終止契約，是否應對得標廠商為刊登政府採購公報處分，其判斷基準在於得標廠商履約義務違反情節與警示必要性之衡量。

（二）申訴廠商提出異議主張：「…從紀錄顯示該期間內本所積極協助廠商因雨先作簡易防水、拆除屋面構造物，灌漿作業等前後監造事宜，…本所以良知盡力要求安全為上，無所謂貴局所稱貴所未到場查證施工廠商履約品質」云云，惟按行政院公共工程委員會95年9月28日工程管字第09500376750號函說明三略以，「又查『公共工程施工品質管理作業要點』及『監造計畫製作綱要』，已明定監造單位之監造計畫應訂定檢驗停留點，以查證廠商施工品質。」是揭示監造計畫訂定之檢驗停留點，係監造單位查證廠商施工品質所必要。然申訴廠商提送之監造計畫書附表一項次2-5「屋頂暨有RC水塔拆除及屋頂廢棄物、管線設備拆除（含水塔給排水管線拆除）」設有檢驗停留點，是申訴廠商應確實依監造計畫書檢驗停留點進行查證。

（三）申訴廠商異議理由另以：「…消防設備能否正常運作亦非本工程設計內容及項目，原已有問題之設備且已告知局方，非合約內容項目本設計範圍內本所應無查證之責任。…監造單位不符驗收結果拒簽驗收單及廠商請款書之理由…該工項為處建物中間位置除量測高度11cm外，由施工照片仍可看出總高度已超出15cm甚多，尺寸範圍以既有柱位間組立基，難免尺寸差異。完成面積、體積均大於合約為驗收不符…是對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚需有重大違約之情形」云云。惟查招標機關以105年5月23日○○字第○○號函通知申訴廠商，屋頂暨有消防設備接續臥式水塔之管線未符合消防法規，且壓力桶下方原有排水閥於灌漿後被覆蓋於地面下以致無法發正常功能。次查施工案驗收不符之工項，招標機關要求申訴廠商協助認定有無符合「不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用之減價收受要件」，惟申訴廠商不協助認定，亦不審認工程結算明細表，是申訴廠商未謹守協驗單位角色，一再杯葛驗收程序，致招標廠商與申訴廠商終止契約。依據系爭契約書第16條第1項規定:「乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部…(八)無正當理由而不履行契約者。…（十一）乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。」申訴廠商於履約期間有上述之情事，招標機關審酌申訴廠商履約義務違反之嚴重性及有警示之必要性，依本法規定刊登政府採購公報，符合工程會96年4月16日工程企字第09600151280號函釋意旨。

（四）按招標機關業以105年10月17日○○字第○○號函告知招標機關自105年6月3日終止契約在案，依據系爭契約書第3條第2款第2目規定契約價金採建造費用百分比法，服務費用為建造費用之96%，而本案工程實際工之建造費用依結算明細表之未稅結算金額為新臺幤2,961,380元整；另依據公共工程（不包括建築物工程）技術服務建造費用百分比上限參考表，設計及協辦招標決標佔比上限為5.9%，監造佔比上限為4.6%。綜上，本案勞務契約價金共計新臺幣296,804元整（（2,961,380元-保險費16,900元）×96％×（5.9%+4.6％）＝296,804），本案履約過程申訴廠商有各項違失，其事由及懲罰性違約金金額如下：

1. 招標機關104年10月28日○○字第○○號函請申訴廠商說明未確實依監造計劃書表4-1材料/設備送審管制總表項2-5「屋頂既有RC水塔拆除及屋頂廢棄物、管線設備拆除（含水塔給排水管線拆除）」檢驗停留點進行查證，逕行同意施工廠商於增設合格之臨時供水前執行前揭工項，自104年9月19日至104年9月30日計12人次，係申訴廠商未到場查證施工廠商履約品質，依契約書第9條第6款第2目規定以每人次新臺幣5,000元懲罰性違約金計算，計新臺幣60,000元整。

2. 招標機關105年2月25日○○字第○○號函請申訴廠商說明有關工項3-4屋面洩水坡度重整，何以未於施工時督請施工廠商整平落差，以符設計原意，並限申訴廠商於文到3日內函復，本件於105年 3月1日送達，惟申訴廠商遲未函復招標機關說明，依契約書第9條第6款第5目以一次新臺幣5,000元懲罰性違約金計算，計新臺幣5,000元整。

3. 招標機關105年4月6日○○字第○○號函請申訴廠商提送有屋面驗收之詳細試水計畫，並限申訴廠商於文到3日內函復，本件於105年4月8日送達，惟申訴廠商遲至105年4月13日始函復招標機關，已逾函復期限，依契約書第9條第6款第5目以一次新臺幣5,000元懲罰性違約金計算，計新臺幣5,000元整。

4. 招標機關105年4月21日○○字第○○號函再次函請申訴廠商提送屋面驗收試水計畫，並限申訴廠商於105年4月22日17時前提送該計劃（已先行於105年4月18日、19日電話告知申訴廠商），本件於105年4月22日送達，惟申訴廠商遲至105年4月29日始函送招標機關試水計畫書，已逾提送期限，依契約書第9條第6款第5目以一次新臺幣5,000元懲罰性違約金計算，計新臺幣5,000元整。

5. 綜上所述，本案之懲罰性違約金共計新臺幣75,000元整 （60,000元+5,000元+5,000元+5,000元=75,000元），惟依本案契約書第9條第6款規定懲罰性違約金總額以契約價金總額百分之二十為上限，經查本案契約價金為新臺幣296,804元整，百分之二十為新臺幣59,361元整（296,804元×20%=59,361元）。是本案懲罰性違約金應新臺幣59,361元整，將自契約價金中扣除。按上開違約金係屬民事債務不履行損害賠償之性質，此與本法第101條第1項第12款所定刊登政府採購公報具有公益及警示之性質不同，申訴廠商異議意旨認有重覆處罰，尚有誤會。

（五）綜上所述，申訴廠商多次未依約履行，迭經招標機關多次催告補正，均置之不理，已如前述，影響工程品質甚鉅，有危及機關員工及洽公民眾之生命安全之虞，尤其消防設備之瑕疵，將無法發揮正常之功能，申訴廠商違約之情節，難謂非屬重大。是招標機關終止系爭採購案契約，乃屬權利之正當行使，並無顯失公平情事，亦與誠信或比例原則無違。又上訴人違約之情形，難謂非屬重大，則招標機關依本法第101條第1項第12款規定，將申訴廠商刊登政府採購公報，乃依法處分，非屬權利濫用，亦與誠信或比例等法律原則無違。

- 結論：本件申訴為無理由，爰依本法第78條第1項規定提出陳述意見書並檢附相關卷證，敬請察核予以駁回

□106年5月15日陳述意見（二）書

為「臺南市政府○○局—永華辦公室防水整修工程」委託規劃設計監造案採購申訴案件，除引用106年3月17日陳述意見書外，再補充陳述意見如下：

- 有關屋面臨時供水系統之容量疑義，申訴廠商未於檢驗停留點進行查證，逕同意施工廠商於增設合格之臨時供水前拆除既有RC水塔，招標機關曾於104年10月14日函申訴廠商應提出說明及改善；另以104年10月28日○○字第○○號函（提及工項2-5及3-15）及104年11月12日○○字第○○號函，通知將視同未到場查證施工廠商履約品質，並依系爭契約書第9條規定辦理。足見招標機關就此部分曾經先後給予申訴廠商3次補正之機會，申訴廠商仍拒絕補正，招標機關始依系爭契約第16條第1項第8、11款約定，終止系爭勞務採購契約，難謂有違誠信原則，亦無權利濫用情事。次據申訴廠商所提出「臺南市政府環境保護局永華辦公室防水整修工程」監造計畫書3-16載明：「既有管路拆裝及回復」，故申訴廠商應有回復既有管線的功能之義務。有關屋頂既有消防設備，申訴廠商於SUS水塔裝設後接續原有水電及消防管線時，未查證督導施工廠商施工品質，亦未查證既有消防設備能否正常運作，期間長達9個月(自104年9月至105年5月)皆未履行監造責任，置招標機關員工及洽公民眾之公共安全及生命財產於風險之中。甚又招標機關於105年5月23日以○○字第○○號函要求再次檢視各工項是否符合相關法規，申訴廠商仍消極未有相關作為。參照最高行政法院105年度判字第578號判決理由亦認為類此多次函請廠商補正，仍未改善之情形，將申訴廠商刊登政府採購公報，難謂係權利濫用或違反誠信原則，亦與比例原則無違。綜上所述，申訴廠商多次未依約履行，迭經招標機關多次催告補正，均置之不理，已如前述，影響工程品質甚鉅，有危及機關員工及洽公民眾之生命安全之虞，尤其消防設備之瑕疵，將無法發揮正常之功能，申訴廠商違約之情節，難謂非屬重大。是招標機關終止系爭採購案契約，乃屬權利之正當行使，並無顯失公平情事，亦與誠信或比例原則無違。又申訴廠商違約之情形，難謂非屬重大，則招標機關依本法第101條第1項第12款規定，將申訴廠商刊登政府採購公報，乃依法處分，非屬權利濫用，亦與誠信或比例等法律原則無違。

- 依據申訴廠商所提「臺南市政府○○局永華辦公室防水整修工程監造計畫書」三主要施工項目及材料數量2-5記載：「屋頂既有RC水塔拆除及屋頂廢棄物、管線設備拆除（含水塔給排水管線拆除）」；3-15記載：「屋面增設臨時供水系統」。招標機關於104年10月28日函第2頁第2行已提到2-5之工項，另於第5行提到「增設合格之臨時供水」，此即為3-15之工項，申訴廠商均未檢驗停留點查證。次按行政院公共工程委員會95年9月28日工程管字第09500376750號函說明三略以，「又查『公共工程施工品質管理作業要點』及『監造計畫製作綱要』，已明定監造單位之監造計畫應訂定檢驗停留點，以查證廠商施工品質。」是揭示監造計畫訂定之檢驗停留點，係監造單位查證廠商施工品質所必要。然申訴廠商提送之監造計畫書附表一項次2-5「屋頂暨有RC水塔拆除及屋頂廢棄物、管線設備拆除（含水塔給排水管線拆除）」、項次3-15「屋面增設臨時供水系統」均設有檢驗停留點，工作進行中經監造單位指定的停留點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續工作，是申訴廠商應確實依監造計畫書檢驗停留點進行查證。此外，有關屋面臨時供水系統，招標機關於104年9月18日與申訴廠商及施工廠商召開工程協調會議，會議結論三略以，「屋頂RC水塔拆除後，有關本局生活用水及消防用水，請依照相關法令之規定裝設臨時用水，並確保本局用水供應無虞。」會議紀錄於104年9月22日○○字第○○號函發文通知申訴廠商及施工廠商。招標機關再於104年9月23日○○字○○號函再次重申屋頂RC水塔拆除前應增設臨時用水，並請施工廠商與申訴廠商確認圖說及相關施作項目後再行施作，並確保招標機關各項用水供應無虞。詎料，申訴廠商未於檢驗停留點進行查證，逕同意施工廠商於增設合格之臨時供水前拆除既有RC水塔(104年9月19日進行拆除，見9月19日監造日報表)，招標機關業以104年10月28日○○字第○○號函及104年11月12日○○字第○○號函，通知將視同未到場查證施工廠商履約品質，並依系爭契約書第9條規定辦理。

- 按各類場所消防安全設備設置標準第32條略以，「室內消防栓設備之配管、配件及屋頂水箱，依下列規定設置：一、配管部分：（一）應為專用。但與室外消防栓、自動撒水設備及連結送水管等滅火系統共用，無礙其功能者，不在此限。（二）符合下列規定之一：1.國家標準（以下簡稱 CNS）六四四五配管用碳鋼鋼管、四六二六壓力配管用碳鋼鋼管、六三三一配管用不銹鋼鋼管或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。2.經中央主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。」惟查招標機關尚未進行本工程案前，於104年5月8日消防檢查合格，此有104年度消防安全設備檢修申報書可證。然於工程申報竣工後105年5月進行年度消防安全設備檢修時，由檢修單位指出招標機關屋頂部分消防配管為塑膠管材，未符消防法規，此有現場照片4張及105年度消防安全設備檢修申報書可證。招標機關以105年5月23日○○字第○○號函通知申訴廠商，屋頂暨有消防設備接續臥式水塔之管線未符合消防法規，且壓力桶下方原有排水閥於灌漿後被覆蓋於地面下以致無法發正常功能。申訴廠商於SUS水塔裝設後接續原有水電及消防管線時，未查證督導施工廠商施工品質，亦未查證既有消防設備能否正常運作，期間長達9個月(自104年9月至105年5月)皆未履行監造責任，置招標機關員工及洽公民眾之公共安全及生命財產於風險之中。

- 關於協助驗收及工程結算部分：

（一）本工程施工廠商申報竣工後，應依工程契約-工程補充說明書：營繕工程驗收程序方法與標準：二、驗收程序與標準：(二)「工程完工驗收時，應依下列各項驗收丈量」：(4)驗收屋頂排水與防水：2防水：「先塞住所有落水管，放水一小時以上觀察屋頂版有否滲水、漏水現象」，申訴廠商105年2月18日來函提出「辦理驗收試水時，因考量建物老舊不宜荷重過大，建議水淹不到區域請廠商灑水模擬下雨狀況測試有無漏水」之空泛建議，因樓頂現場如申訴廠商所稱高低差20cm以上(此落差如何產生又為另一重大問題在此不再探討)，未明確建議淹水多少高度為合適?剩餘多少面積須廠商灑水?等疑義未敘明，本局遂分別以105年4月6日○○字第○○號函、105年4月21日○○字第○○號函請申訴廠商提送詳細試水計畫，招標機關迄105年4月29日始見申訴廠商○○字第○○號函〝函轉〞施工廠商之試水計畫，申訴廠商提出驗收方法疑義，卻無法提出解決方法且一再拖延影響驗收程序，有違申訴廠商身為監造之專業，也違反契約第2條附件二：乙方所提供之服務(三)監造：(9)有關履約介面之協調與整合、(13)驗收之協辦，其情形明顯重大。

（二）查招標機關於105年5月27日辦理工程第2次驗收，惟申訴廠商拒絕於驗收紀錄簽章，招標機關遂以105年5月30日○○字第○○號函說明驗收結果，除告知不合格情形外，並請申訴廠商於驗收紀錄簽章，始終未獲申訴廠商履行契約第2條附件二：乙方所提供之服務(三)監造：(13)驗收之協辦，其情形明顯重大。

（三）嗣後第3次驗收結果於6月30日簽准辦理工程結算，惟申訴廠商於105年7月19日來函對驗收結果疑義，僅以空泛指稱招標機關扣部分工程款項違反契約，卻無法明確指出違反何項契約條款?招標機關遂於105年7月27日○○字第○○號函通知申訴廠商，該函說明二略以，「經查本案105年6月3日驗收確認部分缺失，施工廠商表明缺失認定有所爭議並載於驗收紀錄中，本局依據第4條規定辦理，並請貴所協助審認工項3-3(水塔基座高度及R角與圖說不符)及工項3-6(屋面積水處不平整)有否符合「不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用」之要件，惟貴所消極不協助辦理後續工作、亦未表示相關意見」。申訴廠商已違反契約第2條附件二：乙方所提供之服務(三)監造：(9)有關履約介面之協調與整合、(12)審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料、(13)驗收之協辦、(14)協辦履約爭議之處理等，其情形明顯重大。

（四）再查施工廠商於105年8月10日來函表示工程結算表已送至申訴廠商用印，惟申訴廠商因驗收疑義未辦理用印事宜，影響請款作業。嗣後招標機關於105年8月19日邀集施工廠商與申訴廠商辦理本次工程款結算協調會議，招標機關提出請申訴廠商就其不同意見加註於結算資料上並加以審認本工程無缺失部份，以利審查後依約總額結算給付工程款，惟申訴廠商於會議上表達堅不審認結算相關資料。按「提供相關必要行政協助、查核督導及驗收等事宜」、「審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料」於規劃設計監造合約第2條及第2條附件2分別定有明文，然申訴廠商消極不行使職權，爰依監造契約第16條規定，辦理契約終止相關事宜。

（五）按本法施行細則第91條規定略以，「機關辦理驗收人員之分工如下：一、主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。二、會驗人員：會同抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符時之處置。但採購事項單純者得免之。三、協驗人員：協助辦理驗收有關作業。但採購事項單純者得免之。會驗人員，為接管或使用機關(單位)人員。協驗人員，為設計、監造、承辦採購單位人員或機關委託之專業人員或機構人員。」招標機關主驗人員抽查驗核廠商履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。申訴廠商為協驗人員應協助辦理驗收有關作業，除未盡協驗角色，一再挾自以為是的專業本位主義，僭越招標機關主驗人員職權，延宕驗收，申訴廠商契約第2條附件二：乙方所提供之服務(三)監造：(13)驗收之協辦，其情形明顯重大。

□106年7月6日陳述意見（三）書

為「臺南市政府○○局—永華辦公室防水整修工程」委託規劃設計監造案採購申訴案件，除引用106年3月17日陳述意見書外，再補充陳述意見如下：

- 按本法第101條第1項第12款所謂：「因可歸責於廠商的事由，致解除或終止契約者」，在此解除或終止契約的事由，並不限於契約有明文規定者，亦包括法定的解除或終止契約規定，且適用本款的前提必須是「可歸責於廠商」，適用本款的解除或終止契約，雖必須可歸責於廠商，但機關解除或終止契約的個案情狀有時也會有可歸責於機關的事由混雜其中，此時廠商可否主張因有共同歸責的事由予以抗辯？法院實務認為「按……採購法之目的在於建立公平、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，或採購契約被解除或終止，即該當於第1項第10款所稱『因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限』，或第12款所稱『因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約』，不以全部可歸責為必要。至是否予以刊登政府採購公報，仍應審酌違約情形是否重大及符合比例原則。」(最高行政法院104年度判字第779號判決參照)，似採否定見解。本件申訴廠商認招標機關亦有一部可歸責之因素，招標機關予以否認，退步言，縱然屬實，依上開最高行政法院判決見解，仍有本法第101條第1項第12款規定之適用。

- 次依最高行政法院105年度判字第529號判決意旨認為：「就有可能造成終端使用者之軍人人身安全疑慮，因而認為本件系爭貨物之瑕疵難謂非屬重大等語（參原判決第39頁倒數第3行至第40頁第3行），所為論述與經驗法則、論理法則並無扞格之處」、「本件上訴人所交付之第1批貨物既有歷經3次檢驗不合格情形，系爭契約復約定明確，則被上訴人據以解除部分契約，並將上訴人刊登於政府採購公報，自屬有據，上訴人此部分指摘，亦非可採。」、「按『機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。』政府採購法第101條第1項第12款定有明文。其立法理由：『明定對於廠商有違法或重大違約情形時，機關應將其情形通知廠商，並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依據，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競爭環境。』又本院103年度3月份第2次庭長法官聯席會議決議：『依政府採購法第1條規定及同法第101條之立法理由可知，政府採購法之目的在於建立公平、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，或採購契約被解除或終止，即該當於第1項第10款所稱『因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限』，或第12款所稱『因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約』，不以全部可歸責為必要。至是否予以刊登政府採購公報，仍應審酌違約情形是否重大（參照政府採購法第101條之立法理由）及符合比例原則。』可知政府機關因廠商有政府採購法第101條第1項所載事由而將廠商刊登政府採購公報，實係其機關內部警示機制，主要目的在於限制不良廠商再度危害機關，故廠商是否應刊登於政府採購公報之考量重點，在於是否有對政府機關警示之必要。至於是否有警示必要，回歸於契約本質，無非著眼於當事人履約義務違反之嚴重性。基此，其中該條第1項第12款關於『因可歸責於廠商之事由』致解除或終止契約，是否應對得標廠商為刊登政府採購公報處分，其判斷基準在於得標廠商履約義務違反情節與警示必要性之衡量。」。經查本件有關屋面臨時供水系統之容量疑義，申訴廠商未於檢驗停留點進行查證，逕同意施工廠商於增設合格之臨時供水前拆除既有RC水塔，招標機關曾於104.10.14函申訴廠商應提出說明及改善；另以104年10月28日○○字第○○號函及104年11月12日○○字第○○號函，通知將視同未到場查證施工廠商履約品質，並依系爭契約書第9條規定辦理。足見招標機關就此部分曾經先後給予申訴廠商3次補正之機會，申訴廠商仍拒絕補正。招標機關以105年5月23日○○字第○○號函通知申訴廠商，屋頂暨有消防設備接續臥式水塔之管線未符合消防法規，且壓力桶下方原有排水閥於灌漿後被覆蓋於地面下以致無法發正常功能。申訴廠商於SUS水塔裝設後接續原有水電及消防管線時，未查證督導施工商施工品質，亦未查證既有消防設備能否正常運作，期間長達9個月(自104年9月至105年5月)皆未履行監造責任，置招標機關員工及洽公民眾之公共安全及生命財產於風險之中，參酌上開最高行政法院判決意旨，本件申訴廠商違反情節重大且有警示之必要性，自有符合本法第101條第1項第10款之規定。

- 按本法第101條之立法理由為：「明定對於廠商有違法與重大違約情形時，機關應將其情形通知廠商，並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該案廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依據，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競爭環境。」，本案申訴廠商停權之必要性如下：

（一）圖說設計違反消防法規危及機關消防安全：

有關屋頂既有消防設備，申訴廠商於SUS水塔裝設後接續原有水電及消防管線時，未查證督導施工廠商施工品質，亦未查證既有消防設備能否正常運作，期間長達9個月(自104年9月至105年5月)皆未履行監造責任，置招標機關員工及洽公民眾之公共安全及生命財產於風險之中。甚又招標機關於105年5月23日以○○字第○○號函要求再次檢視各工項是否符合相關法規，申訴廠商仍消極未有相關作為。按各類場所消防安全設備設置標準第32條略以，「室內消防栓設備之配管、配件及屋頂水箱，依下列規定設置：一、配管部分：（一）應為專用。但與室外消防栓、自動撒水設備及連結送水管等滅火系統共用，無礙其功能者，不在此限。（二）符合下列規定之一：1.國家標準（以下簡稱 CNS）六四四五配管用碳鋼鋼管、四六二六壓力配管用碳鋼鋼管、六三三一配管用不銹鋼鋼管或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。2.經中央主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。」惟查招標機關尚未進行本工程案前，於104年5月8日消防檢查合格，此有104年度消防安全設備檢修申報書可證。然於工程申報竣工後105年5月進行年度消防安全設備檢修時，由檢修單位指出招標機關屋頂部分消防配管為塑膠管材，未符消防法規，此有現場照片4張及105年度消防安全設備檢修申報書可證。招標機關以105年5月23日○○字第○○號函通知申訴廠商，屋頂暨有消防設備接續臥式水塔之管線未符合消防法規，且壓力桶下方原有排水閥於灌漿後被覆蓋於地面下以致無法發正常功能。申訴廠商於SUS水塔裝設後接續原有水電及消防管線時，未查證督導施工廠商施工品質，亦未查證既有消防設備能否正常運作，期間長達9個月(自104年9月至105年5月)皆未履行監造責任，置招標機關員工及洽公民眾之公共安全及生命財產於風險之中。

（二）「無正當理由而不履行契約」、「未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善」等可歸責於申訴廠商而終止契約之事由：

申訴廠商有多項不符合契約規定及危及消防安全等事由，迭經招標機關多次催告申訴廠商補正，均置之不理。依據系爭契約第16條第1款第8目、第11目規定：「乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：（一）……。（八）無正當理由而不履行契約者。……（十一）乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。」，申訴廠商於施工案之臨時供水系統及消防設備功能疑義，有無正當理由而不履行契約之情事；於驗收不符工項不協助認定減價收受要件，亦不審工程結算明細表，經招標機關多次書面限期通知而逾期不回復，有限期未改善之情事。已符合系爭契約書第16條終止契約之規定，招標機關依規定自105年6月3日起終止契約並另案辦理結算事宜。

- 招標機關發現申訴廠商有上開諸多可歸責於申訴廠商之事由，依法終止契約，並依本法第101條第1項第12款規定，將其事實刊登政府採購公報，其理由如下:

按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。」本法第101條第1項第12款定有明文。其立法理由：「明定對於廠商有違法或重大違約情形時，機關應將其情形通知廠商，並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依據，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競爭環境。」又參照最高行政法院103年度3月份第2次庭長法官聯席會議決議：「依政府採購法第1條規定及同法第101條之立法理由可知，政府採購法之目的在於建立公平、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，或採購契約被解除或終止，即該當於第1項第10款所稱『因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限』，或第12款所稱『因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約』，不以全部可歸責為必要。至是否予以刊登政府採購公報，仍應審酌違約情形是否重大（參照政府採購法第101條之立法理由）及符合比例原則。」可知政府機關因廠商有本法第101條第1項所載事由而將廠商刊登政府採購公報，實係其機關內部警示機制，主要目的在於限制不良廠商再度危害機關，故廠商是否應刊登於政府採購公報之考量重點，在於是否有對政府機關警示之必要。至於是否有警示必要，回歸於契約本質，無非著眼於當事人履約義務違反之嚴重性。基此，其中該條第1項第12款關於「因可歸責於廠商之事由」致解除或終止契約，是否應對得標廠商為刊登政府採購公報處分，其判斷基準在於得標廠商履約義務違反情節與警示必要性之衡量。申訴廠商多次未依約履行，迭經招標機關多次催告補正，均置之不理，已如前述，影響工程品質甚鉅，有危及機關員工及洽公民眾之生命安全之虞，尤其消防設備之瑕疵，將無法發揮正常之功能，申訴廠商違約之情節，難謂非屬重大。是招標機關終止系爭採購案契約，乃屬權利之正當行使，並無顯失公平情事，亦與誠信或比例原則無違。又上訴人違約之情形，難謂非屬重大，則招標機關依本法第101條第1項第12款規定，將申訴廠商刊登政府採購公報，乃依法處分，非屬權利濫用，亦與誠信或比例等法律原則無違。是以，本案申訴廠商確實具有違法或重大違約之情事且情節重大，有本法第101條之適用，應將其刊登政府採購公報。

判斷理由

- 本件係臺南市政府○○局辦理之採購案件，屬本府所屬機關辦理之採購；依本法第86條及第76條第1項之規定，應由本府申訴會處理；另申訴廠商提出申訴時，招標機關之代表人原為李○○，嗣於106年9月11日變更為林○○，有臺南市政府106年9月11日○○字第○○號派令可稽。又本件招標機關於105年10月17日以○○字第○○號函通知申訴廠商終止契約在案，並認申訴廠商有本法第101條第1項第12款之情事，以106年1月25日○○字第○○號函通知將依本法規定刊登政府採購公報，且敘明申訴廠商得於接獲通知之次日起20日內以書面向招標機關提出異議。申訴廠商以106年2月13日○○字第○○號函向招標機關提出異議，招標機關復以106年2月20日○○字第○○號函作成維持原處分之異議處理結果。申訴廠商不服，向本府申訴會提出申訴（106年3月7日送達本會）。據此，應認申訴廠商已依本法第102條第1項、第2項所定期限內提出異議及申訴。以上均合先敘明。

- 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：…十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。」本法第101條第1項第12款定有明文。次按最高行政法院101年度6月份第1次庭長法官聯席會議決議略以:「機關因廠商有政府採購法第101條第1項各款情形，依同法第102條第3項規定刊登政府採購公報，即生同法第103條第1項所示於一定期間內不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之停權效果，為不利之處分。其中第3款、第7款至第12款事由，縱屬違反契約義務之行為，既與公法上不利處分相連結，即被賦予公法上之意涵，如同其中第1款、第2款、第4款至第6款為參與政府採購程序施用不正當手段，及其中第14款為違反禁止歧視之原則一般，均係違反行政法上義務之行為，予以不利處分，具有裁罰性，自屬行政罰，應適用行政罰法第27條第1項所定3年裁處權時效。」；又最高行政法院103年3月份第2次庭長法官聯席會議決議要旨則以：「依政府採購法第1條規定及同法第101條之立法理由可知，政府採購法之目的在於建立公平、公開之採購程序，維護公平、公正之競爭市場，並排除不良廠商，以達有效率之政府採購。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，或採購契約被解除或終止，即該當於第1項第10款所稱『因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限』，或第12款所稱『因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約』，不以全部可歸責為必要。至是否予以刊登政府採購公報，仍應審酌違約情形是否重大（參照政府採購法第101條之立法理由）及符合比例原則。」。是故，本件招標機關以申訴廠商有違反契約義務事由而通知申訴廠商終止契約，並認申訴廠商有本法第101條第1項第12款之情事，且以106年1月25日○○字第○○號函通知將依本法規定刊登政府採購公報，所應審究之爭點即在於，申訴廠商是否有違反契約義務之行為，若有，違約情形是否重大及符合比例原則。

- 經查，招標機關係針對「臺南市政府○○局—永華辦公室防水整修工程」(下稱本工程)委託規劃設計監造案與申訴廠商於104年3月13日簽訂系爭勞務採購契約(下稱系爭契約)，招標機關並就本工程與○○防水公司訂定工程採購契約，由○○防水公司擔任本工程履約標的之施工廠商。是本工程由申訴廠商負有履約標的之規劃設計、監造和協助本工程查驗、驗收及複驗等義務，其中，監造計劃涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施工作業監造檢驗停留點，到場查證廠商履約品質，此有系爭契約第九條規定在案可參。且本工程監造計畫書項次2-5屋頂既有RC水塔拆除及屋頂廢棄物管線拆除3-15屋面增設臨時供水系統和項次3-16既有管線拆裝及回復，均設有檢驗停留點復為申訴廠商所編製(詳招標機關陳證14和18)。然查施工廠商於106年9月19日進行屋頂既有RC水塔拆除及屋頂廢棄物管線拆除時，申訴廠商未於檢驗停留點進行查證，逕同意施工廠商於增設合格之臨時供水前拆除既有RC水塔，此觀申訴廠商106年9月19日之監造日報表(詳招標機關陳證21；申訴廠商申證7)中記載欄二、監督依照設計圖施工 (含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)係屬空白無任何記載可稽。雖申訴廠商辯稱有到場確實要求並查證，但與監造日報表之記載顯有不符，自難憑採。次查，招標機關尚未進行本工程前，於104年5月8日消防檢查合格，有104年度消防安全設備檢修申報書可證。惟於工程申報竣工後105年5月進行年度消防安全設備檢修時，由檢修單位指出招標機關屋頂部分消防配管為塑膠管材，並未符合消防法規，此有現場照片4張及105年度消防安全設備檢修申報書可佐。且查依本工程監造計畫書項次3-16既有管線拆裝及回復，設有檢驗停留點，是管線回復之監造為申訴廠商之監造義務。今施工廠商於本工程屋頂暨有消防設備接續臥式水塔之管線確有未符合消防法規，且壓力桶下方原有排水閥於灌漿後被覆蓋於地面下以致無法發揮正常功能，而此乃申訴廠商未查證督導施工廠商於管線回復時之施工品質，亦未查證既有消防設備能否正常運作，申訴廠商於此即亦有違約情事。又慮及招標機關於本工程乃借助申訴廠商之專業和人力，以協助本工程之規劃設計和完成，且為系爭契約所規範，申訴廠商之上揭違約情節自不得以均屬施工廠商之施作而卸責。申訴廠商固有可歸責於己之上揭違約情事，但按，就消防設備部份已為施工廠商事後改善回復，且招標機關針對申訴廠商之違約情事業依契約懲罰性違約金加以計罰至系爭契約價金上限百分之二十，並終止契約，申訴廠商就其違約責任依契約已受相當制裁在案。再者考諸申訴廠商之監造違失並未有實質危及本工程安全之事證，若對申訴廠商處以刊登政府公報之停權不利處分，則又嚴重影響申訴廠商日後工作和財產權益。綜合以觀，招標機關於本件依政府採購法第101條第1項第12款規定就申訴廠商為停權公告之處分即難謂符合比例原則。

- 綜上所述，本件招標機關擬依本法第101條第1項第12款規定將申訴廠商刊登政府採購公報，尚有未妥，異議處理結果遞予維持，亦有未洽，應予撤銷。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為有理由，爰依政府採購法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國106年11月23日

本審議判斷視同訴願決定。如不服審議判斷，得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。