臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴1031014-023號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「協助審核『民間自行規劃參與○○OT案』委託專業服務案」採購案所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本府申訴會）提出申訴，經本府申訴會104年3月20日第28次委員會議審議判斷如下：

主文

申訴駁回。

事實

緣申訴廠商參與招標機關辦理之「協助審核『民間自行規劃參與○○OT案』委託專業服務案」採購案，因不服招標機關將依政府採購法（下稱本法）第101條第1項第8款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本府申訴會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

招標機關103年9月3日○字第○號函及同年9月26日○字第○號異議處理結果，均予撤銷。

事實

- 緣招標機關於101年間辦理「協助審核『民間自行規劃參與○○OT案』委託專業服務案」（下稱本案）招標，由申訴廠商以新臺幣（下同）80萬元於101年7月25日得標，並於101年8月1日簽定臺南市政府○○局一般勞務採購契約（下稱系爭契約），系爭契約第二條第（二）項約定廠商各階段履約內容及工作事項。

- 嗣於103年5月16日雙方合意在不增加契約價金前提下完成第一次變更契約，並重新研擬政策公告文件及辦理初審作業，詎料，招標機關因政策變更改依促進民間參與公共建設法第42條續行○○OT案，遂依系爭契約第15條第4款規定通知申訴廠商終止契約，並以103年7月31日○字第○號函要求申訴廠商退還本案已受領之全部報酬以為懲罰，申訴廠商乃因而退還先前提供勞務之"全部"報酬。甚而於終止契約後，以103年9月3日○字第○號函文（下稱原處分）通知申訴廠商將以本法第101條第1項第8款「查驗或驗收不合格，情節重大者。」為由，刊登政府採購公報。惟本件履約過程並無處分機關所稱「查驗或驗收不合格，情節重大者。」之情事，申訴廠商不服招標機關所為之通知，於103年9月22日依本法第102條第1項之規定向招標機關提起異議，就申訴廠商上開異議，招標機關以103年9月26日○字第○號函覆以「貴所提異議不具理由」（下稱異議處理結果）維持原處分。由於招標機關之原處分及異議處理結果與本法第101條規定相違，申訴廠商實難甘服，爰於法定期限內，依本法第102條第2項之規定，向鈞會提出申訴。

理由

- 申訴廠商於法定期間提出申訴

- 按「廠商對於機關依前條所為之通知，認為違反本法或不實者，得於接獲通知之次日起二十日內，以書面向該機關提出異議。廠商對前項異議之處理結果不服，或機關逾收受異議之次日起十五日內不為處理者，無論該案件是否逾公告金額，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，以書面向該管採購申訴審議委員會申訴。」為本法第102條第1項及第2項所明定。準此，提出申訴之法定期間，乃收受異議處理結果之次日起十五日內。

- 經查，申訴廠商於103年9月29日收受招標機關103年9月26日○字第○號函之異議處理結果，是以申訴廠商提出本件申訴未逾法定15日之申訴救濟期間。

- 招標機關以申訴廠商未善盡專業顧問角色致履約過程之謬誤，已造成招標機關辦理本案審查程序瑕疵、審查被迫終止、政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人，實可歸責於申訴廠商履約之謬誤所致，其情節之重大已符合本法第101條第1項第8款之情形云云，然招標機關之主張與事實有違，原處分顯有不當，謹辯明如後：

- 申訴廠商已返還本案受領之全部酬金作為懲罰，同一事實重複處罰，顯有違法。

    - 按「前者係以有違反作為義務之行為即應受處罰，後者則須有處罰法定要件之漏稅事實始屬相當，除二者處罰之性質與種類不同，例如一為罰鍰、一為沒入，或一為罰鍰、一為停止營業處分等情形，必須採用不同方法而為併合處罰，以達行政目的所必要者外，不得重複處罰，乃現代民主法治國家之基本原則。從而，違反作為義務之行為，如同時構成漏稅行為之一部或係漏稅行為之方法而處罰種類相同者，則從其一重處罰已足達成行政目的時，即不得再就其他行為併予處罰，始符憲法保障人民權利之意旨。」為司法院大法官解釋第503號解釋理由書所明揭。準此以言，禁止對同一行為同時作多次的處罰為法治國原則之一環。

    - 經查，

  - 招標機關於103年7月31日○字第○號函略謂「……『……則應繳回機關已撥付第一期及第二期款……』，以前揭契約變更事項作為對  貴所因履約謬誤之懲罰性規定」，足見招標機關已將返還已受領之酬金，作為對申訴廠商之懲罰。

  - 申訴廠商於接獲招標機關終止契約及要求返還已撥付款項之函件後，旋於103年8月13日持「臺南市政府收入繳款書」於臺灣銀行仁愛分行完成繳納，實屬受領本案之懲罰，基於同一事實不得重複處罰之法理，倘若申訴廠商履行本案過程具有疏失，亦不得就同一事實重複處罰。是以，招標機關以同一事由，通知將刊登申訴機關為不良廠商，實屬重複處罰，原處分及異議處理結果顯有不當。

- 告發為刑事訴訟法賦予人民之合法正當權利行使，招標機關據機關人員遭議員告發圖利申請人可歸責於申訴廠商為由，作成原處分顯有不當，異議處理結果亦有未洽。

            - 按「不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發。」為刑事訴訟法第240條所明揭。準此以言，刑事訴訟法賦予知有犯罪嫌疑之任何人均有告發權利。

            - 經查，

            - 招標機關於原處分主張，因申訴廠商未善盡專業顧問角色，造成機關人員遭議員告發圖利申請人實可歸責於申訴廠商履約之謬誤所致。然告發旨在促使刑事偵查權的發動，是任何人知有犯罪嫌疑時，均可向司法警察機關或檢察機關提出。是以，任何人依法向司法警察機關或檢察機關提起告發，係刑事訴訟法賦予之合法權利行使。

            - 詎料，原處分竟援引他人依法賦予之權利行使，指摘為申訴廠商所致，甚而藉此認定為情節重大，顯係錯誤之遷怒作為。倘允招標機關以此為由作成處分，毋寧為指摘他人依刑事訴訟法所為權利行使核屬不當。是以，招標機關處分之作成顯有不當，異議處理結果亦有未洽。

- 招標機關據政策推動遲滯可歸責於申訴廠商為由，作成原處分顯與客觀事實不符。

            - 招標機關僅泛稱機關政策推動遲滯，然究有何政策推動遲滯，實難就原處分內容得以明瞭，若招標機關所指係無法續以促進民間參與公共建設法（下稱促參法）第46條推動本案，此為機關政策決定而非申訴廠商行為所致。

            - 招標機關於103年3月27日召開會議，會議中申訴廠商說明「（二）甄審會議僅擇定『○○餐飲店』為最優廠商，並未增選次優申請人，因○○餐飲店之資格不符，致民間申請人均未能經 貴府審核通過，無法推進至再審核階段。為達政策目標，貴府得選擇：1.重新依促參法第46條受理申請。 2.依促參法第42條徵求民間投資。 3.由政府自行興建、營運。」，對於○○餐飲店資格不符情事，申訴廠商於103年3月27日會議中提出繼續推動之可行方案，且會議結論係「建議由履約廠商依本府現行政策目標以促進民間參與公共建設法第46條規定，協助機關辦理招商事宜；並透過契約變更方式敘明履約廠商須配合協助機關重新辦理政策公告及後續審核程序，在不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約」，足見招標機關亦擬依申訴廠商建議方案推動，足見以促參法第46條進行本案之政策推動並無窒礙。

            - 103年3月27日會議結論報經臺南市政府簽核，確認本案續依促參法第46條履行，招標機關並以103年4月14日○字第○號函函知申訴廠商研擬契約變更草案，103年5月16日雙方合意在不增加契約價金前提下完成第一次變更契約，此觀招標機關103年4月14日○字第○號函可稽。縱招標機關嗣後以103年7月31日○字第○號函函知為加速推動BOT案暨縮短執行作業期程，擬改依促參法第42條續行本案，遂依系爭契約第15條第4款規定通知申訴廠商終止契約，仍無礙於以促參法第46條進行本案之政策推動，反益徵本案無法續行推動，係機關基於縮短期程等己身作業上之考量，方決意改依促參法第42條推動民間機構參與臺南運河興建與營運，原政策推動並無窒礙，招標機關作成原處分顯有不當，異議處理結果亦有未洽。

- 招標機關以原處分函知申訴廠商有本法第101條第1項第8款情形，而擬刊登於政府採購公報。然本案履約既無「查驗或驗收不合格」之實，且無「情節重大」之情，論其實際與本法第101條第1項第8款所定要件不符，析之如下：

- 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……八、查驗或驗收不合格，情節重大者。」為本法第101條第1項第8款所明揭。次按「政府採購法第101條第1項第8款『查驗或驗收不合格，情節重大』，自法律文義以觀，『情節重大』緊接『查驗或驗收不合格』，該『情節重大』自是指『查驗或驗收不合格之情節重大』。」為最高行政法院101年度判字第667號所明揭。

- 是以，履約廠商具有「查驗或驗收不合格之情節重大」，方可謂符合本法第101條第1項第8款態樣。惟申訴廠商履行本案契約過程，並無「查驗或驗收不合格之情節重大情事」，茲分述如下：

    - 本案履約過程並無驗收或查驗不合格之實。

      - 按「凡有效成立之契約，為維持法律生活之安定性，自應嚴格遵守之，就當事人應依從該契約之內容或本旨而履行，此為『契約嚴守原則』。故當事人締結契約，如已合法成立，其私法上之權利義務，即應受其拘束。」為臺灣臺北地方法院100年度訴字第1699號判決所明揭。

      - 次按「廠商各階段履約內容及工作事項：1.工作執行計畫書階段：應自決標日起（含當日）10個工作天內，以書面通知機關並提送工作執行計畫書乙式8份供機關審查；經機關審查函文或審查會議當時決議後，始得進行後續各階段之審查。 2.政策公告研擬階段：協助機關研擬政策公告文件，並包含本案計畫委託範圍之公有土地權屬調查及相關法令諮詢。廠商應自工作執行計畫書經機關審查合格日起（含當日）15個工作天內，以書面通知機關（以機關收文日計，含當日）並提送政策公告文件供機關審查。3.初步審核階段：(1)協助就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及其他法令或審核委員會規定文件進行初步審核。(2)廠商應於機關每次書面通知日(以機關發文日計，含當日)起，10個工作天內，就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及審核委員會規定文件或審核項目，以書面通知機關（以機關收文日計，含當日）並提送書面報告書乙式8份與電子檔，且於審核會議時簡報書面報告書內容。……9.驗收階段：廠商應於機關與民間申請人簽約完成日起15工作天內，以書面通知機關(以機關收文日計，含當日)並提送結案報告書乙式15份及光碟3份，由機關擇期辦理驗收。 ……」、「驗收程序(由機關擇需要者於招標時載明)：■其他(例如得依履約進度分期驗收，並得視案件情形採書面驗收)：依履約進度期程分期驗收，廠商應於階段預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約標的以書面通知機關，機關依據契約核對完成履約之項目及數量，確定完成履約後，以召開審查會方式辦理驗收，機關得要求廠商於審查會中辦理簡報。召開審查會所需之相關送審文件，乙式8份。」分別為系爭契約第2條第（二）項及第11條第（二）項所明揭。

      - 準此以言，基於契約嚴守原則，本案採取分期驗收方式，由廠商依各階段預定完成日，送交機關審查，辦理驗收。

      - 經查，申訴廠商履行本案過程並無驗收或查驗不合格情事，原處分指述之政策公告研擬階段及初步審查階段亦然，分述如下：

.申訴廠商履行本案政策公告研擬階段經驗收合格。

  - 緣原處分所稱「『政策公告研擬階段』：貴所於101年9月24日所提本案政策公告文件草案『九、申請資格及方法』已明定申請人為單一公司者，應依我國公司法設立之公司，或依我國公司法經認許並辦理分公司登記之外國公司或依法設立之社團、財團法人等資格限制，惟草案之『初步審核作業須知』所附之『民間申請人資格證明文件審查表』，就單一公司資格證明文件檢核欄卻為『商業登記證明文件』，極易造成後續資格審查之謬誤」，是 招標機關係主張申訴廠商履約過程於政策公告研擬階段有政府採購法第101條第1項第8款情形。

  - 然揆諸上揭契約約款可稽，本案係依履約進度分期驗收，廠商應依各階段約定期間內完成預定項目後，以書面通知機關供機關辦理審查驗收。申訴廠商履行本案政策公告草擬階段，係於101年10月16日以○○號函，檢送政策公告及土地權屬調查表予招標機關，招標機關並於101年10月26日以○字第○號函函知申訴廠商通過審查，是以申訴廠商履行政策公告研擬階段，並無招標機關所指查驗或驗收不合格之事實存在。

.申訴廠商履行本案初步審核階段經驗收合格。

      - 緣原處分所稱「『初步審核階段』：1.貴所於102年3月19日所提『臺南市政府審核民間自行規劃參與○○BOT案甄選廠商初步審查建議(第一次)』報告書，針對『○○餐飲店』之『公司資格證明文件是否備齊』乙項檢核項目判定為『合格』，爰該項未請申請人進行補正。2.因○○餐飲店公司資格文件前已判定合格，爰貴所於102年所送『臺南市政府審核民間自行規劃參與○○BOT案甄選廠商初步意見（提交評選委員）』報告書，針對各申請人之資格綜合審查結果亦賡續判定為『符合招商文件之要求』。3.貴所於102年11月21日初步以電子郵件回應當初係將『○○餐飲店』判定為『依法設立之社團法人』資格，符合政策公告規定。」是招標機關係主張申訴廠商履約過程於初步審核階段有本法第101條第1項第8款情形。

      - 然申訴廠商已依系爭契約約定就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及其他法令或審核委員會規定文件完成初步審核，並提送初步審核書面報告書及會議簡報經機關審查通過，是以申訴廠商履行本案初步審核階段，並無招標機關所指查驗或驗收不合格之實。

      - 綜上所述，申訴廠商無論於政策公告研擬階段或初步審核階段，皆如期完成且經招標機關辦理驗收，而無招標機關所指查驗或驗收不合格之實，招標機關來函指述顯有誤會，申訴廠商履行本案過程與本法第101條第1項第8款並不相符，招標機關通知擬依本法第101條第1項第8款為據，刊登申訴廠商為不良廠商，實與法令規定未合，異議處理結果亦有未洽，應予撤銷。

    - 退步言之，無論申訴廠商履約有無驗收或查驗不合格之情，亦未該當情節重大概念。

      - 按「政府採購法第101條第1項第8款『查驗或驗收不合格，情節重大』，自法律文義以觀，『情節重大』緊接『查驗或驗收不合格』，該『情節重大』自是指『查驗或驗收不合格之情節重大』。苟契約就查驗或驗收不合格情節重大之情形有所約定，自應依該約定；未有約定者，應綜合相關情形判斷之。」、「又上開規定『擅自減省工料』或『查驗或驗收不合格』須以情節重大為要件，而所謂情節重大，係屬不確定法律概念，應就工程要求之規格、材料、品質及施作過程是否嚴謹等客觀具體情形，整體予以觀察，再斟酌廠商有無欠缺履約誠信等事項，予以認定。」分別為最高行政法院101年度判字第667號及臺中高等行政法院100年度訴字第32號判決所明揭。準此以言，若契約就查驗或驗收不合格情節重大之情形有所約定，自應依該約定；未有約定者，應綜合相關情形判斷。

      - 經查，

.系爭契約並未就查驗或驗收不合格情節重大之情形有所約定，揆諸上揭實務見解自應綜合客觀具體情狀整體予以觀察認定之。惟原處分略謂「三、綜上，針對貴所未善盡專業顧問角色致履約過程之謬誤，已造成本局辦理『臺南市政府○○BOT案』審查程序瑕疵、審查被迫終止、本局政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人等情事，

實可歸責於貴所履約之謬誤所致，其情節之重大，顯已符合採購法第101條第1項第8款規定：『查驗或驗收不合格，情節重大者』，茲將事實及理由通知貴所。」實未敘明如何該當於情節重大之概念，難認適法妥切。

.因應招標機關短期目標：整合安平港域及運河周邊的觀光景點、串聯成室內的水域觀光活動場域，進行環港及遊河觀光遊程；長期目標：將環港遊程從安平港引入臺南運河行使至中國城。運河成為藍色廊道，作為臺南重要的觀光資源。系爭契約之預期效益在於協助招標機關就「民間自行規劃參與○○OT案」研擬政策公告並進行審查民間申請人提出之進一步詳細計畫及其他修正規劃案，綜合評選出最優或次優申請人，完成簽約作業。然選定「○○餐飲店」為本案最優申請人，非申訴廠商所片面決定，申訴廠商難謂該當惡意疏責而欠缺主觀履約誠信，自難認有何情節重大而需刊登於政府採購公報以對其他政府採購機關示警之必要。

.再者，招標機關指述申訴廠商造成招標機關辦理本案審查程序瑕疵、審查被迫終止、政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人，實可歸責於申訴廠商履約之謬誤所致，其情節之重大已符合本法第101條第1項第8款之情形云云，然招標機關之主張與事實有違，析述如後：

        - 申訴廠商於101年9月24日檢送之政策公告文件草案所附民間申請人資格證明文件審查表中，有關資格證明文件部分，乃要求申請人提出商業登記證明文件及公司登記事項表，以明該申請人是否確實具備公司資格。關於「○○餐飲店」資格疑義，申訴廠商102年3月19日檢送之甄選廠商初步審查建議中，乃判定申請人「○○餐飲店」不合格，嗣候選定「○○餐飲店」為本案最優申請人，非申訴廠商片面決定，實難歸責於申訴廠商。既選定「○○餐飲店」為本案最優申請人，非申訴廠商所片面決定，無從歸責於申訴廠商 ，足見招標機關來函指稱機關人員遭議員告發圖利申請人，係可歸責於申訴廠商云云，亦與客觀事實不符。

        - 再者，申訴廠商履行本案並無招標機關所指查驗或驗收不合格之實，更難謂符合「情節重大」，且招標機關於103年3月27日召開會議，會議結論係「建議由履約廠商依本府現行政策目標以促進民間參與公共建設法第46條規定，協助機關辦理招商事宜；並透過契約變更方式敘明履約廠商須配合協助機關重新辦理政策公告及後續審核程序，在不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約」，該會議結論並報經臺南市政府簽核，確認本案續依促參法第46條履行，103年5月16日雙方合意在不增加契約價金前提下完成第一次變更契約。惟招標機關嗣後以政策變更擬改依促參法第42條續行本案，遂依系爭契約第15條第4款規定通知申訴廠商終止契約。足見本案無法續行推動，實非申訴廠商所致，益徵當無「查驗或驗收不合格之情節重大情事」。

.反觀，於察覺○○餐飲店資格疑義時，申訴廠商即不斷與招標機關溝通、協商、共思解決方案，並於103年3月7日會議中善意提出「（三）……退還本所受領之全部報酬，或以其他解決方式處理。本所展現最大誠意，也希望 貴府能回以善意。（四）機關所提建議由本所協助機關依促參法第46條規定辦理政策公告，並透過契約變更方式敘明履約廠商須配合機關重新辦理政策公告及後續審核程序，及不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約，本所願意配合。 」，且於103年5月16日雙方合意在不增加契約價金前提下完成第一次變更契約，第一次變更契約修正契約價金之給付條件「（一）廠商應完成本附約一、履約標的所定之第二次工作執行計畫書階段、第二次政策公告研擬階段及第二次初步審核階段之履約事項，並經報經機關審查通過後，始得支付第三期款。（二）倘廠商未完成本附約一、履約標的所定之第二次工作執行計畫書階段、第二次政策公告研擬階段及第二次初步審核階段之履約事項，或未報經機關審查通過，則應繳回機關已撥付第一期及第二期款，且本契約同時終止，機關不另支付任何費用，廠商不得要求機關補償。」足見，申訴廠商非欠缺履約誠信。

- 綜上所述，申訴廠商履行本案並無查驗或驗收不合格之實，更無查驗或驗收不合格情節重大情事，是以，招標機關通知申訴廠商，將依政府採購法第101條第1項第8款刊登申訴廠商於政府採購公報之處分，實與法令規定未合，異議處理結果亦有未洽，應予撤銷。

- 原處分及異議處理結果亦違反下列行政法原則，屬不正當程序，應予撤銷。

          - 原處分及異議處理結果違反不當聯結禁止原則。

    - 按「行政法所謂『不當聯結禁止』原則，乃行政行為對人民課以一定之義務或負擔，或造成人民其他之不利益時，其所採取之手段，與行政機關所追求之目的間，必須有合理之聯結關係存在，若欠缺此聯結關係，此項行政行為即非適法。」為最高行政法院90年度判字第1704號判決所明揭。

    - 次按「而政府採購法第101條第1項第4款規定，主要目的在於確保公平、公開之採購程序，並提升採購效率及確保採購品質。而原告依被告指示所為之配合行為，既未影響系爭採購案之公平、公開採購程序，且未損害被告之採購效率及採購品質，僅雙方就初驗表記載數量有爭議，矧且原告亦具函表明『數量之誤差可能 因人員運送過程勞累所致，日後請款當以驗收後正確數量為據』。非屬政府採購法第101條第1項第4款所欲規範之對象，其與上開規範目的間，欠缺實質上之關聯，故二者不得相互聯結。則被告依該規定作成原處分，亦有悖行政法上之『不當聯結禁止原則』。」為臺北高等行政法院102年度訴字第1907號判決所明揭。

    - 末按「明定對於廠商有違法或重大違約情形時，機關應將其情形通知廠商，並經異議及申訴之處理程序後，視其結果刊登於政府採購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依據，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競爭環境。」為本法第101條之立法理由。

    - 準此以言，對於非本法第101條第1項所規範之對象，刊登政府採購公報為不良廠商，違反行政法上不當聯結禁止原則。

    - 經查，

      - 承前所述，申訴廠商履行本案契約過程，並無「查驗或驗收不合格之情節重大情事」，非本法第101條第1項第8款所規範之對象，招標機關通知擬以本法第101條第1項第8款為據，刊登為不良廠商，與本法第101條規範目的在於杜絕不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商間之良性競爭環境之目的，欠缺實質關聯，則招標機關作成原處分及異議處理結果，有悖行政法上之「不當聯結禁止原則」。

      - 告發為刑事訴訟法賦予人民之正當合法權利行使，招標機關以「機關人員遭議員告發圖利申請人」為由，欲將申訴廠商刊登政府採購公報，實係將不應考量之因素作為處分理由，自有違反不當聯結禁止原則，乃屬違法應予撤銷。

      - 又招標機關無法續依促參法第46條推動，與申訴廠商履約是否具有疏失並無關聯，實乃招標機關基於縮短期程等己身作業上之考量，方決意改依促參法第42條推動民間機構參與臺南運河興建與營運，原政策推動並無窒礙，招標機關以「本於政策推動遲滯」為由，欲將申訴廠商刊登政府採購公報，實係將不應考量之因素作為處分理由，自有違反不當聯結禁止原則，乃屬違法應予撤銷。

          - 原處分及異議處理結果違反比例原則。

            - 按「行政行為，應依下列原則為之：一、採取之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」為行政程序法第7條所明揭。

            - 次按「查本法第101條之規定，依照立法理由所載為『明定對於廠商有違法或重大違約情形時，…視其結果刊登於政府採購公報，…以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關。』故對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形(例如故意或重大過失之違約行為)，且應考量行政程序法之比例原則規定，倘遇有違約情事即一律予以刊登公報，即與立法目的不符。」為行政院公共工程委員會96年4月16日工程企字第09600151280號所明揭。

            - 準此以言，履約廠商具有本法第101條第1項各款情事，且符合比例原則，刊登其為不良廠商，方合於立法目的，該處分始為適法妥切。

            - 經查，

            - 申訴廠商並無惡意重大違約情形，招標機關依本法第101條第1項為刊登公報之行為，擬使申訴廠商蒙受停權一年之不利益，招標機關之刊登行為顯與比例原則不合。

            - 招標機關主張申訴廠商造成招標機關辦理本案審查程序瑕疵、審查被迫終止、政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人云云，作為作成原處分適法之說明，然刊登不良廠商旨在杜絕不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並建立廠商間之良性競爭環境，惟本案審查程序瑕疵、審查被迫終止、政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人之防免，並非本法第101條立法目的，是以，縱招標機關刊登申訴廠商為不良廠商，亦無助於本案審查程序瑕疵、審查被迫終止、政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人之防免，招標機關採取之手段無助於其所欲目的之達成。原處分及異議處理結果違反比例原則，應予撤銷。

            - 且申訴廠商於103年3月27日會議中提出繼續推動之可行方案，會議結論亦係「建議由履約廠商依本府現行政策目標以促進民間參與公共建設法第46條規定，協助機關辦理招商事宜；並透過契約變更方式敘明履約廠商須配合協助機關重新辦理政策公告及後續審核程序，在不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約」，足見以促參法第46條續行推動本案之政策推行上並無窒礙。惟招標機關竟依政府採購法第101條第1項第8款規定刊登於政府公報，無非係藉由該行政行為，一則懲罰履約廠商，使其於一年內不得參加政府機關採購之投標或作為決標對象或分包廠商，以令其商譽受損並蒙受重經濟損失，再則可藉此警告其他廠商，避免履約疏責。惟前揭目的是否可經由招標機關原處分而達成容或有疑，蓋如欲令履約廠商避免履約疏責，招標機關即應提高審查效能及善盡履約督導之責，而非經由原處分而達成。

            - 原處分不具比例原則之必要性要件。所謂必要性係指有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者而言。招標機關為達成前開避免履約疏責之目的，須設法促進行政效能，如此非旦能達成前開目的，對申訴廠商之侵害亦屬最小。退步言之，申訴廠商已提供大部分服務，卻退還全部報酬，若再將原告刊登政府採購公報，一年內不得參加政府機關採購之投標或作為決標對象或分包廠商，將造成申訴廠商商譽受損及重大經濟損失，兩相比較，顯失均衡。

            - 是以，招標機關以原處分通知刊登公報之行為，並未就本案履約經過之客觀情事為公平合理之判斷，就刊登行為之適當性、必要性及均衡性為審慎決定，招標機關之刊登行為顯已違背行政程序法第7條所明定之比例原則，亦與本法第101條之立法目的有違，顯然過於苛酷，殊不合理。

          - 原處分及異議處理結果違反誠實信用原則。

- 按「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」為行政程序法第8條所明揭。

- 次按「而在誠實信用原則之要求下，行政權力之行使，主觀上應善意，客觀上應衡平，不虛假詭詐，尤要注意下述幾點原則：(1)摒棄個人之情緒好惡。(2)不強人所難。(3)不出爾反爾。(4)權力應經常地行使。本件原告僅係為協助被告承辦採購人員李沛倫隱瞞其與相關主管及監辦人員之疏誤，並信賴李沛倫採購專業上之公務指示，進而配合提供原告之公司大、小章予李沛倫為上述掩飾行為，則於未損害公益，原告亦未以詐術或其他不正當方法獲取不法利益之情況下，被告嗣竟以原告偽造、變造投標、契約相關文件為由，而依政府採購法第101條第1項第4款對原告作成原處分，其公權力之行使，顯係強人所難、出爾反爾，並以損害原告利益為主要目的，實有違公平正義之要求，而不符行政法上之誠實信用原則。」為臺北高等行政法院99年度訴字第2264號判決所明揭。

- 準此以言，招標機關出爾反爾為誠實信用原則之違反。

- 經查，

            - 行政機關藉由自己之前一行為，使人民產生信賴之時，此行為應對往後之行政行為產生拘束力，與民法上誠實信用原則或英美法所謂之禁反言原理相當，合先敘明。

            - 倘若申訴廠商履行本案過程具有疏失，招標機關於103年3月27日召開履約爭議協商會議，會議結論略謂「建議由履約廠商依本府現行政策目標以促進民間參與公共建設法第46條規定，協助機關辦理招商事宜；並透過契約變更方式敘明履約廠商須配合協助機關重新辦理政策公告及後續審核程序，在不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約」，足見招標機關係決議以於不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約，以彌平原最優申請人資格不符之爭議。嗣後申訴廠商與招標機關間亦依上揭會議結論，辦妥第一次變更契約。

            - 是以，招標機關前以會議結論函知申訴廠商以於不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約，以彌平原最優申請人資格不符之爭議。此際，已足使申訴廠商產生原最優申請人資格不符之爭議已遭彌平之信賴，自不許招標機關更易其言，否則即為誠實信用原則之違反。然招標機關除辦理第一次變更契約外，嗣後以政策變更為由終止契約，要求申訴廠商退還前已提供服務之全部報酬作為懲罰，當屬誠實信用之背離，而後竟又通知擬刊登申訴廠商為不良廠商，更屬權利之濫用。原處分及異議處理結果違反誠實信用原則，均應予撤銷。

- 綜上所述，招標機關所為刊登政府採購公報之通知及異議處理結果，顯有違誤，於法不合、於理不平、於情不容，申訴廠商誠難甘服。為此，爰依法提出申訴，懇請  鈞會鑒核，依法撤銷招標機關103年9月3日○字第○號函及同年9月26日○字第○號異議處理結果，以召公信，並維權益，而符法制，至感德便。

□103年12月2日申訴補充理由書

- 招標機關以原處分函知申訴廠商有本法第101條第1項第8款情形，而擬刊登於政府採購公報。然本案履約既無「查驗或驗收不合格」之實，且無「情節重大」之情，與本法第101條第1項第8款所定要件不符，析之如下：

- 履約廠商具有「查驗或驗收不合格之情節重大」，方符合政府採購法第101條第1項第8款態樣。惟申訴廠商履約過程，並無「查驗或驗收不合格之情節重大情事」，詳如申訴廠商申訴書第6至14頁所載。茲就招標機關陳述意見書補充說明如下。

    - 本案履約過程並無驗收或查驗不合格之實。

      - 依系爭契約第2條第（二）項及第11條第（二）項可稽，本案採取分期驗收方式，由廠商依各階段預定完成日，送交機關審查，辦理驗收。申訴廠商履行本案過程並無驗收或查驗不合格情事，原處分指述之政策公告研擬階段及初步審查階段，皆經招標機關驗收合格。

      - 雖招標機關於陳述意見書第3頁主張，其所稱查驗或驗收不合格之依據，係觀機關102年11月25日第○號簽呈及102年12月4日請申訴廠商提出說明，惟申訴廠商於102年12月16日所提說明尚難進一步釐清謬誤事宜云云。然

.招標機關102年11月25日第○號簽呈，僅為機關內部文件，不能認屬查驗或驗收不合格之依據。

.102年12月4日○字第○號函之說明，係要求申訴廠商對於招標機關具有疑義事項提出說明，亦未見將申訴廠商經招標機關驗收合格之履約結果，更改判定為驗收不合格。

.實則申訴廠商履行本案皆經機關判定驗收合格，且無事後改判查驗或驗收不合格情事。

      - 綜上所述，申訴廠商無論於政策公告研擬階段或初步審核階段，皆如期完成且經招標機關辦理驗收合格，而無招標機關所指查驗或驗收不合格之實。招標機關來函指述顯有誤會，申訴廠商履行本案過程與政府採購法第101條第1項第8款並不相符，招標機關通知擬依本法第101條第1項第8款為據，刊登申訴廠商為不良廠商，於法不合，異議處理結果亦有未洽，應予撤銷。

    - 退步言之，無論申訴廠商履約有無驗收或查驗不合格之情，亦未該當情節重大概念。

      - 系爭契約並未就查驗或驗收不合格情節重大之情形特別約定，揆諸實務見解，自應綜合客觀具體情狀，斟酌廠商有無欠缺履約誠信等事項，整體觀察認定之。

      - 雖招標機關於陳述意見書第3頁主張「情節重大，針對申訴廠商未善盡專業顧問角色致履約過程之謬誤，造成本BOT案審查疏漏且無法補正、審查程序被迫終止、機關政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人等情事，實可歸責於申訴廠商履約之謬誤所致，其情節應屬重大。」云云，根本不是查驗或驗收內容，而係機關認為所發生之結果。然無論係自政府採購法第101條第1項第8款規範文義，抑或實務見解揭示，均認「情節重大」係指「查驗或驗收不合格情節重大」。本案申訴廠商履約過程並無驗收或查驗不合格情事，招標機關所指之情節重大情形，亦並非其所指驗收或查驗不合格所導致。

      - 且選定「○○餐飲店」為本案最優申請人，非申訴廠商片面決定，實難歸責於申訴廠商；既選定「○○餐飲店」為本案最優申請人，非申訴廠商所片面決定，無從歸責於申訴廠商 ，足見招標機關指稱機關人員遭議員告發圖利申請人，係可歸責於申訴廠商云云，亦非有據；招標機關於103年3月27日會議已確認本案依促參法第46條續行，嗣後以政策變更擬改依促參法第42條續行本案，遂依系爭契約第15條第4款規定通知申訴廠商終止契約，足見本案無法續行推動，實係機關政策變更之結果而非申訴廠商所致；且於察覺○○餐飲店資格疑義時，申訴廠商即不斷與招標機關溝通、協商、共思解決方案，再再足徵，申訴廠商並無欠缺履約誠信，對之課予刊登為不良廠商，顯與實務見解揭示本法第101條懲罰欠缺履約誠信之立法意旨不符。

- 綜上所述，申訴廠商履行本案並無查驗或驗收不合格之實，更無查驗或驗收不合格情節重大情事。是以，招標機關通知申訴廠商，將依本法第101條第1項第8款刊登申訴廠商於政府採購公報之處分，實與法令規定未合，異議處理結果亦有未洽，應予撤銷。

- 申訴廠商已返還本案受領之全部酬金作為懲罰，招標機關對於同一事實重複處罰，顯與法相違，並違反比例原則。

- 按「查本法第101條之規定，依照立法理由所載為『明定對於廠商有違法或重大違約情形時，…視其結果刊登於政府採購公報，…以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關。』故對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則規定，倘遇有違約情事即一律予以刊登公報，即與立法目的不符。」為行政院公共工程委員會96年4月16日工程企字第0600151280號函所揭示。

- 次按「前者係以有違反作為義務之行為即應受處罰，後者則須有處罰法定要件之漏稅事實始屬相當，除二者處罰之性質與種類不同，例如一為罰鍰、一為沒入，或一為罰鍰、一為停止營業處分等情形，必須採用不同方法而為併合處罰，以達行政目的所必要者外，不得重複處罰，乃現代民主法治國家之基本原則。從而，違反作為義務之行為，如同時構成漏稅行為之一部或係漏稅行為之方法而處罰種類相同者，則從其一重處罰已足達成行政目的時，即不得再就其他行為併予處罰，始符憲法保障人民權利之意旨。」為司法院大法官會議釋字第503號解釋之解釋理由書所明揭。

- 準此以言，將廠商刊登為不良廠商，應考量行政程序法之比例原則規定及是否有重複處罰之情，倘遇有法定情事即一律予以刊登，係違反法治國原則及比例原則。

- 經查，

            - 雖招標機關於陳述意見書主張本法第101條規範係「應」，對於申訴廠商做成停權處分係依法辦理，進而主張無重複處罰且未違反比例原則，然揆諸本法第101條及主管機關函釋可徵，縱本法第101條規範用字為「應」，招標機關決定是否將廠商刊登為不良廠商，仍應考量行政程序法之比例原則及是否有重複處罰之情；倘遇有法定情事即一律予以刊登，係違反法治國原則及比例原則。亦即招標機關仍應就個案予以判斷，非謂一概有政府採購法第101條規範各款事由即一律予以刊登。是以，招標機關主張本法第101條規範係「應」，對於申訴廠商做成停權處分係依法辦理，進而主張無重複處罰且未違反比例原則，即非有據。

            - 招標機關於103年7月31日○字第○號函略謂「『……則應繳回機關已撥付第一期及第二期款……』，以前揭契約變更事項作為對  貴所因履約謬誤之懲罰性規定」，足見招標機關將返還已受領之酬金作為對申訴廠商之「懲罰」。申訴廠商於接獲招標機關終止契約及要求返還已撥付款項之函件後，旋於103年8月13日持「臺南市政府收入繳款書」於臺灣銀行仁愛分行完成繳納，實屬受領本案之懲罰，基於同一事實不得重複處罰之法理，倘若申訴廠商履行本案過程具有疏失，亦不得就同一事實重複處罰。是以，招標機關以同一事由，通知將刊登申訴機關為不良廠商，實屬重複處罰，原處分及異議處理結果顯有不當。

            - 且申訴廠商並無惡意重大違約情形，招標機關依本法第101條第1項為刊登公報之行為，擬使申訴廠商蒙受停權一年之不利益，招標機關之刊登行為顯與比例原則不合。且刊登不良廠商旨在杜絕不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，並建立廠商間之良性競爭環境，惟本案審查程序瑕疵、審查被迫終止、政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人之防免，並非本法第101條立法目的。是以，縱招標機關刊登申訴廠商為不良廠商，亦無助於本案審查程序瑕疵、審查被迫終止、政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人之防免，招標機關採取之手段無助於其所欲目的之達成。原處分及異議處理結果違反比例原則，應予撤銷。

- 原處分及異議處理結果亦違反誠實信用原則，屬不正當程序，應予撤銷。

- 按「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」為行政程序法第8條所明揭。

- 次按「而在誠實信用原則之要求下，行政權力之行使，主觀上應善意，客觀上應衡平，不虛假詭詐，尤要注意下述幾點原則：(1)摒棄個人之情緒好惡。(2)不強人所難。(3)不出爾反爾。(4)權力應經常地行使。本件原告僅係為協助被告承辦採購人員李沛倫隱瞞其與相關主管及監辦人員之疏誤，並信賴李沛倫採購專業上之公務指示，進而配合提供原告之公司大、小章予李沛倫為上述掩飾行為，則於未損害公益，原告亦未以詐術或其他不正當方法獲取不法利益之情況下，被告嗣竟以原告偽造、變造投標、契約相關文件為由，而依政府採購法第101條第1項第4款對原告作成原處分，其公權力之行使，顯係強人所難、出爾反爾，並以損害原告利益為主要目的，實有違公平正義之要求，而不符行政法上之誠實信用原則。」為臺北高等行政法院99年度訴字第2264號判決所明揭。

- 準此以言，機關出爾反爾為誠實信用原則之違反。

- 經查，

- 行政機關藉由自己之前一行為，使人民產生信賴之時，此行為應對往後之行政行為產生拘束力，與民法上誠實信用原則或英美法所謂之禁反言原理相當，合先敘明。

- 倘若申訴廠商履行本案過程具有疏失，招標機關於103年3月27日召開履約爭議協商會議，會議結論略謂「建議由履約廠商依本府現行政策目標以促進民間參與公共建設法第46條規定，協助機關辦理招商事宜；並透過契約變更方式敘明履約廠商須配合協助機關重新辦理政策公告及後續審核程序，在不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約」，足見招標機關係決議以於不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約，以彌平原最優申請人資格不符之爭議。嗣後申訴廠商與招標機關間亦依上揭會議結論，辦妥第一次變更契約。

- 是以，招標機關前以會議結論函知申訴廠商以於不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約，以彌平原最優申請人資格不符之爭議。此際，已足使申訴廠商產生原最優申請人資格不符之爭議已遭彌平之信賴，自不許招標機關更易其言，否則即為誠實信用原則之違反。然招標機關除辦理第一次變更契約外，嗣後以政策變更為由終止契約，要求申訴廠商退還前已提供服務之全部報酬作為懲罰，當屬誠實信用之背離，而後竟又通知擬刊登申訴廠商為不良廠商，更屬權利之濫用。原處分及異議處理結果違反誠實信用原則，均應予撤銷。

- 抑有進者，招標機關於103年3月27日召開履約爭議協商會議，會議結論略謂「建議由履約廠商依本府現行政策目標以促進民間參與公共建設法第46條規定，協助機關辦理招商事宜；並透過契約變更方式敘明履約廠商須配合協助機關重新辦理政策公告及後續審核程序，在不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約」，足見招標機關係擬依促參法第46條進行，繼續本案之政策推動，僅係該會議結論需報經台南市政府簽核，從而本案得續依促參法第46條履行，足堪確認。且機關進行決策需踐履繁複程序，需時非短，然招標機關先於103年4月14日以○字第○號函通知該會議記錄報經核准，此舉堪認告知申訴廠商全案續依促參法第46條履行，申訴廠商基於103年3月27日會議結論，方辦理第一次變更契約，詎料招標機關於103年5月26日旋即核定改依促參法第42條辦理，此舉難認無出爾反爾之違反誠實信用之舉。

- 招標機關據政策推動遲滯可歸責於申訴廠商為由，作成原處分顯與客觀事實不符。

    - 招標機關僅泛稱機關政策推動遲滯，然究有何政策推動遲滯，實難就原處分內容得以明瞭，若招標機關所指係無法續以促參法第46條推動本案，此為機關政策決定而非申訴廠商行為所致。

    - 招標機關於陳述意見書第3頁指稱「本BOT已耗時約1年，執行過程卻因申訴廠商履約過程謬誤致審查作業無法繼續辦理，必須重新啟案方得續以推動機關重大觀光政策」云云。然衡諸103年3月27日召開履約爭議協商會議之會議記錄及結論可稽，本案並不存在必須重新啟案方得續以推動機關重大觀光政策乙情。

- 綜上所述，招標機關所為刊登政府採購公報之通知及異議處理結果，顯有違誤，申訴廠商誠難甘服。為此，爰依法提出申訴，懇請  鈞會鑒核，依法撤銷招標機關103年9月3日○字第○號函及同年9月26日○字第○號異議處理結果，切勿使違法不當之謬誤處分行出府城，毋任感禱。

□103年12月16日申訴補充理由（二）書

      - 本案履約無「查驗或驗收不合格」之實，且無「情節重大」之情，與政府採購法第101條第1項第8款所定要件不符。

        - 申訴廠商履行本案並無查驗或驗收不合格之實，更無查驗或驗收不合格情節重大情事，詳如申訴廠商政府採購申訴書及申訴補充理由書所述，合先敘明。

        - 觀招標機關103年7月31日○字第○號函係依系爭契約第15條第4款通知終止契約，亦即招標機關係以「契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所受之損害。但不包含所失利益」為由，終止兩造間之契約關係。就此以觀，益徵招標機關實質上並未認定申訴廠商有查驗或驗收不合格且情節重大情事。否則，斯時即應依系爭契約第15條第1款第10目終止契約，而無庸依需補償申訴廠商所受損害之系爭契約第15條第4款為之。

        - 是以，招標機關通知申訴廠商，將依政府採購法第101條第1項第8款刊登申訴廠商於政府採購公報之處分，實與法令規定未合，異議處理結果亦有未洽，應予撤銷。

      - 招標機關主張政策推動遲滯可歸責於申訴廠商，作成原處分顯非有據。

          - 系爭契約並未就「民間自行規劃參與○○OT案」明文約定其具體期程。

            - 系爭契約第2條(二)約定「廠商各階段履約內容及工作事項：1.工作執行計畫書階段：應自決標日起(含當日)10個工作天內，以書面通知機關並提送工作執行計畫書乙式8份供機關審查；經機關審查函文或審查會議當時決議後，始得進行後續各階段之審查。2.政策公告研擬階段：協助機關研擬政策公告文件，並包含本案計畫委託範圍之公有土地權屬調查及相關法令諮詢。廠商應自工作執行計畫書經機關審查合格日起（含當日）15個工作天內，以書面通知機關（以機關收文日計，含當日）並提送政策公告文件供機關審查。 3.初步審核階段：(1)協助就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及其他法令或審核委員會規定文件進行初步審核。(2)廠商應於機關每次書面通知日(以機關發文日計，含當日)起，10個工作天內，就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及審核委員會規定文件或審核項目，以書面通知機關(以機關收文日計，含當日)並提送書面報告書乙式8份與電子檔，且於審核會議時簡報書面報告書內容。……9.驗收階段：廠商應於機關與民間申請人簽約完成日起15工作天內，以書面通知機關(以機關收文日計，含當日)並提送結案報告書乙式15份及光碟3份，由機關擇期辦理驗收。 ……」、第7條(一)約定「履約期限：廠商應於決標日起，制結案報告書經機關審核通過，完成履行採購標的之供應。各階段履約期限如契約第二條所規定。」

            - 揆諸上揭契約約定可徵，系爭契約並未就「民間自行規劃參與○○OT案」明文約定其具體期程。

          - 全案並無招標機關所稱虛耗一年半情事。

            - 系爭契約並無明文約定辦理全案之具體期程。且本案自101年7月25日決標，申訴廠商即開始踐行提送工作執行計畫書、政策公告研擬，政策公告截止日為102年2月21日，有3家廠商投遞規劃構想書，申訴廠商於102年3月15日接獲招標機關通知辦理初步審核，申訴廠商旋於102年3月19日將初步審核報告及簡報提交招標機關，迄102年5月2日方招開會議作成初步審核通過結論。

            - 再審核階段於102年5月17日通知○○餐飲店提出細部規劃書，後續期間要求○○餐飲店補正相關資料招開工作會議審查，迄102年11月間察知○○餐飲店申請資格疑義，103年3月27日招開履約爭議協商會議，決議按原契約履約標的重新履約，以彌平原最優申請人資格不符之爭議。

            - 詎料，招標機關於103年7月31日以○字第○號函函知申訴廠商因政策變更終止契約。全案並無招標機關所稱虛耗一年半情事。

      - 綜上所述，招標機關所為刊登政府採購公報之通知及異議處理結果，顯有違誤，申訴廠商誠難甘服。為此，爰依法提出申訴，懇請鈞會鑒核，依法撤銷招標機關103年9月3日○字第○號函及同年9月26日○字第○號異議處理結果，以符法制。

□104年2月10日申訴補充理由（三）書

- 招標機關主張政策推動遲滯可歸責於申訴廠商，作成原處分顯非有據。

  - 系爭契約就「民間自行規劃參與○○OT案」並未明文約定其具體期程。

    - 系爭契約第2條（二）約定「廠商各階段履約內容及工作事項：1.工作執行計畫書階段：應自決標日起(含當日)10個工作天內，以書面通知機關並提送工作執行計畫書乙式8份供機關審查；經機關審查函文或審查會議當時決議後，始得進行後續各階段之審查。2.政策公告研擬階段：協助機關研擬政策公告文件，並包含本案計畫委託範圍之公有土地權屬調查及相關法令諮詢。廠商應自工作執行計畫書經機關審查合格日起（含當日）15個工作天內，以書面通知機關（以機關收文日計，含當日）並提送政策公告文件供機關審查。3.初步審核階段：（1）協助就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及其他法令或審核委員會規定文件進行初步審核。（2）廠商應於機關每次書面通知日（以機關發文日計，含當日）起，10個工作天內，就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及審核委員會規定文件或審核項目，以書面通知機關（以機關收文日計，含當日）並提送書面報告書乙式8份與電子檔，且於審核會議時簡報書面報告書內容。……9.驗收階段：廠商應於機關與民間申請人簽約完成日起15工作天內，以書面通知機關(以機關收文日計，含當日)並提送結案報告書乙式15份及光碟3份，由機關擇期辦理驗收。……」、第7條（一）約定「履約期限：廠商應於決標日起，制結案報告書經機關審核通過，完成履行採購標的之供應。各階段履約期限如契約第二條所規定。」

    - 揆諸上揭契約約定內容可徵，系爭契約並未就「民間自行規劃參與○○OT案」明文約定其具體期程，招標機關主張政策推動遲滯可歸責於申訴廠商，作成原處分顯非有據。

  - 招標機關所述「媒體刊載訊息」非系爭契約內容，縱該資料有預告期程，僅為招標機關簽訂系爭契約後之片面資訊，難認得以該招標機關簽約後片面對外發佈之期程相繩於申訴廠商。

    - 系爭契約並未就「民間自行規劃參與○○OT案」明文約定其具體期程。又，遍觀招標機關104年1月21日陳述意見書，皆係晚於系爭契約簽訂日（即101年8月1日），則縱前揭資料有預告期程，均僅為招標機關片面資訊，難認得以該招標機關簽約後片面對外發佈之期程相繩於申訴廠商。是以，招標機關主張政策推動遲滯可歸責於申訴廠商，作成原處分顯非有據。

    - 且觀招標機關檢附之陳證內容，與招標機關所主張「本案預定產生最優申請人之時間點均為102年年底」無從勾稽。

- 陳證1、2僅陳述本案政策公告期間為101年11月23日至102年1月22日。無從作為支持招標機關主張「本案預定產生最優申請人之時間點均為102年年底」之佐證資料。

- 陳證3、4僅陳述本案歷經90天之政策公告，計有3家遞件。無從作為支持招標機關主張「本案預定產生最優申請人之時間點均為102年年底」之佐證資料。

- 陳證5至7，所載係台南市政府預定於今年4月底評選出初步優勝廠商。無從作為支持招標機關主張「本案預定產生最優申請人之時間點均為102年年底」之佐證資料。且依前揭系爭契約約定，申訴廠商於招標機關通知後10日內完成初步審核報告書；而申訴廠商係於102年3月15日方收受招標機關通知，於102年3月19日即完成初步審核報告書，申訴廠商並無遲延之情。

- 陳證8所載，係「五月初審核出優勝規劃構想案後，業者還要進一步提出細部規劃再送審，相關計畫條件對外公開徵求競爭者，若無其他對手，最後才能進入議約階段，預計今年底、明年初產生最優申請人，展開投資事宜。」；陳證9所載，係「目前已選出一家核可申請團隊，七月十九日前提出詳細計畫，預定九月得標者正式出爐。」，無從作為支持招標機關主張「本案預定產生最優申請人之時間點均為102年年底」之佐證資料。且將陳證8及陳證9相互對照，對於最優申請人之產生時點不一，益徵本案並無預定期程，該新聞稿僅係依本案辦理現況「推測」可能之下一階段時點。

- 陳證10係○○董事長表示之內容，至多僅係民間公司自身臆測或期待，無從作為支持招標機關「本案預定產生最優申請人之時間點均為102年年底」之佐證資料。

    - 反之，從招標機關檢附之陳證相互對照，益徵縱有政策推動遲滯，亦不可歸責於申訴廠商。陳證11所載係「目前選出的一家核可申請團隊所提規劃構想，評選委員會審查尚未過關，觀旅局原預估年底前產生最優申請人，恐怕無法如期完成，不排除重新招標」。由此內容觀之，招標機關僅係「預估」，且該廠商尚未過關，益徵本案推動縱有遲延，亦與申訴廠商無涉，實不可歸責於申訴廠商。是以，招標機關主張政策推動遲滯可歸責於申訴廠商，作成原處分顯非有據。

  - 招標機關所述「財政部推動促參司列管資料填報」，僅為招標機關自行填載，非系爭契約內容，亦無從公告周知，縱前揭資料有預告期程，僅為招標機關片面資訊，難認得以該招標機關簽約後片面對外發佈之期程相繩於申訴廠商。

    - 陳證12至16為機關內部行文，未能於公開網頁上查察，申訴廠商無從審認其是真是偽，茲予爭執，核先敘明。

    - 且「財政部推動促參司列管資料填報」，僅為招標機關自行填載，非系爭契約內容，亦無從公告周知，縱前揭資料有預告期程，僅為招標機關片面資訊，難認得以該招標機關簽約後片面對外發佈之期程相繩於申訴廠商。

  - 招標機關所述「官方網頁投資訊息」，僅為招標機關自行填載，非系爭契約內容。且依陳證17第7頁所載，僅「目前執行狀況1.101/11/23政策公告2.102/02/27公開規劃構想書3.102/05/20公開初步審核結果4.目前辦理再審核作業」，並無招標機關所述「預計103年3月簽約」乙情，更無從作為「因申訴廠商履約過程之謬誤，原所公告之內容失其效力，本局之公信力因而蒙受損失」之佐證資料。

  - 招標機關所述「公開活動及計畫」，僅為招標機關片面資訊，難認得以該招標機關簽約後片面對外發佈之期程相繩於申訴廠商。

    - 招標機關主張陳證18為「財政部推動促參司102年1月18日辦理之『102年度促進民間參與公共建設促參商機座談會-台南地區』」，然申訴廠商收受之陳證18，則為台南市政府103年7月17日促參商機座談會，主辦機關即不同，申訴廠商無從核實其內容。

    - 且招標機關所述「公開活動及計畫」，僅為招標機關片面資訊，難認得以該招標機關簽約後片面對外發佈之期程相繩於申訴廠商。

  - 招標機關所述「申訴廠商提送之期程預估」，無從作為認定本案政策推動延宕可歸責於申訴廠商之佐證資料。

    - 招標機關檢附之陳證20所載期程，與招標機關於104年1月21日陳述意見書第7頁所述內容，截然不同，顯不可採。

    - 辦理促參案件所涉期程規劃非廠商所得控制，尚涉及投標廠商、業主、甄審委員等等非得由申訴廠商所得掌控之因素，而申訴廠商工作執行計劃書所規劃期程，係著眼於申訴廠商辦理期程，例如辦理初步審核、再審核皆係規劃10日內完成，足見申訴廠商係依照系爭契約要求之申訴廠商辦理階段性任務之履約期程規劃，且申訴廠商並無拖延情事。

    - 甚而，招標機關主張「申訴廠商卻在甄審申請廠商初步評選時，即以發生履約過程之謬誤，卻仍然向本局提送後續的工作計畫進程，刻意造成本府及本局後續之衝擊及損害」云云，然申訴廠商重申，擇定「○○餐飲店」為本案最優申請人非申訴廠商得片面決定，實難歸責於申訴廠商。既非申訴廠商片面決定，而難以將此履約瑕疵歸責於申訴廠商，自非申訴廠商明知並決意為之，而無招標機關所指「刻意造成本府及本局後續之衝擊及損害」之情事，招標機關刻意將此不存在之主觀惡意不合理加諸於申訴廠商，行政機關有此舉措，實屬不妥。

  - 全案並無招標機關所稱虛耗一年半情事。

    - 系爭契約並無明文約定辦理全案之具體期程。且本案自101年7月25日決標，申訴廠商即開始踐行提送工作執行計畫書、政策公告研擬，政策公告截止日為102年2月21日，有3家廠商投遞規劃構想書，申訴廠商於102年3月15日接獲招標機關通知辦理初步審核，申訴廠商旋於102年3月19日將初步審核報告及簡報提交招標機關，迄102年5月2日方招開會議作成初步審核結論。

    - 再審核階段於102年5月17日通知○○餐飲店提出細部規劃書，後續期間要求○○餐飲店補正相關資料招開工作會議審查，迄102年11月間察知○○餐飲店申請資格疑義，103年3月27日招開履約爭議協商會議，決議按原契約履約標的重新履約，以彌平原最優申請人資格不符之爭議，經雙方完成系爭契約變更，繼續履約。

    - 詎料，招標機關突於103年7月31日以○字第○號函，函知申訴廠商因政策變更終止契約。全案並無招標機關所稱虛耗一年半情事。

  - 綜上所述，依系爭契約本案並無預定期程，自難認有延宕情事，縱有政策推動遲滯，亦不能歸責於申訴廠商。又，申訴廠商已應招標機關之要求，將先前服務獲得之酬金全數退還，分文不取，是以，招標機關以此為由作成原處分顯非有據，且該處分尤屬過苛，難謂合理。

- 招標機關主張「因申訴廠商履約過程謬誤，致使本府及本局暨相關人員承辦人員無端遭受議員之指控，蒙受不白之冤，同時亦重創本府及本局形象及公權力」，與是否構成本法第101條第1項第8款分屬二事。

        - 招標機關103年9月3日以○字第○號函通知申訴廠商刊登政府採購公報，其所據原因係「針對  貴所未善盡專業顧問角色致履約過程之謬誤，已造成本局辦理『臺南市政府○○BOT案』審查程序瑕疵、審查被迫終止、本局政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人等情事，實可歸責於  貴所履約之謬誤所致，其情節之重大，顯已符合本法第101條第1項第8款規定：『查驗或驗收不合格，情節重大者』，茲將事實及理由通知  貴所。」足徵，招標機關係以機關人員遭議員告發圖利申請人為刊登申訴廠商為不良廠商理由之一。

        - 然招標機關於104年1月21日陳述意見書所主張者，係「因申訴廠商履約過程謬誤，致使本府及本局暨相關人員承辦人員無端遭受議員之指控，蒙受不白之冤，同時亦重創本府及本局形象及公權力」，顯非斯時通知申訴廠商擬刊登「機關人員遭議員告發圖利申請人」之理由，故招標機關以陳證24之議員於交通局會報中提出之質疑，與招標機關通知擬刊登申訴廠商為不良廠商之「機關人員遭議員告發圖利申請人」理由，並不相同，實不應予以審究。

        - 再者，告發旨在促使刑事偵查權的發動，是任何人知有犯罪嫌疑時，均可向司法警察機關或檢察機關提出。是以，任何人依法向司法警察機關或檢察機關提起告發，係刑事訴訟法賦予之合法權利行使。詎料，原處分竟援引他人依法賦予之權利行使，指摘為申訴廠商所致，甚而藉此認定為情節重大，顯係錯誤之遷怒作為。倘允招標機關以此為由作成處分，毋寧為指摘他人依刑事訴訟法所為權利行使核屬不當。是以，招標機關處分之作成顯有不當，異議處理結果亦有未洽。

- 綜上所述，招標機關所為刊登政府採購公報之通知及異議處理結果，顯有違誤，申訴廠商誠難甘服。為此，爰依法提出申訴，懇請  鈞會鑒核，依法撤銷招標機關103年9月3日○字第○號函及同年9月26日○字第○號異議處理結果，以符法制。

□招標機關陳述意旨

事實部分

- 申訴廠商承攬本案，依契約第2條第2項申訴廠商各階段履約內容及工作事項略以：「1.工作執行計畫書階段：應自決標日起（含當日）10個工作天內，以書面通知機關並提送工作執行計畫書乙式8份供機關審查；經機關審查函文或審查會議當時決議後，始得進行後續各階段之審查。2.政策公告研擬階段：協助機關研擬政策公告文件，並包含本案計畫委託範圍之公有土地權屬調查及相關法令諮詢。廠商應自工作執行計畫書經機關審查合格日起（含當日）15個工作天內，以書面通知機關（以機關收文日計，含當日）並提送政策公告文件供機關審查。3.初步審核階段：（1）協助就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及其他法令或審核委員會規定文件進行初步審核。（2）廠商應於機關每次書面通知日（以機關發文日計，含當日）起，10個工作天內，就民間申請人所提之基本資料、初步規劃構想、土地基本資料、需政府協助事項及審核委員會規定文件或審核項目，以書面通知機關(以機關收文日計，含當日)並提送書面報告書乙式8份與電子檔，且於審核會議時簡報書面報告書內容…。」

- 本契約執行過程因雙方對於本案申訴廠商履約謬誤乙節仍存在爭議，爰機關於103年3月27日召開履約爭議協商會議，並於103年5月16日雙方合意在不增加契約價金前提下完成第1次變更契約，並重新研擬政策公告文件及辦理後續審查作業事宜；惟機關103年5月26日核定「臺南市政府○○BOT案（下稱本BOT案）」後續依促參法第42條規定辦理公告招商，爰機關於103年7月3日報准依契約第15條第4款規定辦理契約終止，機關遂於103年7月31日通知申訴廠商終止契約，並依本契約（第1次變更）第5條、（一）規定略以：「…倘廠商未完成本契約第2條履約標的所定之工作執行計畫書階段(第2次)、政策公告研擬階段（第2次）及初步審核階段（第2次）之履約事項，並報經機關審查通過，則應繳回機關已撥付第一期及第二期款，且本契約同時終止，機關不另支付任何費用，廠商不得要求機關補償。」，要求申訴廠商依契約規定返還機關已撥付第1期及第2期款，計新臺幣180,000元整，申訴廠商並於103年8月13日返還已請領價金。

理由部分

  - 申訴廠商返還本案受領之全部酬金係依據本契約（第1次變更）第5條、（一）之規定辦理；至將申訴廠商作出停權處分則係依據政府採購法(下稱採購法)第101條規定略以：「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，『應』將其事實及理由通知廠商…。」，爰應無同一事實重複處罰情事。

  - 告發雖為人民之合法正當權利行使，機關辦理本BOT案完全按照促參法規定的程序進行公開評選，可茲公評；惟造成本BOT案審查作業無法繼續，確實係因申訴廠商履約過程謬誤所致，亦使告發人藉此提出不實的內容指控，已致機關暨相關人員蒙受污蔑。

  - 機關所稱政策推動遲滯乃指本BOT案已耗時約1年，執行過程卻因申訴廠商履約過程謬誤致審查作業無法繼續辦理，必須重新啟案方得續以推動機關重大觀光政策。

  - 招標機關函知申訴廠商有本法第101條第1項第8款：「查驗或驗收不合格，情節重大者。」情形，敘明如次：

- 招標機關所稱查驗或驗收不合格之依據：

    - 招標機關於102年11月25日第○號簽呈已初步敘明申訴廠商履約過程產生諸多謬誤，並於102年12月4日函請申訴廠商就謬誤疑義提出說明，惟申訴廠商於102年12月16日函文所提說明尚難進一步釐清謬誤事宜。

    - 情節重大：針對申訴廠商未善盡專業顧問角色致履約過程之謬誤，造成本BOT案審查疏漏且無法補正、審查程序被迫終止、機關政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人等情事，實可歸責於申訴廠商履約之謬誤所致，其情節應屬重大。

- 招標機關與申訴廠商就本契約之履約爭議過程：

- 機關於103年2月5日函申訴廠商因履約謬誤涉有契約15條第1項第14款規定情事，爰機關擬解除契約，惟申訴廠商於103年2月14日函文主張本契約按第5條第1項第2款第2目規定已自動終止契約。基此，因機關與申訴廠商就本契約是否終止或解除乙節仍存有爭議，爰機關遂於103年3月27日召開履約爭議協商會議，並依據會議結論雙方合意透過契約變更方式敘明履約廠商須配合協助機關重新辦理政策公告及後續審核程序，在不增加契約價金原則之下，按原契約之履約標的重新履約，並於103年5月16日完成第1次契約變更；103年7月31日招標機關因政策變更，爰依本契約第15條第4款規定通知申訴廠商終止契約（雙方合意以申訴廠商收文日期：103年8月4日生效）。

- 本契約雖已完成終止契約，惟申訴廠商履約過程產生諸多謬誤涉有本法第101條第1項第8款規定情事，：「查驗或驗收不合格，情節重大者」所定情事，爰機關依該條規定，於103年9月3日將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報。

- 機關認為申訴廠商涉有本法第101條第1項第8款所稱情節重大者計有「政策公告研擬階段」及「初步審核階段」二部分，敘明如次：

- 「政策公告研擬階段」：申訴廠商於101年9月24日所提本案政策公告文件草案「九、申請資格及方法」已明定申請人為單一公司者，應依我國公司法設立之公司，或依我國公司法經認許並辦理分公司登記之外國公司，或依法設立之社團、財團法人等資格限制，惟草案之「初步審核作業須知」所附之「民間申請人資格證明文件審查表」，就單一公司資格證明文件檢核欄卻為「商業登記證明文件」，極易造成後續資格審查之謬誤。

- 「初步審核階段」：

    - 申訴廠商於102年3月19日所提「臺南市政府審核『民間自行規劃參與○○BOT案』甄選廠商初步審查建議（第一次）」報告書，針對「○○餐飲店」之公司資料證明文件亦判定為「合格」。

    - 申訴廠商於102年5月2日所送「臺南市政府審核『民間自行規劃參與○○BOT案』甄選廠商初步意見（提交評選委員）」報告書，針對各申請人之資格綜合審查結果亦判定為「符合招商文件之要求」。

    - 申訴廠商於102年11月21日初步以電子郵件回應當初係將「○○餐飲店」判定為「依法設立之社團法人」資格，符合政策公告規定。

- 針對申訴廠商提出異議說明無論於政策公告研擬階段或初步審核階段皆如期完成且經機關辦理驗收，爰無招標機關所指查驗或驗收不合格之實，機關說明如次：

      - 查驗紀錄：機關係主張102年11月25日第○號簽已初步敘明申訴廠商履約過程產生諸多謬誤文件為查驗紀錄。

      - 依據本契約第9條第7款略以：「廠商不得因機關辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任…。」、同條第8款：「機關就廠商履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制」。

      - 是以，即便申訴廠商所送文件通過招標機關審查，招標機關於審查後仍得查驗，且申訴廠商亦不得免除應承擔之責任；另，招標機關因缺乏促參法相關專業知識及履約經驗，爰委託申訴廠商辦理相關資格審查並適時提出相關建議，而申訴廠商以文件通過招標機關審查而欲免除應承擔之責任，似不符合專業服務案之履約精神。

- 違反行政法原則

        - 原處分及異議處理結果違反不當聯結禁止原則：本案申訴廠商經機關發現有本法第101條第1項第8款情事，已符合本法第101條所定情事，爰與申訴廠商所援引案例不同。

        - 原處分及異議處理結果違反比例原則：有關申訴廠商返還機關已撥付契約第1期及第2期款乃依本契約（第1次變更）第5條、(一)規定辦理；至將申訴廠商刊登政府採購公報乃依本法第101條規定辦理。

        - 原處分及異議處理結果違反誠實信用原則：

- 依103年3月27日招標機關所召開履約爭議協商會議結論可知，招標機關與申訴廠商所生履約爭議於本契約條款中尚無合適處理條款，且又考量招標機關當時政策目標仍係依促參法46條續辦本BOT案，爰與申訴廠商合意變更本契約；至申訴廠商因履約謬誤是否涉有本法第101條規定之情事仍容有疑義，爰當時招標機關並未對申訴廠商提出該行政處分。

- 依前揭履約爭議協商會議可知，招標機關與申訴廠商並未就履約謬誤是否涉有本法第101條規定之情事提出討論，爰未有申訴廠商所述出爾反爾及違反誠實信用原則；又依行政院公共工程委員會100年12月8日工程企字第10000424060號函示說明二、(一)略以：「…採購法第101條第1項規定…足見廠商如有採購法第101條列舉事由之一者，採購機關即應依法通知，並依採購法第102條第3項規定，刊登政府採購公報，並無裁量餘地，自無處分權可言，依法不得成立和解」，基此，涉有本法第101條規定事項，自不可透過雙方約定而免除機關所應作為。

  - 綜上，針對申訴廠商未善盡專業顧問角色致履約過程之謬誤，造成本案審查疏漏而無法補正、審查程序被迫終止、機關政策推動遲滯、機關人力虛耗及機關人員遭議員告發圖利申請人等情事，實可歸責於申訴廠商履約之謬誤所致，其情節之重大，顯已符合本法第101條第1項第8款規定：「查驗或驗收不合格，情節重大者」，茲將事實及理由通知申訴廠商，並將其刊登政府採購公報，避免申訴廠商再危害其他機關。

□104年1月21日補充陳述意旨

壹、 事實部分

  - 招標機關所稱政策推動遲滯，係指本案較最初申訴廠商之預估時程至今，已耗時超過1年。而執行過程卻因申訴廠商履約過程之謬誤，致使審查及後續作業無法賡續辦理，必須重新另為啟案方得續以推動本府之重大觀光政策。

  - 因申訴廠商履約過程之謬誤，致使本案審查作業無法繼續，並使臺南市議員藉機提出不實指控內容，並對相關承辦人員提出司法控告，重創本府及招標機關形象與公權力，同時亦得承受不白之冤。

貳、理由部分

- 有關「政策推動遲滯」之情事，係針對本局因辦理本案各階段及相關作業時，分別對外公告或預告時程及作業進度，卻因申訴廠商履約過程之謬誤，致使審查及後續作業無法賡續辦理，迄今至少已延宕1年以上。相關對外公告或預告之事證，茲敘明如次：

- 媒體刊載訊息：本案因屬本府重大投資案件，自啟案以來獲得全國性及地方性媒體之重視，並刊載本案的預定作業期程及進度，市民及社會大眾因此投入大量關注及高度期待，依各大媒體揭露之內容，本案預定產生最優申請人之時間點均為102年年底，但卻因申訴廠商履約過程之謬誤，導致本案因而無法賡續辦理，現況落後於原規劃已達1年以上。

  - 太平洋電子報及民意日報新聞網於101年11月22日分別刊載「發展運河水上觀光運河遊河BOT案公告」之相關新聞訊息，其中揭示本案之政策公告期間為101年11月23日至102年1月22日，可視為本案最早正式公開揭露的媒體訊息。

  - 台灣好新聞報、民意日報新聞網於102年2月26日分別刊載「台南運河遊船投資招商 計有3家廠商遞件投標」之新聞訊息，其中提及「預計於今年（102年）4月底評選出初步優勝廠商，再依促參法規定提出進一步之投資計畫」。

  - 美美網新聞快報於102年2月26日刊載「台南運河即將開放市區到安平遊船」之新聞，內容亦陳述「預計於今年（102年）4月底評選出初步優勝廠商，再依促參法規定提出進一步之投資計畫」。

  - 好房網、旅遊經於102年2月27日分別刊載「台南運河招標 3廠商搶標」等相關訊息，其中論及「預計於今年（102年）4月底評選出初步優勝廠商，再依促參法規定提出進一步之投資計畫」。

  - 自由時報於102年4月17日刊載「○○BOT案 3業者遞件」之報導，其中提及「○○局長陳○○表示，BOT案評選嚴謹，五月初（102年）審核出優勝規劃構想案後，業者還要進一步提出細部規劃再送審，相關計畫條件對外公開徵求競爭者，若無其他對手，最後才能進入議約階段，預計今（102）年底、明（103）年初產生最優申請人，展開投資事宜」。本證為本案最早揭露產生最優申請人之期程（即102年底至103年初）的媒體訊息，自由時報同時亦為全國性媒體，訊息傳遞至全國各地。

  - 自由時報於102年7月5日刊載「全國首創航權委外 台南運河舟船重現」之專題報導，其中陳述「○○BOT案，創下全國首例陸上碼頭結合水域航線委外經營招標案，目前已選出一家核可申請團隊，七月十九日（102年）前提出詳細計畫，預定九月（102年）得標者正式出爐」。本證為自由時報針對前述陳證八的後續追蹤報導，根據本局及申訴廠商所提供的資料，確定最優申請人（即102年9月）的期程已然公告周知。

  - 中華日報於102年6月23日刊載「東東之星將航行台南運河 台南越來越有特色」之訊息，其中揭示「○○董事長黃○表示，將變更貨輪主機數量，並進行整修改裝後，將船名改為『東東之星』海上觀光餐廳船，航行台南安平港與台南運河，預計今年底（102年）就可投入營運，成為台南的特色」。依照原定之進度，若無發生申訴廠商履約過程之謬誤，本案應已於102年度完成議約及簽約之作業，並早已展開實質投資。

  - 自由時報於102年12月4日刊載「運河遊河BOT 年底難完成招商」之新聞，其內容報導「觀旅局原預估年底（102）前產生最優申請人，恐怕無法如期完成，不排除重新招標」。本證已針對原定之期程提出對比批評，對於市民及社會大眾的觀感已造成相當程度之衝擊。

- 財政部推動促參司列管資料填報：由每月所填報之列管進度報告中，可見本案不同月份的填報資訊，卻因申訴廠商履約過程之謬誤，致使相關作業進度因此延宕，並一再調整與延後，相關填報內容如下：

- 102年5月月報資料：

    - 辦理再審核作業為102年8月21日；

    - 完成招商文件為102年10月30日；

    - 辦理公開徵求其他民間投資人作業為102年10月30日；

    - 辦理召開評選會為103年1月30日；

    - 預計完成議約作業為103年3月4日；

    - 預計完成簽約作業103年3月4日。

- 102年7月月報資料

    - 辦理再審核作業為102年9月20日；

    - 完成招商文件為102年10月30日；

    - 辦理公開徵求其他民間投資人作業為102年10月30日；

    - 辦理召開評選會為103年1月3日；

    - 預計完成議約作業為103年3月4日；

    - 預計完成簽約作業103年3月4日。

- 102年8月月報資料

    - 辦理再審核作業為102年9月30日；

    - 完成招商文件為102年10月30日；

    - 辦理公開徵求其他民間投資人作業為102年10月30日；

    - 辦理召開評選會為103年1月3日；

    - 預計完成議約作業為103年3月4日；

    - 預計完成簽約作業103年3月4日。

- 102年10月月報資料

    - 辦理再審核作業為102年11月29日；

    - 完成招商文件為102年12月30日；

    - 辦理公開徵求其他民間投資人作業為102年12月30日；

    - 辦理召開評選會為103年3月3日；

    - 預計完成議約作業為103年5月5日；

    - 預計完成簽約作業103年5月5日。

- 102年11月月報資料

    - 辦理再審核作業為102年12月30日；

    - 完成招商文件為103年1月30日；

    - 辦理公開徵求其他民間投資人作業為103年1月30日；

    - 辦理召開評選會為103年3月3日；

    - 預計完成議約作業為103年5月5日；

    - 預計完成簽約作業103年5月5日。

- 招標機關官方網頁之投資訊息，「目前執行狀況：101年11月23日；102年2月27日公開規劃構想書；102年5月20日公開初步審核結果；預計103年3月簽約」。但因申訴廠商履約過程之謬誤，原所公告之內容失其效力，招標機關之公信力因而蒙受損失。

- 公開活動及計畫：招標機關曾代表本府參與諸多對外公開招商活動，即已分別對外公告周知本案的進程，以利於潛在投資人籌備相關事宜。另一方面，本案不僅為本府重大政策，亦為本府重大投資案，對於本市的經濟與觀光之發展影響甚大。本府研究發展考核委員會亦將本案列為追蹤列管之案件（所預定選出最優申請人之時間點亦為102年年底至103年年初），卻因申訴廠商履約過程之謬誤，本局作業之停滯，因而影響本府在相關重大政策之推展。

- 財政部推動促參司於102年1月18日所辦理之「102年度促進民間參與公共建設促參商機座談會─台南地區」，本場座談會主要邀請全國各地潛在投資人參與，促進主辦機關與潛在投資人的直接交流與互動。招標機關所簡報之內容可視為正式的對外宣告，其中對外所提及之預定期程如下：

    - 政策公告為101年11月23日至102年1月22日；

    - 公開規劃構想書為102年1月23日至102年1月29日；

    - 進行初步審核作業階段為102年2月14日至102年3月7日；

    - 進行再審核作業階段為102年3月8日至102年5月6日；

    - 公開徵求其他民間投資人為102年5月7日至102年7月15日；

    - 選出最優申請人階段為102年8月5日至102年9月3日；

    - 簽訂投資契約階段為102年9月4日至102年11月2日。

- 本案為本府研究發展考核委員會所提報列管之重大政策，並納入「建設新台南十大旗艦計畫」，充分顯示本案在本府政策推動之重要性。根據本府102年7月4日「有關102年度建設新台南十大旗艦計畫，請各權責單位確實依所提報之計畫執行，請  查照」之函文，本案受本府列管辦理（即台南運河遊河BOT案，執行期程為101年11月23日至103年3月4日）預定進度如下：

    - 政策公告為101年11月23日至102年2月21日；

    - 公開規劃構想書為102年2月27日至102年3月14日；

    - 進行初步審核作業階段為102年3月15日至102年4月23日；

    - 進行再審核作業階段為102年4月24日至102年8月21日；

    - 公開徵求其他民間投資人102年8月22日至102年11月9日；

    - 選出最優申請人階段為102年11月20日至103年1月3日；

    - 簽訂投資契約階段為103年1月4日至103年3月4日。

- 申訴廠商提送之期程預估：除招標機關相關涉外公告、辦理之相關訊息揭露外，根據申訴廠商自行提送本局的資料亦可顯示其原擬之作業流程，及與實際進展之落差，現已達落後1年以上。足以證明本案因申訴廠商履約過程之謬誤，對於本府及招標機關政策推展與相關作業之延宕。

  - 申訴廠商於101年7月17日自行提交之「協助審核『民間自行規劃參與○○OT案』委託專業服務案工作企劃書」，為申訴廠商最早提送招標機關之期程規劃，其中期程進度分配表，如下：

      - 工作執行計畫書製作101年8月1日至101年8月10日；

      - 政策公告研擬101年8月17日至101年8月31日；

      - 辦理初步審核101年9月7日至101年9月16日；

      - 辦理再審核101年9月23日至101年10月2日；

      - 辦理公開徵求101年10月9日至101年11月7日；

      - 審核修正規劃101年11月14日至101年11月23日；

      - 綜合評選101年11月30日至101年12月19日；

      - 議約及簽約101年12月26日至102年2月13日。

  - 申訴廠商於101年8月15日所提交之「協助審核『民間自行規劃參與○○OT案』委託專業服務案工作企劃書（修正一版）」，為申訴廠商經招標機關審查意見後，所修改提送之工作計畫，其中期程進度分配表，如下：

      - 工作執行計畫書製作101年8月1日至101年8月14日；

      - 政策公告研擬101年8月21日至101年9月10日；

      - 辦理初步審核101年9月17日至101年9月28日；

      - 辦理再審核101年10月5日至101年10月18日；

      - 辦理公開徵求101年10月25日至101年12月5日；

      - 審核修正規劃101年12月12日至101年12月25日；

      - 綜合評選102年1月2日至102年1月29日；

      - 議約及簽約102年2月5日至102年4月15日。

  - 申訴廠商於甄審廠商初步評選（102年3月19日）時，自行陳報之「臺南運河BOT案甄選廠商初步評選結果簡報」，其中後續規劃期程，如下：

      - 協助籌組審核委員會102年3月11日至102年3月21日；

      - 再審核程序為102年3月21日至102年4月19日；

      - 公開徵求階段為102年5月6日至102年6月5日；

      - 審核修正規劃案102年6月10日至102年6月21日；

      - 綜合評選階段102年7月1日至102年7月12日；

      - 議約及簽約階段為102年7月25日至102年8月23日。

  - 然而，申訴廠商卻在甄審申請廠商初步評選時，即以發生履約過程之謬誤，卻仍然向招標機關提送後續的工作計畫進程，刻意造成本府及招標機關後續之衝擊及損害。

- 有關「因申訴廠商履約過程謬誤，致使本府及本局暨相關人員承辦人員無端遭受議員之指控，蒙受不白之冤，同時亦重創本府及本局形象與公權力」之情事，敘明如次：

- 林燕祝議員於103年4月29日於臺南市議會會期中，提案「讓運河遊河回歸專業管理」曾論及「市府未審慎評估，運河遊河採BOT流於便宜行事，結果首度招標就發生廠商資格不符等狀況，必須重新辦理浪費時間」。翌日，中華日報並以「運河遊湖BOT盼回歸專業」之標題，妄加批評招標機關作業過度草率且缺乏專業。招標機關雖隨即公開澄清，但議員的公開評論及其言論免責權，卻易使一般民眾對於BOT案產生諸多誤解，同時亦誤認招標機關執行本案流於輕率。然而事實上，本府及招標機關之作業皆依照「促進民間參與公共建設法」及相關法令辦理，絕對符合公平、公正、公開之原則，並恪遵國家法令及本府政策要求，卻因申訴廠商履約過程之謬誤，造成本案之終止及後續無端之風波，招標機關實感遺憾。

- 由於申訴廠商履約過程之謬誤，造成本案因而終止，謝龍介議員據此於103年5月22日率領中國國民黨黨籍議員至台南地檢署狀告市長、本府秘書長、招標機關前局長及招標機關前承辦人等違反貪污治罪條例，涉嫌圖利申請廠商。謝龍介議員表示「去年五月市府進行『運河遊河BOT案』時，共有3家廠商投標，市府捨棄有資本額、有實力、有船隻的登記公司，竟把為期達30年的標案決選給沒有資本額的『○○餐飲店』，還花6500萬元幫餐飲店蓋7個浮動碼頭，當時市議會藍綠議員都覺得有問題，凍結預算，市府詭計才沒有達成，事後更突然廢標，嚴重損失另兩家合法投標廠商的權益」。此一指控顯背離事實，惡意中傷本府及招標機關。而同日，遭到多家媒體以「謝龍介控告賴清德 不法圖利廠商」等標題大幅刊登本案。

- 顯然係因申訴廠商履約過程之謬誤，導致議員刻意扭曲本案的執行過程，進而發生司法控告等橫生枝節之情事，嚴重打擊本府及招標機關之形象與士氣。

- 綜上，申訴廠商原預定本案可於102年年底評定最優申請人，並應可於103年年初進行簽約及議約之作業，若依照原定之期程，本案現早已進入實質投資階段，甚至可達到營運階段，但卻因申訴廠商未善盡專業顧問之角色，致使履約過程生現重大之謬誤，造成「臺南市政府○○OT案」審查的嚴重疏漏，而產生本案無法補正、審查程序被迫終止、機關政策推動遲滯、機關人力虛耗，以及機關人員蒙受議員污衊告發圖利申請人等情事，綜實可歸咎於申訴廠商履約過程之謬誤所致，其情節之重大，顯已符合本法第101條第1項第8款規定：「查驗或驗收不合格，情節重大者」，茲將事實及理由通知申訴廠商，並刊登於政府採購公報，避免申訴廠商繼續危害其他機關。

判斷理由

- 本件係招標機關臺南市政府○○局辦理之採購案件，屬本府所屬機關辦理之採購；依本法第102條第4項準用第86條及第76條第1項之規定，應由本府申訴會處理，又招標機關之代表人於本件申訴程序中已由陳俊安變更為王時思，且依法於104年3月11日向本府申訴會聲明承受在案，程序合法，應予准許，均合先敘明。

- 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之ㄧ，應將其事實及理由通知廠，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……八、查驗或驗收不合格，情節重大者。」「廠商對於機關依前條所為之通知，認為違反本法或不實者，得於接獲通知之次日起二十日內，以書面向該機關提出異議。」本法第101條第1項第8款、第102條第1項定有明文。

- 本件招標機關因認申訴廠商有本法第101 條第1項第8款之情事，於103年9月3日以○字第○號函通知申訴廠商，擬將其刊登政府採購公報，並敘明申訴廠商得於接獲通知之次日起20日內以書面向招標機關提出異議。申訴廠商於103年9月22日向招標機關提出異議，招標機關復以103年9月26日○字第○號函作成維持原處分之異議處理結果；申訴廠商不服，向本會提出申訴（103年10月14日送達本會），應認申訴廠商已依本法第102條第2項所定期限內提出異議及申訴。

- 又本件雙方當事人對申訴審議程序中所提文件形式真正，並不爭執。雙方爭點主要在於，系爭採購契約之履約期間，申訴廠商依據招標機關所要求協助辦理系爭促參案中申請人之資格審查錯誤，招標機關乃依政府採購法（即本法）第101條第1項第8款之「查驗或驗收不合格，情節重大」為公告停權處分，是否適法？有無違反比例原則或一事二罰？等情。

- 按促參法施行細則第39條第3項規定：「主辦機關辦理民間參與公共建設，得聘請財務、工程、營運、法律等專業顧問，協助辦理相關作業。」，今招標機關為推動系爭促參案，基於其為主辦機關辦理促參案之地位，依上揭規定得聘請法律專業顧問，協助辦理相關作業。又本件申訴廠商為律師事務所，並與招標機關簽訂系爭契約，乃主辦機關為辦理系爭促參案而聘請之法律專業顧問，申訴廠商自應提供符合法律專業之服務。而查，招標機關之所以簽訂系爭契約並聘請申訴廠商擔任專業顧問，即欲仰賴申訴廠商之法律專業來協助辦理招標機關辦理系爭促參案中公告招商甄選程序之相關作業。且查申請廠商亦自承，該欲辦理之促參案招商申請文件，就是系爭契約所規定公告招商甄選程序之相關作業且為申訴廠商所研擬。該招商文件中所定申請人資格為公司法人，招商文件公告後，參與系爭促參案之申請人資格審查，亦為申訴廠商依系爭採購契約為協助招標機關而為之審查。再者，申訴廠商審查系爭促參案於初審核程序中之申請人資格，原應不合格但卻審查為合格，該審查確實有錯誤，並迄至該促參案之再審核程序始發覺，亦為申訴廠商所不爭執。

- 次按，公司法第1條：「本法所稱公司，謂以營利為目的，依照本法組織、登記、成立之社團法人。」第2條第2項規定:「公司名稱，應標明公司之種類。」分別明定公司之定義、種類和公司應表明公司種類之規範明文。是以，辨別審查參與促參案之申請人，是否為公司之資格，依公司法之規定，本依公司登記文件與公司名稱一望即知，而毫無困難。

- 今查，系爭促參案之申請人為「○○餐飲店」，自該餐飲店之名稱顯然並非公司，依照法律判斷應無困難。本件申訴廠商就此申請人卻為資格上合格審查，確實有錯誤。又申訴廠商為律師事務所，顯具法律專業，審查本件促參案之申請人是否具有公司之資格，卻發生錯誤，雖非必為故意，但難辭過失。抑且申訴廠商既然具有法律專業，對於○○餐飲店顯非公司之認定，更應毫無困難。而法律專業之提供，也本係招標機關仰賴申訴廠商辦理系爭促參案之重要考量因素，申訴廠商卻發生此過失，則申訴廠商之履約應難謂非重大過失。

- 另查，本件申訴廠商依法依約應善盡職責協助主辦機關辦理促參案，有如上所述，今發生申請人資格審查錯誤，且迄至再審核階段始察覺，已有不該。再者，因發現○○餐飲店參與系爭促參案之申請人資格不符之時間點，已完成初審核程序之公告，並公告其他二人不具資格，故亦無法僅撤銷○○餐飲店之申請人資格，另以其他兩名申請人辦理再審核。如此致使招標機關原定以促參方式推動之政策遭挫和停止，而須重新原程序，此種重要政策已經推動無法回復且時程大受延誤，在整體上自屬履約目的大受影響。抑且，資格合格審查在系爭促參案並非難事，卻產生錯誤，顯將致使招標機關之行政是否中立和行政專業、威信受到相當大質疑。

- 綜上，申訴廠商之履約給付瑕疵，不僅屬對辦理系爭促參案之履約查驗重大過失，且所生瑕疵給付結果，應容屬情節重大。招標機關依本法第101條第1項第8款之「查驗或驗收不合格，情節重大」為停權處分，即屬適法，並無違反比例原則。

- 至申訴廠商和招標機關雖曾就上揭履約情節為協調，並辯稱雙方履約爭議業重新調整契約內容，招標機關仍依本法第101條為系爭公告停權處分，顯非適法云云。但查，申訴廠商依約未能為專業服務所致瑕疵，如上所述，係屬重大過失且情節重大，招標機關本得解除或終止契約後請求損害賠償（系爭契約第十一條（六）（七）參照）。此與系爭契約第五條約定：「初步審核經委員會決議不合格，本契約終止」，在約定目的與適用情形，本顯不相同。是招標機關依系爭契約通知申訴廠商解除或終止契約後，申訴廠商即應退還所已受領之給付並負擔損害賠償，招標機關事後所為與申訴廠商間協議契約調整是否有效，本有疑義。況且，縱招標機關於系爭促參案之審查資格錯誤時，礙於申訴廠商主張就該給付瑕疵之法律效果只需退還給付報酬之爭議，並顧及本約履約考量，而不終止或解除契約，改為雙方協議調整契約內容，此仍僅屬顧及本約之契約履行考量問題，核與本件申訴標的乃招標機關依據本法第101條所為處分，係招標機關依法和於其法定職權所應為，且屬對廠商於不得另行參與招標之不利處分，並非契約行為，也非為雙方契約調整或和解標的。故縱招標機關與申訴廠商曾為契約協議調整契約，核與本件申訴之要件與處分，係屬二事，當不影響本件招標機關依法處分之適法性，亦無一事二罰或違反比例原則。申訴廠商就此之抗辯與相關主張，自屬無據。

- 綜上所述，本件招標機關擬依本法第101條第1項第8款規定將申訴廠商刊登政府採購公報並無不合，異議處理結果遞予維持，尚屬合法有據，應予維持。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為無理由，爰依本法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國104年3月20日

本審議判斷視同訴願決定，申訴廠商不服者得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。