臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴1030327-008號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「○○生命紀念館周邊綠美化工程」採購案所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本府申訴會）提出申訴，經本府申訴會104年4月24日第29次委員會議審議判斷如下：

主文

原異議處理結果撤銷。

事實

緣申訴廠商○○營造有限公司參與招標機關辦理之「○○生命紀念館周邊綠美化工程」採購案，不服招標機關將依政府採購法（下稱本法）第101條第1項10款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

原處分撤銷。

事實及理由

- 招標機關於民國（下同）103年2月14日發文○字第○號函，以申訴廠商承攬「○○生命紀念館周邊綠美工程」延誤履約期限情節重大，將依本法第101條第1項第10款（因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者）刊登政府採購公報；申訴廠商於103年3月3日發文○字第○號函就○○區公所之通知依法提出異議；招標機關則於103年3月13日發文○字第○號函，認異議無理由，維持原議。申訴廠商於103年3月14日收受異議處理結果，並於申訴期限依本法第102條第2項之規定以書面向貴會提出申訴。

- 系爭工程於102年3月26日起停工迄今，申訴廠商並無延誤履約期限，招標機關以履約期限情節重大為由，依本法第101條第1項第10款將刊登政府採購公報，顯無理由：

- 申訴廠商承攬之「○○生命紀念館周邊綠美化工程」（下稱系爭工程）曾經招標機關以102年3月26日○字第○號函表示工程進度落後，將依本法第101條第1項第10款等規定辦理，經申訴廠商以102年4月12日○字第○號函提出異議，嗣雙方協商於102年6月28日及同年7月18日分別召開第二次及第三次專案小組會議釐清施工技術、工期與工程數量等爭議。

- 依第二次專案小組會議議題（三）「請施工單位於下次會議時，將逕向臺南市土木技師公會申請本案工程數量鑑定相關報告呈現供參」，並決議「若工程數量鑑定完成後，請施工單位將鑑定成果報告書提送監造單位表示意見後，再由招標機關判定最後工程數量」；第三次專案小組會議討論事項中說明「○○區公所：102年7月3、8、11日台南市土木技師公會辦理本案植栽數量鑑定，但其鑑定報告書尚未完成」；及自台南市土木技師公會（下稱土木技師公會）辦理鑑定所作之會勘紀錄表可示，招標機關皆有派員參與會勘並於會勘紀錄表上簽名，若申訴廠商委由土木技師公會辦理系爭工程之鑑定事前並未獲招標機關同意，招標機關怎會派人參與鑑定會勘且於兩次專案小組會議中皆討論到土木技師公會之鑑定作業。綜上，系爭工程之工程數量及合理工期之爭議確經申訴廠商與招標機關雙方委由台南市土木技師公會為鑑定，招標機關表示係申訴廠商單方委由土木技師公會辦理，顯與事實不符。

- 系爭工程契約雖明定工期為60日曆天，惟系爭工程由雙方同意於102年3月26日停工迄今，此由102年7月18日第三次專案小組會議結論「（一）依施工日誌記載於102年3月25日完成噴灌系統作業，監造日誌記載102年3月26日完成查驗，此後現場未再施工，建議雙方以102年3月26日作為停工起始日期。（二）停工日前之不計工期認定、工期施作再請主辦單位邀集監造單位、施工單位自行作後續討論及處理」，及依台南市土木技師公會103年1月16日「『○○生命紀念館周邊綠美化工程』工程數量及合理工期鑑定報告書第二階段：合理工期鑑定」結論：「102年3月26日作為停工起始日期，因101年6月2日第一次變更核定版並無放樣基準點及基準點座標，未施作內容含太陽能景觀燈、部分舖面及密級配瀝青混凝土工程，102年7月11日第二次變更核定版亦無放樣基準點及基準點座標，未施作內容含太陽能景觀燈及部分舖面（密級配瀝青混凝土工程設計已減項不施作），其中太陽能景觀燈及密級配瀝青混凝土工程位於預定進度表之要徑，故應自變更設計完成後，依變更項目所需施工日數繼續計算工期」可證。

- 另招標機關以台南市土木技師公會102年9月11日「『○○生命紀念館周邊綠美化工程』工程數量及合理工期鑑定報告書 第一階段：工程數量」內之施工照片，於102年4月3日及8日尚有施工事實為由要求申訴廠商重新申報停工日期，惟102年4月3日及102年4月8日係維修突生故障之機器或更換機器中不適宜的零件以避免停工期間因機器毀損或狀況不穩定致意外發生，申訴廠商乃在維護工程區域之安全，並非系爭工程之「施作行為」，亦非招標機關所稱之施工事實，故系爭工程仍應以102年3月26日為停工日期，申訴廠商並無重新申報停工日期之疑慮及必要，即系爭工程實際於102年3月26日停工並停計工期，當無嗣後再計工期之理。

- 綜上，申訴廠商並無延誤履約期限情節重大之情事，招標機關於102年11月21日依工程契約第21條第1項第5款規定終止契約並不合法，且依本法第101條第1項第10款規定為由將將申訴廠商刊登政府公報，顯無理由。

- 綜上所述，請　貴會撤銷原處分。

□103年5月16日採購停權補充申訴（一）意旨

  - 謹按，系爭購案之停權依據為本法第101條第1項第10款「因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限、情節重大者」，觀其要件為「可歸責於廠商之事由、致延誤履約期限」、「情節重大者」。至本法第101條規定之立法目的，則在杜絕所謂「不良廠商」投標政府採購案。故機關對廠商停權須符合本法第101條之立法目的，並須構成第1項各款之要件，在系爭購案，必須廠商有可歸責之事由，且情節重大，合先敍明。

  - 惟查，申訴廠商於系爭購案中，無論在程序上或實體上並不該當本法第101條第1項第10款之規定，說明如下：

    - 系爭購案自102年3月26日起即無可施作工項，至招標機關102年11月8日通知趕工時，其情形仍未解除，所致遲延不可歸責於申訴廠商，其依本法施行細則第111條之通知不生法律效力，並未完成該條第2項第1款規定之程序：

      - 系爭購案自開工伊始，即陷入現地與圖說不符，申訴廠商不斷請求變更設計，修正圖說，監造單位及招標機關卻始終以系爭購案係實作實算契約，等到竣工時一併修正圖說即可為由拒絕辦理，故現場之實際施作係依監造現場指示，直至102年3月26日時，可施作工項均已完成，無法再行施作，造成工程實質停工。

      - 案經臺南市政府介入處理，乃由○○局總工程司吳○○先生主持，民政局及主計、政風人員均出席下，召開第2次（102年6月28日）與第3次（同年7月18日）專案小組會議（以下簡稱第2次會議與第3次會議）。其中，第2次會議決議（一），明載「請○○區公所與承包商製作變更設計議定書並完成用印，儘早完成變更程序」，可見當時已因變更設計問題造成工程延宕，不可歸責於申訴廠商。第3次會議結論（一）明載「依施工日誌記載於102年3月25日完成噴系統作業，監造日誌記載3月26日完成查驗，此後現場未再施工，建議雙方以102年3月26日作為停工起始日期」。此決議雖屬建議性質，但當時現場確認，自102年3月26日起即無施工進度，已屬實質停工；縱招標機關主張停工程序未完成，亦不影響系爭購案當時已屬實質停工之事實，此停工狀況直至契約終止時並無改變，而其原因係招標機關未善盡協力義務，提供正確圖說，當然不可歸責於申訴廠商。

      - 招標機關於102年11月8日發函要求進場施工，並以該函作為本法施行細則第111條第1項之遲延限期趕工通知書。但申訴廠商亦於102年11月13日以○字第○號函復，指明：

        - 迄發文日止，變更設計程序仍未完成，亦未用印，招標機關協力事項未完成，無法提出趕工計畫。

        - 招標機關片面推翻第三公信單位台南市土木技師公會鑑定結果。

        - 招標機關迄發文日仍不願依第3次會結論，召開會議討論工期及施作方式。

        - 申訴廠商願擱置所有爭議，請招標機關指示尚須施作之工項數量，並同步進行變更程序，申訴廠商仍願全力履約。

      - 承上，招標機關刻意忽略申訴廠商之主張，逕於102年11月22日發函片面終止契約。依前述內容可見，當時雙方之變更設計程序根本未完成，無法施作之原因並未解除，申訴廠商仍願履約，但招標機關仍拒絕指示亦不提供協力義務完成變更設計，就程序而言，本法施行細則第111條規定之程序，並未依法踐履。

    - 系爭購案已經公正第三方鑑定，履約進度已完成92%，不可能構成落後進度20%之要件：

      - 招標機關雖於陳述意見書說明三主張，渠並未同意共同委任台南市土木技師公會鑑定，亦未全然贊同鑑定結果。惟查：

        - 第2次會議議題（三）明載「請施工單位於下次會議時，將逕向台南市土木技師公會申請本案工程數量鑑定相關報告呈現供參」；招標機關復以「若工程數量鑑定完成後，請施工單位將鑑定成果報告書提送監造單位表示意見後，再由區公所判定最後工程數量」。顯見招標機關並未反對送交台南市土木技師技公會鑑定之決議。

        - 系爭購案送交台南市土木技師公會鑑定後，前後執行五次現地會勘點驗，歷時5月，招標機關均派員參加。倘招標機關不願系爭購案提交台南市土木技師公會鑑定，何以從未拒絕與會？而係鑑定報告出爐後，因結果為完成契約數量92%不利於己，從而片面推翻鑑定結果。

      - 承上，招標機關固主張保留最後數量決定權，然台南市土木技師公會係第三公信單位，與兩造均無利益關係，其鑑定結果自有公信，縱招標機關事後另委台灣省土木技師公會鑑定結果不同，亦僅產生民事爭訟之各自表述之效力而已，並未證明台南市土木技師公會鑑定結果有失公信。

      - 招標機關係契約當事人之一，對公信第三單位之鑑定並無具體可推翻之事證，對於明顯屬於民事爭訟之事件，以行政權發動停權程序，影響申訴廠商生計，顯然違反採購法第6條公平合理原則。而此停權之行政行為之發動，亦違反行政程序法第8條之誠信原則、第9條有利不利注意原則、第10條禁止恣意原則及第36條之職權調查主義規定。

    - 系爭購案所以遲延，與招標機關不斷變更設計，又遲不交付正確圖說，及確定放樣基準點與基準點座標，未善盡協力義務，所致遲延不可歸責於申訴廠商：

      - 依台南市土木技師公會之鑑定結論明載「綜上所述，102年3月26日作為停工起始日期，因101年6月2日第一次變更核定版無放樣基準點及基準點座標，…，102年7月11日第二次變更核定版亦無放樣基準點及基準點座標，…，故應自變更設計完成後，依變更項目所需施工日數繼續計算工期」；該鑑定報告完成日期為102年12月31日，招標機關則於102年11月22日片面終止契約。

      - 承上，系爭工程由102年3月26日直至招標機關片終止契約時，工程至少仍有「無放樣基準點及基準點座標」之情形，此結果使工程無法正確施作，但其原因不可歸責於申訴廠商。

      - 系爭工程於招標機關片面終止契約後，仍未完成變更契約之程序。

  - 末查，本法第101條至103條規定不良廠商停權之立法意旨，在拒絕不良廠商參加政府採購。但由系爭工程之爭議發生過程，處處可見，雙方爭議在於無正確圖說可供施作，及工程數量有所爭議，明顯係屬履約爭議，此應循民事爭議處理途徑解決。惟招標機關卻以行政機關所獨有之行政裁罰權，強對申訴廠商停權處分，實有失公允，亦違反採購法有關停權處分之立法意旨。

  - 綜上，請  大會明察秋毫，公正裁處為盼。

□103年7月28日採購停權補充申訴（二）意旨

- 依預審委員之要求補充如下：

    - 檢附開工後前二個月施工日誌，就其中記載之每日施工事項紀可證，自開工次日（101年4月10日）起，即因現地狀況與圖說不符，以致等待設計圖說變更而致無法施工。

    - 檢附申訴廠商101年5月26日○字第○號函，就其中說明三、四可證，招標機關未提出放樣所需資料，申訴廠商積極善盡履約責任，先行墊付新台幣100,000元進行全區位置測量，且由該函文之附件可見，招標機關交付之設計圖與測量結果有極大差異。

    - 依申訴廠商申證5至27可見，申訴廠商一直要求招標機關提供正確圖說，以全力履約，但未獲招標機關之正面回應，可見申訴廠商一直努力履約。申訴廠商並整理每次施工協調會後之積極作為，其目的在說明申訴廠商已儘一切力量誠信履約，但招標機關之監造設計單位不能配合，申訴廠商亦僅能勉力完成至所有可施作之工項。

    - 依申訴廠商102年11月13日○字第○號函可見，申訴廠商直至招標機關欲片面終止契約前，仍願擱置所有爭議，呼籲招標機關施下歧見，合力履約，顯見申訴自始至終，均以積極態度履約。

- 另有補充說明者，詳列如下：

  - 參考高雄市政府採購申訴審議委員會103年6月20日高市工工字第10334614500號(103申003號)申訴審議判斷理由二所載：「查機關依本法第101條對廠商實施停權處分者，係行政處分之一種，應適用行政程序法第4條規定『行政行為應受法律及一般法律原則之拘束』，及第7條規定『行政行為，應依下列原則為之：一、採取之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。』亦即仍應分別檢視是否符合適當性、必例性及衡量性之要件。機關依本法第101條第1項各款所為刊登政府公報之行政行為，除涉及廠商商譽外，更產生限制廠商參與公共工程之權利。申訴廠商如遭刊登政府公報及停權處分，侵害其權利甚鉅，機關更應遵守行政程序法第4條及第7條之規定，審慎為之。依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）91年7月17日工程企字第09100301640號函釋說明三：『…如採購申訴審議委員會認為招標機關依規定程序向廠商所為停權之通知，並於議理結果維持其停權決定，有與本法第101條立法意旨不符或違反比例原則等情形，而撤銷原異議處理結果時，仍處於合法性之審查』。因此招標機關應斟酌本法第101條之立法理由，以及適用行政程序法第7條比例原則之規定，於廠商有重大違法及違約之行為時，始得刊登政府採購公報。另者，依據工程會96年4月16日工程企字第09600151280號函，『政府採採購法第第101條之立法理由為，明定對於廠商有違法或重大違約時，…視其結果刊登政府公報，…以杜不良廠商之違法、違約行為，避免再危害其他機關。對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則，倘遇有違約情事一律予以刊登公報，即與立法目的不符。因此本法第101條第1項第8款及第10款之事由，仍須有情節重大時，始得適用，不得一律予以刊登採購公報，以免有違比例原則。」

  - 查，系爭購案之所以發生爭議，係招標機關之履約輔助人（監造單位）未善盡協力義務，不提供正確圖說亦不辦理設計變更所致。申訴廠商要求招標機關提出正確圖說及辦理設計變更，係基於履約之目的，請求招標機關履行協力義務，絕非違約行為。縱招標機關有不同看法，或任何理由不提供正確圖說，至多屬民事爭議範疇。然招標機關卻以行政機關之尊，率爾發動停權程序，豈稱公平合理之舉措？

  - 次查，招標機關於系爭購案中，因招標機關之履約輔助人之設計缺失，致申訴廠商無法履約已如前述，再以圖號05為例，說明系爭購案因設計圖未具備足以放樣之條件，致無法放樣測量為證：

    - 比例尺1：30標示錯誤，無法於AUTOCAD程式內讀取相關尺寸。

    - 單位為㎝應為錯誤，無法依據其設計圖檔尺寸判斷實際尺寸。

    - 地形圖未標示等高線之相對高程。

    - 契約圖說無現況測量及控制點座標平面圖。

    - 圖說無標示樁位位置。

    - 契約斷面圖無剖面位置。

  - 茲另舉其他工程之圖說以比較差異，「○○地區天長橋災害整修工程」工程平面圖，「○○廣場植栽綠美化公共工程設施改善工程」現況測量及控制點座標平面圖。

- 綜上，招標機關之停權決定，違反行政程序法第4條及第7條規定，且不符本法第101條之立法理由，應請鈞會撤銷之，以符依法行政之原則。

□招標機關陳述意旨

事實及理由

- 本案所涉系爭工程係公開招標之工程採購案件，預算金額為2仟248萬6,000元，決標金額為2仟68萬元，兩造於101年4月6日完成簽約，原訂履約期間為招標機關通知開工日起60個日曆天內竣工。本案於101年4月8日開工，預定竣工日為101年7月9日上午12時止，惟依申訴廠商提送之施工中日誌記載，截至101年7月9日止，申訴廠商施工進度僅達49.72％；案經監造單位自101年5月8日至102年4月9日先後以書函催告申訴廠商應提出趕工計劃與施工日誌多達16次，申訴廠商仍怠於施工，亦未於期限內完成改善，嚴重逾期總計499.5日，依本法施行細則第111條規定，履約進度已落後百分之20以上且日數達10日以上，屬延誤履約期限情節重大者，招標機關遂於102年11月21日依工程合約第21條第1項第5款規定辦理終止契約，並於103年2月14日依本法第101條第1項第10款「因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大」之規定，函知申訴廠商將依政府採購法規定處置，合先敘明。

- 申訴廠商於申訴書中援引102年6月28日第2次專案小組會議紀錄，陳稱招標機關與申訴廠商曾共同委由台南市土木技師公會鑑定系爭工程云云，與事實顯不相符，招標機關否認之。蓋申訴廠商辦理鑑定之前並未取得招標機關之合意，即逕向台南市土木技師公會申請鑑定，招標機關係於102年3月21日接獲前揭公會（102）南土技字第○號函文，函載將派許姓土木技師於102年3月22日前往現場進行初勘，始知該情。招標機關為尊重台南市土木技師公會之技師，同時基於維護招標機關權益之考量，當日派員到場瞭解狀況，於現場即明確告知到場之技師：招標機關無委託伊公會進行鑑定之合意，僅僅在場瞭解會勘事宜等語，因之，前揭公會之會勘紀錄表申請人欄處均無招標機關所屬人員之簽名；爾後，招標機關於專案小組會議中及兩造往來之公文中，亦多次重申無合意委任台南市土木技師公會進行鑑定之立場，此節再核諸申訴廠商所指之102年6月28日第2次專案小組會議紀錄議題清楚載明：「請施工單位於下次會議時，將『逕向』台南市土木技師公會申請本案工程數量鑑定相關報告呈現供參」，益得印證。故關於台南市土木技師公會之鑑定實施確係申訴廠商單方面之委託鑑定無訛，招標機關並無事先同意或事後合意共同委任鑑定之情形，應予辯明。

- 申訴廠商與監工單位就系爭工程之施工數量之認定爭議甚巨，此節涉及履約進度與工期之判斷，職是，三方於102年6月28日第2次專案小組會議即決議：「為免日後本工程履約爭議，監造日誌與施工日誌以提送至區公所之日誌為主」。又因申訴廠商於102年6月28日會議中一再陳稱其所委託之公會已有鑑定結果可參考，因此，當次會議議題始為：「請施工單位於下次會議時，將『逕向』台南市土木技師公會申請本案工程數量鑑定相關報告呈現供參」；惟當日就此項議題之討論決議亦僅為：「若工程數量鑑定完成後，請施工單位將鑑定成果報告書提送監造單位表示意見後，再由區公所判定最後工程數量」，據之，當無從解釋為招標機關即已同意共同委任台南市土木技師公會鑑定系爭工程，更無從遽認招標機關已全然贊同前揭公會之鑑定結論。上情參諸當日之會錄亦記載甚明。

- 申訴廠商所提出由台南市土木技師公會出具之鑑定內容，經監造單位一一審視、比對其中所載之工程數量與現場實作數量結果，監造單位曾提出工項差異分析原因及若干疑義，招標機關遂於102年10月9日以○字第○號函，通知申訴廠商逐項回應說明。惟申訴廠商卻置之不理，堪證明申訴廠商確無積極之作為及改善之意。

- 有關申訴書申訴事實及理由欄（三）項中所述：系爭工程由雙方同意於102年3月26日停工迄今，及102年3月26日作為停工起始日期，因102年6月2日核定版並無放樣基準點及基準點作標云云，亦與事實不符。以下說明之：

- 按依兩造所定工程合約第7條第3項第1、2款規定，有同條第1款規定之情形發生發生，致契約全部或部分必須停工時，廠商應於停工原因消滅後立即復工，其停工及復工應速向機關提出書面報告，並須於事故發生或消滅後７日內通知機關，於45日內檢具事證，以書面向機關申請展延工期。

- 查系爭工程專案小組於102年7月18日召開第三次會議時，申訴廠商尚未提出台南市土木技師公會出具之鑑定報告書，依當時申訴廠商之施工日誌之記載，其自102年3月26日後即無施工進度，因此，該次會議之主持人即台南市政府○○局總工程司吳○○遂建議：兩造可以以102年3月26日為認定停工之起始日期等語，同時亦提醒申訴廠商應以書面向招標機關申報停工與申請展延工期，而此僅僅是該次會議主持人之建議兩造之語，非兩造就此已達成合意。嗣申訴廠商提出台南市土木技師公會出具之鑑定報告書到案後，經招標機關檢視該鑑定報告書所附之施工照片，發見申訴廠商於102年4月3日及8日均有進場施作噴灌系統－噴灌自動控制器及雨水感應器之事實，顯然非於102年3月26日後即無施工進度，則本案即無從以102年3月26日為停工之起始日期。嗣招標機關仍稟善意，於102年10月3日發函建議申訴廠商得以實際未進場之102年4月9日為停工起始日，向招標機關提出停工之書面申請，由招標機關依其檢附事證裁決，但申訴廠商依舊置之不理，始終未提出停工申請。茲申訴廠商既無提出停工之書面申請，招標機關亦無從為准駁與否之通知，何有雙方均同意於102年3月26日停工之可言。乃申訴廠商於申訴書中竟偽稱系爭工程已由雙方同意於102年3月26日停工云云，不無刻意扭曲事實而牽強辯解之嫌。

- 申訴廠商固辯稱其102年4月3日及8日係為維修突生故障之機器或更換機器中不適宜的零件，以避免停工期間因機器損毀或不穩定致意外發生，否認有施工事實云云。惟本案依申訴廠商102年9月16日○字第○號函文說明欄二業敘明「噴灌自動控制器、雨水感應器等零件於噴灌系統送審核准後即已進場，然因後續本案已有諸多爭議，故置於工地暫未安裝，後因工地植栽需定期澆水維持其生長，故申訴廠商僅於3月26日及4月8日請廠商安裝並使噴灌系統於停工期間仍可正常運作」等語，顯見申訴廠商於102年4月3日及8日乃於工地「安裝」機器，而噴灌自動控制器、雨水感應器係屬噴灌設備工程，亦屬本案工項之一，故申訴廠商之安裝行為當屬施工範圍，此並有其施工前、中、後照片可資參照，故申訴廠商事後辯稱其係維修突生故障之機器或更換機器中不適宜的零件云云，自無可信。

- 又本案依101年12月21日會勘紀錄結論，調整施作工項並增加施作工期10日曆天，期間，申訴廠商尚有其他工項可施作（如加勁擋土牆工程及滯洪池工程等等），惟申訴廠商非但並未檢具事證向招標機關提出展延工期申請，業如前述，爾後，申訴廠商於協商爭議之過程中，又履次錯誤引用工程數量及合理工期鑑定報告書之結論，故據此申訴，自無理由。

- 關於申訴廠商所指施工放樣基準點及基準點座標疑義，招標機關曾多次會同監造單位及申訴廠商親至現場會勘，並製作會勘紀錄指示申訴廠商施作，有本機關102年1月15日○字第○號函與監造單位101年5月28日○字第○號函、101年8月16日○字第○號函、102年3月8日○字第○號函、102年3月19日○字第○號函等往來公文及會勘紀錄附呈可考，足證明申訴廠商之致延誤履約期限，確出於可歸責於申訴廠商之事由，非因招標機關或監造單位未提供放樣基準點及基準點座標所致。

- 又招標機關有鑑於申訴廠商與監工單位就系爭工程之施工數量之認定爭執甚烈，而台南市土木技師公會對監工單位所指各工項差異分析原因及疑義亦未回覆說明，為求慎重起見，招標機關曾於102年11月25日申請台灣省土木技師公會辦理工程鑑定，依台灣省土木技師公會出具鑑定報告結論，系爭工程鑑定之工程數量僅為72%、工程鑑定金額為1仟473萬3,617元，據之，亦堪認應申訴廠商承攬系爭工程確有進度嚴重落後之情事。

- 綜上所述，招標機關依工程契約第21條第1項第5款規定終止契約並無不法，且依本法第101條第1項第10款規定，將申訴廠商刊登政府採購公報，亦非無理。謹請貴會明察，依法駁回申訴，以符法制。

□103年6月4日補充陳述意旨

- 本案申訴廠商主張招標機關之圖說未提供基準點位置及基準點座標云云，核非屬實。茲分述如下：

  - 有關圖說未標示放樣基準點及基準點座標，係因監造單位於轉圖時，將作標點相關圖層關閉，始未顯示於發包圖上；惟於開工前已將圖檔電子檔交予申訴人，供其施作放樣事宜，絕無未提供基準點位置及基準點座標情事。

  - 又監造單位於開工時，亦曾會同申訴廠商至工地並告知相關測量控制點位置。

  - 上情參諸申訴廠商寄達招標機關之101年5月13日○字第○號函、101年5月15日第○號函公文中，申訴廠商自承：「已依會議所訂時程提出會勘放樣圖說」、「本公司於101年4月10日已完成全區放樣」等語，適得印證。

  - 另系爭工程自101年4月9日開工，至102年3月26日止，申訴廠商於工地之相關人員更動頻繁（計更換工地負責人3次、品管人員4人次、勞安人員5人次），若申訴廠商內部就工地業務交接未確實，致接手之人無法施作，尚難認與招標機關有涉。

  - 據上，倘招標機關或監造單位未提供放樣基準點及放樣點座標，申訴廠商之前揭函文顯無可能敘明已完成放樣之語，亦無從比對出圖說與現況不符之處，故其主張招標機關之圖說未提供基準點位置及基準點座標云云，洵無可信。

- 有關招標機關就系爭工程涉及變更之部分陳述如下：

    - 101年6月2日第一次變更設計，主要項目為新設環東擋土牆74M及增加24孝擋土牆15M；另依據102年6月28日第2次專案小組會議決議，於102年7月11日辦理第二次變更設計，主要項目為取消廣場樓梯鋪面施作，以及新設8M懸臂式擋土牆。

    - 依工程慣例，圖說與現況不符時，得由當事人現場會勘，將變更項目及施作方式作成紀錄後，由三方合意簽認，以為施作之依據。

    - 另依本案工程契約第20條第1項規定：「機關於必要時得於契約所定之

    - 範圍內通知廠商變更契約（含新增項目），廠商於接獲通知後，除雙方另有協議外，應於30日內向機關提出履約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。」第20條第3項前段規定：「機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，應先與廠商書面合意估驗付款及及完成契約變更之期限」。而本案招標機關於要求申訴廠商施作前，均已先行現場會勘，並作成書面紀錄，通過三方合意簽認，亦於申訴廠商施工前給予變更圖說，並依調整項目價金比例給予合理工期，至於申訴廠商事後遲不依上開規定提出變更之相關文件，顯難歸責於招標機關。

    - 據上所述，再參以系爭工程契約第3條第1項第2款亦規定：系爭工程依實際施作或供應之項目及數量結算，從而，兩造依工程慣例，於會勘記錄註明同意承商依實作數量結算，併於竣工時一併調整圖說，並無不妥。

- 有關申訴廠商補充事實及理由欄二、（一）3、（3）中所述：招標機關迄發文日仍不願依第3次會議結論，召開會議討論工期及施作方式，亦與事實不符。經查招標機關接獲臺南市政府○局第3次專案小組會議紀錄後，即於102年9月5日及10月9日邀集申訴廠商及監造單位三方召開會議，研討申訴廠商就工程數量、工期鑑定報告及後續未完成部分之工程提出說明，惟申訴廠商無法認同監造單位提出之工程實作進度及數量差異之事項，非如申訴廠商所言：未依第3次會議結論召開討論工期及施作方式。

- 系爭工程案係因申訴廠商履約延誤，情節重大，且經監造單位自101年5月8日至102年4月9日間前後以書函催告其應提出趕工計劃與施工日誌多達十餘次，申訴人仍置之不理，經本機關審查認為已該當工程契約第17條第11項與本法施行細則第111條規定之情節，招標機關始依工程合約第21條第1項第5款規定辦理終止契約，並依本法第101條第1項第10款之規定，函知申訴廠商將依本法規定處置。基此，縱申訴廠商事後辯稱招標機關變更設計程序未完備云云，惟招標機關既已將相關變更圖說先行交付予申訴廠商，即不妨礙申訴廠商之施工進度，申訴廠商當無從藉詞「變更設計程序完備與否」而掩飾其履約進度重大延誤之事實。

- 又依系爭工程契約第21條第3項之規定，申訴廠商於接獲招標機關終止契約通知後，即應依據工程契約內「公共工程施工階段契約約定權責分工表」第四點之工程完工驗收階段期程項目5繪製竣工圖說、項目6製作工程結算明細表，憑以辦理工程結算辦理。惟本案經招標機關於103年1月22日以○字○號函通知申訴廠商提送已完成施作工項及數量與竣工圖說，申訴廠商僅於103年2月6日提送，嗣於103年2月14日經監造單位審退之後，申訴廠商即未再補正相關文件，併此敘明。

- 爰補充陳述意見如上，謹請  貴會明察。

□103年6月20日補充陳述意旨

為系爭工程申訴案（事）件，謹依第一次預審會議結論補充陳述意見如下：

  - 關於申訴廠商消極作為說明，茲分述如下：

    - 放樣部分

      - 開工前未給予控制點座標及電子檔，為何放樣完成?

        - 申訴廠商指稱因監造單位未提供放樣點座標及樁位，是為導致工程進度延誤原因；試想依正常邏輯下，每個工程案於廠商得標後至開工前，廠商必先邀集招標機關及監造單位先行會勘工地，監造單位會勘工地時亦將指認控制點基準點位置供廠商參考，若真如申訴廠商所言，監造單位未給予申訴廠商放樣基準點樁位及座標，申訴廠商將無法進行放樣作業，又為何申訴廠商於101年5月15日（○字第○號函）來文說明已於101年4月10日完成全區放樣，顯與常理不符。

        - 另查監造單位曾於101年4月3日派遣監造人員與申訴廠商工地主任郭○○先生，現場指認控制點位置，並給予控制點座標電子檔，以作為申訴廠商放樣依據，可證申訴廠商所言與事實不符。

      - 如未給予控制點座標及電子檔，整地及其缺失改善依據為何?

        - 監造單位於101年4月23日（○第○號函）針對申訴廠商整地後高程與設計圖說不符，並開立不符合事項改善追蹤表，試問申訴廠商若無放樣點座標及樁位，整地作業施工依據為何?且申訴廠商後續針對缺失改善進行重新放樣整地，如無控制點座標如何完成缺失改善，其重新放樣依據為何?可證申訴廠商所言與事實不符。

      - 如未給予控制點座標及電子檔，申訴廠商為何不於開工初期提出?

        - 依正常邏輯下，整地放樣既為施工第一要徑，如監造單位開工前(101年4 月8日開工)未給予申訴廠商有關放樣基準點樁位及座標，為何申訴廠商不於開工初期立即提出無放樣基準點將無法依契約圖說施作，並申請停工事宜，卻於101年5月26日提出（○字第○號函，變更前預定竣工日為101年6月6日），申訴廠商才提出前開問題，將施工進度嚴重延誤歸責於監造單位未給予控制點座標及樁位，可證申訴廠商所言與事實不符，有悖常理。

      - 如未給予控制點座標及電子檔，申訴廠商如何進行GPS測量圖檔套繪?

監造單位於101年5月22日（○第○號函）函文說明放樣基準點座標早於開工前給予申訴廠商，後監造單位於103年5月28日（○第○號函）再次函文提送設計圖CAD檔光碟；另申訴廠商於101年5月26日（○字第○號函）提送協請測量公司進行全區測量並繳交GPS測繪圖檔光碟中可發現監造單位確已給予之控制點座標電子檔，若真如申訴廠商所言監造單位施工前未給予控制點座標，申訴廠商何以有監造單位電子檔進行套繪比對，可證申訴廠商所言顯與事實不符。

      - 有關申訴廠商施工前放樣相關權責及辦理事項，早已於圖說中說明，為何投標前及得標後不詳閱圖說及積極履約?

查本案契約圖說圖號2一般說明第7、18、22及23條，早將申訴廠商開工初期應辦理事項敘明，申訴廠商理應於投標前詳閱圖說，將其納入施工成本考量，如有疑義並應於等標期時提出，為何俟工程得標後，不僅未依圖說施作，卻多次函文有關放樣問題非可歸責於申訴廠商，嚴重延誤工程進度，顯有混淆視聽及不願積極履約之嫌。

      - 綜觀開工前2個月三方公文往來，申訴廠商於開工第一個月後，並未提出監造單位未給予放樣基準點而導致工程無法施作，係就招標機關屢次指示調整施工位置與圖說不符部分，要求招標機關及監造單位予以修正圖說，以利後續驗收結算；惟監造單位因考量本案未新增單價且工程數量調整未達30%以上，故初期均以現地會勘經三方同意後簽認作成文字記錄，並於竣工時一併調整，此乃工程慣例，後續因放樣及測量權責提請台南市土木技師公會釐清，才提出系爭工程因無控制點座標及位置將無法放樣，誠如上開所述，申訴廠商理應於開工前或初期提出，而非俟其已進行機具開挖後，經監造單位發現與圖說不符，才提出無控制點座標，所以無法進行放樣並聲稱工程延誤實非可歸責於申訴廠商，如此本末倒置，實悖於常理。

    - 材料文件送審部分

        - 系爭工程材料因申訴廠商提送書面送審文件內容錯誤，且經監造單位審退並羅列改善之缺失後，未依審查意見修正即再次提送，延誤自身施工期程，後將責任歸責於監造單位刻意刁難，顯見申訴廠商未先自身檢討錯誤，且將責任歸咎於他人。

        - 申訴廠商指稱系爭工程材料設計規範有涉嫌規格綁標，經招標機關及相關調查單位查察後並無此事，惟申訴廠商於屢次專案小組會議中，仍不斷以此方式來滋擾招標機關及監造單位，顯見申訴廠商心態著實可議。

        - 部分工程材料，申訴廠商欲提送同等品文件供監造單位審查，惟多次提送文件內容不符設計要求規範，遭監造單位屢次審退後，反認為監造單位刻意刁難，顯見申訴廠商未檢討自身錯誤，無積極履約之作為。

        - 加勁擋土牆工程分項施工計畫及材料文件尚未送審通過，申訴廠商即先行施作，經監造單位現場人員制止並開立缺失單，申訴廠商仍不願承認錯誤並狡辯為僅為試做，且後續於土包袋第一次進場時，經監造單位取樣送驗室後，試驗報告數值未能符合設計規範，監造單位立即要求申訴廠商不合格品退場並於土包袋第二次進場時重新取樣送驗合格後方得施作，工程延宕因素應可歸責於申訴廠商。

    - 不符合缺失改善

申訴廠商於屋頂加蓋琉璃鋼瓦材料送審文件尚未通過審查時，即先行施作，經監造單位現場人員制止並開立缺失單，仍不願承認錯誤並狡辯為先行試做，且不願依契約要求拆除重作，顯見申訴廠商未先自身檢討，仍將錯誤歸咎於他人。

    - 施工日誌、趕工計畫

        - 依工程契約第九條第（四）項第五款「廠商於契約施工期間，應按機關同意之格式，填寫施工日誌，送機關備查」；監造單位於申訴廠商施工期間多次函文要求提送施工日誌，申訴廠商均以變更設計未完成無從填寫施工進度及工程數量為由，拒絕提送施工日誌及趕工計畫至招標機關，迄至市府專案小組第一次會議結論要求申訴廠商於會後提送，始於102年6月17日送抵招標機關，顯有拒絕聽從招標機關及監造單位要求之事實。

        - 全案應完工日期為101年7月9日上午12時前，迄至竣工日止，實際進度僅為25.75%，監造單位自101年5月8日至102年1月31日止，即函文要求申訴廠商盡速趕工並提送趕工計畫達16次，惟申訴廠商均以招標機關未辦理變更設計為由，拒絕提送，顯見申訴廠商並無積極履約之作為。

    - 工地會勘

施工期間每當申訴廠商要求辦理會勘時，招標機關及監造單位均到場協助解決工地事項，盼本工程能如質如期完成，惟申訴廠商於部分會勘紀錄簽到表上註記簽到，顯有拒絕承認會勘結果及未積極履約之事實。

    - 估驗

        - 申訴廠商於申請50%估驗，並未依規定提送相關文件(如估驗表及施工日誌等)，後經監造單位審退後並未再次提送，顯見申訴廠商未檢討自身錯誤並無積極履約之作為。

        - 申訴廠商於申請估驗款當下履約進度已嚴重落後達10%以上，且經監造單位多次通知提送趕工計畫並無積極改善者，建請招標機關依據工程契約第5條第（一）項第5款規定「機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止」，顯見承商並無積極履約之作為。

  - 關於申訴廠商消極作為說明，茲分述如下：

- 第一次變更設計過程

- 迄至101年5月9日止，因申訴廠商進度落後近30%，招標機關特於101年5月11日邀集監造單位及承商召開工程協調會，以了解工程執行窒礙；會中申訴廠商提出因招標機關及監造單位不斷指示調整位置及道路線型，致整地作業重複進行，且強調整地放樣為工程第一要徑，於未獲招標機關及監造單位指示施工位置前，將無法進行整地放樣及後續工程。

- 本次變更設計項目共有新設「環東重力式擋土牆」78m，增加24孝擋土牆漸變段15m(H=120~170cm)，植栽工程取消施作「小葉欖仁」及「阿勃勒」（配合前期景觀工程）、鋪面工程取消「鋪高壓磚（長方型）」，以「鋪環保噴砂地磚TH:6cm」替代、太陽能景觀燈原設計25具，減少13具、中央圓形廣場之弧形矮牆取消施作，改施作抿鋯褐石。

- 經監造單位解釋，變更項目主要為新設環東擋土牆，應不影響施工要徑，監造單位於101年5月16日提送第一次變更設計預算書，招標機關於101年5月21日審退，監造單位復於101年5月23日提送修正後之第一次變更設計預算書，招標機關於101年6月2日核定，且經申訴廠商於101年6月5日提出第一次變更設計釋疑單，經監造單位於101年6月8日回覆相關意見，此後申訴廠商即未針對第一次變更設計項目再提出異議。

- 相關變更設計項目申訴廠商迄今已施作完成，若申訴廠商不同意第一次變更設計，應在未施工前提出異議或是拒絕施作，且招標機關針對第一次變更設計部分，亦同意展延工期15日，招標機關實已將相關工項應展延工期納入考量，給予充裕合理工期，若依增減金額與契約金額比例推估合理展延工期，僅需7日，惟申訴廠商仍不知足，甚至要求展延32日曆天（本案工期僅60日曆天），實是所憑無據。

- 第二次變更設計過程

  - 第二次變更設計係因台南市政府專案小組102年5月18日第一次專案小組會議結論以及102年6月28日第二次專案小組會議結論均要求監造單位須於會後一周內提送變更設計預算書。其內容主要項目為8M擋土牆，係依招標機關於101年12月21日邀集監造單位及申訴廠商辦理工地現勘，會勘結論中決議「中央圓形廣場依承商配合加勁擋土牆施作後地形調整鋪面施作面積，刪除側邊階梯，收邊配合既有擋土牆延伸施作懸臂式擋土牆約8M」，本次協調會紀錄也提供8m擋土牆圖說予申訴廠商作為施工依據，申訴廠商亦於101年1月31日完成。

  - 本次協調會議記錄已說明相關工項調整於竣工時一併調整，招標機關亦針對相關調整工項同意展延工期10日曆天，若依本次相關調整增減金額與契約金額比例，實已給予足夠工期。

  - 本次會勘調整工項因無涉及新增單價，且相關變更數量未達工項數量30%以上，原訂不辦理變更設計，於竣工時一併修正，實因台南市政府專案小組102年5月18日第一次專案小組會議結論以及102年6月28日第二次專案小組會議結論均要求監造單位須於會後一周內提送變更設計預算書；監造單位於102年5月22日提送，經招標機關審查後於102年5月29日退回修正，於102年6月7日再次提送，經招標機關再次審退後，復於102年7月8日第三次提送，招標機關於102年7月11日核定後並將第二次變更設計預算書提供予申訴廠商，惟申訴廠商未針對第二次變更設計書進行回應。

- 結論與建議

- 綜觀兩次變更設計過程，事前三方均已先行至現地進行會勘並獲三方同意後作成正式會勘紀錄並發文備查，且申訴廠商施工前已接獲相關變更圖說，當時申訴廠商均未表示不同意相關變更項目。

- 第一次變更設計工項（主要項目為新增78M環東擋土牆）及第二次變更設計工項（主要項目8M擋土牆）分別於101年7月14日及102年1月31日已施作完成，申訴廠商從未提出因變更設計未完成無法施作或拒絕施作事宜。

- 有關辦理第二次變更設計，實因台南市政府專案小組102年5月18日第一次專案小組會議結論以及102年6月28日第二次專案小組會議結論均要求監造單位須於會後一周內提送變更設計預算書；今招標機關所配合上級機關指示辦理事項，反成為申訴廠商據以指稱招標機關未依程序完成變更設計，應自變更設計完成後繼續計算工期外，同時無履約進度嚴重落後情事，實感無奈。

- 今姑且不論招標機關變更程序是否完備，申訴廠商履約進度重大延誤已然成為事實，除部分工項之相關施工分項計畫及材料送審文件未於施工前送審合格備查，且尚有工項未送審合格即先行施作遭監造單位要求拆除重作以及施工品質不佳等情事，申訴廠商如此本末倒置並漠視事實，鑑請貴會予以鈞裁。

判斷理由

- 本件係臺南市○○區公所辦理之採購案件，屬本府所屬機關辦理之採購；依本法第102條第4項準用第86條及第76條第1項之規定，應由本府申訴會處理。又招標機關之代表人於本件申訴程序中已由陳○○變更為顏○○，且依法於104年4月13日向本府申訴會聲明承受在案，程序合法，應予准許，均合先敘明。

- 按「機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記異議者如未提出異議者，將刊登政府採購公報：……十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。」本法第101條第1項第10款定有明文。

- 本採購招標機關因認申訴廠商有本法第101條第1項第10款之情事，爰於103年2月14日以○字第○號函通知申訴廠商，擬將其刊登政府採購公報，並敘明申訴廠商得於接獲通知之次日起20日內以書面向招標機關提出異議。申訴廠商以103年3月3日向招標機關提出異議（同年月日送達招標機關），招標機關復以101年3月13日○字第○號函作成維持原處分之異議處理結果；申訴廠商不服，於103年3月27日向本會提出申訴（同年月日送達本會），應認申訴廠商已依本法第102條第2項所定期限內提出異議及申訴。

四、 次按機關辦理採購，發現廠商有本法第101條第1項所列各款情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報。依其立法理由，係賦予採購機關於廠商有「違法」或「重大違約」情形時，視廠商未提出異議或異議及申訴處理結果，將廠商之「違法」或「重大違約」情事刊登於政府採購公報，以作為各機關辦理其他採購案時，於招標文件規定該等廠商不得參加投標、作為決標對象或分包廠商之依據，並藉以杜絕不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關，建立廠商間之良性競爭環境而設，據此落實本法揭示之「建立公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質」之公共利益。該被刊登政府採購公報之廠商，於同法第103條第1項所示一定期間內不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之停權效果，其憲法保障之工作權及財產權受到限制，自係不利之處分，該第3款、第7款至第12款事由，縱屬違反契約義務之行為，然其既與公法上不利處分相連結，即被賦予公法上之意涵，均係違反行政法上義務之行為，予以不利處分，具有裁罰性，屬行政罰之性質。而採購契約成立後，得標廠商即負有依債務本旨給付之義務，茍未依債務本旨為給付，並有可歸責之事由，致延誤履約期限，即該當於第1項第10款所稱「因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限」，不以全部可歸責為必要。惟辦理採購機關對於承攬廠商作成以「因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限」為由，將刊登政府採購公報之決定時，仍應按諸政府採購法立法目的，衡酌廠商違約之情節是否重大及行政程序法第7條規定之比例原則判斷之（最高行政法院103年3月份第2次庭長法官聯席會議決議參照）。準此，機關辦理採購，必因延誤履約期限事由，係可歸責於廠商者，始得為刊登政府採購公報，至廠商對於採購契約之履行是否全部可歸責，則非所問。另辦理採購機關作成對於不良廠商刊登公報之決定時，應參酌政府採購法之立法目的、廠商違約之情節是否重大及比例原則等判斷之。依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）91年7月17日工程企字第09100301640號函釋說明三：「…如採購申訴審議委員會認為招標機關依規定程序向廠商所為停權之通知，並於異議處理結果維持其停權決定，有與本法第101條立法意旨不符或違反比例原則等情形，而撤銷原異議處理結果時，仍處於合法性之審查」。因此招標機關應斟酌本法第101條之立法理由，以及適用行政程序法第7條比例原則之規定，於廠商有重大違法及違約之行為時，始得刊登政府採購公報。另者，依據工程會96年4月16日工程企字第09600151280號函，「政府採購法第101條之立法理由為，明定對於廠商有違法或重大違約時，…視其結果刊登政府公報，…以杜不良廠商之違法、違約行為，避免再危害其他機關。對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則，倘遇有違約情事一律予以刊登公報，即與立法目的不符。因此本法第101條第1項第8款及第10款之事由，仍須有情節重大時，始得適用，不得一律予以刊登採購公報，以免有違比例原則。

五、 經查，本案招標機關認為，申訴廠商怠於施工，本案於101年4月8日開工，預定竣工日為101年7月9日上午12時止，依申訴廠商提送之施工中日誌記載，截至101年7月9日止，申訴廠商施工進度僅達49.72％；經監造單位自101年5月8日至102年4月9日先後以書函催告申訴廠商應提出趕工計劃與施工日誌多達16次，申訴廠商仍怠於施工，亦未於期限內完成改善，嚴重逾期總計499.5日，依本法施行細則第111條規定，履約進度已落後百分之20以上且日數達10日以上，屬延誤履約期限情節重大者，招標機關遂於102年11月21日依工程合約第21條第1項第5款規定辦理終止契約，並於103年2月14日依本法第101條第1項第10款「因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大」之規定，函知申訴廠商將刊登政府採購公報，並提出臺灣省土木技師工會102年12月30日102○字第南○號鑑定報告書。申訴廠商則認為於施工初期，機關未提供測量資料如放樣基準點及基準點座標，無法據以施工，以及後續變更設計問題，導致延誤履約期限，非可歸責於廠商之事由，並提出臺南市土木技師工會103年1月16日103○字第○號鑑定報告書。

六、  招標機關與申訴廠商上開爭議，經兩造選定並依採購申訴審議規則第16條第1項規定囑託具專門知識經驗之邱○○技師鑑定，委託辦理鑑定之爭議為「1.工程設計之測量資料是否充分正確？2.以讓申訴廠商據以施工？3.如何影響後續工程進行？」，經邱○○技師103年12月2日鑑定報告指出結果如下﹕「業主或設計監單位於開工前，未於紙本圖面或電子檔中提供廠商，基準點座標值及相關位置尺寸標示之資料，亦極可能未有現場基準點位置與指點，以一般工程慣例與實務而言，工程設計之測量資料顯非充分。但廠商依據業主與設計監造單位現場指示，於工程現場進行放樣，且進行施工，顯示上述資料，於本工程中非是否能施工之必要條件。又因圖面與現場差異甚大（測量或設計資料正確性不足），且業主多次修改，與變更設計辦理時機、必要性及重新放樣圖面要求等因素之爭執，影響後續工程進行。」，依據上開鑑定報告可知本案履約期限延誤，顯非全可歸責於申訴廠商，雙方爭議在於無正確圖說可供施作，及工程數量有所爭議，應係屬履約爭議，此應循民事爭議處理途徑解決，招標機關在申訴廠商並無故意或重大過失之違約行為前提下，遽依本法第101條第1項第10款，「因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大」之規定，將申訴廠商刊登政府採購公報，顯有違政府採購法之立法目的及比例原則。

七、綜上所述，本件招標機關擬依本法第101條第1項第10款規定將申訴廠商刊登政府採購公報，於法尚有未妥，異議處理結果遞予維持，亦有未洽，應予撤銷。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為有理由，爰依政府採購法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國104年4月24日

本審議判斷視同訴願決定，申訴廠商不服者得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。