臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴10012008號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「○○歷史風貌園區－○館及展示工程設計監造」採購案所為之異議處理結果，向本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本會）提出申訴，經本會101年5月15日第6次委員會議審議判斷如下：

主文

關於依政府採購法第101條規定刊登政府採購公報部分，原異議處理結果撤銷；其餘申訴不受理。

事實

緣申訴廠商○建築師事務所參與招標機關辦理之「○○歷史風貌園區－○館及展示工程設計監造」採購案，不服招標機關將依政府採購法（下稱本法）第101條第1項第12款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，遂向本府申訴會申訴，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

原異議處理結果撤銷。

- 確認兩造間就系爭契約之承攬關係存在。

- 招標機關不得將申訴廠商名稱及相關情形刊登政府採購公報。

- 申訴費用由招標機關負擔。

事實

- 招標機關原為台南市政府，縣市合併改制後為台南市立○○處。

- 招標機關片面不法終止契約違反公平合理原則，違反採購法第六條。

- 招標機關工程履約管理不當，罔顧申訴廠商權益。

- 申訴廠商於97年8月標得招標機關「○○歷史風貌園區－○○館及展示工程設計監造」勞務採購案，依約於98.6.19提送結案報告及工程招標作業文件、施工監造工作執行計畫書等相關資料，供招標機關於98年10月完成工程發包，並於98年11月11日與施工廠商簽立工程契約，後由施工廠商依工程契約於98年11月18日申報開工在案。

- 99年4月2日施工廠商申請第一次工程估驗，99年4月8日申訴廠商核定轉呈招標機關。

- 工程進行中因事實需要辦理變更設計，經招標機關99年4月9日核准施工廠商自99.2.13起算停工。

- 第一次變更設計預算書圖經申訴廠商以99年4月9日九九○字第○號函報招標機關，並經招標機關通知申訴廠商、施工廠商於99年4月15日召開變更設計檢討會議；嗣申訴廠商依會議指示於規定期限內以99年4月23日九九○字第○號函報招標機關在案；爰此，變更設計內容施工廠商知之甚詳。況，依本工程契約第十三條第二項規定「乙方於接獲甲方設計」通知有任何意見或其他契約內容須變更之相關文件，應於接獲通知之次日起七日內向甲方提出，逾期未提出者視同接受。

- 招標機關遲至99年7月28日始辦理第一次議價，施工廠商因報價高於底價致議價不成；99年8月13日辦理第二次議價，施工廠商仍因報價高於底價，再次議價不成。

- 然依第7項所述，施工廠商參加變更設計檢討會議在先，後變更設計核定，招標機關尚因提供議價書供廠商先行閱覽，遭申訴廠商質疑在後，故施工廠商自無議價不成之立基可言。爰此，招標機關怠於積極辦理議價在先，施工廠商刻意不與招標機關達成變更設計議價在後。

- 施工廠商於99年8月16日援引工程合約「開工後無法繼續施工而停工，其停工期間達六個月仍無法復工者」為由，表示終止契約。招標機關隨即於99年8月18日，行文申訴廠商本於權責協助招標機關審視工程合約及履約項目內容，以及施工廠商是否符合工程契約終止之條件。

- 申訴廠商99年9月1日函覆招標機關，除上述七、八、九項；尚有施工廠商於議價過程標價之反應及拒不辦理建築管理程序開工申報，且經查施工廠商於停工期間未經核准擅自進料PC基樁…等等確切反應施工廠商洵有「符合採購法第101條因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者」之情事，招標機關即可依上開理由，將其事實刊登政府採購公報及解除或終止契約」。

- 招標機關99年9月3日函文申訴廠商重新檢討第一次變更設計文件。

- 招標機關99年9月3日函文申訴廠商系爭工程不予續辦，請申訴廠商協助結驗事宜。

- 緣勞務採購契約中僅規定竣工，而不包括工程終止之情形；故申訴廠商就招標機關與施工廠商工程契約履約關係及辦理審核的依據，於99年10月18日以○字第○號函，惠請招標機關釋疑。

- 招標機關於99年10月27日以○字第○號函，覆知擬邀申訴廠商就「本工程不予續辦」討論契約執行事宜，以維護雙方權益，惟迄今未有下文。

- 申訴廠商於99年11月2日以○字第○號函惠請招標機關就「系爭工程『不予續辦』，要求申訴廠商就工程施工廠商之「結算」金額預為查對義務之約定」，說明其法律或契約之依據為何，免日後滋生困擾；惟迄今未獲說明。

- 申訴廠商所提「工程結算明細資料」辦理審核的依據…等等爭議，因遲未獲說明釐清；復於100年9月23日以○字第○號函，建請招標機關儘速釐清相關事情，以維護申訴廠商及相關人等權益及申訴廠商應配合辦理權責事宜。

理由

- 依系爭工程勞務採購契約第16.2條「機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之」。招標機關於99年10月27日行文「…為維護貴所與本府之權益，本府擬再邀貴所討論契約執行事宜，俾臻完善」後，並無任何協調機制。至縣市合併改制成立後，申訴廠商確因『設計費遲遲無法領取』，與招標機關首長有過『3~4次討論』；然因工程終止辦理結算審核依據之疑義，僅於民國100年5月19日與招標機關首長『首次討論』並陳明處理立場：「依履約標的本事務所當辦理「竣工文件及結算之審查，並協助辦理驗收及驗收接管事宜」，惟所謂『竣工』，終究與工程因故無法繼續而於完成前停止之『終止』有別，故工程因貴單位政策而『終止』之結算審查，本即非本事務所履約項目」。況系爭工程工程契約已於99年終止，故雙方之討論僅止於前述，非招標機關100年11月25日所言：「…多次與申訴廠商見面及討論後續工程契約及設計監造契約之辦理方向」。

- 民國100年8月18日、9月19日招標機關行文申訴廠商本於設計監造權責審核施工廠廠商之工程結算明細表。申訴廠商分別以100.9.23○字第○號函惠請招標機關釐清審核工程結算明細資料之正當性與依據；100年9月23日○字第○號函惠請招標機關就系爭工程履約管理不當事宜檢討並速謀妥處之策，同時副知台南市調查處、台南地方法院檢察署、行政院公共工程委員會、監察院。

然招標機關對申訴廠商所提「契約所載『竣工』，終究與工程因故無法繼續而於完成前停止之『終止』有別」之請求，始終未於釋疑，仍於100年9月26日行文申訴廠商要求「於100年10月7日前就承商檢送資料予以審核並提出意見」；並於100年9月28日行文申訴廠商要求「回覆審核意見，毋延宕本案結案程序、損害廠商權益、浪費政府行政資源」。刻意造成申訴廠商拒不履約混淆權責。

- 系爭工程招標機關倘能於申訴廠商99年4月提送變更設計案後隨即辦理議價並於變更設計議價過程中採取有效方式，則當不致造成議價不成；且若無法達成議價時，則應即另予「切割發包」，使系爭工程能順利進行，且上情除為工程實務所慣採外，亦經申訴廠商於第二次議價不成之同時向招標機關提議在案，是倘招標機關依工程實務慣例或採納申訴廠商之建議，狀況排除，工程理應順利進行，後續當不致發生招標機關所辯稱之「…工程之終止，係由於99年底承商依據契約停工超過六個月之規定辦理，且時值○○歷史風貌園區計劃期滿、中央補助機關（文建會）收回補助款，於縣市合併前政策決定予以終止結案，已於99年度行政院公共工程委員會召開公共工程異常標案督導會議報告在案」。蓋事件發生或有先後順序，但是容非如所稱之「因果關係」，申訴廠商為利害關係人，為基於權益保障維護之作為，招標機關應本於維護施工廠商權益等同待之，不應罔顧申訴廠商應有之權益。

- 招標機關指摘申訴廠商未本於工程監造之職責，拒不審核承商所送結算資料，「影響承商權益」。面對此一混淆權責及視聽之指摘，申訴廠商表達強烈抗議。遑論招標機關未即時辦理議價，怠忽職守；僅就縱容施工廠商刻意議價不成，招致進行中之工程無法順利進行，招標機關追究過施工廠商嗎？沒有！反而順勢讓工程終止結案，招標機關省事，施工廠商亦未被解約求償，而是合理終止契約！試問，依工程慣例，廠商會輕易議價不成，要求終止契約嗎？當然不會！依據民國99年6月21日、99年7月21日申訴廠商函覆施工廠商提送材料預審之函文內容及施工廠商清圖提送之圖面，申訴廠商合理推斷，由於施工廠商採用非工程契約項目之預力鋼棒PC基樁，如無法通過材料送審，勢必造成一定金額之損失，故選擇放棄本工程，是想當然爾。

- 申訴廠商履約事項已達第一期工程估驗，然招標機關理應依約於民國98年6月2日申訴廠商收到都市設計審議報告書核定通過公文後給付之第二期款，殆至民國100年11月14日領得；而應於98年6月19日提送結案報告及工程招標作業文件、施工監造工作執行計畫書，經招標機關同意後（98年10月完成工程發包，並於98年11月11日與施工廠商簽立工程契約）給付之第三期款，迄今仍拒不給付，影響申訴廠商財務運作甚鉅；然申訴廠商除行文招標機關外，未有激烈索討作為。厚道如申訴廠商，如今，卻落得為一個原可以雙方協調的履約事項，因招標機關不予置喙，申訴廠商不得不之權益自保－行文副知相關單位，竟遭招標機關不滿以契約強勢，指摘申訴廠商符合「政府採購法第101條規定之情事，依法應將其事實刊登於政府採購公報」。試問招標機關於指摘申訴廠商影響承商權益的同時，重視過申訴廠商的權益嗎？申訴廠商權益何在？

- 招標機關漠視申訴廠商之請求：「依履約標的申訴廠商當辦理『竣工文件及結算之審查，並協助辦理驗收及驗收接管事宜』，惟所謂『竣工』，終究與工程因故無法繼續而於完成前停止之『終止』有別，故工程因招標機關而『終止』之結算審查，非申訴廠商履約項目」正式進行協商討論，僅憑招標機關就契約之認定片面解讀，認定申訴廠商違反勞務採購契約，並於申訴廠商行文副知相關單位後，指摘申訴廠商編造非正當理由指控招標機關履約管理不當，於情不合，於法不符。

- 綜上所述，申訴廠商就履約事項惠請招標機關按系爭工程勞務採購契約第16.2條「機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之」之請求，係屬申訴廠商應有之契約保障，自無招標機關認定違反契約之情事，及刊登公報規定之適用，簡而言之，系爭工程如合理合法順利議價完成，後續種種何來有之？爰向貴會提出申訴，並求為前揭請求之審議判斷，以維申訴廠商權益之救濟。

□招標機關陳述意旨

為「○○歷史風貌園區－○○館及展示工程設計監造終止契約」案件，爰依規定陳述意見：

- ○○歷史風貌園區－○○館及展示工程設計監造」由臺南市政府（前○○處承辦）與申訴廠商於97年8月1日簽訂設計監造契約在案，兩造確實存在契約關係。

- 依據上開契約，臺南市政府將申訴廠商檢送工程招標作業文件、施工監造工作執行計畫書等相關資料辦理「○○歷史風貌園區－○○館及展示工程第一期工程」公開招標，於98年10月27日決標，由○營造股份有限公司（以下簡稱營造公司）得標，98年11月11日開工。。

- 上開工程之建築執照，註記應完成結構外審。依結構外審結果要求變更設計，故於99年2月15日停工，至99年8月15日仍未復工，營造公司依據工程契約於停工後六個月申請終止契約。復因文建會表示計畫期程將屆，未執行部份收回補助款，不得再辦理展延，故臺南市政府評估於資金缺乏之情形下，工程難以再續，奉99年9月13日臺南市政府第○號簽呈政策指示，同意與營造公司終止契約，於99年10月27日○字第○號函告知申訴廠商，亦於99年度行政院公共工程委員會召開督導會議提出報告。

- 本案於縣市合併改制後因業務延續，由招標機關（臺南市立○○處）承上事實，辦理本案後續相關程序。

- 營造公司於100年8月15日(100)○字第○號函檢送工程結算資料，招標機關於100年8月18日○字第○號函、9月19日○字第○號函、9月26日○字第○號函三度限期催請申訴廠商就承商所送資料予以審核，申訴廠商逾期未辦理。

- 申訴廠商於100年9月23日（100）○字第○號函及100年9月30日（100）○字第○號函指控本工程履約管理不當，聲稱「工程竣工」與「工程終止」不同，拒不辦理設計監造契約規定本工程監造及結算事宜，申訴廠商昧於工程監造之職責，影響營造公司權益；再者，兩文均同時向調查處、地檢署、公共工程委員會、監察院投訴，不僅不尊重臺南市政府之政策決策，更刻意誤導外界對本案之認知，傷害機關形象與承辦行政人員之名譽。

- 設計監造契約明定履約事項：「2.4.1.4.辦理工程查驗及分期估驗計價之查核，並簽署其相關文件及確認工作進度。」及「2.4.1.5.辦理竣工文件及結算（含填列完成驗收結算證明書及發包工程費等須辦理決算之相關資料文件送機關審核）之審查，並協助辦理驗收及驗收接管事宜。」且契約規定履約期限：「7.2.1.1.8.廠商辦理工程監造服務期間係自工程發包之日起，至工程全部驗收合格、結算完成，且無待解決事項時為止。」對於工程終止契約後之結算，依據契約應先由申訴廠商確認營造公司工作進度、審查營造公司所提送之資料，然申訴廠商非但對於營造公司提送結算資料置之不理，復對招標機關進行不實指控，故招標機關依據契約第15.1規定，申訴廠商因「無正當理由而不履行契約」、「未依契約規定履約，自接獲招標機關書面通知之次日起10內或書面通知所載較長期限內仍未改善」情形，於100年10月28日○字第○號函通知申訴廠商終止設計監造契約。

- 本案符合政府採購法第101條所列之情事，「因可歸責於廠商之事由，至解除或終止契約者」，依法將其事實刊登於政府採購公報。

- 申訴廠商於100年11月14日（100）○字第○號函及100年11月16日（100）○字第○號函提出異議，招標機關於100年11月24○字第○號函與100年11月25日○字第○號函予以駁回。

有關申訴廠商提出申訴書，招標機關意見如下：

- 申訴廠商既然對於工程未解決事項置之不理，招標機關依據契約規定終止契約，申訴廠商竟然指稱招標機關片面不法終止契約違反公平合理原則，違反採購法公平合理原則。招標機關均依法、依契約行政，申訴廠商之指控與事實不符。

- 申訴廠商指稱招標機關工程履約管理不當，對於99年度變更設計時之議價過程多有意見。然招標機關100年開始承辦本案時，工程已終止契約，事實上已無法進行工程履約管理。

- 申訴廠商指稱99年10月27日○字第○號函覆知擬邀申訴廠商就「本工程不予續辦」討論契約執行事宜，迄今未有下文。然招標機關於縣市合併改制後成立，承接本案後多次與申訴廠商負責人（○建築師）電話及見面討論，告知工程終止之理由，討論後續工程契約及設計監造契約之辦理方向，申訴廠商之主張與事實不符。

- 申訴廠商不斷質疑審核工程結算明細之依據，招標機關已於100年9月26日○字第○號函回復並詳列所依據之契約條款，申訴廠商對於招標機關之函復卻置若罔聞。

- 申訴廠商指稱招標機關枉顧申訴廠商之權益，其說法毫無依據且令人費解。申訴廠商拒不處理工程結算資料，也未本於誠信和諧，善意與招標機關研商工程結算之解決方案，僅一再以過去之事由為難招標機關，招標機關遂被迫終止契約並自行辦理驗收結算，故權益受損之一方應當是招標機關而非申訴廠商，申訴廠商理應自我檢討。

- 有關本案第三期款之撥付，蓋招標機關業已終止與申訴廠商之契約，顧全案之勞務金額，應依契約規定，按結算工程之實際施工成本計算之。招標機關已於101年1月5日○字第○號函復。

判斷理由

- 本申訴案之招標機關為原臺南市政府，嗣臺南縣與臺南市於99年12月25日合併改制為臺南市，依地方制度法第87條之3第1項規定：「縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市者，原直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）之機關（構）與學校人員、原有資產、負債及其他權利義務，由改制後之直轄市概括承受。」系爭採購案為原臺南市政府○處○科所辦理，現已改制歸併臺南市立○○處，並由該處於101年2月6日以○字第○號函聲明概括承受系爭招購案權利義務，合先敘明。

- 本案招標機關因認申訴廠商有本法第101 條第1項第12款之情事，爰於100年10月28日以○字第○號函通知申訴廠商終止契約，並將依本法第101條第1項之規定刊登政府採購公報，並敘明申訴廠商得於接獲通知之次日起20日內以書面向招標機關提出異議。申訴廠商以100年11月14日（100）○字第○號函及100年11月16日（100）○字第○號函向招標機關提出異議，招標機關復以100年11月24日○字第○號函及100年11月25日○字第○號函作成維持原處分之異議處理結果；申訴廠商不服，爰以100年12月9日（100）○字第○號函向本會提出申訴（同年12月9日送達），應認申訴廠商已依本法第102條第2項所定期限內提出異議及申訴。

- 本件○○歷史風貌園區－○○館及展示工程設計監造」採購案，係由原臺南市政府（前○處承辦）與申訴廠商於97年8月1日簽訂設計監造契約，依據上開契約，原臺南市政府將申訴廠商檢送工程招標作業文件、施工監造工作執行計畫書等相關資料辦理「○○歷史風貌園區－○○館及展示工程第一期工程」公開招標，於98年10月27日決標，由○○營造股份有限公司（以下簡稱○公司）得標，98年11月11日開工。嗣因上開工程之建築執照，註記應完成結構外審，而結構外審結果係要求變更設計，故工程於99年2月15日停工，惟至99年8月15日仍未復工，○公司乃以工程停工六個月為由，申請終止契約。復因文建會表示計畫期程將屆，未執行部份將收回補助款，不得再辦理展延，臺南市政府評估於資金缺乏之情形下，工程難以再續，遂同意與○公司終止契約，並於99年10月27日○字第○號函告知申訴廠商，亦於99年度行政院公共工程委員會召開之督導會議提出報告。嗣○公司於100年8月15日(100)○字第○號函檢送工程結算資料，招標機關於100年8月18日○字第○號函、9月19日○字第○號函、9月26日○字第○號函三度限期催請申訴廠商就○公司所送資料予以審核，申訴廠商於100年9月23日（100）○字第○號函及100年9月30日(100)○字第○號函指稱本工程履約管理不當，聲稱「工程竣工」與「工程終止」不同，拒不辦理設計監造契約所規定之工程監造及結算事宜，兩造互生爭議。然稽之系爭設計監造契約，其中履約事項明訂：「2.4.1.4.辦理工程查驗及分期估驗計價之查核，並簽署其相關文件及確認工作進度。」及「2.4.1.5.辦理竣工文件及結算（含填列完成驗收結算證明書及發包工程費等須辦理決算之相關資料文件送機關審核）之審查，並協助辦理驗收及驗收接管事宜。」，且契約亦規定履約期限：「7.2.1.1.8.廠商辦理工程監造服務期間係自工程發包之日起，至工程全部驗收合格、結算完成，且無待解決事項時為止。」故對於工程終止契約後之結算，依據系爭設計監造契約本旨及工程實務，申訴廠商應有義務確認營造公司工作進度、審查營造公司所提送之資料及為結算審查。乃申訴廠商卻憑己意，堅稱『竣工』與工程因故無法繼續之『終止』有別，拒不辦理本工程『終止』後之結算審查，對於○公司提送之結算資料置之不理，自屬違反契約義務。則招標機關因申訴機關「無正當理由而不履行契約」、「未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起10內或書面通知所載較長期限內仍未改善」情形，於100年10月28日○字第○號函通知申訴廠商終止系爭設計監造契約，洵屬正當。

- 按本法第6條第1項明定「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理」之原則。又機關辦理採購，發現有因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報，同法第101條第1項第10款定有明文。惟依據行政院公共工程委員會96年4月16日工程企字第09600151280號函示：「查本法第101條之規定，依照立法理由所載為『明定對於廠商有違法或重大違約情形時，視其結果刊登於政府採購公報，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關。』故對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則規定，倘遇有違約情事即一律予以刊登公報，即與立法目的不符。」足見刊登政府採購公報之處分，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則規定，否則，倘遇有違約情事即一律予以刊登公報，即與立法目的不符。審視本案申訴廠商履約過程，申訴廠商違約拒不辦理本工程『終止』後之結算審查，對於○公司提送之結算資料置之不理，固可歸責，然申訴廠商於履約過程中，迭次主張所謂『竣工』與工程因故無法繼續之『終止』有別，堅稱工程『終止』之結算審查，非申訴廠商之履約項目，並二度以99年10月18日○字第○號、100年9月23日○字第○號函請招標機關釋疑。乃招標機關僅於99年10月27日以○字第○號函覆擬邀申訴廠商就「本工程不予續辦」討論契約執行事宜，以維護雙方權益，惟招標機關迄今並無實際證據可資證明有明確之處理及結果。是申訴廠商徒憑己意解釋契約進而拒絕履約，固有不當，但招標機關未能及時明確澄清申訴廠商之疑義，難謂全無可歸責。

- 是本案雖因可歸責於申訴廠商之事由，致終止契約，然衡諸本案申訴廠商違約情節尚非故意且非重大違約，對於招標機關或公共利益亦未造成嚴重損害，又參酌本法「停權處分」所欲達成之行政目的及依行政院公共工程委員會上開函示之意旨，並審酌憲法保障人民工作權之意旨，招標機關於100年10月28日以○字第○號函所為之停權處分，實不符裁量適當性原則及比例原則，與上揭本法第101條之立法目的不符，難認為正當。

- 另申訴廠商請求確認兩造間就系爭契約之承攬關係存在部分，該事項屬採購履約爭議，申訴廠商於101年2月14日召開之第2次預審會議中同意撤回，此有會議記錄附卷可稽。至申訴費用由招標機關負擔部分，非屬申訴審議範圍之事項，依採購申訴審議規則第11條第10款規定，應不予受理。

- 綜上所述，本件招標機關擬依本法第101條第1項第12款規定將申訴廠商刊登政府採購公部分，於法尚有未妥，異議處理結果遞予維持，亦有未洽，應予撤銷，其餘申訴部分不受理。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為部分有理由，部分不受理，爰依本法第82條第1項前段及採購申訴審議規則第11條第10款規定判斷如主文。

中華民國101年5月15日

本審議判斷視同訴願決定，申訴廠商不服者得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。