臺南市政府採購申訴審議判斷書【訴10007002號】

上列申訴廠商因不服招標機關就「○○景觀平台工程」採購案所為之異議處理結果提出申訴，經本府採購申訴審議委員會（以下簡稱本會）101年4月6日第5次委員會議審議判斷如下：

主文

原異議處理結果撤銷。

事實

緣申訴廠○○公司參與招標機關辦理之「○○景觀平台工程」採購案﹙下稱本工程﹚，不服招標機關將依政府採購法（下稱本法）第101條第1項第10、12款規定刊登政府採購公報，向招標機關提出異議，復不服招標機關異議處理結果，於100年7月6日向行政院公共工程委員會提出申訴，經該會以本會業於100年7月1日成立為由，依據本法第76條第1、3項移轉本會審議，並據招標機關陳述意見到會。

□申訴廠商申訴意旨

請求

原異議處理結果撤銷。

事實及理由

- 緣招標機關就本工程於99年7月27日公開招標，並於99年8月13日訂立本工程契約。

- 惟本工程因可歸責於招標機關之事由:

  - 投標前與得標後的地形，地貌不同，申訴廠商請教行政院工共工程委員會，得知可向招標機關要求變更設計、工期，申訴廠商乃行文招標機關，表明得標後的地形，地貌，地理環境及水文地理狀況，及表明因招標機關只提供地質鑽探資料給建築師，唯漏掉提供給廠商，故此行政疏忽應屬歸責於招標機關之事由。申訴廠商隨要求變更設計，簽約前經向○局○○反應，○○要求簽約後再處理，簽約後，申訴廠商要求變更設計及工期，但招標機關還是不理。

  - 投標前及合約的施工圖與合約後被要求的施工配置圖不符。原設計的景觀平台距離拋石護岸擋水牆坡頂為31.7m，安全係數為1.56（參閱合約的施工圖）。簽約後，報開工的第一天會議上，招標機關拿出一份建築師沒簽章的景觀平台變更位置圖，要求申訴廠商按照此圖施工（原因是原設計的景觀平台位置阻礙到隔壁營造公司浮動碼頭工程的航道），改變位置後的景觀平台距離護岸擋土牆坡頂為10.8m，安全係數減為0.75，6米，因超深度的開挖造成狹窄的懸崖絕壁，基於安全考量，均應設置擋土支撐，但預算及單價分析表並無此筆預算，又本處地質軟弱在開挖時極易有崩塌現象。開挖至EL-5.8米處，發現嚴重沙湧泉湧。申訴廠商乃依據（1）投標前與得標後的地形，地貌不同，招標機關又無提供最基本地質鑽探資料。（2）景觀平台改變後的施工位置圖，建築師未蓋章。（3）距離31.7m縮小為10.8m，安全係數1.56減為0.75。（4）6米超深度的開挖造成狹窄的懸崖絕壁，均應設置擋土支撐。（5）嚴重沙湧、泉湧要求變更設計等理由提出異議，然招標機關均未置理。

  - 申訴廠商於中華民國99年9月30日再函文招標機關，申報因開挖時發現極易有崩塌現象，會造成工安事件，催請招標機關變更設計，同時申報停工，並請開協調會以利工程進行，招標機關還是不理。果不出所料，就在99年10月6日發生崩塌。幸運施工人員未在土牆下，未發生工安事件。

  - 本案基地處於鬆、軟、溼、黏地質在標前未充分揭露，得標後開工前，申訴廠商於99年8月13日函文至招標機關，取得「臺南市政府○○○○工程地質調查報告書」。申訴廠商於99年8月24日提出承戴力安全的質疑，招標機關於99年8月30日轉函至建築師，申訴廠商99年11月15日再函文至招標機關，為何99年8月24日發出的釋疑函，三個月了仍尚未回覆？招標機關於99年11月23日發函附送設計單位99年9月8日回覆給招標機關的函。申訴廠商99年8月24日去函招標機關，招標機關99年8月30日去函設計單位，設計單位99年9月8日去函招標機關；申訴廠商99年11月15日再去函招標機關，招標機關99年11月23日去函申訴廠商，附檢送設計單位99年9月8日回覆給招標機關的函。申訴廠商99年8月24日的釋疑函，三個月後，招標機關99年11月23日才回函，請教招標機關有無瀆職？

  - 參考「台南市市政府○○工程地質調查報告書」圖2.2鑽孔位置圖，B3位置位於○公司的工程基地，B2位置位於申訴廠商的工程基地，招標機關遲至99年11月23日才附檢送設計單位99年9月8日回覆的函，其中說明（二）引用地質調查報告書第21頁所建議之表6.1 鑽掘式基樁承載力分析表即B3的鑽探孔設計並計算容許承載力。此B3地點位於隔壁○公司的工程基地，遠離申訴廠商的工程基地，但申訴廠商的工程基地位置處於地質較弱的B2鑽探孔。

  - 合約條文7.3.1.7機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異得展延工期。因招標機關變動基礎配置，又設計單位錯置B3與B2鑽孔，申訴廠商前向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會申請履約爭議調解時，依公共工程委員會指示送請之鑑定機關即○○土木技師公會以100年3月4日（100）○字第○號鑑定報告書，明確認定：「經驗算結果，依原鑽探報告之經驗公式重新驗算鑽掘式樁其極限承載力為149.94T/支，容許承載力為44.33T/支，容許拉拔力為46.85T/支，除容許接拔力為46.85T/支大於原鑽探報告之45T/支外，其極限承載力及容許承載力分別低於鑽探報告中引用B3孔位地質資料計算所得之極限承載力185T/支及容許承載力100T/支」、參閱鑽探報告得知位於B2鑽孔位1.7m-10.3m為N=3之軟弱粉土質粘土，本身自立性不佳，鑽孔地質資料與施工位置明顯錯置，設計時使用鑽孔B-3的地質資料，而本工程位置處於鑽孔B-2 。」若無適當之擋土及擋水設施，很容易造成護岸周遭構造物之崩塌與損壞，另經stab1邊坡穩定軟體之計算，發現原設計平台結構距離拋石護岸擋土牆坡頂為31.7m之安全係數為1.56（合約的施工圖）。變更位置後平台距離護岸擋土牆坡頂為10.8m之安全係數為0.75，景觀平台距岸從31.7m縮小為10.8m，喪失了景觀平台深入湖心觀賞湖景設計的原意。

  - 本基地地質依據該地質鑽探報告含水量平均約32.8%，開挖後又發現水湧泉湧。自99年8月19日報開工以來，八月有9次公告警報颱風，9月份亦有8次公告警報颱風。每次颱風都帶來豪雨，造成工地泥濘，地層沉受力的下滑以及工地施工安全性的威脅。在地球氣候環境極端惡化情況下，設計單位並未考慮地質鑽探報告書的建議，檢討地質沉陷及差異沉陷以及土壤液化對結構與施工安全的衝擊。在設計與施工（未有任何擋土牆措施）安全性重大瑕疵之情況下，申訴廠商無從進場安全施工，又是單一要徑，無其他平行或附屬工程可先進行，申訴廠商依法當不負遲延責任。且申訴廠商多次催請招標機關變更設計，鄰近○○營造工程，在橋墩結構邊有設計與施作鋼板樁以保護鄰近結構，為何本工程深度達6米的開挖未設計擋土支撐。招標機關為「最工程專業的單位」－○○局，顯然對本工程的設計與施工安全採低階的標準，以致在99年10月6日發生崩塌。惟招標機關始終置之不理，前揭○○土木技師公會之鑑定意見，亦認定本工程確有非可歸責於申訴廠商之設計與施工安全等安全問題，仍亦未獲招標機關善意回應。

- 申訴廠商再於100年5月30日以○字第○號函達招標機關，略以：「因招標機關現有設計存有安全性之重大瑕疵，爰依法催請招標機關應於文到三日內辦理變更設計及工期展延等相關事宜，否則即終止契約」等語，惟招標機關仍未依限辦理變更設計及工期展延，故本工程契約業因可歸責於招標機關之事由而終止。

- 按「因不可歸責於債務人之事由，致未為給付者，債務人不負遲延責任。」民法第230條定有明文。經查，本工程確有因可歸責於招標機關之事由，在標前合約的施工圖與要求廠商的配置圖不符，又在6米超深度的開挖形成狹窄的懸崖絕壁及護岸的崩塌，又招標機關聘用的設計單位延用「台南市政府○○工程地質調查報告書，圖2.2鑽孔位置圖」，離本工程工區遠處地質較強的B3鑽孔地質資料來設計與本工區位處於地質較弱的B2鑽孔地質資料，很不同。在設計與施工安全性重大瑕疵之情況下，申訴廠商無從進場安全施工，申訴廠商依法當不負遲延責任。前揭鑑定報告書亦認定「鑑定當時水景公園湖港已打通，本工區頓時一片汪洋，導致水面線越過原擋水牆，由於在未打通前不考慮擋水之問題，然在打通後，施工中就必須考量潮汐水位之影響，且平台結構變更位置過於接近拋石護岸擋水牆之情況，故為考量施工之安全性及方便性，建議應於外圍施作擋水牆﹙如鋼板樁﹚及抽水之措施」等語，足證招標機關原設計基樁承載力為60T/支，明顯不足，亦即招標機關原設計之基樁承載力不足，將導致過量沉陷以及緊臨基樁不均勻沉陷，勢造成整體結構破壞；且招標機關要求變更施工之位置，其安全係數顯著降低，致開挖時將有安全疑慮；以及本工程因招標機關打通湖港，致工區地形地貌變更，在增設相關安全性措置之變更設計前，將無從安全施工。

- 承前所述，申訴廠商因可歸責於招標機關之事由，在現有設計存有安全性重大瑕疵之情況下，無從進場施工，依首揭規定當不負遲延責任，更無違反本工程契約第20.1.5條、第20.1.8條及第20.1.11條規定之情事，招標機關自無從依第20.1條終止契約。是故，招標機關誣指申訴廠商延誤履約期限為由主張終止契約云云，顯與事實不符。而申訴廠商既無可歸責於申訴廠商之事由致延誤履約期限之情事，本件工程契約亦無因可歸責於申訴廠商之事由致終止之情事，本案顯不該當於政府採購法第101條第1項第10款及同條項第12款規定，招標機關主張將申訴廠商刊登政府採購公報云云，亦與政府採購法之相關規定有違。

- 綜上所述，申訴廠商認為招標機關就本工程所為前述通知，確已違反政府採購法之相關規定，並有不實情事，實已嚴重侵害申訴廠商之合法權益，爰依政府採購法第102條第2項規定於法定期限內提出申訴，謹請  貴會審議，判定如請求事項。

□100年8月25日補充申訴理由

- 招標機關工程專業疑議以及遇到工程問題之不作為，使本工程無法順利完成，為不可歸責於申訴廠商之事實。

  - 緩坡開挖斜坡角度為1：2之底部安息角。6米深的開挖安息底部須達12m大於10.8m，招標機關明知〝緩坡不可行〞，亦明知土質鬆軟或含水量甚大時得設置板樁，或用適當之支撐予以加固，以防坍塌，招標機關亦知本工程工地符合此地質與水文條件。又合約〝詳細價目表〞並無擋土牆施作的工項。招標機關不變更設計，不予給價，不作決定及不作為，陷本工程工進於停滯。

  - 招標機關陳述意見書「其差異僅引用之孔位不同，距工區距離遠近，並未於工區內進行實質鑽探，且引用單一孔相臨工區之鑽探資料，就據此判定原設計基樁承載力不足，似有欠缺其客觀性」。本申訴廠商已多次引用〝○○工程地質調查報告書〞之鑽孔位置圖2.2明白標示本工程位處湖區的東北角的B2，遠離浮動碼頭工程南側B3鑽孔，又B2與B3地理位置不同外，鑽孔地質資料明顯不同，招標機關一直不能接受此工程事實。又要求於工區內進行實質鑽探。如果招標機關不能或不願接受招標所提供的地質鑽探報告結果，申訴廠商不反對招標機關再進行實際鑽探但鑽探費用應由招標機關自付。

- 因應氣候極端化，設計與結構應有充分足夠的安全係數。

- 日本311地震海嘯以及土壤液化造成巨大傷亡及損失，又雲林的高鐵基礎的差異沉陷，可造成基礎結構的破壞以及高鐵行車的安全，最近台灣被英國風險公司列為天災損害排名第四的國家。

- 本工程工區內平時不一定在最高潮位，已溢過擋水牆（本擋水牆僅為高2.10米底牆2.05米厚0.3米之〝L〞結構），並高過設計水位，這也是招標機關始料未及。

- ○港區位處於高風險帶，每年汛期長達7個月，在此敏感水域，招標機關更應重視工程安全。

- 市政府未遵照決議執行，未尊重專業人士。

- 99年10月6日擋土牆崩塌。

- 99年10月10日洪○路過，洪○發現不妙，當場打電話給他的林○開緊急協調會議，於99年10月12日由洪○指派林○於工地現場召開協調會，會中作成決議，由貴府委請土木技師公會鑑定並提出解決方案，後來一直沒執行。

- 颱風、下雨天申請展延工期：

- 本公司99年8月27日申請展延工期。

- 本公司於99年11月9日為申訴廠商提送工程會。

- 貴局於99年11月9日局長緊急召開工程協調會議。

- 貴局於99年12月3日才通知准予展延工期10日。

- 公務人員怠惰、瀆職事宜：招標機關於99年11月8日來函：檢送蔡○設計圖說乙份。事實上只有一張函文，並未附帶○建築師任何圖說。

- 100年11月29日補充申訴理由

  - ○建築師事務所於99年9月8日○字第○號文敘明其承載力設計亦引用「○歷史風貌園區○○工程」地質報告書表6.1鑽掘式基樁承載力分析表（樁長15m）B3，Qu＝…，P21。

  - （一）鑽孔與鑽掘為工程同義字。

（二）本工程位處極高風險區，依工程慣例，安全設計時應以最低及最保

守的承載力計算結果為準。

（三）鑽孔B2就上述公式計算，容許承載力明顯不足。

  - 因各橋柱子的荷重不同，結構設計以及基礎設計應計算「差異沉陷量」，請參照申訴廠商99年8月24日○字第○號（二.2）文。

- 100年12月21日補充申訴理由

- 工程疑義釋疑的制度以防工程疏失

  - 1.工程會建立制度及工程行政慣例，即申訴廠商疑義，包括設計安全 疑慮及施工安全疑慮，招標機關均信守公文標準作業程序，在法定時間內〝非選擇性的〞回覆申訴廠商以釋疑慮，以防弊端及疏失。

2.惟申訴廠商99年8月24日提出地質、地層分佈及鑽孔資料、位置，及承戴力計算、過量沉陷、差異沉陷考慮等疑慮。招標機關99年8月30日○字第○號函行文建築師，建築師99年9月8日回文招標機關，招標機關於99年11月23日才轉該文於申訴廠商，延遲計92日曆天，但本工程合約才100日曆天。

3.招標機關違法主觀的、隨意的、選擇性的、隱暪及延誤轉送重要及關鍵的回文於申訴廠商，嚴重破壞制度並損及申訴廠商的權益。

  - 任何設計及施工絕非完整無缺

    - 在建築師99年9月8日○建第○字號的回文中才曉得建築師〝誤引〞鑽孔B3來設計而非本工程確定的鑽孔位置B2來設計，B2比B3地質較軟弱。

台灣位處全球第4高風險區，本工程又處臨海的水域內，應採用任何實用、經驗公式計算所得的最低及最保守數值以為設計的準則。

○歷史風貎園區○○工程地質調查報告書，單樁承戴力計算依〝建築技術規則〞的建議公式進行。建築師99年9月8日○建第○字號文中亦採用表6.1公式只是誤引鑽孔B3的資料，依表6.1公式應用鑽孔B2時，容許承戴力不足。

    - 因各柱體的荷重各自不同拱橋遠端的荷重，數倍於鄰近柱體，極易產生差異沉陷。故申訴廠商有基礎差異沉陷的憂慮。但一直沒有任何答覆。(台灣高鐵雲林、彰化段亦因差異沉陷危及高鐵結構安全)

    - 多次公文中提及拱橋端構件CG5的鋼筋量不足。

    - 湖港打通後，湖水水面平時已淹過〝擋水牆〞。超高水位威脅景觀平台結構。再次證明原設計的缺失。

    - 任何工程設計與施工絕非完整無缺。

- 基樁配置的改變造成施工安全的極大衝擊。

（一）1.招標機關在開工日99年8月19日臨時發文為避開浮動碼頭及船隻航道把景觀平台的起始點及遠端點，及其基樁位置平移及旋轉。景觀平台及其對應基樁在遠端距離擋水牆從31.7m縮小為10.8m。因基樁配置的改變，造成申訴廠商施工困難度的增加以及施工安全性的極大衝擊，但招標機關視而不見。

2.基樁配置的改變經申訴廠商發文要求疑義釋疑，招標機關多次表達「工程項目」及「工項數量」不變為由要求申訴廠商貿然施工，承擔一切風險，造成申訴廠商極大損失。

任何工程絕不是工項及數量的決定，還有工程品質、工程位置、工程環境包括土壤、地質的穩定性以及施工安全性的考量。工項〝位置〞更嚴重影響施工安全。招標機關錯誤的認知，造成本工程停滯不前。

3.湖區內土壤含水量高，安息角度變小，緩坡底部遠大於10.8m當6m的深度開挖時，緩坡不可行及不穩定造成99年10月6日的必然崩塌。

- 工程範圍外的開挖及補償

  - 申訴廠商選擇工區北側打開部份人行木棧道以為大門進出口破壞工區內部份〝護岸擋水牆〞，自應依合約壹、一、12破壞後復原。

  - 在工區東側範圍外，結構大為不同包括預拌混凝土加抿石子(不在工項內)、人行木棧道、景觀地磚坐椅(不在工項內)以及下部結構。基樁開挖時，招標機關建議以緩坡明挖方式開挖，須〝刻意再去〞破壞隔鄰工程的人行木棧道以及其下部結構。

本新增工程招標機關把下部結構混為〝護岸擋土牆或護岸擋水牆〞並稱〝已編列破壞復原費〞。（○字第○號）招標機關新增工程，卻不追加工程費致工程進度停滯不前，非歸責於申訴廠商。

□招標機關陳述意旨

- 「○○景觀平台新建工程」係為設置「安平金小姐母女」公共藝術雕像之觀景平台，其經費為文建會「安平港國家歷史風景區計畫之歷史文化公共藝術設置計畫案」專款，由奇美文化基金會委託○建築師事務所設計，交招標機關辦理監造，由申訴廠商承攬，契約金額16,900,000元，履約期限為100日曆天。該工程於99年8月19日申報開工，預計同年11月29日得以完工。

- 而申訴廠商自得標後即以等標期過短、未提供完整地質鑽探資料、無法瞭解現場工地土壤承載力及水文資料為由申請延長工期，並經招標機關以不符契約及採購法規定退回申請。開工後又以基礎沉陷量、承載力之疑慮及基礎開挖易產生崩塌造成工安意外等事由要求變更設計及停工，雖經招標機關洽設計單位確認通知無所提疑慮，要求儘速按圖施工，而申訴廠商仍於99年10月16日以後即未再派人員及機具進場，接於11月10日向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，並就此由逕行停止履約。而依當時情況，招標機關分別於99年10月27日、11月15日、11月26日、12月3日、12月17日以○字第○、○、○、○、○號函通知申訴廠商改善、限期改善，並要求再不改善將依約辦理終止契約，而申訴廠商皆未予以改善回應。

- 當時計算至99年10月16日，工程預定進度為26.750%，實際進度為24.639，僅些許落後，但因後續無任何工進，其工程至99年12月9日（含天候因素展延工期10日）即逾執行期限，中央補助預算亦將遭收回，嚴重影響招標機關及市民權益。故招標機關於完成履約爭議調解程序，接獲行政院公共工程委員會100年5月9日工程訴字第○號函送調解不成立書後，即於100年5月19日以○字第○號函通知申訴廠商無正當理由不履約契約，並經通知限期改善仍未改善，違反契約第20.1.5、20.1.8、20.1.11條規定，辦理終止契約，並依政府採購法等相關規定處分，而申訴廠商於接獲上開通知後依政府採購法第102條於100年6月6日以○字第○號函提出議異，該議異並經招標機關於100年6月23日以○字第○號函予以拒絕，申訴廠商再以100年7月6日○字第○號函向貴會提出申訴。

- 查本案工程僅完成土方開挖及基礎施作，而申訴廠商於99年10月20日第一次提送土方開挖工程施工計畫書採斜坡明挖方式施工，於99年10月28日退回補正後，於99年11月22日第二次提送改採鋼板樁支撐明挖方式施工，經退回請申訴廠商提出變更工法相關說明後，則未再重新提送，申訴廠商對工程施工基本應提送之計畫書未依契約要求提報核定或拒絕提報，未提出明確事證及施工方案下卻不斷來函主張開發有基地崩塌、結構設計等危險，並據此要求停工及變更設計，雖經招標機關洽設計單位確認通知無所提疑慮，要求儘速按圖施工，申訴廠商竟逕行停工拒絕履約回應。又於行政院公共工程委員會履約爭議調解過程中，申訴廠商要求申請委託之鑑定報告，其鑽探資料亦同設計單位引用相同「○歷史風貌園區○○工程（調查單位：○技術顧問有限公司）」地質調查報告書，其差異僅引用之孔位不同、距工區距離遠近，並未於工區內進行實質鑽探，且引用單一孔相臨工區之鑽探資料，就據此判定原設計基樁承載力不足，似有欠缺其客觀性，該景觀平台完工後僅供人行觀景，其基樁僅擔負本身結構自重，況工程承攬廠商僅需依定作人要求施作，在招標機關經洽設計單位確認後通知無所提疑慮，要求儘速按圖施工之情況下，申訴廠商依然逕行停止履約，棄置工地不顧，造成招標機關爭取之中央補助預算遭收回，而於原計畫本工程得在相臨之水景公園湖港打通工程完工引入海水前得以完工，因其延滯更使本工程施工之困難度及程本增加，最後造成計畫無法執行，已施工之基礎工程廢置無法使用，浪費人民公帑。

- 就前述申訴廠商之行為已明確違反本工程契約之規定，招標機關依其辦理終止契約，並就政府採購法處分並無不洽。

- 100年12月1日補充陳述意旨

為「○○觀平台新建工程」案（事）件，爰依規定及預審委員查證事項補充陳述意見事：

  - 預審委員查證事項一、申訴廠商於99年8月24日來函所提地質之疑慮，經招標機關函請設計單位說明後，其函復內容未立即轉知申訴廠商。

查證結果：查申訴廠商所指地質之疑慮，招標機關經反應則即函請設計單位查證後並無上開顧慮，因基礎承載力及沉陷量之因素非屬申訴廠商工程執行標的範圍，對工程施工過程亦無絕對之影響，無涉工程之進行，故招標機關未立即函復申訴廠商，惟申訴廠商施工過程中以不同事由多次提出疑慮並要求停工或展延工期，而招標機關於復函中均請申訴廠商無所提之疑慮並請繼續施工。

  - 預審委員查證事項二、本工程原設計基樁之型式為何？變更為植入式基樁型式之過程為何？

查證結果：查依本工程契約詳細價目表第壹、二、1之項目及說明為無振動鑽孔式植入PC基樁，該工項於契約及現場施作皆據此辦理，並無變更之情事。

  - 預審委員查證事項三、提供本工程設計單位之地質資料係完整之水景公園湖港打通工程地質調查報告書或該報告書單一鑽孔地質資料？

查證結果：查本工程係由由奇美文化基金會委託○建築師事務所設計後再交招標機關辦理監造，該建築師事務所係如何取得地質資料，招標機關未參與亦查無相關資料可供參。

  - 預審委員查證事項四、提供本工程契約價目表。

查證結果：檢附本工程契約內詳細價目表。

  - 另檢送○建築師事務所有關安平金小姐結構鑑定事宜補充意見。

判斷理由

    - 本申訴案之招標機關為臺南市政府，嗣臺南縣與臺南市於99年12月25日合併改制為臺南市，依地方制度法第87條之3第1項規定：「縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市者，原直轄市、縣（市）及鄉（鎮、市）之機關（構）與學校人員、原有資產、負債及其他權利義務，由改制後之直轄市概括承受。」系爭採購案為原臺南市政府○處○科所辦理，現已改制歸併臺南市政府○局，並由該局於100年8月19日以○字第○號函聲明概括承受系爭招購案權利義務，合先敘明。

    - 本工程招標機關於100年5月19日以○字第○號函通知申訴廠商，認其有本法第101條第1項第10款及第12款事由，擬將其刊登政府採購公報；申訴廠商以100年6月6日○字第○號函向招標機關提出異議，復不服招標機關於100年6月23日○字第○號函之異議處理結果，以100年7月6日○字第○號函向行政院公共工程委員會提出申訴，並由該會於100年7月18日以工程訴字第○號函依本法76條第1項及第3項規定移由本會處理。據此，應認為申訴廠商已於本法第101條第1項、第2項所定20日、15日之期限內提出異議、申訴。

    - 緣本工程係為設置「安平金小姐母女」公共藝術雕像之觀景平台，其經費為文建會「安平港國家歷史風景區計畫之歷史文化公共藝術設置計畫案」專款，由奇美文化基金會委託○建築師事務所設計，交招標機關辦理監造，由申訴廠商承攬，契約金額16,900,000 元，履約期限為100日曆天。該工程於99年8月19日申報開工，原預計同年11月29日得以完工。申訴廠商自得標後雖迭以等標期過短、未提供完整地質鑽探資料、無法瞭解現場工地土壤承載力及水文資料為由申請延長工期，然經招標機關以不符契約及本法規定退回申請。嗣申訴廠商開工後又以基礎沉陷量、承載力之疑慮及基礎開挖易產生崩塌造成工安意外等事由要求變更設計及停工，但經招標機關洽設計單位確認並通知申訴廠商無所提疑慮，要求儘速按圖施工，惟申訴廠商仍於99年10月16日以後即未再派人員及機具進場，接於11月10日向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，並以此理由逕行停止履約。招標機關遂分別於99年10月27日、11月15日、11月26日、12月3日、12月17日以○字第○、○、○、○、○號函通知申訴廠商改善、限期改善，並要求再不改善將依約辦理終止契約，而申訴廠商皆未予以改善回應。當時計算至99年10月16日，工程預定進度為26.750%，實際進度為24.639，僅些許落後，但因後續無任何工進，其工程至99年12月9日（含天候因素展延工期10日）即逾執行期限，中央補助預算亦將遭收回。故招標機關於完成履約爭議調解程序，接獲行政院公共工程委員會100年5月9日工程訴字第○號函送調解不成立書後，即於100年5月19日以○字第○號函通知申訴廠商無正當理由不履約契約，並經通知限期改善仍未改善，違反契約第20.1.5、20.1.8、20.1.11條規定，辦理終止契約，並依本法等相關規定處分，而申訴廠商於接獲上開通知後依本法第102條於100年6月6日以○字第○號函提出異議，該異議並經招標機關於100年6月23日以○第○號函予以拒絕，申訴廠商再以100年7月6日○字第○號函提出申訴。

    - 按本法第6條第1項明定「機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理」之原則。又機關辦理採購，發現有「因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。」「因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者」，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報，同法第101條第1項第10、12款定有明文。再按工程承攬廠商需依定作人之要求施作，如無合法正當理由延宕工程進行，致延誤履約期限，當屬可歸責於承攬廠商。本案申訴廠商自得標後雖以等標期過短、未提供完整地質鑽探資料、無法瞭解現場工地土壤承載力及水文資料為由申請延長工期，然實務上未要求招標機關提供廠商地質鑽探資料，而投標前後地形地貌固有不同，並不致於短時間內發生特大變化而嚴重影響申訴廠商之施工，且延長工期之申請既經招標機關以不符契約及本法規定退回申請，申訴廠商本應依照原合約行事，如有不服，亦應依履約爭議救濟途徑尋求解決。嗣申訴廠商於開工後雖又以基礎沉陷量、承載力之疑慮及基礎開挖易產生崩塌造成工安意外等事由要求變更設計及停工，但沙湧、泉湧、小處崩塌，此應為可工程進行預期，本案也未有造成嚴重事件，況如有工安事件發生，責任自在招標機關，申訴廠商自不得徒憑己意任意停工及延宕施工。故在招標機關經洽設計單位確認後通知無所提疑慮，要求儘速按圖施工之情況下，申訴廠商未提出明確事證及施工方案下依然逕行停止履約，棄置工地不顧，造成招標機關爭取之中央補助預算遭收回，且本工程原計畫得在相臨之水景公園湖港打通工程完工引入海水前得以完工，因申訴廠商之延滯更使本工程施工之困難度及成本增加，最後造成計畫無法執行，已施工之基礎工程廢置無法使用，浪費人民公帑，申訴廠商自屬可歸責，招標機關因而終止本契約，難謂為無理由。

    - 惟依據行政院公共工程委員會96年4月16日工程企字第0960    0151280號函示：「查本法第101條之規定，依照立法理由所載為『明定對於廠商有違法或重大違約情形時，視其結果刊登於政府採購公報，以杜不良廠商之違法、違約行為，避免其再危害其他機關。』故對於不良廠商刊登公報之要件應考慮者，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則規定，倘遇有違約情事即一律予以刊登公報，即與立法目的不符。」足見刊登政府採購公報之處分，除違法外，在違約行為部分，尚須有重大違約之情形（例如故意或重大過失之違約行為），且應考量行政程序法之比例原則規定，否則，倘遇有違約情事即一律予以刊登公報，即與立法目的不符。審視本案申訴廠商履約過程，有多種因素交錯，並非全然可歸責於申訴廠商，蓋

    - 平台改變方向及位置是市府所提出，安全係數降到1.0以下是有客觀上之安全疑慮，除非有擋土或輔助措施。此問題之合理解決應由市府核發變更設計，但本案不及完成變更手續，合約上亦無擋土支撐預算，在此狀況下，片面強求申訴廠商繼續施作非無可議。

    - 基樁的位置離B2鑽探孔較近，但建築師沒有B2孔資料，卻誤引用較遠的B3孔資料(市府僅交給申訴廠商B3孔，見第2次申訴會議紀錄)。B2地質較軟，B3處較硬，於地質軟處打樁，但使用、依據硬處資料，申訴廠商提出安全疑慮非毫無理由。

    - 本案地質資料非為本件工程特別鑽掘獲得，建築師也非市府發包委託，在協調管理上顯非直接有效率，對於申訴廠商請求釋疑之地質、地層分佈及鑽孔資料、位置，及承戴力計算、過量沉陷、差異沉陷考慮等疑慮事項，招標機關延宕近3個月始回覆，難謂其行政處理程序無過失，此延宕亦間接造成申訴廠商主觀上之施工疑慮無法釐清，進而演變成停工及履約不能之後果。故參酌上述理由，考量招標機關與申訴廠商雙方之違失情節，難以逕認申訴廠商有惡意違約情事，亦難認申訴廠商構成重大違約或嚴重損害招標機關或其他機關之權益。

    - 是本案雖因有可歸責於申訴廠商之事由，致延誤履約期限，進而終止契約，然衡諸本案申訴廠商違約情節尚非故意且非重大違約，對於招標機關或公共利益亦未造成嚴重損害，又參酌本法「停權處分」所欲達成之行政目的及依行政院公共工程委員會上開函示之意旨，並審酌憲法保障人民工作權之意旨，招標機關於100年5月19日以○字第○號函所為之停權處分，實不符裁量適當性原則及比例原則，與上揭本法第101條之立法目的不符，難認為正當。

    - 綜上所述，本件招標機關擬依本法第101條第1項第10、12款規定將申訴廠商刊登政府採購公報，於法尚有未妥，異議處理結果遞予維持，亦有未洽，應予撤銷。另兩造於本申訴案之其餘主張與陳述，均不影響審議判斷結果，爰不逐一加以論究，併予敘明。

據上論結，本件申訴為有理由，爰依本法第82條第1項前段規定，判斷如主文。

中華民國101年4月6日

本審議判斷視同訴願決定，申訴廠商不服者得於本審議判斷書送達之次日起2個月內向高雄高等行政法院（81167高雄市楠梓區興楠路180號）提起訴訟。