附件3

臺南市政府113年度重要施政計畫

先期作業（整體）計畫書

計畫名稱：臺南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程

計畫期程：自107年7月至114年6月

執行機關（單位）：臺南市政府工務局

一、計畫緣起

(一)本計畫獲內政部營建署107年7月13日核定納入104-111年度生活圈道路交通系統(市區道路)計畫補助。由本局辦理都市計畫變更及用地取得，內政部營建署辦理設計及工程施工。臺1線及國道8號目前僅能走新港社大道進入南科，規劃南科另一條聯外道，新闢北外環樹谷連絡道連接北外環道路與樹谷大道。

二、計畫目標

(一)分散原利用新港社大道出入南科地區車流，分擔新港社大道及臺1 線交通負荷。

三、現行相關政策及方案之檢討

若未執行本計畫，車流集中新港社大道及台1線，增加交通負荷。

四、執行策略及方法

位處臺南市新市區，總長約3.5公里，寬度30公尺，用地費約6.3億元，工程費約12億元，總經費約18.3億元。

工作進度表

| 項目 | 108年1月 | 109年12月 | 110年10月 | 111年05月 | 113年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計及用地 |  |  |  |  |  |
| 施工作業 |  |  |  |  |  |

請參照上表製作計畫工作進度甘特圖

五、資源需求

(一)本計畫用地費概估6.3億元，工程費約12億元，總經費約18.3億元。

(二)依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」中央統籌分配稅款 分配辦法之相關規定，臺南市屬於第3級財政能力等級，自107年度起，中央補助直轄市0%用地費、79%工程費，地方自籌100%用地費及21%工程費。經計算各級單位所需負擔規劃設計及用地徵收經費共約18.3億元，中央負擔約9.48億元，地方負擔約8.82億元。

經費需求表

單位：千元

| 年度/經費來源 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 經費需求 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 |  |
| 市款 | 630,000 | 3,995 | 17,278 | 42,000 | 132,108 | 56,618 | 880,950 |
| 中央補助 | 0 | 15,030 | 65,000 | 158,000 | 496,979 | 212,992 | 944,050 |
| 收支對列 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代辦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 | 630,000 | 19,025 | 82,278 | 200,000 | 629,087 | 269,610 | 1,830,000 |

請參照上表製作計畫經費需求表

預算表A（計畫含工程及房屋建築者請填本表）

單位：千元

| 項目 年度 | 規劃設計 監造費 | 主 體 工程費 | 設備費 | 土地價款 及補償費 | 其他 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109年度 | 30,000 |  |  | 600,000 |  | 630,000 |
| 110年度 |  | 0 |  | 19,025 |  | 19,025 |
| 111年度 |  | 71,303 |  | 10,975 |  | 82,278 |
| 112年度 |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |
| 113年度 |  | 629,087 |  |  |  | 629,087 |
| 114年度 |  | 269,610 |  |  |  | 269,610 |
| 總 計 | 30,000 | 1,170,000 |  | 630,000 |  | 1,830,000 |
| 工程技術需求 | 平面道路、側溝、橋梁工程 |
| 營建管理 | ■委託規劃設計 □自辦規劃設計 ■委託監造 □自辦監造 |
| 環境影響評估 | ■不需辦理 □已核定 核定日期： / / 核定文號： □辦理中 辦理狀況： |
| 計畫用地 | 1.都市計畫或地目變更 □不需辦理 ■已完成 □辦理中，說明： □未辦理 2.取得方式 □自有 ■價購 ■徵收 □區段徵收 □市地重劃 □有償撥用 □無償撥用 □設定地上權 □租用 □其他，說明： 3.取得辦理情形 ■已完成 □辦理中，說明： □辦理中 |

預算表B（一般計畫請填本表）

單位：千元

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、經濟效益（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

(一)可連接北外環道路進入南科。

(二)可解決車流集中新港社大道及臺1線之情形。

七、財務規劃（新興中長程計畫經費需求一億元以上之重要公共建設計畫須填列）

單位：千元

| 年度/經費來源 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 經費需求 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 | 經費需求 |  |
| 市款 | 630,000 | 3,995 | 17,278 | 42,000 | 132,108 | 56,618 | 881,999 |
| 中央補助 | 0 | 15,030 | 65,000 | 158,000 | 496,979 | 212,992 | 948,001 |
| 合 計 | 630,000 | 19,025 | 82,278 | 200,000 | 629,087 | 269,610 | 1,830,000 |

八、附則

(一)本局辦理用地取得及都市計畫變更作業，工程執行係由內政部營建署南區工程處執行

（計畫書內容撰寫方式請依實際需求增加項次）

# Text boxes

案號：