臺南市政府身心障礙者權益保障推動小組

第1屆第3次小組會議  會議紀錄

壹‧時間：101年6月8日（星期五）下午14時正

貳‧地點：臺南市政府民治市政中心行政大樓1樓第1會議室

參‧主持人：顏召集人純左                            記錄：蕭麗琴

肆‧出席人員：如后所附簽到表﹙如附件一﹚

伍‧主席致詞：﹙略﹚

陸‧報告事項：

- 確認臺南市身心障礙者權益保障推動小組第1屆第2次小組會議紀錄

主席裁示：洽悉。

- 歷次會議主席裁（指）示、決議事項暨繼續列管案件處理情形報告

主席裁示：
(一)爾後請業務單位加列各案由之原提案人(單位)。

(二)其餘各列管案件裁示情形如下：

| 序號 | 列管日期及會次 | 案由及前次會議主席裁示或決議 | 主責 單位 | 最新執行情形 | 主席裁示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 100.08.04 第1屆第1次會議 | 有關身心障礙者定額進用制度案，請勞工局積極輔導未足額進用之公部門進行改善。 | 勞工局 | 1.截至101年3月公部門有6家未足額進用，其中安平國中等3所學校係因代課老師問題致不足額，4月後會足額，觀光旅遊局、新營文化中心預計4月份會足額進用，台南市立第四托兒所目前無缺，俟7月出缺後會積極簽辦進用身心障礙者。 2.加強訪視未足額進用之義務機關（構），並製作職缺清冊，透過支持性就服員作就業媒合。宣導定額進用及提供職務再設計相關資料，促其能足額進用。 | 有關安平國中及臺南市立第四幼兒園尚 未足額進用，請教育局儘速辦理。 |
| 02 | 100.08.04 第1屆第1次會議 | 1.有關自100年10月起解除明眼人不得從事按摩業之限制，為提高民眾使用視覺障礙者按摩之機會，建議各機關於發放贈品或紀念品等時，可參考採用按摩優待券或招待券。 2.為提高民眾使用視覺障礙者按摩之意願，請勞工局加強協助業者營造舒適執業環境。 | 勞工局 | 1.因98年行政院勞工委員會頒訂之按摩業服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項規定禮券需向金融機構提供足額履約保證，轄內按摩師均停止發行禮券，本局101年將辦理46場次以上按摩體驗活動，協助視障按摩師開發客源。 2.本局持續補助視障按摩院進行設備更新及擬定經營策略，每家最高補助新台幣20萬元。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 03 | 100.08.16第1屆第1次臨時會 | 1.請本府秘書處依建築物無障礙設施設計規範儘速改善市府廁所之淨空間、門、求助鈴等設施，並兼顧男女廁所比率，以維性別平等。 2.有關無障礙設施設備之修繕，請於規劃階段邀請本市各身心障礙團體協助檢視。 | 秘書處 | 本處研擬規劃中，俟規劃完成再邀請相關團體協助檢視，並辦理採購招標事宜。(已預訂於101年6月11日邀請永華行政區21個身心障礙福利團體召開「永華市政中心無障礙廁所改善工程」規劃設計說明會) | 本案准予備查並解除列管。 |
| 04 | 100.08.16第1屆第1次臨時會 | 1.有關民族路騎樓地整平案，業經完工，可邀請本市各身心障礙團體至該路段進行檢視。 2.有關陳啟文委員建議台南公園應增設身心障礙者專用機車停車位，以及何文讚委員建議車阻樣式應一致化並兼顧輪椅多樣性、加強取締違規等，請業務單位錄案參考辦理。 | 工務局 | 1.民族路騎樓整平雖已完工，惟目前附近正在辦理污水下水道工程，恐影響身障團體通行，建請先暫緩該路段檢視活動。 2.台南公園人行道車阻業已拆除，未來人行道將以不設車阻為原則。另有關身心障礙者專用停車位問題，依公園管理自治條例規定公園禁止汽機車進入，故身心障礙者專用機車停車位設置問題，尚屬交通局權責，非本局業務，請本府交通局於現有停車格內考量設置。 | 1.有關何文讚委員建議於公園入口處加立「禁止進入」標示牌，請交通局錄案參考辦理。 2.有關交通局所提目前本市僅有2輛改裝機車有經過監理站認證，改裝機車未經認證係不合規定，因很多身心障礙朋友不知道改裝機車如何辦理認證，曹愛蘭委員建議交通局開班使身心障礙朋友了解如何取得認證，請交通局錄案參考辦理。 |
| 05 | 100.08.16第1屆第1次臨時會 | 請勞工局爭取閒置空間場地籌設所屬各勞政業務服務據點案，有關提高庇護工場普及率，請提「市有閒置土地及建物專案小組」爭取閒置空間並妥適規劃設置庇護工場。 | 勞工局 | 有關100年12月13日會議中臨時動議通過，請勞工局爭取閒置空間場地籌設所屬各勞政業務服務據點乙案。 會議主席裁示：請提「市有閒置土地及建物專案小組」爭取閒置空間並妥適規劃設置庇護工場。 1.閒置空間土地及建物主責單位應為本府財政處公產科（市有閒置土地及建物專案小組）統一規劃媒合。建請主責單位更正為妥。 2.經查本府財政處公產科 (市有閒置土地及建物專案小組)該小組於101年1月第51次市政會議已階段性任務完成，改為「市有財產活化再利用小組」。相關閒置空間財政處已依各局處權責附件清冊內容羅列成權責機關ㄧ覽表，可至臺南市政府公務入口網公文附件下載供參。 | 有關曹愛蘭委員建議，市有閒置土地及建物何處適合設置庇護工場，應由 業務單位主動爭取，請業務單位錄案參考辦理。 |
| 06 | 100.08.16第1屆第1次臨時會 | 1.請勞工局確實依「溫暖大臺南」旗艦計畫「提供專區設置格子舖展示空間」及成立輔導諮詢團，以提供身心障礙者庇護工場創意、行銷等輔導案，請積極促銷身心障礙者產品，並開發多元銷售機制，如媒合公部門、議會、企業等優先採購。 2.有關展示弱勢婦女產品之秀格樓英文名稱妥適性，建應再衡酌，避免物化女性。 | 勞工局 | 1.100年已規劃5處公共空間（包括：總爺藝文中心、臺南市立文化中心、關子嶺勞工育樂中心、南門勞工育樂中心及善化成功啤酒廠）擺放創意產品格子鋪，免費提供作品展示空間。 2.100年10月6日辦理「新住民及弱勢婦女創意產品格子舖甄選活動」說明記者會，共選出223件優秀作品。 3.第一批產品於100年12月3日於各據點開始展售，每月皆創銷售佳績。 4.101年度預計再拓4個據點，目前新營市立文化中心、蕭壠文化園區及台灣歷史博物館3處預計5月份開始展售。 5.結合本市熱門觀光景點「安平港國家歷史風景區」，於安平樹屋文創商品展售商店試賣展售商品，期間自101年4月2日至7月1日止為期3個月，有專人代為販售。 6.已將「秀閣樓」的「閣」改為格子的「格」，如此與格子舖較為符合。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 07 | 100.08.16第1屆第1次臨時會 | 有關托教整合，早期療育機構納轉教育機構之可行性，請於下次會議前邀集社會局、教育局、衛生局專案研議並提案報告。 | 教育局 社會局 | 教育局： 1.透過中華民國智障者家長 總會及發展遲緩早療協會等單位全面了解，目前早期療育機構還是歸屬在社政單位~除了中央重新立法。 2.建議社政先在早療聯繫會報及托教整合會議提案討論。 社會局： 依據中華民國100年11月30日總統華總一義字第10000267831號令公布「兒童及少年福利與權益保障法」第75條第2項規定，早期療育機構係屬兒童及少年福利機構分類之一，本案分工情形明確，建議無需專案報告。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 08 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 有關聯合服務中心之服務時段，建議試辦「每週1天延長服務至夜間」或提供假日服務案，請權責機關錄案參考辦理。 | 市民服 務中心 | 聯合服務中心目前設有市民服務熱線1999與網路市長信箱，提供24小時、隨時隨地全方位服務。由專人受理與回覆，即時、方便、有效率，歡迎多加利用。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 09 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 1.有關聽覺障礙者接受 職業訓練之人數，請勞 工局於下次會議補充說 明，並提供聽覺障礙者 接受職業訓練時所需各 項支持，如安排手語翻 譯服務。 2.開發職缺與推介就業成功比例不等，應思考身心障礙者就業需求並具體因應。 3.建議將手語翻譯納為職業培訓項目之一。 | 勞工局 | 1.100年身心障礙者職業訓練聽障人數為輕度8人、中度4人、重度3人，受訓學員如需手語翻譯或其他輔助協助學習，可向本局提出身心障礙者職務再設計申請，使其學習無障礙。 2.為使身心障礙者職業訓練之職類，符合就業市場需求，以提高參訓後之就業媒合成功率，本局研提「101年身心障礙者勞動力狀況調查計畫」採購案，刻正辦理公告招標程序。 3.有關手語翻譯訓練乙案，將提本市身心障礙者就業基金委員會 審議。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 10 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 1.有關教育局業務報告，所列服務對象現況，建議增列障別、服務型態等項目，俾利委員審閱、分析。 2.建議學校課程加強生命教育，並邀請身心障礙者擔任講座 3.建議教育人員特殊教育知能研習，可邀請具實務經驗之身心障礙者或其家庭照顧者擔任授課講座。 | 教育局 | 1.目前各級學校生命教育研習已經都有邀請相關人員參與講座。 2.轉知本局特教研習承辦人更加強參考辦理。 | 請教育局依鄭淑惠委員建議，下次會議資料應明列辦理次數、日期、參加人員等具體數字。 |
| 11 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 為執行國際健康功能與身心障礙分類系統（ICF）8大身心功能障礙類別鑑定，有關醫療端與需求評估端之進度落差，請醫療端加強辦理。 | 衛生局 | 行政院衛生署於100年7月1日以衛署照字第1002861707號函分配本市鑑定人數為385人，本市鑑定醫院執行ICF已完成466人，本市醫療端100年鑑定人數業已超出年度目標數，並無進度落後之情事。 | 1.請社會局、衛生局於101年7月11日ICF正式實施前辦理說明會，使身心障礙者了解ICF如何鑑定、評估等更明確的訊息。 2.請依鄭夙芬委員建議持續向本小組報告ICF辦理進度。 |
| 12 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 1.建議公部門增加癲癇疾病的宣導，並多補助民間社福團體設立庇護性或支持性職場，提供癲癇朋友職業技能訓練，以增進癲癇朋友之就業機會及滿足工作需求案，請勞工局依研析意見積極辦理宣導。 2.請台南市癲癇之友協會加強宣導會員應定期就診並正常服藥。 | 勞工局 癲癇之 友協會 | 勞工局： 1.配合各場宣導會加強癲癇疾病的宣導。 2.勞工局持續依身心障礙者權益保障法第34條第1項規定，對年滿15歲有就業意願及就業能力，而不足以獨立在競爭性就業市場工作之身心障礙者，如經職重評估後，提供深入且持續之職場支持等專業服務，協助其在一般職場中就業。 3.有關民間社福團體設立庇護性工場，將持續協助輔導，如設立許可即依勞委會補助規定予以補助。 4.本局於100年及101年辦理2場次庇護工場參訪活動，期待強化社會大眾對庇護工場之認識與接納，進而鼓勵更多社福團體設立庇護工場，使庇護工場社區化經營得以推展，提升癲癇朋友更多就業機會。 癲癇之友協會： 已於會員大會時，向會員宣導定期就診並正常服藥。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 13 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 有關本市市郊公車運輸網絡佈點不足或缺乏，致無法滿足癲癇朋友之交通需求案，請交通局積極辦理路網建構，並逐步擴及偏遠地區，以維民眾社會參與權益。 | 交通局 | 納入「捷運化公共運輸系統」發展計畫，配合民眾旅運需求，建構本市公共運輸路網。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 14 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 1.運動為身心障礙自主重要的訓練，但本市尚缺乏無障礙的體育健身中心，請設置身心障礙者的體育健身中心案，有關假臺南市國民運動中心中規劃設置無障礙運動專區之可行性，請專案簽請市座裁示是否允當。 2.為避免污名化並樽節開支，另為提升運動設施之普及性、可近性，請針對既有運動場所及其設備設施加強改善，以創造無障礙的運動休閒環境。 3.有關建物之無障礙設備設施改善建議，可提報「公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審議小組」專案討論。 | 體育處 | 1.有關於國民運動中心設置無障礙運動專區之可行性評估，本處已洽永華國民運動中心及永康國民運動中心各該前置作業規劃廠商，辦理可行性評估，俟可行性評估經審查完成，將專簽陳請 市長裁示。 2.有關本處所管運動場所之無障礙設施設備改善，緣本市將承辦103年全國身心障礙國民運動會，刻調查所管各運動場館之改善需求，統一規劃辦理之。 | 有關何文讚委員建議不需另設身心障礙者專用運動專區，而是應改善現有運動場所設施設備，使其可以讓身心障礙者及一般民眾共用。適合身心障礙者使用之運動場需有何種設施設備，請何委員協助將需求書面化後提供給體育處參辦。 |
| 15 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 有關辦理身心障礙學生升學大專校院甄試說明會，請教育局陳請教育部於委託是項甄試時，規劃於簡章中載明招生相關訊息，俾供身心障礙學生及其家長判別所適選讀之科系。 | 教育局 | 正式行文教育部參考辦理。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 16 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 有關私營復康巴士之合法性、品質管理與乘客安全維護，建請參考民營救護車、遊覽車運輸業或計程車相關管理規範，建立民營復康巴士規範與管理標準，以確保用車人之安危案，請交通局先行了解中央是否已訂定有關復康巴士之相關管理規定，再衡酌訂定本市復康巴士管理條例之可行性與必要性。 | 交通局 | 目前中央尚無訂定相關民營復康巴士之管理規定，現行依汽車運輸業管理規則之小客車租賃業及小貨車租賃業相關規定管理。 | 本案併本次會議列管案件序號18案辦理。 |
| 17 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 針對市府公共空間（如市府大樓、社會福利大樓、勞工育樂中心等）及大型會議等活動，請增設字幕顯示及緊急疏散引導設備，以利聽障者的公共參與及資訊取得，提升聽障者公共參與的便利性與安全性案，請各權責機關錄案參考辦理。 | 秘書處 社會局 勞工局 | 秘書處： 本府永華及民治市政中心均 已裝設緊急疏散引導設備。 社會局： 1.目前社福大樓3樓兒童館裝設1電子布告顯示看板，可協助聽障者取得即時訊息。 2.有關警示閃燈裝置將列入101年規劃裝設，惟電子布告欄裝置所需費用較為龐大，將列入102年經費編列預算執行。 勞工局─南門勞工育樂中心 1.各樓層設緊急逃生遵循逃生標誌方向及主要出入口自動開啟閃爍警示燈(例如火警時或突發事件)。 2.一樓大廳設有47吋LED液晶電視螢幕，即時播放相關安全應變措施(以ppt檔案輸出)。 3.各主要通道、電梯設置緊急逃生出口導引示意圖及主動提供各樓層位置平面圖A4紙本參閱。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 18 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 有關本市身心障礙者復康巴士服務，目前主責局處為社會局，應研議逐步轉由臺南市公共運輸處主政，與社會局共同研商服務方式與優惠措施，並納入大眾公共運輸之一環，以提升服務效益案，請邀請相關局處先行研議並於下次會議提送專案報告討論，另併序號16案綜合規劃。 | 交通局 社會局 | 交通局： 主政單位刻正由社會局簽辦府層裁示;服務方式與優惠措施全力配合社會局研商。 社會局： 1.本案前經社會局於101年4 月10日簽請府層裁示，經 秘書長指示召開跨局處研商。 2.於101年4月18日，由秘書長主持研商。 3.經秘書長指示，請交通局擬具說帖後再繼續研商。 | 有關何文讚委員及鄭淑惠委員建議，因目前臺南市交通便利性不夠，請規劃可連結復康巴士+市區公車+火車之網絡，使民眾感受交通便利性；另委何文讚委員建請輔導高雄客運改裝一部身心障礙團體可供借用之大型遊覽車等，均屬本市交通相關議題，請交通局併同上開序號16案研議並提專案報告。 |
| 19 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 有關設置具可近性之身心障礙者專用停車位，或提供代客泊車服務，請轉國立臺灣歷史博物館參考配合。 | 社會局 | 本案經本府101年1月4日府社身字第1010013770號函轉請國立臺灣歷史博物館參考配合，該館以101年1月12日臺史博行字第1011000091號函覆略以：為維護遊客安全，該館園區仍將禁止車輛進入；惟為提供身心障礙者較便利服務，已於遊客停車場離展場最近位置設置無障礙車位，另將於上開停車場入口處設置對講機，可供民眾立即聯繫服務台，以協助行動不便者入館。另為應身心障礙團體參觀需求，如有大型遊覽車須入館以方便乘客就近上、下車，請先洽該館公共服務組辦理相關申請。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 20 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 請社會局擇期邀請所有社福團體辦理公益彩券盈餘運用說明會案，請依「臺南市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法」規定辦理，以符合公開、透明、責信等原則。 | 社會局 | 本局已於101.4.12辦理公益彩券盈餘運用說明會-身障團體場次，計有19個身心障礙機構、團體共44人出席與會。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 21 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 有關成立臺南市無障礙 環境推動跨部門統籌單 位，因衡「溫暖大台南」 旗艦計畫中，已規劃推動 高齡友善城市計畫，並責 成衛生局主政，是以，有 關無障礙環境之改善，請衛生局納前開友善城市計畫，會同交通局、工務局、社會局等權責機關進行滾動式檢討。 | 衛生局 | 本案擬於101年5月下旬於社會局長照中心之「高齡對策推動小組」會議中討論。 | 原訂於101年5月下旬召開之「高齡對策推動小組」會議改於101年6月12日召開，本案仍請納入高齡友善城市計畫進行滾動式檢討。 |

- 各單位業務報告：勞工局、教育局、衛生局、工務局、交通局、社會局：﹙略﹚

（一）勞工局

鄭委員淑惠：請業務單位注意個案資料保護原則，不得於工作報告中提列個案全名。

主席裁示：請權責機關錄案參考辦理。

（二）衛生局

何委員文讚：建議增設「身心障礙者特別門診」醫院以增加便利性，並多加強宣導使身心障礙者知悉運用。

陳委員啟文：建議衛生局加強對身心障礙鑑定醫院之監督，以減少鑑定結果之爭議，確保身心障礙者權益。

曹委員愛蘭：嚴重心智障礙者牙科診療，常常需麻醉進行，請問目前臺南市身心障礙者牙醫特別門診有多少？

鄭委員淑惠：有關身心障礙者女性「人類乳突病毒檢測」服務，自101年4月30日尚未執行服務，該服務將於招標後繼續是否提供服務時，因先前很多女性身心障礙朋友不知道該項服務，應請多加宣導。

主席裁示：

1.有關前開各委員建議事項，請權責機關錄案參考辦理。

2.對於身心障礙鑑定結果倘發現有醫生經常有鑑定結果疑問，請將訊息告知衛生局會同社會局瞭解處理。

3.請衛生局查明目前臺南市身心障礙者牙醫特別門診資料後告知委員。

柒‧討論事項：

提案一                          提案單位：張委員田黨

案由：為提升台南市無障礙環境之改善，主責統籌層級為副市長以下(含)，主任秘書以下(含)，提請 討論。

說明：(一)2011年底由台南縣南瀛社會福利推廣協會承辦國際身心障礙者日，其系列活動中論壇一「台南市的無障礙環境與未來」一案後續已呈市府並栽示由衛生局主責推動，考量權責推動之順當性，恐有礙本案之推動。

(二)對身心障礙者而言，尤其是肢障者及視障者在行動上極為不便，需透過環境的改善以達身心障礙權益保障法所提第一條「為維護身心障礙者之權益，保障其平等參與社會、政治、經濟、文化等之機會，促進其自立及發展，特制定本法。」之立法精神。

(三)本市的無障礙環境改善一事乃跨局室之業務，需由局室以上層級統籌主責，以利本市無障礙環境之推動，落實「看見未來白皮書政見」中第七大項「便捷大台南」第(八)目「著重交通建設無障礙化、落實路平專案之政策」。

辦法：建議台南市的無障礙環境改善之推動，應由副市長(含)以下主任秘書(含)以上主責統籌本案之推動。

決議：(一)本案案由修正為：「為提升臺南市無障礙之改善，主責統籌層級為秘書長以上」。

(二)請衛生局依修正後案由專案簽請市長裁示。

提案二                          提案單位：張委員田黨

案由：建請台灣電力公司對社會福利機構用電予以優惠。

說明：(一)為鼓勵暨支持社會福利機構之社會服務，建請台灣電力公司能對社會福利服務機構團體電費計算上予以優惠。

(二)本次電費漲價，對財務負擔原本就沈重的社會福利服務機構，形成更重的財務壓力。

(三)社會勸募為社福團體財務來源之一，今長期以來社會處於經濟不景氣，勸募來源不定、不足，今又逢台電調漲電價，對社會福利服務機構團體而言，又增加了固定支出，此乃增加社福機構團體之營運困難。

(四)媒體報導台電這次電價調漲有計畫要對社會福利服務機構團體電價優惠，經電話詢問台電總公司，表示研議中，期台灣電力公司能於近期內積極研擬出有效之優惠措施。

辦法：建請本會行文致台灣電力公司述明此意，並敬請近期內積極研擬出有效之優惠措施。

決議：請社會局轉請經濟部及臺灣電力公司研議對社會福利機構用電優惠措施。

提案三                          提案單位：陳委員啟文

案由：孔廟後方洗手間外連結忠義國小操場無無障礙坡道，造成身心障礙者通行不便，提請 討論。

說明：很多的公益活動在忠義國小操場辦理，參與活動之身心障礙者上洗手間需繞從孔廟前方進入，造成諸多不便。

辦法：建請增設無障礙坡道，以確保身心障礙者通行無礙。

決議：本案由文化局函請臺南市文廟管理委員會研擬改善計畫送古蹟主管機

關文化部審議通過後方能施作。

附帶決議：游委員雪娟建議忠義國小操場PU跑道都是樹根很危險，應設法改

善；張委員田黨建議全市所有國中、小學校均應提供無障礙空間

環境開放給社區民眾使用；曹委員愛蘭建議，有多情況下只要使

用正確的輔助工具(如移動式斜坡板)，就能改善對身心障礙者的

障礙情形，歡迎大家多利用社會局設置於無障礙福利之家地下室

的「輔具資源中心」；以上事項請權責單位詳加辦理。

提案四                          提案單位：臺南市政府社會局

案由：為確保身心障礙者參與之公民權，惠請本府各相關機關（單位）於辦理年度各項活動時應配合相關事項。

說明：(一)活動辦理場所應為無障礙空間（如：行進動線平順、設有無障礙廁所、無障礙停車位等）。

(二)規劃身心障礙者活動動線，並於服務櫃台安排志工主動提供服務與輔具（如輪椅、娃娃車）借用服務。.

(三)歌舞、戲劇、音樂等表演活動應設置專區（如輪椅席、愛心專區等）。

(四)提供無障礙交通接駁。

(五)透過多元管道宣導於各族群參與的公共服務。

(六)活動網站應為無障礙網頁設計，並建置無障礙服務專區，方便查詢使用。

(七)於活動網站介紹之住宿與景點資訊，能標明其無障礙設施之設置狀況，以利查詢使用。

(八)活動導覽圖、手冊與會場之動線標誌，均應清楚標示各項無障礙設施之位置圖與路徑，字體需夠大，並加強字體與底面之色差，以利於清楚辨識。

(九)提供手語翻譯服務。

辦法：依據102年度各縣市政府身心障礙者福利服務績效考核指標辦理。

決議：請本府新聞處、農業局、文化局、勞工局、觀光旅遊局等權責機關，

於辦理跨年晚會、國際蘭展、國際藝術節、就業博覽會、旅遊展演等

大型活動時，依說明項規劃有利於身心障礙者參與活動之各項支持服

務措施。

附帶決議：張委員田黨建議大型活動應提供免費門票給身心障礙者，增加其社會參與機會；鄭委員淑惠建議各單位統一使用「無障礙出入口」標示牌，以利辨識；請權責單位錄案參考辦理。

提案五                          提案單位：臺南市政府社會局

案由：有關身心障礙者權益保障法第六十七條規定「身心障礙者申請在公有公共場所開設零售商店或攤販，申請購買或承租國民住宅、停車位，政府應保留一定比例優先核准」，因涉跨局處權責，為維身心障礙民眾權益，提請 討論。

說明：（一）依據身心障礙者權益保障法第六十七條規定「身心障礙者申請在公有公共場所開設零售商店或攤販，申請購買或承租國民住宅、停車位，政府應保留一定比例優先核准」。是以，於102年度各縣市政府身心障礙福利服務績效考核指標之一，即依各縣市保留商店、攤販、國宅、停車位一定比例之項目數多寡計分，保留1項計0.25分，至多為4項共計1分，所需檢附證明為自治法規。

（二）查本府經濟發展局業於臺南市零售市場攤舖位設置及管理辦理草案第5條規定「新建且尚未開始營業之公有市場，應保留市場攤（鋪）位總數百分之三，優先供身心障礙者申請」，其中市場攤（鋪）業已涵括市場攤位（攤販式）及舖位（商店式）；另查本府都市發展局於辦理國宅公告出售，提供一定比例予弱勢家庭依公共售價8折申購。

(三)惟有關申請購買或承租公有停車位部分，尚未見保留一定比例之具體措施或自治法規。

辦法：為維身心障礙民眾權益，提供法定福利服務，並提升本市身心障礙福利服務績效，惠請相關權責單位配合擬訂自治法規以保留一定比例之停車位予身心障礙者優先申用，並惠請配合定期提送考核所需資料。

決議：公共停車場係提供「不特定」人士公眾停車使用，身心障礙者權益保障法規定保留一定比例之停車位予「特定」之身心障礙者優先購買或承租，二項規定恐有競合情形，本案請社會局向中央反應此現象。

捌‧臨時動議

提案                           提案單位：何委員文讚

案由：本市將於103年(3.4月)舉辦全國身心障礙國民運動會，請相關局處盡早做好各項比賽用場館及道路.交通.本市各旅遊景點等無障礙設施，以達身障人士使用之便利性。

說明：2年一次全國身障國民運動會下屆103年在臺南市舉辦，只剩1年多時間，請市政府各相關局處提早做好各項無障礙服務的準備工作。如：

教育局:配置各比賽用場館、徵求服務志工、手語志工等安排。

工務局:做好道路.人行道等公共設施無障礙。

交通局:提供市區公車、各比賽場館接駁車等服務。

觀光旅遊局:本市各旅遊景點出入口.停車處的便利性。

辦法：(一)請市政府各相關局處結合學校、民間團體等單位，提早做規劃準備。

(二)下半年就要編列明年度的預算，請各相關局處列為明年的預算編列。(明年102年年底就要做好相關工作)

(三)本市各相關公共場館無障礙設施全面做勘查、改善以利身障人士使用。

決議：請各權責單位詳加辦理。

玖‧散會：下午16時45分。