臺南市政府身心障礙者權益保障推動小組

第2屆第1次小組會議  會議紀錄

壹‧時間：102年11月18日（星期一）下午14時正

貳‧地點：臺南市政府永華市政中心3樓西側會議室

參‧主持人：顏召集人純左                            記錄：蕭麗琴

肆‧出席人員：如后所附簽到表﹙如附件1﹚

伍‧主席致詞：﹙略﹚

陸‧報告事項：

一、專案報告：

由國立屏東科大學馬長齡教授作「臺南市肢體、多重身心障礙者生活狀況

及福利需求調查」專案報告。本次調查結論建議涉及各目的事業主管機關

加強事項，摘要如下：

  - 衛生局：落實出院準備計畫、提升醫療資源品質與可近性。

  - 教育局：無障礙校園、學習輔佐員之增設。

  - 勞工局：中途致障者職業重建、增加開設第二專長訓練。

  - 交通局：改善大眾交通運輸。

  - 工務局：無障礙環境的改善。

  - 觀光旅遊局：旅遊住宿之無障礙設施設備。

  - 社會局：專業資源的諮詢與聯結、居家服務的供給量與品質及多元性、

輔具申請彈性化、身障者福利與需求評估新制宣導、身障福利

服務資料管理系統建立與資訊系統整合。

主席裁示：請各目的事業主管機關參考上開結論加強辦理，以維護本市身心障

礙者之權益。

- 確認臺南市身心障礙者權益保障推動小組第1屆第5次小組會議紀錄

主席裁示：洽悉。

- 歷次會議主席裁（指）示、決議事項暨繼續列管案件處理情形報告：

| 序號 | 列管日期及會次 | 提案人(單位) | 案由及前次會議主席裁示或決議 | 主責 單位 | 最新執行情形 | 主席裁示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 100.12.13第1屆第2次會議 | 何委員文讚 鄭委員淑惠 | 請交通局繼續與 客運公司協商，至 少先購置或改裝 一輛可搭載輪椅 之大型復康巴 士，提供身心障礙 團體租用。 | 交通局 社會局 | 交通局： 本案於本府102年1月16日府社老字第1020047534號函「本府老人福利推動小組101年第2次委員會會議紀錄」貳、案號二之決議事項「該車輛為特殊目的使用，非平時要使用的，請社會局研究考慮及評估」。（如附件2） 社會局： 本局業於102年7月16日提供中型復康巴士服務，中型復康巴士服務項目為休閒旅遊、會議或集會等集體性活動，可同時提供乘載數九人及五輛輪椅。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 02 | 101.06.08第1屆第3次會議 | 陳委員啟文 游委員雪娟 張委員田黨 | 針對忠義國小操 場PU跑道之百 年老樹問題，請教 育局繼續蒐集意 見，研議最佳改善 方案。 | 教育局 | 1.本案分別於102年5月8日及7月2日召開跑道協調會議，主要討論該校跑道規模、整建材質及樹根竄起等問題。 2.百年老樹是城市的記憶不移植，黑板樹移植。該校跑道進行規劃設計時應包含大榕樹的周邊鬆土，並改善底下土壤。 3.跑道整建目前已請建築師規劃設 計。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 03 | 101.11.26第1屆第4次會議 | 鄭委員淑惠 | 1.關推動本市無 礙計程車運輸計畫，係配合交通部公路公共運輸 發展計畫辦理，由本府擬訂補助計畫報請交通部核備後再公告週知轄內業者投標、評選等作業。 2.請交通局儘速 將將營運計畫書 報請交通部核備 實施。 | 交通局 | 無障礙計程車102年6月25日獲交通部核可補助800萬元，102年7月24日經本市議會通過先行墊付，102年8月21日邀集相關業者辦理說明會。102年9月17日公告無障礙計程車遴選事宜，102年10月2日截止送件，並於102年10月23日與評選優勝廠商臺灣大車隊簽訂本市無障礙計程車管理行政契約，預計於103年2月下旬正式上路服務。 | 1.請交 通局持 續向交 通部爭 取補助 經費。2.本案 准予備 查並解 除列 管。 |
| 04 | 101.11.26第1屆第4次會議 | 游委員雪娟 | 有關慢性精神病患者安置托養未建立單一窗口制度案，因衛生局已建置有「精神照護資訊管理系統」，本案由衛生局為服務窗口，協助家屬轉介相關服務，請衛生局加強宣導公費養護床申請相關訊息。 | 衛生局 | - 1.本局已於102年5月29日將「行政院衛生署所屬醫院精神疾病養護床收治作業要點」放置本局網站供民眾查詢。 2.102年7月5日發佈新聞稿「善用 精神疾病養護床，減輕病患家屬 的負擔」，並張貼於本局及本府網 站。 3.本局新製作之精神疾病宣導單張 將加入精神疾病養護床收治相關 資訊，包含收治條件及機構資訊。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 05 | 101.11.26第1屆第4次會議 | 何委員文讚 | 針對身障停車優惠議題，何委員文讚建議，停在身心障礙專用停車格者應予免費乙節，請交通局納入下次修法之參考。 | 交通局 | 半價收費讓停車格公平使用，避免車輛長期占用問題，並減輕身障者負擔，免費議題將視停車管理實務需要評估。 | 1.本 案 准予備 查並解 除列 管。 2.請 交 通局提 供身心 障礙專 用停車 格長期 被占用 數量及 位置。 |
| 06 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 鄭夙芬委員 | 勞工局辦理「晴天創意築夢坊」，102年度預期效益應更具體呈現。 | 勞工局 | 1、辦理2場創意市集活動：3月辦理「晴天寶貝逗陣來─2013溫馨創意DIY活動」、7月辦理2013藝起涼夏水市集-親子闖關特別活動。 2、辦理102年下半年作品徵選活動，目前展示單位計29個，網站展示創作品計1035項。 3、為增加晴天坊單位自營收益，除配合本府大型活動設攤展售，本年度更洽談定期常設點8處(總爺藝文中心、長榮酒店、烏樹林休閒中心等)、與公司行號合辦活動36場。 4、新增行動版網頁，方便手機族輕 鬆瀏覽選購。 5、辦理2場晴天坊展示單位網站平台應用教育訓練，另針對已有基礎網路行銷單位增加進階課程1場。 6、於晴天坊網頁，廠商加值協助成立秀格樓專屬網頁，展示店家與作品、專案最新動態公告以及展售地點的呈現。 7、102年1月至9月合計銷售額新台幣2,317,209元整，累積總銷售額新台幣4,240,657元整。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 07 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 鄭夙芬委員 | 衛生局填報之102年度預期效益，僅呈現102年1-3月之辦理成果，看不到一整年的預期效益，另未見衛生局填寫精神病患關懷個案辦理情形，建請補充。 | 衛生局 | 1.102年度本市面訪比率之目標為30％。截至102年8月份止本市追蹤照護精神病人9,844人，102年1月至8月衛生所護士共提供29,241人次之訪視，達年平均總訪視率2.96人次，其中面訪9,079人次，佔總訪視次數31.05％。 2.為服務家庭支持系統薄弱或問題複雜性之個案，辦理「102年度臺南市精神病社區關懷及自殺通報個案管理業務」委辦案，由關懷訪視員提供個案深度關懷及資源轉介服務。本年度目標：102年社區關懷訪視員共17名，每位關懷訪視員每年至少開案40-45位精神疾病個案，每月至少訪視40-45人次。102年1月至8月轉介社區關懷照顧計畫共5,340人次。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 08 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 鄭夙芬委員 | 社會局「建構身心障礙社區日間作業設施服務」項目，102年預算比101年增加頗多，除填列預計增加服務據點及服務人數外，建議再說明其他向度之預期效益。 | 社會局 | 1.102年共設立19個社區日間作業設施，已達成在7個家庭福利服務中心各設置1-2個服務據點之目標，總設立據點數為全國之冠(全國總數42個，本市佔總數的45%)。 2.102年1月至9月服務229人。 3.服務成效增列提供服務使用者及 其家庭之支持性服務，如:作業能 力、交通能力、情緒支持、家庭支 持、自我照顧能力、健康維持等。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 09 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 何委員文讚 | 工務局工作報告僅提列公共建築無障礙設施改善，請補充說明私有建築物無障礙設施之改善情形。 | 工務局 | 1.截至本（102）年8月底已完成67 件新建建築物無障礙設施設備設 置情況勘檢作業。 2.完成305家加油站、553家便利商 店、104間立案之小型老人福利機 構及21間護理之家、23間立案之 身心障礙福利機構及44間公共圖 書館等既有建築物無障礙設施設 備清查，並輔導勘檢不合格業者提 具改善計畫及期程，預計於103 年底前全部改善完成。 3.配合中央政策並按本府分期、分 類、分區改善計畫，針對本市208 家餐廳（面積300平方公尺以上 ）、206家一般旅館業者等既有建 築物無障礙設施設備清查，預計 於103年第二季完成清查作業， 並輔導勘檢不合格業者提具改善 計畫及期程。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 10 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 張委員田黨 | 中央補助身心障礙福利相關費用常有拖延至年底才撥款之情形(如：補助身心障礙者教養機構服務費、交通費、社區居住與生活服務補助等)，造成身心障礙福利機構、團體財務困難之窘境，請社會局向中央反應，建請中央補助款核撥參酌委員建議事項辦理。 | 社會局 | 1.本案業以本府102年5月23日府 社身字第1020462491號函送原內 政部，建請中央各項補助款能依委 員建議提前撥付。 2.衛生福利部102年身心障礙教養機 構服務費及交通費已提前於102 年10月分批完成撥付本府，並由 本府以預付方式先行撥付各機構 在案。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 11 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 廖委員淑娟 | 為確保身心障者 公共參與之權益 請本府新聞及國 際關係處、農業 局、文化局、勞 工局、觀光旅遊 局等權責機關， 於辦理跨年晚會 、國際蘭展、國 際藝術節、就業 博覽會、旅遊展 演等大型活動時 ，依委員建議落 實規劃有利於身 心障礙者參與活 動之各項支持服 服務措施。 | 新聞及國際關係處 農業局 文化局 勞工局 觀光旅遊局 | 新聞及國際關係處 本處辦理跨年晚會的各項身障服務措施： 1.提供身心障礙設施。 2.輔具出借服務舞臺前安排愛心區 域提供身心障礙朋友觀賞。 3.設置身心障礙流廁。 4.提供復康巴士接駁。 5.官方網站設有愛心服務區訊息。 6.協助分配現場公益攤位。 農業局 農業局每年辦理臺灣國際蘭展期間均提供身障者及陪同者1人免費參觀、設置無障礙出入口服務措施。 文化局 為確保身心障礙者公共參與之權益，本局在辦理各項活動時接會落實規劃有利於身心障礙者參與活動之各項支持服務措施，如無障礙網頁設計、無障礙廁所、舞臺前方觀眾區設置輪椅席、無障礙停車位、提供輪椅借用服務等。 勞工局 9月7日辦理身心障礙者就業博覽會時接洽復康巴士來往新市火車站與遠東科技大學會場接送身心障礙者，另會場安排手語人員現場翻譯、提供輪椅借用、於會場無障礙坡道入口處，安排志工協助乘坐輪椅者進入會場。 觀光旅遊局 本局於6月份辦理台南阿勃勒花季、7月份辦理台南馬沙溝音樂節等大型活動，活動現場規劃有無障礙廁所、無障礙優先停車空間等，提供身心障礙者參與活動之服務。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 12 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 廖委員淑娟 | 本市南門路上之 勞工育樂中心無 障礙廁所改善工 程，請勞工局列入 年度計畫辦理。 | 勞工局 | 本市南門勞工育樂中心無障礙廁所已建置完成。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 13 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 臺南市政府社會局 | 請邀請屏東科技大學於本小組102度第2次會議時提出本市「臺南市肢體、多重身心障礙者生活狀況及福利需求調查」專案報告，以作為本府各目的事業主管機關規劃身心障礙福利政策之參考 | 社會局 | 已邀請國立屏東科技大學於本次會議中專案報告。 | 本案准予備查並解除列管。 |
| 14 | 102.5.7第1屆第5次會議 | 何委員文讚 | 為使優秀之身心障礙朋友有接受表揚的機會，請社會局依以下建議研議辦理： 1.年度母親、父親 選拔，建議可由 身心障礙福利 機構、團體直接 推薦人選，不須 透過區公所推 薦。 2.可規劃於國際 身心障礙者日 活動時表揚有 特殊貢獻之身 心障礙朋友。 | 社會局 | - 有關本市表揚「勇者爸爸」、「慈萱媽媽」，皆為不辭辛勞照顧家中身心障礙子女、終年無怨無悔付出，已由本市立案之身心障礙團體推薦符合資格者；至推薦身心障礙朋友為表揚人選，將請區公所在選拔時，應斟酌候選人之身心狀況、社經地位、種族、國籍等因素對其子女教養之影響，推薦出具有多元背景之適當人選。 - 已規劃於2013年國際身心障礙者日活動表揚身心障礙者跨專業服務人員，表揚項目如下： （1）交通類：協助身心障礙者之復康巴士司機、協助身心障礙者之低地板公車司機及協助身心障礙者之特教接送司機等，共計5人。 （2）就業服務員、協助身心障礙者之職業輔導評量員、身心障礙者職業重建個案管理員等，共計5人。 （3）教育類：教育身心障礙者之教育相關人員等，共計5人。 （4）社政類：協助身心障礙者之定向服務員、協助身心障礙者之手語翻譯員、協助身心障礙者之作業輔導員等，共計5名。 （5）醫療類：協助身心障礙者之醫護相關人員共計5名。 （6）民政類：服務身心障礙業務之有優良事蹟者（含公所身心障礙業務承辦及里幹事）共計5名。 | 本案准予備查並解除列管。 |

四、 各單位業務報告：勞工局、教育局、衛生局、工務局、交通局、社會局：

﹙略﹚

主席裁示：洽悉。

柒‧討論事項：

提案一                          提案單位：張委員田黨

案由：有關身心障礙者之交通運輸業務應由交通局專責處理案，提請討論。

說明：

(一)依身心障礙者權益保障法第2條第6款「交通主管機關：身心障礙者

生活通信、大眾運輸工具、交通設施與公共停車場等相關權益之規劃、

推動及監督等事項。」

(二)目前復康巴士由社會局辦理此項業務，依上述身心障礙者權益保障法

第2條第6款規定，實應由交通局執掌本項業務。

辦法：呈請市府依法行政，將復康巴士之業務交由交通局執掌，並整體規劃之。

決議：為使復康巴士有效連結火車、公車與計程車，建構大臺南無障礙化大眾

運輸系統，建請市府採納將復康巴士業務交由交通局執掌之建議。

提案二                          提案單位：廖委員淑娟

案由：有關本市人工電子耳耗材補助費縮減一案，請討論。

說明：聽障孩子使用人工電子耳，因耗材易折損至鉅，每年平均花在長線、

短線、線圈、磁鐵、麥克風等更換費用約為二至三萬元，原臺南市區

在民國100年之前，本來補助為3年20,000元(不分收入區別)，然臺

南縣市合併後卻立即縮減為3年15,000元不料僅過一年後，竟又遽改

為2年一般戶4,000元、中低收入戶6,000元、低收入戶8,000元，

以此劇烈縮減幅度，導致聽障家庭普遍倍感壓力。

決議：

(一)考量聽障孩童若能透過人工電子耳等聽覺輔具，更能為大腦發育與未來

學習成效加分，社會局擬調整使用年限為12歲以下1年，12歲以上2

年。

(二)另有關補助金額調整乙節，俟市府財源充裕時再予考量。

提案三                          提案單位：邱委員麗夙

案由：建議教育局將交通補助費逐年改為租用民用復康巴士一案，提請討論。

說明：目前補助卻無實際幫助交通費補助方案，因無法實際讓需求者解決交

通問題，更有家長將此補助視為生活津貼，並一直要求調高補助款，

實無對需求者本身有幫助。

辦法：建議教育局將交通補助費逐年改為租用民間復康巴士。

決議：本案請教育局調查瞭解學生及家長之意願需求後，研議辦理。

提案四                          提案單位：邱委員麗夙

案由：建議臺南市道路交通安全規範應將輪椅使用者及電動代步車納入一案，提請討論。

說明：由於身障者在臺南市區人行道之適用率極低，也對身障者及老年人極度

不友善，常用路阻阻礙需求者，市府明顯讓身障輪椅使用者及電動代步

車路權只剩下道路，也讓需求者違法行進於道路，依照道路交通安全規

範，輪椅及電輪與電動代步車不在此規範內，身障者無從選擇，更有車

禍發生常無法獲得平等對待理賠。

辦法：既然電動自行車都已列入規範，市府應修法建立適合身障者及老年人使

用的道路規範。

決議：

(一)本案所提之電動代步車，如係經行政院衛生署（現為衛生福利部）公告

屬於醫療器材之「醫療用電三輪車」、「動力式輪椅」等，因其使用目的

及功能有別於一般車輛，係視為行人活動之輔助器材，其於道路上應遵

守一般行人之管制規定。

(二)行人於道路上之管制規定於交通部訂定之「道路交通安全規則」第一章

第7條、第六章第133條-139條已有明確規定。囿於中央法規位階高於

地方法規，及中央法令尚未授權地方政府訂定地區性之交通管理規定等

因素，有關「醫療用電三輪車」、「動力式輪椅」等之道路使用規範，應

依中央法令有關行人規定。

(三)加強人行道障礙物排除，以避免影響身心障礙者及老人之通行便利。

提案五                          提案單位：邱委員麗夙

案由：建議市府應極力倡導無障礙觀念一案，提請討論。

說明：市府所屬公職人員對無障礙理念有其印象卻無觀念，造成發包單位在施

作無障礙設施時標準規範自行認定，不依照內政部營建署規範施作，施

作後又拆除重做，明顯已浪費公帑。

辦法：建議工務局應向所屬公務人力中心提計劃教育市府所屬公職人員，列入

選修課程。

決議：照案通過。

提案六                          提案單位：邱委員麗夙

案由：市府應即刻發文所屬單位拆除已裝設之任一不便於民路阻，若權責單位

屬於中央應行文限期拆除一案。

說明：已裝設之任一不便於民路阻並無適用法源。

辦法：市府應即刻發文所屬單位拆除已裝設之路阻、及所有不便民使用之阻礙。

決議：本市轄內有部分地區之騎樓、人行道、班馬線設有阻礙使用輪椅者通行

之路阻，請工務局洽詢邱委員後，協助拆除改善。

提案七                          提案單位：臺南市政府社會局

案由：擬邀請屏東科技大學於本小組會議時提出本市「臺南市視覺身心障礙者

生活狀況及福利需求調查」專案報告，提請討論。

說明：

(一)依據身心障礙者權益保障法第十一條規定「各級政府應至少每五年舉辦身

心障礙者之生活狀況、保健醫療、特殊教育、就業與訓練、交通及福利等

需求評估及服務調查研究，並應出版、公布調查研究結果。」

(二)本府社會局業已於101年度委託屏東科技大學辦理「臺南市視覺身心障礙

者生活狀況及福利需求調查」，並作出相關結論與建議在案。

(三)為使本府各相關目的事業主管機構更瞭解本市身心障礙者之需求，並作為

其規劃身心障礙政策時之參考，擬邀請屏東科技大學提出本需求調查之專

案報告。

辦法：為作為各目的事業主管機關規劃身心障礙福利政策之參考，擬請同意邀

請屏東科技大學於本小組103度第1次會議時提出專案報告。

決議：照案通過。

提案八                          提案單位：臺南市政府社會局

案由：有關排定「本市第2屆身心障礙者權益保障推動小組102年12月至104

年8月受理權益受損協調案件委員輪值表」一案，提請討論。

說明：

(一) 本小組委員任期自102年9月2日至104年9月1日止。

(二)依本府身心障礙者權益保障推動小組設置要點第2點第1項第2款之規

定，本小組任務包含受理本市身心障礙者權益受損協調事宜。

辦法：

(一)依據本市身心障礙者權益保障事項運作及權益受損協調處理辦法第7條

規定，每次協調案件得視案件類型指派委員3至5人組成協調處理特別

小組辦理之。

(二)辦理方式：建議由府外委員擔任輪值委員，每次輪值期間以3個月作為1

個班次，1個班次將由3名委員輪值。

(三)考量輪值委員之平均數，建議將委員分為專家學者代表﹙3人﹚、民間相關

團體代表﹙3人﹚、身心障礙者或其監護人代表及民間相關機構代表﹙4人﹚

等3類，每類委員依照姓名筆劃排序。

(四)若遇案件屬特定障別議題，非輪值委員專業背景所能處理，將視案件性質

增列1至2位委員與會協調。

決議：照案通過，特別小組輪值順序如附件2。

提案九                          提案單位：何委員文讚

案由：請交通機關，連結火車、公車與計程車建構出大台南無障礙化大眾運輸

系統，以彌補本市復康巴士不足的缺憾，讓身心障礙者在生活上的需求

點能行無礙，提請討論。

說明：本市身障人數有9萬多人，肢體障礙者有3萬多人，其他還有多重障礙

行動不便身障者的需求等，現有73台小型復康巴士及1台中型復康巴

士，提供就醫優先預約使用，無法讓行動不便身障者在社會參與、生活

需求上也能全面使用，本市復康巴士確實非常不足，建請政府交通相關

單位，能連結火車、公車與計程車建構出大台南無障礙化大眾運輸系統，

以彌補本市復康巴士的不足，讓行動不便身障者、坐輪椅者與老年人生

活上及社會參與，在行的需求有個便利的環境。

辦法

(一)在火車方面，建請交通部台灣鐵路管理局(台鐵)在台南各場站候車月台設

置電梯通行到各月台。火車車廂內有輪椅位置，讓坐輪椅者便利乘坐及列

車車廂與月台高度齊一化，不要有高低落 差，讓行動不便身障者、坐輪

椅者及老年人到台鐵各車站乘坐捷運化火車能有便利又安全的運輸環境。

(二)本市今年(102年)是公共運輸元年，推展捷運化公共運輸系統，從3 月起

開通了6大幹線及73條支線公車，與原先15條市區公車，讓本市市民感

受到便捷的公車服務。但是對行動不便身障者、坐輪椅者還是不方便，建

請交通機關在採購或汰舊換新公車時，能全面購置低地板附設有斜坡板設

備、車內平坦無台階的公車，讓高齡化的社會老年人、行動不便身障者、

坐輪椅者到各地方都能滿足搭公車的需求。

(三)建請交通機關輔導評選本市計程車業者購置通用化設計之廂型車輛，車內

可供一般乘客4席座位與1處輪椅座位，及設置可供輪椅乘客直接進入車

內的斜坡板無障礙計程車，讓坐輪椅身障者，在行的需求多一項便利性。

(四)從以上3項交通設施如能全面設置、改善，推動無障礙化設施，那連結火

車、公車、計程車建構出大台南無障礙化大眾運輸系統，必能彌補本市復

康巴士的不足，減少身障人士對復康巴士的抱怨，讓每位行動不便身障者、

坐輪椅者、老年人的生活需求、社會參與能感受到本市具備便利、安全又

多元化的運輸服務，達到人本交通，暢行無礙，是一座最友善的城市。

決議：

(一)有關建請臺鐵局於車廂及臺南轄內各場站設置無障礙設施乙節，由交通局

函請該局高雄運務段研處。

(二)餘請交通局參考委員意見積極辦理。

提案十                          提案單位：何委員文讚

案由：請環保機關設置無障礙的坐式流動廁所，讓身心障礙者在參加戶外活動

時能有個便利的流動廁所可使用，提請討論。

說明：本市是一座具備熱情、有活力又溫馨的城市，在假日常舉辦戶外活動，

高齡化社會裡老人、身心障礙人士，參與活動的機率很高，在戶外參加

活動時，如有一座無障礙坐式流動廁所必能解決上廁所的困擾，也讓老

年人、身障人士有個愉快心情來參加各項活動。

辦法：環保機關現有的流動廁所寬度不夠又有台階，行動不便身障者、坐輪椅

者無法使用，請環保機關購置無障礙坐式的流動廁所設備，以備本市辦

理各項戶外活動時，能提供一個便利又無障礙的廁所環境，讓老年人、

身障人士能常走出戶外安心參與社會上舉辦的各種活動，給身心帶來更

健康。

決議：

(一)本(102)年度環保局業購至2輛流動廁所車(含身障專用廁所)提供行動不便

身障者、坐輪椅者使用。現行流動廁所租借係以市府機關為優先調派借用

，倘活動日前揭流動廁所已派勤完畢，建議主辦單位仍可向民營公司租借

無障礙流動廁所，俾利活動進行順暢並維身心障礙者之使用安全。

(二)另有關何委員建議，希望所有流動廁所均應為無障礙廁所，讓身障者及老

人能便利使用，請環保局參辦。

捌‧臨時動議

提案一                           提案單位：臺南市南瀛社會福利推展協會

案由：建議對於庇護工場服務使用者職業災害之給付及保障應予明確化，並請增設庇護工場，以使有工作能力者能順利轉銜就業，提請討論。

說明：

(一)依據102年10月31日召開「身心障礙者勞動參與及就業支援-台灣與

德日制度比較-國際學術研討會」綜合討論會議結論辦理。。

(二)為保障庇護工場就業之身心障礙者權益，應予以職業災害之保障。

(三)庇護工場服務使用者大多以時薪制計薪，按勞基法時薪制之工作人員應

予以投保勞保、健保、勞退等項，因此是符合勞保投保資格。

(四)職業災害保險部份，現行法令以最底薪資為基礎，依最低薪資投保職災

保險。

辦法：呈請勞工局研擬如下方案，檢討其可行性：

(一)庇護工場服務使用者依實際產能投勞工保險，職業災害保險依最低工資

投保。

(二)建請勞工局將庇護工場服務使用者職業災害之給付及保障提呈勞委會

討論。

(三)請勞委會結合民間保險公司，統籌全國各相關團體一起參與投保，人數

多較容易與保險公司達成承攬保險之共識。

(四)請勞工局能增設庇護工場，以使有工作能力者能順利轉銜就業。

決議：本案同意勞工局所提研析意見，如下：

(一)依據身心障礙者權益保障法第40、41、42條規定，庇護工場進用庇護性

就業者得依其產能核薪，雙方簽訂書面契約，應依法辦理參加勞工保險、

全民健康保險及其他社會保險，並依相關勞動法規確保其權益。庇護性

就業者之職業災害補償所採薪資計算之標準，不得低於基本工資。

(二)有關庇護工場之庇護性就業者發生職業災害，得依勞委會訂定「庇護工

場身心障礙者職業災害補償費用補助辦法」辦理。

(三)勞工局積極輔導有意願之NPO單位籌設庇護工場，目前已有蓮心園社會福

利慈善事業基金會提出申請附設蓮心園庇護農藝工場，可提供18位庇護

性就業機會；另外，輔導柚強果菜生產合作社籌設善品庇護工場，預計可

提供6位庇護性就業機會。

提案二                           提案單位：臺南市政府社會局

案由：請同意由本小組推派委員3-5人組成本市「身心障礙者權益保障白皮書- 行動策略執行成果」審查小組，以利協助審查本府各相關局處101年下半年及102年上半年身心障礙者權益保障白皮書- 行動策略(中程)執行情形，提請討論。

說明：

(一)依據衛生福利部102年10月31日部授家字第1020851236號函辦理。

(二)身心障礙者權益保障白皮書業於98年5月26日行政院社會福利推動

委會會第14次委員會核定在案，並於98年7月30日以台內社字第

0980129226號函頒。白皮書訂有7大面向（福利服務與權益維護、醫

療權益、教育權益、就業權益、無障礙環境、經濟安全、綜合性議題），

348項近、中、長程之行動策略。

(三)有關中程行動策略執行期間為101年8月至104年7月，為利各單位於

執行行動策略及填報執行成果時有明確遵循方向，前經行政院勞工委員

會、衛生福利部、衛生福利部社會及家庭署邀集該部身心障礙者權益保

障推動小組委員及相關單位，針對7大權益面向，召開多次研商會議，

研訂中程行動策略之執行成果評估指標，並經衛生福利部於102年10

月31日以部授家字第1020851236號函送各縣市參辦，並請各縣市政府

將101年下半年及102年上半年執行成果，報經各該身心障礙者權益保

障推動小組會議確認後，於102年12月31日前將該執行成果報衛生福

利部備查。

(四)本案雖經本府於102年11月1日以府社身字第1020983793號函請本府

各相關局處依衛生福利部上開評估指標填寫101年下半年及102年上半

年之行動策略執行成果送社會局彙整，惟因項目繁雜，未及完成初審提

送本次小組會議審查。

辦法：請同意由本小組委員3-5人組成本市「身心障礙者權益保障白皮書- 行

動策略執行成果」審查小組，擇期召開審查會議，協助審查本府101年

下半年及102年上半年之行動策略執行成果後，再行函報衛生福利部，

俾資週延。

決議：本案同意委由何文讚委員、陳啟文委員、傅元鴻委員、邱麗夙委員及

鄭淑惠委員等5人，組成本市「身心障礙者權益保障白皮書- 行動策略

執行成果」審查小組，協助審查本府101年下半年及102年上半年之行

動策略(中程)執行成果。

提案三                           提案單位：臺南市政府社會局

案由：針對50歲以上未滿60歲之身心障礙者，其生活自理能力缺損且無家屬照顧，老人福利機構得視內部設施情形，提供長期照顧之服務，提請討論。

說明：

(一)依據102年11月14日召開「102年度第2次委外業務擴大聯繫會報」，

本市溪南區身心障礙者個案管理服務中心反應事項辦理。

(二)針對50歲以上未滿60歲之身心障礙者、因中風生活無法自理且家屬因故無法在家中自行照顧、經本市照管中心評估有轉介至機構接受長期照顧服務之需求，但因個案屬於中年中風、日常生活功能缺損需他人協助照顧之身心障礙者，並不適合入住以「教養」為主的身障機構，另因其非屬插管個案，無法轉介至護理之家安置，又因其未滿60歲，亦不符合現行老人福利機構收容安置之相關規定。

辦法：請社會局邀集相關單位，參採目前長期照顧服務有關規定，其服務對象為50歲以上未滿60歲之身心障礙者之規定，研議老人福利機構得視內部設施情形，提供長期照顧之服務解決方案。

決議：照案通過，另請向中央提案爭取修法。

提案四                           提案單位：何委員文讚

案由：請本府工務局與觀光旅遊局召集新營地區附近旅館，說明「旅館無障

礙設施改善」相關規定，並協助其落實改善，以利身心障礙朋友住宿使用。

說明：全國身心障礙運動會將於明(103)年5月3日至5月6日在本市舉行，因

該次運動會的主場館在新營體育場，屆時將有全國各地身心障礙類參賽

選手前來新營地區附近住宿，目前新營地區附近缺乏無障礙旅館可供選

擇。

辦法：請本府工務局與觀光旅遊局召集新營地區附近旅館，向其說明「旅館無障礙設施改善」相關規定，並協助業主將現有場所改造成「無障礙旅館」，俾提供全國身心障礙運動會選手住宿使用。

決議：照案通過。

玖‧散會：下午17時25分。