**臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點修正總說明**

為配合一百十年行政院主計總處就「中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則」有關災害準備金核銷送審作業規定之修正，符合實務執行業務需求使辦理緊急搶修及復建工程人員獎勵更具彈性及修正現行規定文義未臻明確之處，爰擬具本要點修正草案，修正要點如下：

一、修正附表二記載項目及第七款文字。(修正規定第四點及附表二)

二、酌修第一款文字。(修正規定第六點)

三、刪除與「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」第十五條重複規定。(刪除現行規定第八點)

四、刪除第二款中與第四款重複之完工期限規定(修正規定第八點)

五、復建工程抽查件數均依核定案件之百分之十辦理。(修正規定第九點)

六、修正附表四、附表五附表六文字。(修正規定第十點附表四、附表五及附表六)

七、刪除附表七俾使敘獎額度可依據工程數量及金額彈性調整。(修正規定第十一點附表七)

八、調整現行規定第三款及第四款之體系安排。(修正規定第七點)

九、酌修其餘規定文字(修正規定第一點、第二點、第三點、第四點、第五點)

臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點修正對照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修正規定 | 現行規定 | 說明 |
| 一、為辦理天然災害（以下簡稱災害）之災後復原重建，加速本市各類公共設施緊急搶救及復建工程之進行，特訂定本要點。 | 一、臺南市政府（以下簡稱本府）為辦理天然災害（以下簡稱災害）期間造成本市各類公共設施毀損，以加速各類公共設施緊急搶救及復建工程之進行，特訂定本要點。 | 酌修文字，俾利文義精簡。 |
| 二、本要點所稱災害，指災害防救法第二條第一款第一目所定之風災、水災、震災（含土壤液化）、旱災、寒害、土石流災害、火山災害等天然災害。本要點所稱災害發生後之起算日如下：1. 本市各種災害應變中心通報撤除當日。

(二)中央氣象局解除豪雨特報或土石流警戒區當日。(三)其他災害依照相關業務主管機關通報解除當日。 | 二、本要點所稱災害，指災害防救法第二條第一款第一目所定之風災、水災、震災（含土壤液化）、旱災、寒害、土石流災害、火山災害等天然災害。本要點所稱災害發生後之起算日如下：1. 本市各種災害應變中心通報解除開設當日。

(二)中央氣象局解除豪雨特報或土石流警戒區當日。(三)其他災害依照相關業務主管機關通報解除當日。 | 酌修文字，使法規用語一致。 |
| 三、搶險、搶修及復建工程查報複勘作業：(一)本市各類公共設施因災害致遭受毀損，需辦理搶險、搶修及復建工程者，各業務主管機關(以下簡稱主管機關)及區公所應於災害發生後，立即進行全面性之調查及初勘工作並拍照存證做成紀錄。(二)需辦理復建工程者，得聘請專業技師參與，同時提供符合現地需求之工法及經費概算，並於災害發生後七日內完成該項工作，提報主管機關彙整。(三)主管機關彙整區公所提報各類災害發生地點之初勘表後，應於二日內排定複勘行程，並於十二日內完成複勘；後續各類工程須中央機關複勘者，由主管機關負責連繫辦理。(四)搶險、搶修及復建工程涉及建築工程類，需工務局以建築專業技術協助修正者，得逕送工務局協助提供意見，並由主管機關將相關提報資料整理後交災害防救辦公室（以下簡稱災防辦公室）彙整。復建工程案件經本府或中央主管機關核定後，後仍由主管機關辦理。(五)主管機關辦理搶險、搶修及復建工程業務，應指定業務主辦人員為聯繫窗口，並將名單函報災防辦公室登錄列冊。人員異動時亦同。 | 三、搶險、搶修及復建工程查報複勘作業：(一)本市各類公共設施因災害致遭受毀損，需辦理搶險、搶修及復建工程者，各業務主管機關(以下簡稱主管機關)及區公所應於災害發生後，立即進行全面性之調查及初勘工作並應立即拍照存證做成紀錄。(二)復建工程得聘請專業技師參與，同時提供符合現地需求之工法及經費概算，並於災害發生後七天內完成該項工作，提報主管機關彙整。(三)主管機關彙整區公所提報各類災害發生地點之初勘表後，應於二天內排定複勘行程，十二天內完成複勘；後續各類工程須中央機關複勘者，由主管機關負責連繫辦理。(四)搶險、搶修及復建工程涉及建築工程類，需工務局以建築專業技術協助修正者，得逕送工務局協助提供意見，並由主管機關將相關提報資料整理後交災害防救辦公室（以下簡稱災防辦公室）彙整，核定後仍由主管機關辦理。(五)主管機關辦理搶險、搶修及復建工程業務，應指定業務主辦人員為聯繫窗口，並將名單函報災防辦公室登錄列冊。人員異動時亦同。 | 酌修文字，俾符法制作業用語。 |
| 四、搶險、搶修執行作業：(一)搶險、搶修工程應由主管機關或區公所通報簽訂之開口契約廠商進行搶險、搶修工作。 (二)前款開口契約經費，由災防辦公室參考前三年度辦理之實際規模及相關資訊於年度開始後簽奉分配動支災害準備金。(三)主管機關、區公所辦理搶險、搶修開口契約之簽訂應於每年四月三十日前完成；開口契約內容應納入施工日誌表(附表一)及施工前中後照片(附表二)。(四)主管機關、區公所搶險、搶修開口契約或緊急搶救經費倘不足支應時，得依災害防救法規定條應視需要情形調整當年度收支移緩濟急支應，不受預算法第六十二條及第六十三條規定之限制；並依政府採購法第一百零五條第一項第二款及特別採購招標決標處理辦法等相關規定辦理採購，並於災害發生後儘速函報災害準備金需求表(附表三)及檢附相關資料至災防辦公室申請追加經費，經簽奉核可動支災害準備金轉正支應。(五)搶險、搶修開口契約內容應納入分段驗收機制，並依政府採購法第二十二條第一項第七款規定辦理納入擴充條款。擴充金額以預算金額四倍為上限。(六)區公所倘因災害事件規模及範圍過大，致簽訂之開口契約未能有效履行者，應通報災防辦公室協調主管機關提供必要之協助。(七)主管機關、區公所辦理搶險、搶修作業，應於工程竣工後一個月內完成驗收及結算，未能於期限內完成相關工作者，應向災防辦公室敘明理由。(八)主管機關、區公所辦理搶險、搶修、動支災害準備金、工程驗收、結算等相關作業時，災防辦公室得邀集主計處、業務主管機關組成訪視小組，於災害發生後二個月或年度結束前辦理訪視，並將訪視結果及建議事項函請主管機關、區公所檢討改善。 | 四、搶險、搶修執行作業：(一)搶險、搶修工程應由主管機關或區公所通報簽訂之開口契約廠商進行搶險、搶修工作。 (二)前款開口契約經費，由災防辦公室參考前三年度辦理之實際規模及相關資訊於年度開始後簽奉分配動支災害準備金。(三)主管機關、區公所辦理搶險、搶修開口契約之簽訂應於每年四月三十日前完成，開口契約內容應納入施工日誌表(附表一)及施工前中後照片(附表二)。(四)主管機關、區公所搶險、搶修開口契約或緊急搶救經費倘不足支應時，得依災害防救法第四十三條應視需要情形調整當年度收支移緩濟急支應，不受預算法第六十二條及第六十三條規定之限制；並依政府採購法第一百零五條第一項第二款及特別採購招標決標處理辦法等相關規定辦理採購，並於災害發生後儘速函報災害準備金需求表(附表三)及檢附相關資料至災防辦公室申請追加經費，且簽奉核可動支災害準備金轉正支應。(五)搶險、搶修開口契約內容應納入分段驗收機制，並依政府採購法第二十二條第一項第七款規定辦理納入擴充條款，擴充金額以預算金額四倍為上限。(六)區公所倘因當次災害事件規模及範圍過大，致簽訂之開口契約不能有效履行，為免影響緊急搶救時效，應通報災防辦公室協調主管機關提供必要之協助。(七)主管機關、區公所辦理搶險、搶修作業，應於工程竣工後一個月內完成驗收結算，未能於期限內完成相關工作者，應敘明理由。(八)主管機關、區公所辦理搶險、搶修、如動支災害準備金、工程驗收結算等相關作業，災防辦公室得邀集主計處、業務主管機關組成訪視小組，於災害發生後二個月或年度結束前辦理，訪視結果及建議事項函請主管機關、區公所檢討改善。 | 一、修正附表二說明文字。二、政府採購法中「驗收」與「結算」係不同程序，為求文義明確，爰修正第七款文字。三、原規定於災害防救法第43條，現為災防法第57條，為配合災防法修正保留彈性，刪去43條文字。四、其餘文字酌作修正。 |
| 五、復建工程審查作業：(一)主管機關辦理複勘後，應於災防辦公室所定期限內送交評定損害層級資料。(二)災防辦公室接獲損害層級資料後，得視災害規模辦理審查或於三日內陳請秘書長召開災害預算分配會議，評定復建工程損害層級及金額。主管機關應指派副首長層級以上人員出席。(三)復建工程損害金額，經審查或評定後，本府災害準備金足夠支應時，由災防辦公室簽奉動支災害準備金；不足支應時，於規定期限內報請中央主管機關或行政院協助。(四)災害復建工程屬局部性、區域性致災個案，由主管機關辦理複勘審查後，於災後一個月內簽奉動支災害準備金。 | 五、復建工程審查作業：(一)主管機關辦理複勘後將評定損害層級資料，於期限內送交災防辦公室。(二)災防辦公室接獲損害層級資料後，得視災害規模辦理審查或於三天內陳請秘書長召開災害預算分配會議，評定復建工程損害層級及金額，主管機關應指派副首長層級以上人員出席。(三)復建工程損害金額，經審查或評定後，本府災害準備金足夠支應時，由災防辦公室簽奉動支災害準備金；不足支應時，於規定期限內報請中央主管機關或行政院協助。(四)災害復建工程屬局部性、區域性致災個案，由主管機關辦理複勘審查後，於災後一個月內簽奉動支災害準備金。 | 酌修文字，俾利文義明確。 |
| 六、規劃設計作業：(一)主管機關、區公所預估復建工程經費未達新臺幣一千萬元案件之規劃設計，以開口契約方式辦理為原則。規劃設計開口契約應於每年四月三十日前完成簽訂。(二)規劃設計開口契約依政府採購法第二十二條第一項第七款規定納入擴充條款，擴充範圍以預算金額四倍為上限；規劃設計費應適當調整至該工程經費項下列支，同時註銷原規劃設計費。(三)規劃設計經費不足時，應檢附相關資料，函報災防辦公室申請追加經費。(四)復建工程因故註銷，規劃設計已發生權責關係者，函報中央申請經費撥補時，應註明規劃設計費用予以保留，由本府災害準備金支應時亦同。 | 六、規劃設計作業：(一)主管機關、區公所預估復建工程經費未達新臺幣一千萬元案件之規劃設計，應以開口契約方式辦理為原則。規劃設計開口契約應於每年四月三十日前完成簽訂。(二)規劃設計開口契約依政府採購法第二十二條第一項第七款規定納入擴充條款，擴充範圍以預算金額四倍為上限；規劃設計費應適當調整至該工程經費項下列支，同時註銷原規劃設計費。(三)規劃設計經費不足時，檢附相關資料，函報災防辦公室申請追加經費。(四)復建工程因故註 銷，規劃設計已發生權責者，函報中央申請經費撥補時，應註明規劃設計費用予以保留，由本府災準金支應時亦同。 | 酌修文字。 |
| 七、復建工程案件執行分工原則:(一)復建工程案件有下列各目情形之一者，由主管機關委託區公所辦理:1.新臺幣三百萬元以下之重劃區農水路、農路、漁業道路、進排水路、漁業水閘門、水土保持、觀光工程案件。2.新臺幣五百萬元以下之公路系統、市區村里連絡道路橋樑及水利工程案件。3.衡酌復建工程之災害損害規模、施工難易、環境現況等因素，由區公所辦理較為迅速、經濟者。(二)前款規定以外之復建工程案件，由主管機關辦理。復建工程案件經本府或中央主管機關核定後應立即執行，並於規定期限內完工。 | 七、復建工程案件執行區分原則:(一) 復建工程案件如需委託區公所辦理者，區分原則如下:1.新臺幣三百萬元以下之重劃區農水路、農路、漁業道路、進排水路、漁業水閘門、水土保持、觀光工程案件。2.新臺幣五百萬元以下之公路系統、市區村里連絡道路橋樑及水利工程案件。(二)前款規定以外之復建工程案件，由主管機關辦理。(三)主管機關得視復建工程災害損害規模、施工難易、環境現況等因素，委託區公所辦理。(四)復建工程案件經本府或中央主管機關核定後應立即執行，並於規定期限內完工。 | 一、現行規定第三款屬主管機關得委託區公所執行復建工程案件之事由，爰移置於第一款第三目並作文字修正。二、現行規定第四款屬復建工程執行期限之規定，爰移置於新增第二項規定。 |
|  | 八、中央機關核定之復建工程內容(含數量、工法，以下均同)及復建經費成數不足，必須進行調整時，應在核定之總經費範圍內，依下列規定辦理：(一)原未提報之新增工程案件或經中央各機關實地抽查後刪除之工程案件，不得予以納入。(二)經中央各機關實地抽查已核定之工程案件，其經費及工程內容，非報經中央主管機關同意，不得擅自變更或調整。(三)未經中央各機關抽查之工程案件，其經費可依實際執行需要進行調整，惟其中如有涉及工程內容之調整時，應加註原因，並報中央主管機關同意。(四)前述調整及最終分配情形，應於期限內函報中央主管機關核定，逾期不予受理。 | 一、本點刪除。二、現行規定與「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」第十五點內容相同，逕依該規定辦理即可，無須重複規定。 |
| 八、復建工程管制考核註銷作業：(一)主管機關接獲本府或中央主管機關核定公文後，就需委託區公所辦理之案件，應於三日內函請區公所代辦之，並副知災防辦公室及本府研究發展考核委員會（以下簡稱研考會）。逾期辦理致工程延宕者，應追究有關人員之行政責任。(二)委託規劃設計期限，最遲不得逾災害發生後三個月；設計完成後應於十日內上網公告招標；工程決標後應於十五日內開工。(三)區公所受託辦理之復建工程，經費逾新臺幣三百萬元以上者，設計圖說應送主管機關審查，主管機關應於七日內審查完成。但需聘請專家學者審查者，應於十五日內完成。(四)復建工程完工期限，應依行政院訂頒公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點規定辦理；未能依限完工者，應依規定程序報請中央主管機關同意展延。第一次展延由主管機關彙整後，送研考會彙總函送中央主管機關；第二次以上展延者，由主管機關彙整後，逕送中央主管機關；未經提報行政院之案件，無須辦理展延。(五)復建工程之註銷，主管機關應敘明理由、後續處理方式及對復建成效之影響，逕送中央主管機關，並副知本府研究發展考核委員會、財政稅務局、主計處及災防辦公室；如由本府自行核定之案件，應提報本府災防辦公室同意函復，同時須儘速送主計處辦理核定註銷分配手續。(六)中央核定案件辦理展延及註銷作業，提報及審查機關需同步於行政院公共工程委員會「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」之復建執行控管項登錄。(七)為掌握復建工程發包、完工進度及管制考核等，由研考會邀集災防辦公室及相關機關，每月召開進度檢討會；必要時得邀請主管機關、區公所列席說明。(八)文化資產復建工程經核定者，由本府主管機關及災防辦公室錄案列管執行進度。必要時得邀集相關機關或民間團體代表召開進度說明會。 | 1. 復建工程管制考核註 銷作業：

(一)主管機關接獲公文後，需委託區公所辦理之案件，應於三天內函文區公所代辦之，並副知災防辦公室及本府研究發展考核委員會（以下簡稱研考會），逾期致工程延宕者予以懲處。(二)復建工程經費未達新臺幣一千萬元之案件，應於災害發生後八個月內完工，除文化資產復建工程由中央審議主管機關另行訂定完工期限外，委託規劃設計最遲不得逾災害發生後三個月，設計完成後應於十日內上網公告招標，工程決標後應於十五日內開工。(三)區公所受託辦理之復建工程，經費逾新臺幣三百萬元以上者，設計圖說應送主管機關審查，主管機關應於七天內審查完成。但需聘請專家學者審查者，應於十五天內完成。(四)復建工程完工期限，應依行政院訂頒公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點規定期限辦理，未能依限完工者，應依規定程序報請中央主管機關同意展延。第一次展延由主管機關彙整後，送研考會彙總函送中央主管機關，第二次以上展延者，由主管機關彙整後，逕送中央主管機關；未經提報行政院之案件，無須辦理展延。(五)災後復建工程之註銷，主管機關應敘明理由、後續處理方式及對復建成效之影響，逕送中央主管機關，並副知本府研究發展考核委員會、財政稅務局、主計處及災防辦公室；如由本府自行核定之案件，應提報本府災防辦公室同意函復，同時須儘速送主計處辦理核定註銷分配手續。(六)中央核定案件辦理展延及註銷作業，提報及審查機關需同步於行政院公共工程委員會「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」之復建執行控管項登錄。(七)為掌握復建工程發包、完工進度及管制考核等，由研考會邀集災防辦公室及相關機關，每月召開進度檢討會；必要時得邀請主辦機關列席說明。(八)文化資產復建工程經核定者由本府主管機關及災防辦公室錄案列管執行進度，必要時得邀集相關機關(或民間團體代表)召開進度說明會。 | 一、點次變更。二、復建工程之完工期限，第四款業已明定應依行政院訂頒「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」規定期限辦理，無須另作重複規定二、酌修第二款及說明文字。三、其餘文字酌作修正。 |
| 九、復建工程抽查作業：(一)抽查件數為核定案件之百分之十。經本府工程施工查核小組列為查核案件者，該小組應副知本府研究發展考核委員會及災防辦公室會同查核。(二)為落實復建工程案件品質，由災防辦公室邀集研考會及本府工程施工查核小組共同組成復建工程抽查小組，於完工期限前辦理抽查工作。(三)復建工程抽查結果，應函送主管機關、區公所錄案列管辦理。 | 十、復建工程抽查作業：(一)復建工程抽查作業，工程經費未達新臺幣一千萬元之案件，抽查件數為核定案件之百分之十，工程經費為新臺幣一千萬元以上之案件，核定件數全數抽查，如經本府工程施工查核小組列為查核案件者，應副知本府研究發展考核委員會及災防辦公室會同。(二)為落實復建工程案件品質，由災防辦公室邀集研考會及本府工程施工查核小組共同組成復建工程抽查小組，於每年四月底或規定完工期限前辦理抽查工作。(三)復建工程抽查結果，應函送主管機關、區公所錄案列管辦理。 | 一、點次變更二、本府工務局工程施工查核小組已定期就復建工程實施查核，為求人力精簡及避免行政資源浪費，爰修正第一款，不再以經費額度為區分標準，抽查件數一律依核定案件之百分之十，爰修正說明文字。。三、因各專案完工日期不同，倘抽查工作均要求於每年四月底前完成，有執行上的困難爰修正第二款。 |
| 十、緊急搶救實支核銷送審作業：(一)辦理搶險搶修主管機關及區公所應完工後一個月內完成驗收及結算，並確定實支金額。(二)當年度本府災害準備金不足需向中央主管機關或行政院申請經費撥補，為利函報行政院主計總處進行災害準備金書面審查，本府與所屬機關學校及各區公所應於規定期限前檢附災害準備金支用明細表及核銷資料（如災害準備金動支案簽文、契約書影本、決算資料、付款證明等），送本府災防辦公室彙整轉行政院主計總處審查。逾期未報送或資料不完備，經通知仍未補正致行政院主計總處不予認列相關動支數額者，應追究有關人員之行政責任。(三)核銷資料應依照目錄(附表四)及災害準備金支用明細表(附表五)依序編排清楚，並填妥自主檢查表俾利送審(附表六)。 | 十一、緊急搶救實支核銷送審作業：(一)辦理搶險搶修主管機關及區公所應完工後一個月內完成驗收結算，並於十日內上網至本府災防辦公室填報實支金額。(二)當年度本府災害準備金不足需向中央政府主管機關或行政院申請經費撥補，為利函報行政院主計總處進行災害準備金書面審查，本府與所屬機關學校及各區公所應於規定期限前檢附核銷資料（如災害準備金動支案簽文、契約書影本、決算資料、付款證明等），送本府災防辦公室彙整轉行政院主計總處審查。逾期未報送或資料不完備，經通知仍未補正致行政院主計總處不予認列相關動支數額者予以懲處。(三)核銷資料應依照目錄(附表四)及支出明細表(附表五)依序編排清楚，並填妥自主檢查表俾利送審(附表六)。 | 一、點次變更。二、考量「驗收」與「結算」係政府採購法中不同程序，為避免原規定造成適用上的疑義，爰修正第一款文字。三、配合「中央對各級地方政府支用災害準備金審查原則」第五點之修正，送審資料應納入災害準備金支用明細表，爰修正第二款。四、修正第三款附表四、附表五及附表六內容。五、酌修其餘規定及說明文字。。 |
| 十一、為獎勵辦理緊急搶救及復建工程相關人員之辛勞，及追究失職人員之行政責任，獎懲標準如下:(一)主管機關、區公所承辦人員依當年度主辦件數、案件經費及案件完工率等，給予行政獎勵，當年度如案件增加，得視實際執行情形提高獎勵。(二)主管機關、區公所人員辦理緊急搶救及復建工程有疏失，或未於期限內完成相關工作，且無正當理由者，應視情節予以議處。(三)辦理緊急搶救及復建工程相關人員，當年度辦理搶險、搶修及復建工程著有績效或疏失延誤者，得併與獎懲或列入考核紀錄。 | 十二、為獎勵辦理緊急搶救及復建工程相關人員之辛勞，獎懲標準如下:(一)主管機關、區公所承辦人員依當年度主辦件數、案件經費及案件完工率等，給予行政獎勵(詳附表七)。當年度如案件增加，得視實際執行情形提高獎勵。(二)主管機關、區公所人員辦理緊急搶救及復建工程疏失，或未於期限內完成相關工作，且無正當理由者，應視情節予以議處。(三)本府辦理緊急搶救及復建工程相關人員，當年度辦理搶險、搶修及復建工程著有績效或疏失延誤者，得併與獎懲或列入考核紀錄。 | 一、點次變更。二、刪除附表七，俾利敘獎額度依據工程數量及金額彈性調整。三、酌修其餘規定文字。 |
| 十二、本府所屬各機關、學校應比照本要點規定，辦理災害緊急搶救及復建工程業務。 | 十三、本府所屬各機關、學校應比照本要點規定，辦理災害緊急搶救及復建工程業務。 | 點次變更。 |