勞動部111年度「職場平權及性騷擾防治研習會」實施計畫
一、依 據：依本部111年度施政計畫辦理。
二、目 的：加強各界對於性別工作平等法與就業歧視內容之認識及瞭解，促進職場工作平權，消除性別及就業歧視，以協助事業單位建立性騷擾防治機制，落實性別工作平等法及就業歧視所定內容。
辦理方式：
1. 延聘熟稔就業平等法制面與實務面之專家學者或由合辦單位指派同仁擔任講師。
2. 前述專家學者以本部建議師資名單、各直轄市、縣（市）政府之性別工作平等會或就業歧視評議委員會委員為原則。
3. 為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情之防疫需要，每場次請各地方勞工行政主管機關於入場前對與會人員進行體溫量測、酒精消毒及要求配戴口罩等防疫措施，同時填寫「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情健康聲明書」以利身分辨識，掌握健康情形及落實實聯制。
四、辦理單位：由本部與各直轄市、縣（市）政府、科技部新竹科學園區管理局、科技部中部科學園區管理局、科技部南部科學園區管理局及經濟部加工出口區管理處合作辦理。
五、辦理時間：111年3月1日起至10月31日止。（實際辦理日期及人數，請配合防疫措施視嚴重特殊傳染性肺炎情況適時調整）。
六、辦理地點：為因應防疫標準，保持安全社交距離，協辦單位應優先選擇較空曠之場地及位於市區交通便捷之處所，以提升防疫效果。
七、參加對象：各地方勞工行政主管機關邀請轄內事業單位、學校、機關代表、主管勞工事務人員或受僱者。每場次100人，共計約2,600人次。
八、工作分配：
1. 本部部分：計畫之擬訂、課程安排、寄送活動用宣導資料、提供建議師資名單、經費核銷等事宜。
2. 各直轄市、縣（市）政府、科學園區管理局及經濟部加工出口區管理處部分：邀請就業平等專家學者及參加對象、辦理事前報名及現場報到作業、會場洽租及佈置、餐點茶水準備、講義資料印製、協助辦理公務人員學習時數登錄、辦理平安保險、辦理參與人員之性別及滿意度調查統計（於統計滿意度調查數據後，將數據回報）等事宜；並於會議開始前量測體溫、酒精消毒、要求配戴口罩及與會人員填寫及回收「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情健康聲明書」等防疫措施。
九、課程配當(1日)：
為強化性別工作平等法之宣導落實，本研習會與各勞工行政主管機關合作辦理，課程包括「性別工作平等」及「就業歧視防制」兩議題，於同日上午及下午辦理完畢，共1場次，課程內容為：
時間	課程名稱	參與人員
9:00-9:30	報到及活動說明	合辦單位代表
9:40-9:50	營造友善職場哺乳環境	衛生福利部國民健康署代表
10:00-12:00	性別工作平等（含性別工作平等法實務、職場性騷擾案例分析、事業單位性騷擾防治機制之建立及Q & A）	專家學者
12:00-13:30	午餐
13:30-15:30	就業歧視實務案例分析 / (含Q & A)	專家學者
15:30	賦歸

十、經費預算：
（一）本案相關費用依本部所提經費概算表支用，各勞工行政主管機關每場次預計新臺幣(以下同)4萬1,490元整（如附件），由本部逐場核銷方式辦理。
（二）參加研習會人員之膳食及平安保險費用（含死傷殘保險100萬元及意外醫療10萬元，惟各公立機關學校人員不得加保。另亦可改用公共意外險辦理），由各勞工行政主管機關先行墊付，再由本部編列預算支應。
（三）各派出單位交通費自行負擔。
十一、各合辦單位於確定辦理時間、地點及講師前應事先知會本部。
十二、本計畫自核定後實施。