## 106年總表
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
里 別 | 計畫核定 補助金額 | 計畫金額 | 本期支用金額 | 累計支用金額 | 經費執行率 | 回饋金剩餘 金額 | 備註
新化區公所 | 14597604 | 14597604 |  | 0 | 0% | 14597604
崙頂里 | 1000000 | 1000000 | 225000 | 225000 | 22.5% | 775000
全興里 | 1000000 | 1000000 | 372627 | 372627 | 37.26% | 627373
唪口里 | 1000000 | 1000000 | 108220 | 108220 | 10.82% | 891780
唪口里水電補助 | 1799658 | 1799658 |  | 0 | 0% | 1799658
北勢里 | 1000000 | 1000000 | 367850 | 367850 | 36.79% | 632150
協興里 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0% | 1000000
豐榮里 | 1000000 | 1000000 | 584014 | 584014 | 58.4% | 415986
小計 | 22397262 | 22397262 | 1657711 | 1657711 | 7.401% | 20739551
唪口里 | 2799658 | 2799658 |  | 0 | 0% | 2799658
小計 | 2799658 | 2799658 |  | 0 | 0% | 2799658
總計 | 25196920 | 25196920 | 1657711 | 1657711 | 6.579% | 23539209
計畫書於臺南市政府105年04月14日府環廢字第1050379811號函同意在案
製表人員： 課室主管： 主辦會計： 機關首長：

## 106新化水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人970元) | 14553812 |  | 0% |  | 14553812
| (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 43792 |  |  |  | 43792
| 小計 | 14597604 | 0 | 0% |  | 14597604

## 106崙頂
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (崙頂里) | 崙頂里柏油鋪設、維修及排水溝興建、維修工程 | 350000 |  | 0% |  | 350000
| 崙頂里活動中心及里內公共設施整修及設備添購維修 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 崙頂社區發展協會下長壽會辦理全里長者環保教育、觀摩活動 | 80000 | 48000 | 60% | 106.08.25環保教育觀摩活動(10.15-16)富岡社區＄48000 | 32000
| 崙頂社區發展協會下媽媽教室辦理全里媽媽環保教育、觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 崙頂社區發展協會下巡守隊辦理環保教育、觀摩活動 | 40000 |  | 0% |  | 40000
| 崙頂社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 崙頂社區發展協會辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 190000 | 177000 | 93.16% | 1.106.7.25崙頂里母親表揚晚會暨環保教育宣導(5/5)19,000 2.106.08.18崙頂里父親表揚晚會暨環保教育宣導(8/5) 30,000 3.106.08.25崙頂重陽聯歡晚會暨環保教育宣導(10/27) 30,000 4.106.08.25崙頂中秋聯歡晚會暨環保教育宣導(9/30) 98000 | 13000
| 崙頂里監視系統維修新設 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 小計 | 1000000 | 225000 | 22.5% |  | 775000

## 106全興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
全興里 | 全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程 | 500000 | 2687 | 0.5374% | 106.08.01全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程空汙費 | 497313
| 全興社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 全興社區長壽會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 100000 | 100% | 1.106.08.01全興社區長壽會環保教育宣導暨觀摩活動(106.6.24竹門社區) 60000 2.106.09.15全興社區長壽會環保教育宣導暨觀摩活動(106.10.14五穀社區) 40000 | 0
| 全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 90000 | 89940 | 99.93% | 1.106.7.25環保教育觀摩活動(5/6-7)烏塗社區(105年勻支16,060元;106年勻支63,940元) 63940 2.106.08.18環保教育觀摩活動(9/23)集集八張社區 26000 | 60
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及設備採購、勤務講習訓練 | 70000 | 70000 | 100% | 106.09.15環保社區觀摩活動(106.11.24-25梅洲.十分社區) | 0
| 全興里社區辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 110000 | 110000 | 100% | 1.106.7.25母親節聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動(4.24)50000 2.106.08.31統一社區中秋聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動(9.30)30000 3.106.09.19長壽會重陽節聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動106.10.25 30000 | 0
| 全興里監視系統增設及維修 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 小計 | 1000000 | 372627 | 37.26% |  | 627373

## 106唪口
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 560000 |  | 0% |  | 560000
| 唪口社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 唪口社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 106.08.03環保教育活動(106.7.15-16)富州.蜈蚣社區 | 0
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 48220 | 48.22% | 106.09.25唪口里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動(10/24-25)石牆社區 | 51780
| 唪口里環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 唪口里監視系統裝設維修工程 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 小計 | 1000000 | 108220 | 10.82% |  | 891780
唪口里 （含郵寄、雜支等作業費） | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658 |  | 0%
| 小計 | 1799658 | 0 | 0% |  | 1799658

## 106唪口水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (唪口里) | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人1,740元) | 2791259 |  | 0%
| 唪口里社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 8399 |  | 0%
| 小計 | 2799658 | 0 | 0% |  | 2799658

## 106北勢
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (北勢里) | 北勢里道路柏油鋪設、水銀燈裝設及排水溝、監視器整修維護工程 | 255000 |  | 0% |  | 255000
| 北勢里辦理親子遊樂設施、指示牌維修、涼亭修建維護 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 北勢里辦理環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 120000 |  | 0% |  | 120000
| 北勢里辦理美化社區製作家戶不銹鋼信箱 | 20000 | 18850 | 94.25% | 106.8.25不銹鋼信箱定製與安裝-180組(1.4.5.6鄰) | 1150
| 北勢社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 95000 | 95000 | 100% | 106.7.25全里綠美化優良社區觀摩活動(玉谷社區)6.17-18 | 0
| 北勢社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 7000 | 7% | 106.7.25長壽會辦理全里綠美化優良社區觀摩活動5.6-7 | 93000
| 北勢社區媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 98000 | 98% | 106.9.12北勢社區媽媽教室辦理全里婦女觀摩活動-南村社區(11/11-12) | 2000
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 100000 | 99000 | 99% | 106.8.22環保義工綠美化優良社區觀摩活動(8/12-13)成功社區 | 1000
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動及購置裝備 | 50000 | 50000 | 100% | 106.09.12北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動-雙溪社區11/25-26 | 0
| 北勢里辦理環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 小計 | 1000000 | 367850 | 36.79% |  | 632150

## 105協興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (協興里) | 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程 | 500000 |  | 0% |  | 500000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里環境造景.清潔綠美化(購置所需用品及僱工) | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 協興里社區發展協會辦理全里里民環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 協興里社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 |  | 0% |  | 80000
| 協興里辦理節慶(母親節、父親節、中秋節、重陽節)結合環保教育宣導 | 90000 |  | 0% |  | 90000
| 協興里監視系統維修工程 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 小計 | 1000000 | 0 | 0% |  | 1000000

## 105豐榮
臺南市新化區暨唪口里辦理 「106年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」106年度1-8月份執行情況表
製表日期：106年9月27日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 (豐榮里) | 豐榮里道路柏油鋪設與排水溝整修工程 | 170000 |  | 0% |  | 170000
| 豐榮里辦理環境整頓購置所需物品 | 70000 | 64560 | 92.23% | 106.08.21環境除草用品(固沙草等132罐) | 5440
| 豐榮里辦理環境整頓僱工 | 100000 | 45864 | 45.86% | 1.106.7.25辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)106/7/17-21 15288 2.106.8.24辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)106/8/14-18 15288 3.106.8.21辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)106/9/11-15 15288 | 54136
| 補助里辦公處辦理節慶餐會活動 | 160000 | 96690 | 60.43% | 106/7/25豐榮里辦理母親節活動(5/13) | 63310
| 補助豐榮社區發展協會社團辦理全體里民環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000 | 160000 | 100% | 1.106.7.25豐榮環保教育參訪觀摩活動(5/17-18)館南.桃米社區 87248 2.106.08.19豐榮環保教育參訪觀摩活動(10/1)嘉義觸口社區 72752 | 0
| 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理全里老人環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000 | 80000 | 100% | 106.09.15豐榮環保教育參訪觀摩活動(10/31-11/1)明德.中和社區 | 0
| 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 豐榮里辦理環保義工隊環保教育觀摩活動 | 140000 | 136900 | 97.79% | 1.106.7.25環保義工隊環保教育觀摩活動(5/5-6)明德社區99600 2.106.08.14環保義工隊環保教育觀摩活動(9/22)湖內田尾社區 37300 | 3100
| 豐榮里轄內監視系統整修費 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 小計 | 1000000 | 584014 | 58.4% |  | 415986