## 提案單
104年度永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金經費提案單
提案單位：臺南市新化區 |  | 製表日期：104 年6月29日
項目 | 用途 | 單價 | 總額
一、興建育樂活動場所、球場、公園、道路、溝渠、等公共設施及其維護管理。 | 1.柏油鋪設、維修工程 | 300000 | 2540000
| 2.排水溝興建、維修工程 | 50000
| 3.監視系統維修新設 | 50000
| 4.活動中心、公共設施整修及設備添購維修 | 40000
| 崙頂里小計 | 440000
| 1.柏油鋪設、維修工程 | 550000
| 2.監視系統維修或新設 | 60000
| 全興里小計 | 610000
| 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修及維護工程。 | 520000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 30000
| 協興里小計 | 550000
| 豐榮里道路柏油鋪設工程 | 150000
| 豐榮里轄內監視系統整修 | 150000
| 豐榮里小計 | 300000
| 北勢里道路柏油鋪設及排水溝整修維護工程 | 50000
| 北勢里監視系統新設及維修工程 | 50000
| 北勢里小計 | 100000
| 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 490000
| 唪口里監視系統維修工程 | 50000
| 唪口里小計 | 540000
二、教育設備、環境衛生、及民俗文化設施等之改善。 |  | - | -
三、環境之綠化及美化。 | 辦理環境整頓、購置所需物品 | 90000
| 辦理環境整頓僱工 | 150000
| 辦理環保義工隊環保教育觀摩活動 | 180000 | 768000
| 豐榮里小計 | 420000
| 北勢里辦理環境清潔綠美化(購置所需物品及雇工) | 68000
| 北勢里辦理親子遊樂設施、指示牌維修 | 230000
| 北勢里小計 | 298000
| 協興里環境綠美化整頓、僱工及購置所需物品器具 | 50000
| 協興里小計 | 50000
四、基本水費、電費、健康檢查、醫療健保、保險、營養午餐、學雜費及喪葬費之補助。 | 1.新化區(豐榮、協興、全興、北勢、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(含郵寄、雜支等作業費) | 14597604 | 19196920
| 2.唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(含郵寄、雜支等作業費) | 2799658
| 3.唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(含郵寄、雜支等作業費) | 1799658
| 小計 | 19196920
五、里民文康、體育、藝文、宗教活動、敬老慈幼活動及協助弱勢家庭。 |  | - | -
六、推行垃圾分類及環境保護教育宣導。 | 1.崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 | 2572000
| 2.崙頂里社區發展協會項下社團組織辦理環保教育、觀摩活動 | 460000
| 崙頂里小計 | 560000
| 1.全興社區發展協會辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000
| 2.全興社區長壽會辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 150000
| 3.全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000
| 4.全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及設備採購、勤務講習訓練 | 70000
| 全興里小計 | 390000
| 協興里社區發展協會辦理環保教育宣導暨觀摩活動。 | 80000
| 協興里社區發展協會長壽會辦理環保教育宣導暨觀摩活動。 | 100000
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動。 | 30000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動。 | 70000
| 協興里小計 | 280000
| 1. 補助社區發展協會社團辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000
| 2. 補助社區發展協會長壽會辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000
| 3. 補助社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 40000
| 豐榮里小計 | 280000
| 北勢社區發展協會辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 98000
| 北勢社區長壽會辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000
| 北勢社區媽媽教室辦理環保教育宣導觀摩活 | 98000
| 北勢社區媽媽教室辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 30000
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 98000
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導觀摩活動及購置設備 | 98000
| 北勢里辦理環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 60000
| 北勢里小計 | 602000
| 唪口社區發展協會辦理環保教育活動 | 80000
| 唪口社區發展協會長壽會辦理環保教育活動 | 140000
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理環保教育活動 | 90000
| 唪口里環保義工隊辦理環保觀摩教育活動 | 150000
| 唪口里小計 | 460000
七、辦理公害監督。 | 協興里監視系統維修工程 | 90000 | 120000
| 協興里廣播系統維修工程 | 30000
| 協興里小計 | 120000
八、其他與環境清潔、維護之相關用途。 |  | - | -
九、辦理回饋金發放相關作業之行政庶務支援及管理費用。 |  | - | -
總計 |  |  | 25196920

## 104年總表
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
里 別 | 計畫核定 補助金額 | 計畫金額 | 累計支用金額 | 經費執行率 | 回饋金 保留金額 | 備註
新化區公所 | 14597604 | 14597604 | 13953130 | 95.59% | 644474
崙頂里 | 1000000 | 1000000 | 838037 | 83.8% | 161963
全興里 | 1000000 | 1000000 | 746705 | 74.67% | 253295
唪口里 | 1000000 | 1000000 | 854618 | 85.46% | 145382
唪口里水電補助 | 1799658 | 1799658 | 1570092 | 87.24% | 229566
北勢里 | 1000000 | 1000000 | 948000 | 94.8% | 52000
協興里 | 1000000 | 1000000 | 757627 | 75.76% | 242373
豐榮里 | 1000000 | 1000000 | 848918 | 84.89% | 151082
小計 | 22397262 | 22397262 | 20517127 | 91.61% | 1880135
唪口里 | 2799658 | 2799658 | 2799658 | 100% | 0
小計 | 2799658 | 2799658 | 2799658 | 100% | 0
總計 | 25196920 | 25196920 | 23316785 | 92.54% | 1880135
計畫書於臺南市政府104年02月06日環廢字第1040141449號函同意在案
製表人員： 課室主管： 主辦會計： 機關首長：

## 104新化水電
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 剩餘款
新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(含郵寄、雜支等作業費) | 14597604 | 13953130 | 95.59% | 1.105/03/09支104年度各里住戶水電費補助通知郵資(850人*25元)＄21,250 2.105/5/24支五里水電補助費-農會(6,498人*980元)＄6,368,040 3.105/05/27支出收回協興李英嬌、崙頂林老得水電補助費(農會)＄-4,900 4.105/5/26支五里水電補助費-農會(6,498人*980元)＄7,501,900 5.105/5/31 支出收回全興周曉青、北勢張哲瑋水電補助費(郵局)＄-2,940 6.105/5/31支出收回協興尤一郎、黃芳娟、沈慧真等8人水電補助費(郵局)＄-7,840 7.105/6/6支重新補發全興里周曉青、協興里黃芳娟水電補助費-郵局(2人*980元)＄1,960 8.105/6/6支(第一批無法匯入)協興里沈慧真等5人水電補助費-農會(5人*980元)＄4,900 9.105/6/20支代墊水電補助費匯款轉帳匯費140 10.105/11/10支五里連南強等26人第二批水電補助費-農會(26*980元)＄25,480 11.105/11/10支五里尤詩博等41人第二批水電補助費-郵局(41*980元)＄40,180 12.105/12/7支協興里吳麗娟等1人第三批水電費-農會980 13.105/12/7支崙頂、北勢里林姿伶等3人第三批水電補助費-郵局＄2,940(980元*3人) 14.105/12/7支代墊水電費第二批匯款匯費30 15.105/12/13支豐榮里高祺玹水電補助費-郵局980 16.105/12/28支代墊水電費第三批匯款轉帳匯費30(應支出) | 644474
| 小計 | 14597604 | 13953130 | 95.59%

## 104崙頂
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
新化區 (崙頂里) | 崙頂里柏油鋪設、維修工程 | 300000 | 193805 | 64.6% | 105/01/04支崙頂里道路改善工程＄152,284 2.105/6/3支崙頂里轄內排水溝興建及維修工程費＄36370 3.105/06/03支崙頂里轄內排水溝興建及維修工程委外設計監造費＄5151 | 106195
| 崙頂里排水溝興建、維修工程 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 崙頂里監視系統維修新設 | 50000 | 44752 | 89.5% | 1.104/11/02監視系統維修(104.10.2)44,752 | 5248
| 活動中心、公共設施整修及設備添購 | 40000 | 39880 | 99.7% | 1.08/24點歌機及麥克風添購＄39880 | 120
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 環保義工隊辦理環保教育觀摩活動104.11.7-8板橋.平溪 | 400
| 崙頂社區發展協會項下社團組織辦理環保教育觀摩活動 | 460000 | 460000 | 100% | 1.104/5/28媽媽教室環保教育觀摩活動(104.3.29)-新社30,000 2.104/5/28崙頂里守望相助隊辦理觀摩活動(104.5.1~3)-小烏來30,000 3.104/5/28母親表揚聯歡晚會暨環保教育宣導活動(104.5.2)21,000 4.104/6/23長壽會辦理「環保教育觀摩活動」(104.5.13-14)-東石30,000 5.104/09/01父親表揚聯歡晚會暨環保教育宣導活動(104.8.1)30,000 6.104/10/06崙頂社區發展協會會員及親子環保教育觀摩活動(104.08.22)-嘉義竹崎99,000 7.104/10/14環保教育暨中秋聯歡晚會(104.9.25)-98,000 8.104/10/27長壽會辦理「環保教育觀摩活動」(104.10.1-2)-平溪50,000 9.104/11/02環保教育暨重陽聯歡晚會(10.17)21,000 10.104/11/27媽媽教室環保教育觀摩活動(104.11.14-15)宜蘭.臺中20,000 11.105/10/11社區發展協會辦理環保教育觀摩活動(奮起湖.磚磘社區)105/9/25＄31,000 | 0
| 小計 | 1000000 | 838037 | 83.8% |  | 161963

## 104全興
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
全興里 | 全興里道路柏油鋪設工程 | 550000 | 396705 | 72.13% | 1.105/02/01全興里道路柏油鋪設及排水溝整修維護費＄359,605 2.105/02/01全興里道路柏油鋪設及排水溝整修設計監造費＄37,100 | 153295
| 全興里監視系統維修工程 | 60000 | 60000 | 100% | 1.104/11/23監視系統維修104.10.2估價＄32,600 2.105/12/06監視系統維修＄27,400 | 0
| 全興社區發展協會辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 全興社區長壽會辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 150000 | 150000 | 100% | 1.104/6/23全興社區長壽會辦理環保社區觀摩活動(104.4.25)-林園40,000 2.104/09/01全興社區長壽會辦理環保社區觀摩活動(104.7.18)-竹山延平社區50,000 3.104/12/31全興社區長壽會辦理環保社區觀摩活動(104.12.06)竹山＄60,000 | 0
| 全興社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩活動 | 70000 | 70000 | 100% | 1.104/08/28全興社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩活動(104.8.2)蓮池潭30,000 2.105/02/04全興社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩活動＄40,000 | 0
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導觀摩活動，以及設備採購、勤務講習訓練 | 70000 | 70000 | 100% | 1.105/01/07巡守隊辦理環保教育宣導觀摩活動(104.11.28-29)鹿野＄70,000 | 0
| 小計 | 1000000 | 746705 | 74.67% |  | 253295

## 104唪口
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
新化區 (唪口里) | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 490000 | 395998 | 80.82% | 1.105/02/01道路柏油鋪設及排水溝整修維護工程＄353,895 2.105/02/01道路柏油鋪設及排水溝整修維護工程設計監造費＄42,103 | 94002
| 唪口里監視系統維修工程 | 50000 | 50000 | 100% | 1.104/10/16監視器維修費用(104.09.18)49,864 2.105/12/21監視器維修費用136 | 0
| 唪口社區發展協會辦理環保教育活動 | 80000 | 80000 | 100% | 1.105/01/07唪口社區發展協會辦理環保教育活動(104.11.14-15)礁溪＄80,000 | 0
| 唪口社區發展協會長壽會辦理環保教育活動 | 140000 | 140000 | 100% | 1.104/6/23環保教育活動(104.5.16)-西螺70,000 2.105/01/07長壽會辦理環保教育活動(104.05.16)八卦山＄70,000 | 0
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理環保教育活動 | 90000 | 90000 | 100% | 1.104/10/27辦理「104環保教育活動」(104.10.3~4)-臺中90,000 | 0
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 150000 | 98620 | 65.75% | 1.104/09/23唪口里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動(104.9.16~17)-鹿草98,620 | 51380
| 小計 | 1000000 | 854618 | 85.46% |  | 145382
唪口里 （含郵寄、雜支等作業費） | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658 | 1570092 | 87.24% | 1.105/5/24支唪口里水電補助費-農會(1,728人*1750元)＄1561342 2.105/11/10支唪口里水電補助費-農會&郵局(4人*1750元)＄7,000 3.105/12/13支唪口里吳秋月水電補助費-農會＄1750 | 229566
| 小計 | 1799658 | 1570092 | 87.24% |  | 229566

## 104唪口水電
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
新化區 (唪口里) | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 2799658 | 2799658 | 100% | 1.105/5/24支唪口里水電補助費-郵局(1,394人*1750元)＄2,439,500 2.105/5/24支唪口里水電補助費-農會(1,728人*1750元)＄360,158 | 0
| 小計 | 2799658 | 2799658 | 100%

## 104北勢
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
新化區 (北勢里) | 北勢里道路柏油鋪設工程 | 50000 | 50000 | 100% | 1.105/03/07北勢里道路柏油鋪設工程＄13,031 2.105/03/07北勢里道路柏油鋪設工程設計監造費＄12,640 3.105/12/22北勢里排水溝整修維護工程＄24,329 | 0
| 北勢里監視系統新設及維修工程 | 50000 |  | 0% | 1.105/12/29監視器維修＄9,600(應支出) | 50000
| 北勢里辦理環境清潔綠美化(購置所需物品及雇工) | 68000 | 68000 | 100% | 1.104/11/17辦理環境整頓雇工支出-4人(陳黃雪珠.陳玉葉.鄭水志、沈文志)104/11/10-13＄18,840 2.104/12/31支出收回陳黃雪珠機關負擔勞保費＄-283 3.105/03/03北勢里僱工鄭水智等2人環境整頓工資(105.1.13-15)＄802 4.105/5/27支北勢里5/16-5/19及5/23-5/25僱用鄭水智及王錦淑辦理轄內環境整頓工資＄19683 5.105/7/5北勢里僱工鄭水智等2人環境整頓工資(105/6/23-6/30)＄22494 6.105/10/20北勢里僱工鄭水智等2人環境整頓工資(105/10/6-10/13)＄6,464 | 0
| 北勢里辦理親子遊樂設施、指示牌維修 | 230000 | 230000 | 100% | 1.104/11/02北勢里辦理永新社區組合遊具遊樂設施裝設工程(104.08.24)97,000 2.104/12/28永新社區設置三人扭腰器等運動器材＄84,000 3.105/11/10永新社區B區遊樂設施＄49,000 | 0
| 北勢社區發展協會辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 98000 | 98000 | 100% | 1.104/10/27辦理「綠美化優良社區觀摩活動(104/10/3.4)-月眉98,000 | 0
| 北勢社區長壽會辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000 | 120000 | 100% | 1.104/5/28北勢社區長壽會辦理104年綠美化優良社區觀摩活動(104.4.24~25)-苗栗90,000 2.104/11/02北勢社區長壽會辦理104年九九重陽聯誼晚會及宣導節能減碳與登革熱病媒蚊防治活動(104.10.21)變更至10.19辦理30,000 | 0
| 北勢社區媽媽教室辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 98000 | 98000 | 100% | 1.104/05/28北勢社區媽媽教室辦理綠美化優良社區觀摩活動(104.4.11-12)98,000 | 0
| 北勢社區媽媽教室辦理環保教育宣導暨親子聯誼活動 | 30000 | 30000 | 100% | 1.104/05/28北勢社區媽媽教室辦理104環保教育宣導垃圾分類資源回收暨親子聯誼活動(104.5.3)30,000 | 0
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩暨親子聯誼活動 | 98000 | 98000 | 100% | 1.104/6/23北勢社區環保義工隊辦理104年綠美化優良社區觀摩活動(104.5.22~24)-宜蘭98,000 | 0
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動及購置裝備 | 98000 | 96000 | 97.96% | 1.104/12/31北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動-古坑＄96,000 | 2000
| 北勢里辦理環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 60000 | 60000 | 100% | 105/6/15支北勢里6/12辦理環保教育宣導暨里民聯誼活動觀摩高雄環保社區車資、午晚餐、保險等費用60000 | 0
| 小計 | 1000000 | 948000 | 94.8% |  | 52000

## 104協興
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
新化區 (協興里) | 協興里道路柏油及排水溝整修及維修工程 | 520000 | 436263 | 83.9% | 1.104/11/23協興里道路柏油及排水溝整修及維修工程-道路區域鑑界費＄4,080 2.105/03/25道路柏油及排水溝整修及維修工程＄384,128 3.105/03/25道路柏油及排水溝整修及維修工程監造費＄48,055 | 83737
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 30000 | 30000 | 100% | 105/12/29活動中心增設採光罩＄30,000 | 0
| 協興里環境綠美化整頓、僱工及購置所需物品器具 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興社區發展協會辦理環保教育活動 | 80000 | 80000 | 100% | 105/12/29協興社區環保教育觀摩活動(菁埔.籃城社區)105.11.12-13 | 0
| 協興社區發展協會長壽會辦理環保教育活動 | 100000 | 100000 | 100% | 1.104/10/14協興社區發展協會長壽會辦理環保教育活動(104.09.19)-西螺45,000 2.104/10/26協興社區發展協會長壽會辦理環保教育暨重陽節聯歡晚會活動(104.10.14)55,000 | 0
| 協興社區發展協會媽媽教室辦理環保教育活動 | 30000 | 30000 | 100% | 105/12/19媽媽教室環保教育包粽子活動＄30,000 | 0
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 協興里監視系統維修工程 | 90000 | 81364 | 90.4% | 1.104/10/26監視系統維修(104.10.2)81,364 | 8636
| 協興里廣播系統維修工程 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 小計 | 1000000 | 757627 | 75.76% |  | 242373

## 104豐榮
臺南市新化區暨唪口里 「104年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」保留明細表(基於業務需求，請准予保留)
製表日期：105年12月29日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
新化區 (豐榮里) | 豐榮里道路柏油鋪設工程 | 150000 | 85824 | 57.22% | 1.105/02/01道路柏油鋪設工程及排水溝整修維護＄64,948 2.105/02/01道路柏油鋪設工程及排水溝整修維護設計監造費＄20,876 | 64176
| 豐榮里轄內監視系統整修 | 150000 | 134840 | 89.89% | 1.104/11/02監視系統維修104.10.2＄134,840 | 15160
| 豐榮里辦理環境清潔整頓、購置所需物品、僱工及辦理環保義工隊環保教育宣導觀摩活動 | 150000 | 148628 | 99.09% | 1.104/05/28辦理環境整頓雇工支出.104/3/20.23-26(2人) +3/23-26(1人) ＄14,280 2.104/05/28辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)104/4/13-17＄15,300 3.104/05/28辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)104/5/11-15＄15,300 4.104/09/23辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)104/8/10-14＄15,300 5.104/10/02辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)104/9/14-18＄15,300 6.104/10/28辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)104/10/19-23＄15,300 7.104/11/25辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)104/11/16-20＄15,300 8.105/4/11-15辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)＄15,288 9.105/5/20辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)(105/5/9-13)＄15288 10.105/7/1辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)105/6/13-17＄11972 | 1372
| 辦理環境整頓、購置所需物品 | 90000 | 65660 | 72.96% | 1.104/11/09環境整理除草用相關物品(巴拉刈、固砂草等)＄65,660 | 24340
| 辦理環保義工隊環保教育觀摩活動 | 180000 | 137220 | 76.23% | 1.104/06/23豐榮里辦理環保義工隊環保教育宣導觀摩活動(104.5.22~23)-東埔99,800 2.豐榮里辦理環保義工隊環保教育宣導觀摩活動(104.11.7)鹿東37,420 | 42780
| 補助豐榮社區發展協會社團辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育宣導等) | 160000 | 156746 | 97.97% | 1.104/05/28辦理「104年幹部環保教育參訪觀摩活動」(104/3/29~30)46,746 2.104/11/17豐榮社區發展協會社團辦理104年全體會員環境保護教育參訪觀摩暨濕地紅樹林生態保育宣導活動(104/11/1)110,000 | 3254
| 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育宣導等) | 80000 | 80000 | 100% | 1.104/05/28豐榮社區發展協會長壽會辦理環境保護教育宣導活動(104/4/29~30)-公館80,000 | 0
| 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育宣導等) | 40000 | 40000 | 100% | 1.104.05/28豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(104.4.26~27)40,000 | 0
| 小計 | 1000000 | 848918 | 84.89% |  | 151082