## 使用計畫書
臺南市新化區公所暨唪口里辦理105年度永康垃圾資源回收(焚化)廠營運回饋金使用計畫書
依據臺南市政府環境保護局105年4月14日府環廢字第1050379811號函
里/單位別 | 計 畫 項 目 | 金 額 | 備註 | 里/單位別 | 計 畫 項 目 | 金 額 | 備註
協興里 | 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程 | 560000 |  | 北勢里 | 北勢里道路柏油鋪設、水銀燈裝設及排水溝、監視器整修維護工程 | 200000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 50000 |  |  | 北勢里辦理親子遊樂設施、指示牌維修 | 120000
| 協興里社區發展協會辦理全里里民環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  |  | 北勢里辦理環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 102000
| 協興里社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  |  | 北勢里辦理美化社區製作家戶不銹鋼信箱 | 250000
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 20000 |  |  | 北勢社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 90000 |  |  | 北勢社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000
| 協興里辦理節慶(母親節、父親節、中秋節、重陽節)結合環保教育宣導 | 90000 |  |  | 北勢社區媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000
| 協興里監視系統維修工程 | 50000 |  |  | 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 60000
小 計 |  | 1000000 |  |  | 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動及購置裝備 | 30000
全興里 | 全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程 | 550000 |  |  | 北勢里辦理環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 38000
| 全興里監視系統增設及維修 | 30000 |  | 小計 |  | 1000000
| 全興社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 |  | 豐榮里 | 豐榮里道路柏油鋪設與排水溝整修工程 | 150000
| 全興社區長壽會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 |  |  | 豐榮里轄內監視系統整修費 | 100000
| 全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 90000 |  |  | 豐榮里辦理環境整頓購置所需物品 | 70000
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及設備採購、勤務講習訓練 | 70000 |  |  | 豐榮里辦理環境整頓僱工 | 100000
| 全興里社區辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 60000 |  |  | 補助里辦公處辦理父親節餐會活動 | 180000
[5 empty] | 補助豐榮社區發展協會社團辦理全體里民環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000
小 計 |  | 1000000 |  |  | 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理全里老人環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000
[5 empty] | 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 20000
崙頂里 | 柏油鋪設、維修及排水溝興建、維修工程 | 350000 |  |  | 豐榮里辦理環保義工隊環保教育觀摩活動 | 140000
| 崙頂里監視器設備維修及新設 | 50000 |  | 小計 |  | 1000000
| 崙頂里活動中心及里內公共設施整修及設備添購維修 | 40000 |  | 新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼（含郵寄、雜支等作業費） | 14597604
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 |  | 小 計 |  | 14597604
| 崙頂社區發展協會下長壽會辦理全里長者環保教育、觀摩活動 | 80000
| 崙頂社區發展協會下媽媽教室辦理全里媽媽環保教育、觀摩活動 | 50000 |  | 唪口里 | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 2799658
| 崙頂社區發展協會下巡守隊辦理環保教育、觀摩活動 | 40000 |  | 小 計 |  | 2799658
| 崙頂社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動 | 100000
| 崙頂社區發展協會辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 190000
小 計 |  | 1000000
105年度永康垃圾資源回收(焚化)廠營運回饋金補助本區總經費 |  |  |  |  | 22397262 | 元整
里/單位別 | 計 畫 項 目 | 金 額 | 備註 | 里/單位別 | 計 畫 項 目 | 金 額 | 備註
唪口里 | 唪口社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 |  | 唪口里 | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 600000
| 唪口社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 |  |  | 唪口里監視系統裝設維修工程 | 50000
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 |  |  | 唪口里環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 50000
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 |  |  | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658
105年度永康垃圾資源回收(焚化)廠營運回饋金補助本區唪口里總經費 |  |  |  |  | 2799658 | 元整

## 105年總表
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
里 別 | 計畫核定 補助金額 | 計畫金額 | 本期支用金額 | 累計支用金額 | 經費執行率 | 回饋金剩餘 金額 | 備註
新化區公所 | 14597604 | 14597604 |  | 0 | 0% | 14597604
崙頂里 | 1000000 | 1000000 | 586800 | 586800 | 58.68% | 413200
全興里 | 1000000 | 1000000 | 418175 | 418175 | 41.82% | 581825
唪口里 | 1000000 | 1000000 | 317089 | 317089 | 31.71% | 682911
唪口里水電補助 | 1799658 | 1799658 |  | 0 | 0% | 1799658
北勢里 | 1000000 | 1000000 | 555753 | 555753 | 55.58% | 444247
協興里 | 1000000 | 1000000 | 122154 | 122154 | 12.22% | 877846
豐榮里 | 1000000 | 1000000 | 586551 | 586551 | 58.66% | 413449
小計 | 22397262 | 22397262 | 1264458 | 2586522 | 11.55% | 19810740
唪口里 | 2799658 | 2799658 |  | 0 | 0% | 2799658
小計 | 2799658 | 2799658 |  | 0 | 0% | 2799658
總計 | 25196920 | 25196920 | 1264458 | 2586522 | 10.27% | 22610398
計畫書於臺南市政府105年04月14日府環廢字第1050379811號函同意在案
製表人員： 課室主管： 主辦會計： 機關首長：

## 105新化水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(含郵寄、雜支等作業費) | 14597604 |  | 0%
| 小計 | 14597604 | 0 | 0%

## 105崙頂
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (崙頂里) | 崙頂里柏油鋪設、維修及排水溝興建、維修工程 | 350000 |  | 0% |  | 350000
| 崙頂里監視系統維修新設 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 崙頂里活動中心及里內公共設施整修及設備添購維修 | 40000 | 40000 | 100% | 105/11/18籃球架換新10.21＄40,000 | 0
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 105/11/29環保義工環保教育觀摩活動(臺東焚化廠.森林公園)11/12-13＄99,600 | 400
| 崙頂社區發展協會下長壽會辦理全里長者環保教育、觀摩活動 | 80000 | 79200 | 99% | 1.105/8/29環保教育觀摩活動(知本溫泉、卑南)4/14-15$20,000 2.105/11/9全里長者環保教育觀摩活動(虎頭山.八斗子社區)10.27-28＄59,200 | 800
| 崙頂社區發展協會下媽媽教室辦理全里媽媽環保教育、觀摩活動 | 50000 | 50000 | 100% | 105/11/9媽媽教室環保觀摩活動(勝興車站.明德社區)10.29-30＄50,000 | 0
| 崙頂社區發展協會下巡守隊辦理環保教育、觀摩活動 | 40000 | 40000 | 100% | 1.105/8/29環保教育觀摩活動(初鹿牧場、立川漁場)4/30-5/2$40,000 | 0
| 崙頂社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動 | 100000 | 99000 | 99% | 1.105/10/21社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動(福安宮.社頂公園)10/2＄99,000 | 1000
| 崙頂社區發展協會辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 190000 | 179000 | 94.21% | 1.105/8/29崙頂里母親表揚晚會暨環保教育宣導5/1$30,000 2.105/8/29崙頂里父親表揚晚會暨環保教育宣導7/30＄30,000 3.105/10/21崙頂里重陽聯歡晚會暨環保教育宣導10/1＄21,000 4.105/9/26崙頂里中秋聯歡晚會暨環保教育宣導9/10＄98,000 | 11000
| 小計 | 1000000 | 586800 | 58.68% |  | 413200

## 105全興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
全興里 | 全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程 | 550000 |  | 0% |  | 550000
| 全興里監視系統增設及維修 | 30000 | 14235 | 47.45% | 105.12.6全興里監視系統維修＄54,200(103年勻支11,965元;104年勻支27,400元;105年勻支14,235元) | 15765
| 全興社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 100000 | 100% | 1.105/9/1環保社區觀摩活動(105.7.23-24)鹽水.和平＄100,000 | 0
| 全興社區長壽會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 100000 | 100% | 1.05/8/29環保社區觀摩活動(105.3.22)鳳山鳳誠社區＄40,000 2.105/9/26環保社區觀摩活動(105.9.3)苗栗明德社區＄30,000 3.105/12/5環保社區觀摩活動(105.11.5)恆春大光社區＄30,000 | 0
| 全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 90000 | 73940 | 82.16% | 1.105/8/29環保教育觀摩活動(105.6.5)竹山社寮社區＄36,500 2.105/10/11環保教育觀摩活動(105.9.25)惠蓀林場＄37,440 | 16060
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及設備採購、勤務講習訓練 | 70000 | 70000 | 100% | 105/12/15全興社區巡守隊環保社區觀摩活動(車埕.東埔)12.2-3＄70,000 | 0
| 全興里社區辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 60000 | 60000 | 100% | 1.105/10/4統一社區中秋聯歡晚會暨資源回收活動(105.9.10)＄30,000 2.105/10/21重陽節聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動(105.10.6)＄30,000 | 0
| 小計 | 1000000 | 418175 | 41.82% |  | 581825

## 105唪口
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (唪口里) | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 600000 |  | 0% |  | 600000
| 唪口里監視系統裝設維修工程 | 50000 | 12881 | 25.76% | 105.11.28監視器監視器調變主機、電源貫入器、混波器及工資等維修費用＄40,400(105年勻支12,811元) | 37119
| 唪口社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 1.105/12/1環保教育活動(松鶴社區)11.19-20＄60,000 | 0
| 唪口社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 | 80000 | 100% | 106/1/1環保教育活動(苗栗忠孝社區)12.7-8＄80,000 | 0
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 105/10/18環保教育活動(苗栗蓬萊社區.東和社區)10.1-2＄60,000 | 0
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 105/11/10環保觀摩教育活動(明德.菁埔社區)10.27-28＄9,9600 | 400
| 唪口里環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 50000 | 4608 | 9.216% | 1.105/12/22辦理環境整頓雇工支出-2人(鍾金龍.陳彥維)105/12/19-20＄4,608 | 45392
| 小計 | 1000000 | 317089 | 31.71% |  | 682911
唪口里 （含郵寄、雜支等作業費） | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658 |  | 0% |  | 目前均未撥款，請准予保留
| 小計 | 1799658 |  | 0% |  | 1799658

## 105唪口水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 備註
新化區 (唪口里) | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 2799658 |  | 0%
| 小計 | 2799658 | 0 | 0%

## 105北勢
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (北勢里) | 北勢里道路柏油鋪設、水銀燈裝設及排水溝、監視器整修維護工程 | 200000 | 73051 | 36.53% | 105.12.22排水溝修復工程(北勢里116-1號後面)＄97380(105年勻支73051元) | 126949
| 北勢里辦理親子遊樂設施、指示牌維修 | 120000 | 39350 | 32.79% | 105/11/10北勢里永新社區B區遊樂設備裝設(105.4.25)＄39350 | 80650
| 北勢里辦理環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 102000 | 55502 | 54.41% | 1.105/10/20北勢里僱工鄭水智等2人環境整頓工資(105/10/6-10/13)＄16030 2.105/11/22北勢里僱工鄭水智等2人環境整頓工資(105/11/11-11/16)＄16872 3.105/12/27北勢里永新社區環境綠美化工程(種植毛柿及工資)＄22600 | 46498
| 北勢里辦理美化社區製作家戶不銹鋼信箱 | 250000 | 97850 | 39.14% | 1.105/12/1911.7美化社區裝設信箱(103*950元)2.3鄰＄97850 | 152150
| 北勢社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 105/10/21綠美化優良社區觀摩活動10.9-10宜蘭外澳社區＄60000 | 0
| 北勢社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 | 80000 | 100% | 1.105/8/29長壽會辦理綠美化優良社區觀摩活動(105.4.24)屏東成功＄40000 2.105/12/5長壽會辦理綠美化優良社區觀摩活動(105.11.26)南投中山社區＄40000 | 0
| 北勢社區媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 105/12/19媽媽教室綠美化優良社區觀摩活動(瑞里.瑞峰社區)12.10-11 | 0
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 60000 | 60000 | 100% | 105/8/29環保義工隊綠美化優良社區觀摩活動(古坑.埔里)5/20-21＄60000 | 0
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動及購置裝備 | 30000 | 30000 | 100% | 105/12/20巡守隊環保觀摩教育活動(逐鹿社區.同富社區)11/19-20＄30000 | 0
| 北勢里辦理環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 38000 |  | 0% |  | 38000
| 小計 | 1000000 | 555753 | 55.58% |  | 444247

## 105協興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (協興里) | 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程 | 560000 |  | 0% |  | 560000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 50000 | 9000 | 18% | 105/12/15活動中心採光罩設置＄39,000(104年勻支30,000，105年勻支9,000) | 41000
| 協興里社區發展協會辦理全里里民環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 協興里社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 70000 | 100% | 105/10/18環保教育暨重陽節聯歡晚會9.30＄70000 | 0
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 90000 |  | 0% |  | 90000
| 協興里辦理節慶(母親節、父親節、中秋節、重陽節)結合環保教育宣導 | 90000 |  | 0% |  | 90000
| 協興里監視系統維修工程 | 50000 | 43154 | 86.31% | 105/12/29監視器維修 (103勻支46,770元;104勻支8,636元;105勻支43,154元)(應支出) | 6846
| 小計 | 1000000 | 122154 | 12.22% |  | 877846

## 105豐榮
臺南市新化區暨唪口里辦理 「105年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)場營運階段回饋金」1-12月份執行情況表
製表日期：106年1月3日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (豐榮里) | 豐榮里道路柏油鋪設與排水溝整修工程 | 150000 |  | 0% |  | 150000
| 豐榮里轄內監視系統整修費 | 100000 |  | 0% |  | 100000
| 豐榮里辦理環境整頓購置所需物品 | 70000 | 65330 | 93.33% | 1.105/9/13豐榮里用於環境整理除草(固殺草.巴拉刈.立農春)＄65330 | 4670
| 豐榮里辦理環境整頓僱工 | 100000 | 45864 | 45.86% | 1.105/8/29辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)105/7/11-15＄15288 2.105/9/23辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)105/9/5-9＄15288 3.105/10/27辦理環境整頓雇工支出-3人(陳方杏.王德琴.沈文志)105/10/11-15＄15288 | 54136
| 補助里辦公處辦理父親節餐會活動 | 180000 | 80250 | 44.58% | 1.105/8/29105年父親節餐會活動7/31＄80250 | 99750
| 補助豐榮社區發展協會社團辦理全體里民環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000 | 160000 | 100% | 1.105/8/29環保教育觀摩活動(桃米社區)3.13-14＄87992 2.105/11/17環保教育觀摩活動(員林復興社區)11.6＄72008 | 0
| 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理全里老人環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000 | 80000 | 100% | 105/12/1環保教育參訪活動(台東寶桑社區)11.20-21＄80000 | 0
| 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 20000 | 19609 | 98.05% | 105/8/29環保教育觀摩活動(新峯社區)105.4.10＄19609 | 391
| 豐榮里辦理環保義工隊環保教育觀摩活動 | 140000 | 135498 | 96.78% | 1.105/8/29環保教育觀摩活動(大甲頂店社區)105.5.27-28＄99800 2.105/9/21環保教育觀摩活動(布袋好美里社區)105.9.10＄35698 | 4502
| 小計 | 1000000 | 586551 | 58.66% |  | 413449