## 109年總表
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
里 別 | 計畫核定 補助金額 | 計畫金額 | 本期支用金額 | 累計支用金額 | 經費執行率 | 回饋金保留 金額 | 備註
新化區公所 | 14553812 | 14553812 |  | 0 | 0% | 14553812
崙頂里 | 1000000 | 1000000 |  | 376600 | 37.66% | 623400
全興里 | 1000000 | 1000000 | 169375 | 447005 | 44.7% | 552995
唪口里 | 1000000 | 1000000 | 80000 | 312621 | 31.26% | 687379
北勢里 | 1000000 | 1000000 | 97000 | 382000 | 38.2% | 618000
協興里 | 1000000 | 1000000 |  | 24034 | 2.403% | 975966
豐榮里 | 1000000 | 1000000 | 30000 | 204280 | 20.43% | 795720
小計 | 20553812 | 20553812 | 376375 | 1746540 | 8.497% | 18807272
唪口里 | 4590917 | 4590917 |  | 0 | 0% | 4590917
小計 | 4590917 | 4590917 | 0 | 0 | 0% | 4590917
行政作業費 | 52191 | 52191 |  | 0 | 0% | 52191
小計 | 52191 | 52191 | 0 | 0 | 0% | 52191
總計 | 25196920 | 25196920 | 376375 | 1746540 | 6.932% | 23450380
依據臺南市政府109年6月29日府環廢字第1090756231A號函辦理
製表人員： 課室主管： 主辦會計： 機關首長：

## 109新化水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 | (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人970元) | 14553812 |  | 0% |  | 14553812
| 小計 | 14553812 | 0 | 0% |  | 14553812

## 行政作業費
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 8399 |  | 0% |  | 8399
| (豐榮、協興、北勢、全興、崙頂)社區一般住租戶之基本水電費郵寄、雜支等作業費0.3% | 43792 |  | 0% |  | 43792
| 小計 | 52191 | 0 | 0% |  | 52191

## 109崙頂
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (崙頂里) | 崙頂里柏油鋪設、維修及排水溝興建、維修工程 | 350000 |  | 0% |  | 350000
| 崙頂里活動中心及里內公共設施整修及設備添購維修 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 崙頂里環保義工隊辦理環保教育觀摩活動 | 100000 | 99600 | 99.6% | 109/10/21支崙頂社區發展協會環保義工隊109年10月12-13日辦理暨環保教育觀摩員宜蘭南方澳、冬山鄉東山社區、羅東林業文化園區、白沙屯拱天宮等車資、住宿及餐費$99600 | 400
| 崙頂社區發展協會下長壽會辦理全里長者環保教育、觀摩活動 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 崙頂社區發展協會下媽媽教室辦理全里媽媽環保教育、觀摩活動 | 30000 | 30000 | 100% | 109/11/23支崙頂社區發展協會109年11月09日辦理媽媽教室環保教育觀摩嘉義梅山太平雲梯、太平老街、南科台南園區等活動車資及便餐、保險費用$30000 | 0
| 崙頂社區發展協會下巡守隊辦理環保教育、觀摩活動 | 60000 | 20000 | 33.33% | 1.109/10/07支崙頂社區發展協會巡守隊109年9月18-19日辦理暨環保教育觀摩高雄仁武焚化廠、石梯坪風景區、親不知子海上古道等環境教育學習中心等活動車資及午餐等費用$20000 | 40000
| 崙頂社區發展協會辦理全里環保教育、觀摩活動 | 100000 | 99000 | 99% | 109/11/15支崙頂社區發展協會109年11月01日辦理環保教育觀摩高雄橋頭糖廠文化園區、駁二藝術特區、旗津觀光市場、廣福社區等車資及便餐等費用 | 1000
| 崙頂社區發展協會辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 200000 | 128000 | 64% | 1.109/10/12支崙頂社區發展協會109年9月26日辦理中秋節聯歡晚會暨環保教育宣導便餐28桌*3500費用$98000 2.109/11/09支崙頂社區發展協會109年10月24日辦理重陽節聯歡晚會暨環保教育宣導便餐10桌費用$30000 | 72000
| 崙頂里監視系統維修新設 | 70000 |  | 0% |  | 70000
| 小計 | 1000000 | 376600 | 37.66% |  | 623400

## 109全興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
全興里 | 全興里道路柏油鋪設維修及排水溝興建維修工程 | 450000 |  | 0% |  | 450000
| 雇工進行環境整頓及綠化美化 | 50000 | 33630 | 67.26% | 1.109/09/29支全興里109年8月10-14日雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資.政二健(沈文志)$7643 2.109/09/29支全興里109年9月7-11日雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資.政二健(沈文志)$7643 3.109/10/16支全興里109年10月5-9日雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資.政二健(沈文志)$7643 4.109/11/26支全興里109年11/9-13.16-17雇用沈文志辦理轄區環境整頓及綠美化工資.政二健(沈文志)$10701 | 16370
| 全興社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000 | 79000 | 65.83% | 109.10/29支全興社區發展協會109年9月19-20日辦理觀摩國立科博館及臺中刑務所等活動車資、住宿、保險、餐費等99000元(108年支20000元、109年支79000元)$79000 | 41000
| 全興社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 70000 | 100% | 109/12/02支全興社區發展協會109年10月08日辦理長壽會長者環保教育觀摩嘉義酒廠環境教育園區活動車資、中、晚餐及保險等 | 0
| 全興環保義工隊環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 35000 | 50% | 109/11/25支109年10月24日全興里環保義工隊辦理環保教育觀摩南投雙龍彩色吊橋、紫南宮等活動車資及餐費等 | 35000
| 全興社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動，以及設備採購、勤務講習訓練 | 70000 | 70000 | 100% | 109/10/05支全興社區發展協會109年8月9-10日辦理守望相助隊觀摩南科園區及自由廣場等車資及餐費$70000 | 0
| 全興里社區辦理節慶活動(父親節、母親節、重陽節、中秋節…等)結合環保教育宣導 | 70000 | 60000 | 85.71% | 109/11/23支全興社區發展協會109年9月26日辦理統一社區慶祝中秋節聯歡晚會暨愛地球節能減碳資源回收活動蛋糕餐盒625份、布條、搭棚及雜支等$60000 | 10000
| 全興社區媽媽教室辦理全里媽媽環保教育宣導暨觀摩活動 | 70000 | 70000 | 100% | 109/12/04支全興社區發展協會109年11月15日辦理媽媽教室觀摩嘉義縣新港鄉頂菜園社區及外傘頂洲、布袋港等車資、午晚餐、保險及接駁車等費用 | 0
| 全興里監視系統增設及維修 | 30000 | 29375 | 97.92% | 1.109/12/08支全興里社區監視器故障維修開口契約維修費用共計29900元(108年525、109年29375元)$29375 | 625
| 小計 | 1000000 | 447005 | 44.7% |  | 552995

## 109唪口
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (唪口里) | 唪口里轄區道路路面及水溝整修、維護工程 | 480000 |  | 0% |  | 480000
| 唪口社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 80000 | 80000 | 100% | 109/12/21支唪口社區發展協會109年12月12-13日辦理環保教育觀摩大雪山、啞口觀景台、清水區藝術中心、鹿港玻璃館等活動車資、住宿、餐費、保險等 | 0
| 唪口社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000 | 120000 | 100% | 1.109/10/05支唪口社區發展協會109年7月26日辦理長壽會環保教育觀摩嘉義阿里山、奮起湖等活動車資、餐費、保險等$40000 2.109/10/05支唪口社區發展協會109年8月13-14日辦理長壽會環保教育觀摩南投、宜蘭、太平山、員山生態教育園區等活動車資、餐費、保險、門票等$80000 | 0
| 唪口社區發展協會媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 60000 | 60000 | 100% | 1.109/10/07支唪口社區發展協會109年8月29-30日辦理媽媽教室環保教育觀摩台東富里、六十石山、卑南文化公園、環境教育中心等活動車資、餐費、保險、船票、紅布條等費用$60000 | 0
| 唪口里環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 120000 | 46620 | 38.85% | 1.109/10/23支唪口里環保義工109年10月13-14日辦理觀摩台東卑南遺址、池上客家文化、綠島等等車資、餐費、住宿、保險等費用(108年度支53180元、109年度支46620元)$46620 | 73380
| 唪口里監視系統裝設維修工程 | 60000 | 6001 | 10% | 109/11/23支唪口里社區監視器故障維修開口契約維修費用共計120139元(107年度支139元、108年度支60000元、109年度支60000元)$6001 | 53999
| 唪口里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 唪口里環境清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 小計 | 1000000 | 312621 | 31.26% |  | 687379

## 109唪口水電
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (唪口里) | 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼(每人1,740元) | 2791259 |  | 0%
| 唪口里社區一般住租戶之基本水電費之部分補貼 （含郵寄、雜支等作業費） | 1799658 |  | 0%
| 小計 | 4590917 | 0 | 0% |  | 4590917

## 109北勢
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (北勢里) | 北勢里道路柏油鋪設、路燈裝設及排水溝整修維護工程 | 230000 |  | 0% |  | 230000
| 北勢里活動中心與里內公共設施，設備添購及維修 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 北勢里辦理環境造景、清潔綠美化(購置所需物品及僱工) | 90000 |  | 0% |  | 90000
| 北勢社區發展協會辦理全里環保教育宣導暨觀摩活動 | 98000 | 98000 | 100% | 109/11/18支北勢社區發展協會109年11月7-8日辦理全里觀摩桃園八德埤塘生態公園、苗栗客家文化館等活動車資、保險及便餐等 | 0
| 北勢社區長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 140000 | 90000 | 64.29% | 109/10/05支北勢社區發展協會109年9月19-20日辦理觀摩宜蘭縣臺灣戲劇館、羅東自然教育中心活動車資、住宿、保險及便餐等$90000 | 50000
| 北勢社區媽媽教室辦理全里婦女環保教育宣導暨觀摩活動 | 97000 | 97000 | 100% | 109/12/21支北勢社區發展協會辦理媽媽教室109年12月12-13日辦理嘉義觸口自然教育中心、苗栗客家文化館等社區環保觀摩教育活動車資.便餐.住宿.保險等費用 | 0
| 北勢社區環保義工隊辦理環保教育宣導觀摩暨親子聯誼活動 | 97000 | 97000 | 100% | 109/10/23支北勢社區發展協會環保義工隊109年10月10-11日辦理宜蘭縣員山生態教育館、迷池環境學習中心等活動車資、住宿、便餐、保險等費用$97000 | 0
| 北勢社區巡守隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 北勢里辦理全里環保教育宣導暨里民聯誼活動 | 98000 |  | 0% |  | 98000
| 北勢里監視器整修維護工程 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 小計 | 1000000 | 382000 | 38.2% |  | 618000

## 109協興
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (協興里) | 協興里鋪設道路柏油及排水溝整修、維護及疏濬工程 | 650000 |  | 0% |  | 650000
| 協興里活動中心設施維修及設備添購 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里環境造景.清潔綠美化(購置所需用品及僱工) | 40000 |  | 0% |  | 40000
| 協興里社區發展協會辦理全里里民環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里社區發展協會長壽會辦理全里長者環保教育宣導暨觀摩活動 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 協興里社區發展協會媽媽教室辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 10000 |  | 0% |  | 10000
| 協興里社區環保義工隊辦理環保教育宣導暨觀摩活動 | 40000 |  | 0% |  | 40000
| 協興里辦理節慶(春節、母親節、父親節、中秋節、重陽節…等)結合環保教育宣導 | 60000 |  | 0% |  | 60000
| 協興里監視系統維修工程 | 50000 | 24034 | 48.07% | 109/11/23支協興里社區109年度監視器故障維修開口契約維修費用共計123366元(107年豬50000元、108年度支23366元、109年度支50000元)$24034 | 25966
| 小計 | 1000000 | 24034 | 2.403% |  | 975966

## 109豐榮
臺南市新化區暨唪口里辦理 「109年度臺南市永康垃圾資源回收(焚化)廠營運階段回饋金」109年度12月份執行情況表(基於業務需要，請准於全額保留)
製表日期：109年12月21日
受補助單位 | 計 畫 內 容
| 項目 | 計畫金額 | 執行金額 | 執行率% | 執行情況 | 保留款
新化區 (豐榮里) | 豐榮里道路柏油鋪設與排水溝整修工程 | 200000 |  | 0% |  | 200000
| 豐榮里辦理環境整頓購置所需物品 | 20000 |  | 0% |  | 20000
| 豐榮里辦理環境整頓僱工 | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 補助里辦公處辦理節慶餐會活動 | 140000 | 7000 | 5% | 1.109.10.12支豐榮里109年09月30日辦理里民中秋節聯誼及環保教育活動桌椅租用等$7000 | 133000
| 補助豐榮社區發展協會社團辦理全體里民環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 160000 | 70000 | 43.75% | 1.109/10/14支豐榮社區發展協會109年9月5日辦理觀摩杉林溪森林生態渡假園區車資.早.午.晚餐、門票及保險等費用$70000 | 90000
| 補助豐榮社區發展協會長壽會辦理全里老人環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 80000 | 80000 | 100% | 109/11/23支豐榮社區發展協會109年10月29-30日辦理長壽會觀摩南科管理局、台灣蠶蜂昆蟲園區等活動車資、餐費、住宿、保險等費用$80000 | 0
| 補助豐榮社區發展協會媽媽教室辦理環境保護教育宣導活動(如觀摩、研習、教育、宣導等) | 30000 |  | 0% |  | 30000
| 豐榮里辦理環保義工隊環保教育觀摩活動 | 140000 |  | 0% |  | 140000
| 補助豐榮社區發展協會環保志工隊購置制服 | 30000 | 30000 | 100% | 109/12/04支豐榮社區發展協會購置社區環保志工制服50件費用 | 0
| 補助豐榮里民健康、文康、體育、藝文及宗教活動 | 120000 | 17280 | 14.4% | 109/11/03支豐榮社區發展協會109年8/11~10/27辦理經絡健康生活教育研習經費$17280 | 102720
| 豐榮里轄內監視器整修費 | 50000 |  | 0% |  | 50000
| 小計 | 1000000 | 204280 | 20.43% |  | 795720