**109年國防部陸軍司令部睦鄰經費(彈藥庫)執行計畫明細**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 預算額度 | 執行金額 | 剩餘金額 | 執行日期 | 執行項目概述 |
| 產業道路及部落道路改善工程 | 7,283,000 | 7,296,767 | 13,767 | 109.3.1-109.9.30 | 辦理道路、農路及部落道路改善青山里：290m、、東原里：662、南勢里：869、科里里：273m、大客里：458m、東中里：106m、東正里：626m、東河:159 m、林安:235、嶺南:26 |
| 里辦公室及活動中心修繕暨設備增設 | 364,000 | 364,000 | 0 | 109.4.1-109.5.30 | 科里里流動廁所、南溪社區活動中心冷氣裝設、水雲社區活動中心冷氣裝設、頂田活動中心運動設施增設 |
| 23單位環境清掃活動 | 690,000 | 690,000 | 0 | 109.3.1-109.9.30 | 各里、社區及團體辦理環境清掃活動，共23單位每單位補助各3萬元 |
| 臺南市東山區2020年健康滿分健走活動 | 91,000 | 90,899 | 101 | 109.10.24-109.10.24 | 藉由健行強健身心健行活動的舉辦，鼓勵民眾攜老扶幼一同參與，此時將可提升家強健體魄庭功能，亦可讓民眾認  識東山區生態環境，親近大自然 |
| 臺南市東山區2020年促進身心健康運動競賽活動 | 80,000 | 80,000 | 0 | 109.11.13-109.11.14 | 各參加單位在籃球競賽之中增進隊友之間感情與合作默契，隊伍相互之間的同場競技有助與單位榮譽心的培養。籃球鬥牛賽對於提升東山運動風氣與社會青少年的情感交流也能達到一定的影響。在突出的名次下也有邀請市內  強隊來東山共襄盛舉，以達觀光及學術交流目的 |
| 愛山愛土環境維護  計畫 | 488,000 | 288,000 | 200,000 | 109.12.1-109.12.10 | 除草工作地點：東山區南103線、南104-1線、南106線、南105線、南104-2線、南105-1線、  南99-1線。 |
| 西拉雅傳統信仰活動 | 92,000 | 92,000 | 0 | 109.10.21-109.10.22 | 環境生態保育觀念，可以在夜祭活動中，以導覽部落、解說祭典文化過程中向民眾宣導，一起為生態環境保育努  力，教育民眾環境永續經營觀念。 |
| 環保低碳預防登革熱政令宣導 | 399,000 | 399,000 | 0 | 109.3.1-109.10.31 | 於東山區轄內舉辦20場次，提供參加民眾餐點、礦泉水  及宣導品等 |
| 109年度臺南市東山區老人健康照顧促進活動 | 415,000 | 414,993 | 7 | 109.3.1-109.10.31 | 基於預防性健康照顧的理念，維護長者健康，透過健康講習促進飲食達到公益性質之在地社區照顧 |
|  |  |  |  |  |  |