臺南市白河戶政事務所辦理轄內中正路門牌整編實施計畫
法令依據：
    一、臺南市道路命名及門牌編釘自治條例（以下簡稱本自治條例）。
    二、臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點（以下
        簡稱本作業要點）。
1. 整編地區緣由及經過：
  一、整編之地區：原中正路上地名為下秀祐之範圍。
  二、整編之緣由及經過：整編之地區：原中正路上地名為下秀祐之範圍。
  1.有關白河區轄內市道，東起中正路往西延伸至與後壁區交界，寬度
  約15m（含水溝），全長約2.5km。
  2.該路段縱貫本區秀祐里，於民國72年後將該路段新建建築改編定為
  「中正路」，惟原「下秀祐」門牌未進行門牌整編，造成一路多名
  之現象。
  3.查該道路兩側建物編釘門牌為「下秀祐」計有17間，設籍住戶戶長
  計有15戶，實際問卷調查同意數取得共識計9戶。
2. 整編生效日期：民國111年3月15日(星期二)。
3. 整編戶數、人口數：預估約15戶、42人。
4. 門牌數：預估約18面，俟生效後報市府民政局，統一由承製廠商製作
  及為住戶釘掛。
5. 經費來源：門牌整編證明書等作業之經費，由本所111年度預算經費之
  業務費項下勻支。
6. 相關圖表：整編區域新舊門牌號碼對照圖資及新舊門牌對照表。
7. 作業期程與工作分配：如下
辦理日期	工作項目	辦理事項說明	辦理人員
110年12月13日 / 至 / 111年1月14日	派員實地勘查	實地勘查核對建築物門牌號碼、建物間距及座落方向，並繪製新舊門牌號碼對照表及修改里圖之門牌資料。	門牌 / 承辦人
111年2月17日	執行系統清檔作業	執行門牌整編資料清檔-RL04960	戶役政系統承辦人或門牌承辦人
111年2月17日	登錄門牌整編資料及核對	1.依據門牌勘查資料，登錄門牌整 / 編資料-RL04211。 / 2.製作新舊門牌對照表-RL04220與 / 新舊門牌號碼對照里圖之門牌資 / 料相互勾稽核對。 / 3.如有登錄門牌錯誤情形，執行 / RL04230門牌整編登錄資料更正。 / 4.整編作業生效之前，函文本市各戶 / 政事務所周知及相關協助配合事宜。	門牌 / 承辦人
111年3月11日前	製作粉紅色臨時紙門牌	門牌整編生效前，製作張貼粉紅色紙門牌，標明新舊門牌號碼。	查記里 / 同仁
111年3月14日	門牌整編轉錄作業更新門牌資料	預估當日18時30分執行下列作業: / 1.執行整編生效作業（門牌整編生效還原）RL04240。 / 2.製作行政區域調整及門牌整編戶口名簿改註及換證通知單-RL02C30。 / 3.維護行政區域調整及門牌整編戶 / 口名簿改註及換證通知資料- / RL02C20。	門牌 / 承辦人
111年3月15日	整編生效日	門牌整編生效日	門牌 / 承辦人
111年3月16日 / 至 / 111年3月25日	門牌整編生效後更正錯誤資料處理	基準日生效後，若發現整編調整錯誤，應依正確里鄰門牌資料隨時更正。	門牌 / 承辦人
111年3月16日 / 至 / 111年3月25日	製作鋁質門牌	製作新門牌清冊，逕送戶政科轉知廠商製作鋁質門牌。	門牌 / 承辦人
111年3月16日 / 至 / 111年3月25日	通報相關單位	發送通報（RL04250）列印新舊門牌對照表，通報有關機關（單位），辦理相關資料改註，並副知市府。	門牌 / 承辦人
111年3月25日前	更新里行政區域圖	繪製整編後之行政區域圖。	查記里 / 同仁
111年3月~	門牌釘掛	門牌製作完成後儘速釘掛。	查記里 / 同仁

1. 責任區同仁將改註日期通知里長、里幹事知悉。
2. 本門牌整編計畫任務編組工作，由主任、秘書全程督導，主辦人員：
  戶籍員陳冠璇，協辦人員：課員莊秀玉。
3. 門牌整編工作完成後，依「臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及
  門牌整編作業要點」第7點規定，辦理相關人員獎懲事宜。
4. 本計畫如有未盡事宜，得隨時修正補充之。