臺南市永康戶政事務所

辦理「永運五路」門牌整編作業實施計畫

1. 法令依據：

(一)、臺南市道路命名及門牌編釘自治條例。

(二)、臺南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點。

1. 整編之地區及理由：
2. 、整編之地區：永運五路。
3. 、整編之理由：

本次門牌整編所臨道路為新闢道路，且該道路已於107年8月10日奉市府府民戶字第1070847167號函核定道路名稱為「永運五路」，惟該道路用地因涉訟而延宕開闢，致該道路兩旁門牌未續辧門牌整編，今該道路已完成開闢通行，本所擬依上開規定辦理門牌整編。

1. 整編生效日期：民國113年3月1日(星期五)
2. 整編戶數、人口數、門牌數：0戶、0人、3面門牌。
3. 相關預算經費：門牌整編證明書及門牌製作皆免收規費。
4. 必要之圖表：整編區域新舊門牌號碼對照圖及新舊門牌對照表。
5. 作業期程與工作分配表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 工作項目 | 辦理事項 | 辦理人員 |
| 113年1月22日至113年2月28日 | 實地勘查 | 實地勘查建築物門牌號碼，繪製新舊號碼對照地圖。 | 門牌承辦 |
| 電腦清檔 | 執行門牌整編資料清檔。 | 門牌承辦 |
| 登錄門牌整編資料 | 1. 依據門牌勘查資料登錄鄉鎮市區戶政資訊系統RL04211。
2. RL0422列印新舊門牌對照表與新舊號碼對照地圖勾稽核對。
 | 門牌承辦登錄門牌協辦勾稽核對 |
| 張貼粉紅色紙門牌 | 門牌整編生效前，製作張貼粉紅色紙門牌，應標明新舊門牌號碼。 | 門牌協辦 |
| 113年2月29日 | 門牌整編轉錄作業 | 下班後，俟執行鄉鎮市區戶政資訊系統每日資料轉錄作業關機備份再開機後：執行整編生效作業RL04240 | 門牌承辦 |
| 113年3月1日 | 製作門牌清冊 | 製作新門牌清冊，報送廠商製作鋁質門牌。 | 門牌承辦 |
| 113年3月1日 | 通報相關單位 | 列印新舊門牌對照表，通報有關單位及機關，辦理相關資料改註，副知市府。 | 門牌承辦 |
| 113年3月2日 | 更新里行政區域圖。 | 繪製整編後之行政區域里圖 | 門牌協辦 |

1. 本門牌整編計畫由主任、秘書及課長負責全程督導。
2. 本計畫如有未盡事宜者，得隨時修正補充之。